Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2025 году в муниципальную программу внесено 6 изменений (05. 06.2025г., 13. 08.2025г. , 28.08.2025г., 24.09.2025г.,27.11.2025г.,18.12.2025г.)

Координатором муниципальной программы является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель и ответственный за реализацию комплексов процессных мероприятий является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Цель муниципальной программы - создание условий для развития сельского хозяйства, повышение производительности труда и поддержка занятости населения  на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы:

-создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

-поддержка малых форм хозяйствования в АПК;

-устойчивое развитие сельских территорий; развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района;

-принятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности на территории района; предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района.

Основные направления: развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кавказском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. Муниципальная программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального образования Кавказский район.

В сфере сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кавказский район (далее - МО) ведут деятельность 311 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 254 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 16,9 тысяч личных подсобных хозяйств.

В 2025 году продукция сельского хозяйства в действующих ценах, по оценке, составила 14 млрд. 308 млн. рублей.

В 2025 году, по оценке, собран урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме 453 тысяч тонн.

Собрано маслосемян подсолнечника 36,0 тысяч тонны. Выращено сахарной свеклы 268 тысячи тонны.

В животноводстве:

Произведено мяса 6,9 тысяч тонн. Снижение связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота в ООО «Степное» по решению учредителей и снижением поголовья в ЛПХ.

Надоено молока 9,3 тысяч тонн, что на 1% меньше целевого показателя в связи с сокращением поголовья дойного в ЛПХ.

В целях сохранения и наращивания объемов производства, устойчивого финансово-экономического состояния сельскохозяйственные товаропроизводители района ежегодно участвуют в программах, финансируемых из бюджетов различных уровней.  Так, в 2025 году получено субсидий по различным направлениям на общую сумму 48 652,5 млн. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и производства»  в 2025 году  был предусмотрен в сумме 15 279,2 тыс. руб., в том числе из:

краевого бюджета - 7 876,1 тыс. руб.;

местного бюджета - 7 403,1 тыс. руб..

Кассовые расходы по муниципальной программе составили 14 643,3 тыс. руб. (95,8 % от плановых значений), в том числе из средств:

краевого бюджета - 7 342,6 тыс. руб.;

местного бюджета - 7 300,7 тыс. руб..

План реализации муниципальной программы на 2025 год был утвержден заместителем главы, начальником управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район 24 декабря 2024г. (изменен 31.03.2025г., 26.06.2025г., 30.09.2025г., 25.12.2025г.)

Все контрольные точки, запланированные в плане реализации выполнены.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 3 комплексов процессных мероприятий:

1.	 «Поддержка сельскохозяйственного производства».

2.	 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район».

3.	 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно- санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район».

В муниципальной программе выделен показатель цели «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года», плановое значение показателя – 104,9% достигнуто на 91,9% (факт – 96,4%). Не достижение значения показателя, из-за снижения производства продукции животноводства в результате сокращения поголовья животных в личных подсобных хозяйствах населения.

- О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Поддержка сельскохозяйственного производства»

Объем финансирования по комплексу процессных мероприятий в 2025 году был предусмотрен в сумме  8 323,2 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета - 920,1 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета - 7 403,1 тыс. руб.

Кассовые расходы составили  8142,5 , тыс. руб. (или 97,8%) , в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 841,8 тыс. руб. (91,5%);

- за счет средств местного бюджета - 7 300,7 тыс. руб.(98,6%).

Деятельность управления сельского хозяйства направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. 	Управление сельского хозяйства совместно с сельскохозяйственными предприятиями в течение года проводило совещания, семинары, рабочие встречи с руководителями и отраслевыми специалистами, а также принимало участие в краевых и зональных семинарах и совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве.

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий реализовалось 2 мероприятия:

по мероприятию 1.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства»,предусмотрены расходы на содержание управления сельского хозяйства администрации МО Кавказский район в сумме 7 403,1 тыс. руб., освоено - 7 300,7 тыс. руб. (или 98,6%). Экономия бюджетных ассигнований составила  102,4 тыс. руб., из них:

- по расходам на заработную плату - 9,0 тыс. руб.;

- по уплате налогов, сборов и иных платежей – 1,0 тыс. руб.;

- иные закупки товаров, работ и услуг - 92,4 тыс. руб.

по мероприятию 1.1.2 «Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае» из краевого бюджета было предоставлена субвенция на содержание 1 штатной единицы в сумме - 920,1 тыс. руб., профинансировано - 841,8 тыс. руб. или 91,5%. Экономия бюджетных средств составила 78,3 тыс. руб., из них:

- по расходам на заработную плату - 28,8 тыс. руб.;

- по закупке канцелярских расходов - 49,5 тыс. руб.

Результатом реализации мероприятия является осуществление руководства и управления в сфере установленных функций.

- О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район»

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий реализовалось 1 мероприятие.

На реализацию мероприятия 1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства» было выделено из средств краевого бюджета в  сумме  4 897,6 тыс. руб., освоено - 4 478,7 тыс. руб. (91,4%).

Остаток неиспользованных бюджетных средств в сумме 418,9 тыс. руб., сложился по причине отсутствия заявителей на получение субсидии.

Значение целевого показателя «Объем производства мяса в малых формах хозяйствования» на 2025 год при плане 3,6 тыс. тонн  достигнуто 0,531 тыс. тонн (14,8%). Причина недостижения фактического значения показателя связано со снижением поголовья в малых формах хозяйствования на 300 голов.

Значение целевого показателя «Объем производства молока в малых формах хозяйствования» на 2025 год при плане 5,6 тыс. тонн достигнут  на 79,5% (4,45 тыс. тонн), что связано с сокращением поголовья дойного стада в МФХ на 236 голов.

Значение целевого показателя «Объем производства овощей в малых формах хозяйствования» на 2025 год составило 9,5 тыс. тонн, достигнуто на 100 %.

Значение целевого показателя «Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования» достигнуто 9 единиц при плане 100 единиц. Причина недостижения фактического значения показателя сложилась по фактическому предоставлению документов на получение субсидии.

В 2025 году 3 получателям малых форм хозяйствования (ИП и ИП глава КФХ) оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на строительство теплиц защищенного грунта  в сумме 4 268,2 тыс. рублей.

Государственная поддержка на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 6 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 210,5 тыс. руб.

Результат реализации мероприятия «Доля предоставленных субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, самозанятым от общего количества поданных заявок» достигнут на 91,4 % при плане 100%. Причина не достижения значения результата связано с отсутствием заявителей на получение субсидии.

- О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район»

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий реализовалось 1 мероприятие.

Задачей мероприятия «Осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории «Сириус»» является предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2025 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 2 058,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 2 022,1 тыс. руб. (или 98,2%.).

Проведен электронный аукцион на «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных, подбору и организации утилизации павших животных на территории МО Кавказский район», торги признаны состоявшимися. Экономия  в сумме 36,3 тыс. руб. сложилась по результатам проведения аукциона.

В отчетном периоде была отловлена 281 собака.

Согласно условиям, прописанным в  контракте, безнадзорным животным оказаны следующие услуги:

отлов;

содержание в течение 26 суток;

стерилизация (по необходимости);

учет и маркировка (чипирование);

вакцинация;

возврат на прежние места обитания.

Значение целевого показателя «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных»  достигнуто на 100,0%.

Результат реализации мероприятия «Численность безнадзорных животных, в отношении которых проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и  их лечению» - 281 единица или 187% при плане 150 единиц.

Исполняющий обязанности заместителя главы

Муниципального образования

Кавказский район,

начальника управления сельского хозяйства                                   С.Е.Доленко

Лаптева Е.И.-21-4-50