## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
наименование муниципальной программы
за 2025 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы -создание условий для развития сельского хозяйства, повышение производительности труда и поддержка занятости населения на территории Кавказского района
1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года | увеличение значений | процент | - | 104.9 | 96.4 | -8.5 | 91.897 | Снижение производства продукции животноводства в результате сокращения поголовья животных в личных подсобных хозяйствах населения
2 | Показатели процессной части
Задача муниципальной программы - поддержка малых форм хозяйствования в АПК
2.1 | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования | увеличение значений | тысяча тонн | 3.4 | 3.6 | 0.531 | -3.069 | 14.75 | Снижение поголовья животных на выращивании и откорме в ЛПХ населения на 300 голов
2.2 | Объем производства молока в малых формах хозяйствования | увеличение значений | тысяча тонн | 5.48 | 5.6 | 4.45 | -1.15 | 79.4643 | Снижение поголовья дойного стада в ЛПХ населения на 236 голов
2.3 | Объем производства овощей в малых формах хозяйствования | увеличение значений | тысяча тонн | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0 | 100
2.4 | Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования, всего | увеличение значений | единица | 113 | 100 | 9 | -91 | 9 | по факту предоставленных документов на получение субсидии
2.5 | Число работников отрасли сельского хозяйства, участвующих на уборке урожая, награжденных (поощренных) за высокие показатели производительности труда | увеличение значений | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнение показателя - по результатам уборки урожая (2 полугодие 2025 года)
2.5 | Выполнение плана проведения ветеринарно - профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных | увеличение значений | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | В соответвии с условиями контракта-выполнение мероприятия в полном объеме - 15.11.2025г.

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Процессная часть
1.1 | Комплекс процессных мероприятий -поддержка сельскохозяйственного производства | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район | 8323.2 | 8323.2 | 8142.5 | 97.829 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 920.1 | 920.1 | 841.8 | 91.4901
| местный бюджет |  | 7403.1 | 7403.1 | 7300.7 | 98.6168
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства |  | 7403.1 | 7403.1 | 7300.7 | 98.6168 | Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 7403.1 | 7403.1 | 7300.7 | 98.6168
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае |  | 920.1 | 920.1 | 841.8 | 91.4901
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 920.1 | 920.1 | 841.8 | 91.4901
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Комплекс процессных мероприятий - развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район | 4897.6 | 4897.6 | 4478.7 | 91.4468 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4897.6 | 4897.6 | 4478.7 | 91.4468
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства |  | 4897.6 | 4897.6 | 4478.7 | 91.4468 | Доля предоставленных субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, самозанятым от общего количества поданных заявок | процент | 100 | 91.4 | Отсутствие заявителей на получение субсидии
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4897.6 | 4897.6 | 4478.7 | 91.4468
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Комплекс процессных мероприятий - стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено мероприятие по чествованию передовиков | единица | 1 | 0 | Выполнение мероприятия-2 полугодие 2025г. (после проведения уборочных работ)
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район | 2058.4 | 2058.4 | 2022.1 | 98.2365 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 2058.4 | 2058.4 | 2022.1 | 98.2365
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории "Сириус" |  | 2058.4 | 2058.4 | 2022.1 | 98.2365 | Численность безнадзорных животных, в отношении которых проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению | единица | 150 | 281 | Расчет с исполнителем работ проведен после выполнения контракта в полном объеме 12.08.2025 г.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 2058.4 | 2058.4 | 2022.1 | 98.2365
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 15279.2 | 15279.2 | 14643.3 | 95.8381 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 7876.1 | 7876.1 | 7342.6 | 93.2263
| местный бюджет |  | 7403.1 | 7403.1 | 7300.7 | 98.6168
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка сельскохозяйственного производства
1.1 | Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Караулов Борис Васильевич - заместитель главы МО Кавказский район, начальник управления сельского хозяйства | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.2 | Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае |  | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
2 | Комплекс процессных мероприятий - развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район
2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственого производства в Краснодарском крае, в частности, предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | Караулов Борис Васильевич - заместитель главы МО Кавказский район, начальник управления сельского хозяйства | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
2.1.1 | Контрольная точка 1: Заключение с министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края соглашения о предоставлении субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства |  | х | 10.02.2025г. | х | 05.02.2025г. | Соглашение о предоставлении субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства от 05.02.2025 г. № 30/25
2.1.2 | Контрольная точка 2: Отбор получателей субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |  | х | 01.10.2025г. | х | 01.10.2025г. | Заявки на участие в отборе получателей субсидий
2.1.3 | Контрольная точка 3: Предоставление субсидий на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области сельскохозяйственного производства (мясо,молоко) |  | х | 30.11.2025г. | х | 30.11.2025г. | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области сельскохозяйственного производства
2.1.4 | Контрольная точка 4: Предоставление субсидий на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области сельскохозяйственного производства (строительство теплиц на выращивание овощей и (или) ягод в защищенном грунте) |  | х | 30.11.2025г. | х | 2025-11-30
3 | Комплекс процессных мероприятий - стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохояйственном производстве
3.1 | Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая | Караулов Борис Васильевич - заместитель главы МО Кавказский район, начальник управления сельского хозяйства |  |  |  |  | х | х
3.1.1 | Контрольная точка 1: Подготовка приказа УСХ администрации муниципального образования Кавказский район "О мерах по организации уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур, проведению послеуборочного комплекса работ и заготовки кормов" |  | х |  | х |  | Приказ УСХ администрации муниципального образования Кавказский район "О мерах по организации уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур, проведению послеуборочного комплекса работ и заготовки кормов"
3.1.2 | Контрольная точка 2: Подготовка предложений по поощрению передовиков в соревновании по уборке. |  | х |  | х |  | х
3.1.3 | Контрольная точка 3: Закупка подарков, сувениров, грамот |  | х |  | х |  | Счет-фактура (товарная накладная)
3.1.4 | Контрольная точка 4: Чествование передовиков |  | х |  | х |  | Протокол
4 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район
4.1 | Осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории "Сириус" | Управление жилищно-когммунального хозяйства , строительства, транспорта и связи МО Кавказский район, заместитель главы Арутюнов Авак Григорьевич | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
4.1.1 | Контрольная точка 1: Проведение аукциона на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев (собак) на территории муниципального образования Кавказский район |  | х | 20.02.2025г. | х | 02.02.2025г. | Аукционная документация аукциона "Оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев (собак) на территории муниципального образования Кавказский район"
4.1.2 | Контрольная точка 2: Заключение контракта |  | х | 03.03.2024г. | х | 03.03.2025г. | Муниципальный контракт № 01182000045250000120001 от 03.03.2025
4.1.3 | Контрольная точка 3: Проведение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев (собак) |  | х | 17.11.2025г. | х | 2025-11-17 | Акты примки оказанных услуг
4.1.4 | Контрольная точка 4: возвращение животных (собак) на прежние места обитания |  | х | 17.11.2025г. | х | 2025-11-17 | х
Заместитель главы МО Каказский район, начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального образования кавказский район | [6 empty] | Б.В.Караулов
Исп.: Лаптева Елена Ивановна(86193)21-4-50