## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Социальная поддержка граждан"
_____________________________________________
наименование муниципальной программы
за __ 2025 год______
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
1.1 | Цель муниципальной программы -развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Кавказского района
1.1.1 | Показатель: Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи | увеличение значений | человек | 208 | 320 | 316 | -4 | 98.75 | среднегодовой показатель недостижение показателя связано с достижением совершеннолетия, выбытием, изменением формы устройства (перевод в приемную семью, усыновление)
1.2. | Цель муниципальной программы - создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан
1.2.1 | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан | увеличение значений | единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | выполнено
1.2.2 | Численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | увеличение значений | человек | 122 | 176 | 174 | -2 | 98.8636 | по фактическому числу получателей
1.2.3 | Доля граждан, получивших социальную поддержку - единовременную выплату, из числа лиц, заключивших контракт для прохождения военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за получением | увеличение значений | процент | 97.5 | 100 | 100 | 0 | 100
1.3 | Цель муниципальной программы - обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних
1.3.1 | Количество приобретенных новогодних подарков для детей военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | увеличение значений | штука | 400 | 0 | 1000 | 1000 | 200 | разделом 2 программы предусмотрено приобретение 500 новогодних подарков, приобретено -1000. В результате допущенной технической ошибки целевой показатель не внесен в 1 раздел
1.4. | Цель муниципальной программы- повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения
1.4.1 | Доля муниципальных объектов, учреждений и прилегающих к ним территорий, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями, муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного информационными системами, для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | увеличение значений | процент | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 0 | 100 | выполнено
1.5 | Цель муниципальной программы-обеспечение безопасности мест проживания отдельных категорий семей с детьми
1.5.1 | Число малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспеченных автономными дымовыми пожарными извещателями | увеличение значений | единица | 504 | 450 | 766 | 316 | 170.2222 | выполнено
2. | Показатели процессной части муниципальной программы
2.1 | Обеспечение мерами социальной поддержки приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей и патронатных воспитателей за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | увеличение значений | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100 | выполнено
2.2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | увеличение значений | человек | 801 | 345 | 318 | -27 | 92.1739 | по фактическому числу нуждающихся в получении социальной помощи
2.3 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | увеличение значений | процент | - | 38.1 | 38.7 | 0.6 | 101.5748 | выполнено
2.4 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | увеличение значений | процент | - | 61.1 | 61.3 | 0.2 | 100.3273 | выполнено
2.5 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | увеличение значений | процент | - | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 60 | по фактическому числу получателей
2.6 | Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, при их возвращении в жилые помещения | увеличение значений | человек | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | выполнено
2.7 | Доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений) | увеличение значений | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | выполнено
2.8 | Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | уменьшение значений | человек | 54 | 53 | 53 | 0 | 100 | выполнено
2.9 | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | увеличение значений | единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | выполнено
2.10 | Обеспечение мерами государственной социальной помощи пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | увеличение значений | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100 | выполнено
2.11 | Количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей | увеличение значений | штука | 2717 | 2497 | 2417 | -80 | 96.7962 | автономные дымовые пожарные извещатели установлены по фактической потребности
2.12 | Обеспечение отдельных категорий граждан единовременной выплатой, в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | увеличение значений | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100 | выполнено

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 134565.5 | 134565.5 | 123662.3 | 91.8975 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 134565.5 | 134565.5 | 123662.3 | 91.8975
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие -Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 25171.6 | 25171.6 | 24827.6 | 98.6334 | Ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | человек | 120 | 121 | среднегодовой показатель, выплаты произведены по фактической потребности
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 25171.6 | 25171.6 | 24827.6 | 98.6334
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Мероприятие -Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 37328.6 | 37328.6 | 35848.1 | 96.0339 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | человек | 200 | 192 | среднегодовой показатель недостижение показателя связано с достижением совершеннолетия, выбытием, изменением формы устройства (перевод в приемную семью, усыновление)
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 37328.6 | 37328.6 | 35848.1 | 96.0339
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Мероприятие- Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 202.5 | 202.5 | 115 | 56.7901 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | человек | 1 | 1 | среднегодовой показатель, выплаты произведены по фактической потребности
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 202.5 | 202.5 | 115 | 56.7901
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятие -Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 196.3 | 196.3 | 103.4 | 52.6745 | Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания | человек | 1 | 1 | среднегодовой показатель, выплаты произведены по фактической потребности
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 196.3 | 196.3 | 103.4 | 52.6745
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие -Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 51621.4 | 51621.4 | 45410.4 | 87.9682 | Вознаграждение приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей | человек | 75 | 80 | среднегодовой показатель, выплаты произведены по фактической потребности
1.5 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 51621.4 | 51621.4 | 45410.4 | 87.9682
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие -Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 11292.6 | 11292.6 | 10167.1 | 90.0333 | осуществлена деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | х | х | х | экономия по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов,по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков
1.6 | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 11292.6 | 11292.6 | 10167.1 | 90.0333
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие -Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 923.3 | 923.3 | 489.2 | 52.9839 | осуществлена деятельность по организации отдыха и оздоровления детей | х | х | х | экономия по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов,по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков
1.7. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 923.3 | 923.3 | 489.2 | 52.9839
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Мероприятие - Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 1863.3 | 1863.3 | 1305.5 | 70.0639 | Осуществлена деятельность по оказанию содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлении контроля за использованием детьми-сиротами предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | х | х | х | экономия по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов,по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 1863.3 | 1863.3 | 1305.5 | 70.0639
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Мероприятие -Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств бюджета Краснодарского края | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100 | Осуществлена выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, имеющим право на ее получение | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Мероприятие -Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлена выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, имеющим право на ее получение | х | х | х | не предусмотрено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Мероприятие-Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 5037.6 | 5037.6 | 4467.7 | 88.6871 | осуществлена деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | х | х | х | экономия по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов,по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 5037.6 | 5037.6 | 4467.7 | 88.6871
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Мероприятие-Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой | Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина | 923.1 | 923.1 | 923.1 | 100 | осуществлена деятельность по предоставлению выплат на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 923.1 | 923.1 | 923.1 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий -обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина | 4850 | 4850 | 4850 | 100 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4850 | 4850 | 4850 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие- Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина | 4850 | 4850 | 4850 | 100 | Приобретено жилое помещение и передано малоимущим гражданам по договору социального найма | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4850 | 4850 | 4850 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий -дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район А.И.Полусмак | 8067.6 | 8067.6 | 8050.6 | 99.7893 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8067.6 | 8067.6 | 8050.6 | 99.7893
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие-Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район» | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район А.И.Полусмак | 8067.6 | 8067.6 | 8050.6 | 99.7893 | произведены выплаты | человек | 45 | 43 | по фактическому числу получателей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8067.6 | 8067.6 | 8050.6 | 99.7893
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий - организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций | И.О. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район М.А.Чибисова | 3000 | 3000 | 2770.7 | 92.4 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3000 | 3000 | 2770.7 | 92.4
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие-Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | И.О. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район М.А.Чибисова | 500 | 500 | 500 | 100 | приобретены и предоставлены новогодние подарки | штука | 500 | 1000
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Мероприятие-Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении | Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кавказского района В.Г. Анохин, начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район Н.И.Глуховская | 2500 | 2500 | 2270.7 | 90.828 | Приобретены и установлены автономные дымовые пожарные извещатели в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2500 | 2500 | 2270.7 | 90.8
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий -формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района | И.О. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район М.А.Чибисова | 325 | 325 | 325 | 100 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 325 | 325 | 325 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Мероприятие-Оснащение образовательных учреждений пандусами, специализированным оборудованием и прочими приспособлениями в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательные и детские дошкольные учреждения, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек и другие виды работ | И.О. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район М.А.Чибисова | 325 | 325 | 325 | 100 | оснащены специализированным оборудованием и прочими приспособлениями образовательные учреждения | единица | 1 | 1 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 325 | 325 | 325 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий — предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | 84280 | 84280 | 47880 | 56.8106 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 84280 | 84280 | 47880 | 56.8106
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы в вооруженных Силах Российской Федерации или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, Украины | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | 78800 | 78800 | 42400 | 53.8 | Произведены выплаты гражданам, заключившим контракт | процент | 100 | 100 | денежные средства освоены в соответствии с фактическим числом заявителей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 78800 | 78800 | 42400 | 53.8
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Начальник организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район Н.А.Графова | 5480 | 5480 | 5480 | 100 | Произведены выплаты отдельным категориям граждан | человек | 131 | 131 | по фактическому числу получателей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 5480 | 5480 | 5480 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 235088.1 | 235088.1 | 187538.6 | 79.7738 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 134565.5 | 134565.5 | 123662.3 | 91.8975
| местный бюджет |  | 100522.6 | 100522.6 | 63876.3 | 63.5442
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий -социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. | Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение соглашения о предоставлении в 2025 году из бюджета Краснодарского края бюджету МО Кавказский район единой субвенции в области социальной политики | Администрация МО Кавказский район | х | 2025-01-31 | х | 2025-01-20 | Соглашение от 20.01.2025 г.№ 20 "О предоставлении в 2025 году из бюджета Краснодарского края бюджету МО Кавказский район единой субвенции в области социальной политики"
1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Выплата денежных средствB8:H10H10B8:G11B8:HB8:H16 | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-04-05 | х | 2025-04-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1 квартал 2025 года
1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-07-05 | х | 2025-07-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1 полугодие 2025 года
1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-10-05 | х | 2025-10-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 9 месяцеве 2025 года |  | 0
1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 2025 год
1.2 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-04-05 | х | 2025-04-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1 квартал 2025 года
1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-07-05 | х | 2025-07-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1полугодие 2025 года
1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-10-05 | х | 2025-10-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 9 месяцев 2025 года
1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 2025 год
1.3. | Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-04-05 | х | 2025-04-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1 квартал 2025 года
1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-07-05 | х | 2025-07-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1 полугодие 2025 года
1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-10-05 | х | 2025-10-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 9 месяцев 2025 года
1.3.4 | Контрольная точка 1.3.4. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 2025 год
1.4. | Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.4.1 | Контрольная точка 1.4.1. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-04-05 | х | 2025-04-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1 квартал 2025 года
1.4.2 | Контрольная точка 1.4.2. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-07-05 | х | 2025-07-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1полугодие 2025 года
1.4.3 | Контрольная точка 1.4.3. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-10-05 | х | 2025-10-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 9 месяцев 2025 года
1.4.4 | Контрольная точка 1.4.4. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 2025 год
1.5 | Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.5.1 | Контрольная точка 1.5.1. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-04-05 | х | 2025-04-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1 квартал 2025 года
1.5.2 | Контрольная точка 1.5.2. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-07-05 | х | 2025-07-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 1 полугодие 2025 года
1.5.3 | Контрольная точка 1.5.3. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-10-05 | х | 2025-10-05 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 9 месяцев 2025 года
1.5.4 | Контрольная точка 1.5.4. Выплата денежных средств | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» А.А.Скребцов | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 2025 год
1.6 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Руководитель МКУ ЦБ АМО Кавказский район С.В.Бессмертная | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.7 | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Руководитель МКУ ЦБ АМО Кавказский район С.В.Бессмертная | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.8 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | Руководитель МКУ ЦБ АМО Кавказский район С.В.Бессмертная | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.9 | Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств бюджета Краснодарского края | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних АМО Кавказский район начальник В.В.Елисеева | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-09-09 |  | х
1.9.1 | Контрольная точка 1.9.1. Принятие заявления и пакета документов о выплате ЕДВ | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних АМО Кавказский район начальник В.В.Елисеева | х | 2025-09-30 | х | 2025-08-19 | заявление, пакет документов
1.9.2 | Контрольная точка 1.9.2. Издание постановления АМО Кавказский район о назначении и выплате ЕДВ | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних АМО Кавказский район начальник В.В.Елисеева | х | 2025-10-10 | х | 2025-08-25 | постановление АМО Кавказский район
1.9.3 | Контрольная точка 1.9.3. Подготовка платежных документов | Руководитель МКУ ЦБ АМО Кавказский район С.В.Бессмертная | х | 2025-10-20 | х | 2025-09-09 | платежное поручение
1.9.4 | Контрольная точка 1.9.4. Выплата единовременного пособия | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних АМО Кавказский район начальник В.В.Елисеева | х | 2025-11-01 | х | 2025-09-09 | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 2025 год
1.10 | Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних АМО Кавказский район начальник В.В.Елисеева |  |  |  |  | х | в 2025 году не предусмотрено
1.10.1 | Контрольная точка 1.10.1. Принятие заявления и пакета документов | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних АМО Кавказский район начальник В.В.Елисеева | х |  | х |  | заявление, пакет документов
1.10.2 | Контрольная точка 1.10.2. Издание постановления АМО Кавказский район о назначении и выплате ЕДВ | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних АМО Кавказский район начальник В.В.Елисеева | х |  | х |  | постановление АМО Кавказский район
1.10.3 | Контрольная точка 1.10.3. Подготовка платежных документов | Руководитель МКУ ЦБ АМО Кавказский район С.В.Бессмертная | х |  | х |  | платежное поручение
1.10.4 | Контрольная точка 1.9.4. Выплата единовременного пособия | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних АМО Кавказский район начальник В.В.Елисеева | х |  | х |  | Отчет о расходовании единой субвенции в области социальной политики за 2025 год
1.10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Руководитель МКУ ЦБ АМО С.В.Бессмертная | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
1.11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1 | Мероприятие Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-06-30 | х | х
2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | х | 2025-09-01 | х | 2025-06-06 | муниципальный контракт №01183000045250001550001 от 06.06.2025
2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Оформление права муниципальной собственности на приобретенное жилое помещение | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | х | 2025-10-01 | х | 2025-06-23 | выписка ЕГРН о переходе прав собственности
2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Принятие решения о предоставлении жилого помещения | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | х | 2024-10-20 | х | 2025-06-30 | постановление АМО Кавказский район № 1003 от 30.06.2025
2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. Заключение договора социального найма | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | х | 2025-12-01 | х | 2025-06-30 | договор социального найма № 223 от 30.06.2025
3 | Комплекс процессных мероприятий - дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район
3.1 | Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район» | Начальник правового отдела АМО Кавказский район А.И.Полусмак | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-29 | х | х
3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1.Оформление документов и издание индивидуального правового акта АМО Кавказский район | Начальник правового отдела АМО Кавказский район А.И.Полусмак | х | 2025-12-25 | х | 2025-12-25 | правовой акт АМО Кавказский район
3.1.2 | Контрольная точка 3.1.2. Выплата доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет | Начальник правового отдела АМО Кавказский район А.И.Полусмак | х | 2025-04-05 | х | 2025-04-05 | отчет об исполнении финансирования за 1 квартал 2025 года
3.1.3 | Контрольная точка 3.1.3. Выплата доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет | Начальник правового отдела АМО Кавказский район А.И.Полусмак | х | 2025-07-05 | х | 2025-07-05 | отчет об исполнении финансирования за 1 полугодие2025 года
3.1.4 | Контрольная точка 3.1.4. Выплата доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет | Начальник правового отдела АМО Кавказский район А.И.Полусмак | х | 2025-10-05 | х | 2025-10-05 | отчет об исполнении финансирования за 9 месяцев 2025 года
3.1.5 | Контрольная точка 3.1.5. Выплата доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет | Начальник правового отдела АМО Кавказский район А.И.Полусмак | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | отчет об исполнении финансирования за 2025 год
4 | Комплекс процессных мероприятий - организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций
4.1 | Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | И.о. начальника управления образования АМО Кавказский район начальник М.А.Чибисова | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-11-01 | 2025-12-28 | х
4.1.1 | Контрольная точка 1 Заключение контракта с поставщиком | И.о. начальника управления образования АМО Кавказский район начальник М.А.Чибисова | х | 2025-12-20 | х | 2025-12-18 | муниципальный контракт №28 от 18.12.2025
4.1.2 | Контрольная точка 2 Поставка товара поставщиком | И.о. начальника управления образования АМО Кавказский район начальник М.А.Чибисова | х | 2025-12-25 | х | 2025-12-18 | товарная накладная, УПД
4.1.3 | Контрольная точка 3 Расчет с поставщиком | Руководитель МКУ ЦБ АМО С.В.Бессмертная | х | 2025-12-27 | х | 2025-12-22 | платежное поручение
4.1.4 | Контрольная точка 4 Выдача новогодних подарков получателю | И.о. начальника управления образования АМО Кавказский район начальник М.А.Чибисова | х | 2025-12-28 | х | 2025-12-28 | ведомость о получении подарков
4.2 | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении | Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кавказского района» В.Г.Анохин | 2025-01-09 | 2025-12-31 | 2025-01-09 | 2025-12-29 | х
4.2.1 | Контрольная точка 1 Исполнение условий контракта поставщиком (приобретение автономных дымовых пожарных извещателей) | Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кавказского района» В.Г.Анохин | х | 2025-12-20 | х | 2025-12-16 | счет-фактура, документ о приемке
4.2.2. | Исполнение условий контракта поставщиком (установка автономных дымовых пожарных извещателей) | Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кавказского района» В.Г.Анохин | х | 2025-12-20 | х | 2025-12-16 | счет-фактура, документ о приемке
4.2.3 | Расчет с подрядчиком (поставщиком) | Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кавказского района» В.Г.Анохин | х | 2025-12-30 | х | 03.04.2025 29.12.2025 | реестр платежных поручений
5 | Комплекс процессных мероприятий — формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района
5.1 | Мероприятие Оснащение образовательных учреждений пандусами, специализированным оборудованием и прочими приспособлениями в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательные и детские дошкольные учреждения, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек и другие виды работ | И.о. начальника управления образования АМО Кавказский район начальник М.А.Чибисова | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-25 | х
5.1.1 | Контрольная точка 5.1.1. Заключение соглашения с МБОУ СОШ № 12 | И.о. начальника управления образования АМО Кавказский район начальник М.А.Чибисова | х | 2025-11-28 | х | 2025-11-13 | соглашение № 25/41/12 от 13.11.2025 г. | х
5.1.2 | Контрольная точка 5.1.2. Проведение закупочных процедур | директор МБОУ СОШ № 12 Котова И.В. | х | 2025-12-12 | х | 08.12.205 | протокол о заключении закупочных процедур | х
5.1.3 | Контрольная точка 5.1.3. Заключение контракта на проведение работ | директор МБОУ СОШ № 12 Котова И.В. | х | 2025-12-12 | х | 2025-12-09 | контракт № 58/12 от 09.12.2025 г. | х
5.1.4 | Контрольная точка 5.1.4. Выполнение работ (поставка товара) | И.о. начальника управления образования АМО Кавказский район начальник М.А.Чибисова | х | 2025-12-19 | х | 2025-12-15 | акт о выполненных работах № 1, товарная накладная
5.1.5 | Контрольная точка 5.1.5. Расчет с подрядчиком (поставщиком) | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования АМО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | х | 2025-12-26 | х | 2025-12-25 | платежное поручение № 72109 от 25.12.2025 г.
6 | Комплекс процессных мероприятий — предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
6.1. | Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы в вооруженных Силах Российской Федерации или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, Украины | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
6.1.1 | Контрольная точка 6.1.1. Принятие заявления и направление запроса в военный комиссариат | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | заявление, запрос
6.1.2 | Контрольная точка 6.1.2. Получение подтверждения от военного комиссариата | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | информация военного комиссариата
6.1.3 | Контрольная точка 6.1.3. Подготовка и утверждение постановления АМО Кавказский район | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | постановления АМО Кавказский район "Об утверждении списка граждан Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении военной службы и принимавших (принимающих) участие в специальной военной операции для предоставления единовременной денежной выплаты" № 90 от30.01.2025, № 219 от 17.02.2005,№ 473 от 31.03.2025, № 582 от 15.04.2025, № 763 от 21.05.2025, № 893 от 16.06.2025,№ 1028 от 04.07.2025, № 1389 от 07.09.2025, № 1433 от 12.08.2025, № 1526 от 22.08.2025, № 1820 от 25.09.2025, № 2003 от 22.10.2025, № 2261 от 28.11.2025, № 2387 от 15.12.2025
6.1.4 | Контрольная точка 6.1.4. Выплата денежных средств заявителю, заключившему контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | х | 2025-04-05 | х | 2025-04-05 | отчет об исполнении финансирования за 1 квартал 2025 года
6.1.5 | Контрольная точка 6.1.5. Выплата денежных средств заявителю, заключившему контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | х | 2025-07-05 | х | 2025-07-05 | отчет об исполнении финансирования за 1 полугодие 2025 года
6.1.6 | Контрольная точка 6.1.6. Выплата денежных средств заявителю, заключившему контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | х | 2025-10-05 | х | 2025-10-05 | отчет об исполнении финансирования за 9 месяцев 2025 года
6.1.7 | Контрольная точка 6.1.7. Выплата денежных средств заявителю, заключившему контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район А.В.Шитиков | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-29 | отчет об исполнении финансирования за 2025 год
6.2 | Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Начальник организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский Н.А.Графова | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | х | х
6.2.1. | Контрольная точка 6.2.1. Сбор информации о личных данных, формирование списков получателей единовременной выплаты |  | х | 2025-05-25 | х | 2025-04-25 | список получателей единовременной выплаты
6.2.2. | Контрольная точка 6.2.2.Издание индивидуального правового акта АМО Кавказский район |  | х | 2025-05-25 | х | 2025-04-25 | постановление АМО Кавказский район от 25.04.2025 г. № 666 "Об утверждении списка граждан Российской Федерации получателей единовременной денежной выплатыв связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной свойне, зарегистрированных на территории Кавказского района"
6.2.3. | Контрольная точка 6.2.3. Выплата денежных средств получателям единовременной выплаты |  | х | 2025-05-05 | х | 2025-05-05 | платежное поручение
Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | [7 empty] | В.В.Елисеева