Доклад о ходе реализации муниципальной программымуниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1778. В 2025 году было внесено 7 изменений в муниципальную программу (26.02.2025г., 23.04.2025г., 11.06.2025г., 26.06.2025г., 28.08.2025г., 27.11.2025г., 18.12.2025г.).

Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел культуры и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, МКУ «ПЭС МО Кавказский район», МКУ «Единая служба заказчика» МО Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район, отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) в 2025 году предусматривалось 13 786,4 тыс. руб. из средств местного бюджета, профинансировано –  13 515,4 тыс. руб. (98,0%).

Цель муниципальной программы – создание условий для эффективного и экономного использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кавказского района.

В муниципальной программе выделены  5 показателя целей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

«Среднерайонный уровень газификации природным газом» – плановое значение показателя -96,7%,  выполнен на 100,0%;

«Доля отремонтированных (модернизированных) систем отопления муниципальных учреждений из общего числа систем отопления, подлежащих ремонту(модернизации)» -100,0%, выполнен на 100,0%;

«Доля лапм и светильников в учреждениях образования и администрации замененных на энергосберегающие» – 100,0 %, выполнен на 100,0 %;

«Доля установленных (заменённых) приборов учета из общего числа, подлежащих замене» - 20,0%, выполнен на 100,0%;

«Доля обслуживаемых газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район» - 100,0%,выполнен на 100,0%.

С 2025 года изменилась структура муниципальной программы, в программе выделены проектная и процессная части.

В 2025 году в рамках муниципальной программы были реализованы 2 комплекса процессных мероприятий: газификация муниципального образования Кавказский район и энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район.

План реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам  жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи 20 декабря 2024 года (изменен 31.03.2025г., 30.06.2025г., 30.09.2025г., 26.12.2025 г.).

В комплексе процессных мероприятий «Газификация муниципального образования Кавказский район» по мероприятию «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район» не выполнены 5 контрольных точек: аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода, технический осмотр газопровода, замена приборов учета газа, проектирование внутреннего газопровода, техобслуживание газового котла. Заключен договор на техническое обслуживание газопровода в х. Роза Люксембург с ООО «Газпром», оплата МКУ «ПЭС МО Кавказский район» не произведена.

В  комплексе  процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район» были не выполнены контрольные точки:

по мероприятию «Замена энергосберегающих ламп и светильников» не выполнена контрольная точка «Приобретение ламп и светильников в учреждениях администрации» (плановый срок окончания  наступления контрольной точки  - 10.03.2025г., фактический срок - 25.12.2025г.), причина отклонения – аукцион проведен с нарушением сроков;

по мероприятию «Ремонт котельных (с заменой оборудования), ремонт систем отопления образовательных учреждений, включая мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, сметной документации и иных расходов, связанных с проведением работы» не выполнена контрольная точка «Установка приборов учета» (плановый срок окончания  наступления контрольной точки  - 30.06.2025г., фактический срок - 10.07.2025г.), причина отклонения - задержка поставки приборов учета;

по мероприятию «Ремонт внутреннего энергосбережения и энергоосвещения» (плановый срок окончания  наступления контрольной точки  - 28.04.2025г., фактический срок - 14.05.2025г.), причина отклонения – аукцион проведен с нарушением сроков.

- Проектная часть муниципальной программы

О ходе реализации муниципального проекта «Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе»

На реализацию муниципального проекта в 2025 году было предусмотрено 8 347,9 тыс. руб., исполнено 8 347,9 тыс. руб.  или 100,0%.

В 2025 году в проектной части предусмотрена реализация 1 мероприятия «Модернизация (технологическое перевооружение), подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов теплоснабжения социальной сферы (включая мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением работ», которое включает в себя два подмероприятия:

1. «Модернизация (технологическое перевооружение) и ремонт газовой котельной МБОУ СОШ №1 им. С.В. Целых, включая мероприятия по изготовлению проектно сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением работ» с объемом финансирования из средств местного бюджета в сумме 5 095,9 тыс. руб., кассовый расход составил 5 095,9 тыс. руб. (100,0%) на выполнение работ по модернизации (технологическому перевооружению) и ремонту газовой котельной МБОУ СОШ №1 им. С.В. Целых;

Результат реализации мероприятия «Выполнены работы по модернизации (технологическому перевооружению) и ремонту газовой котельной» при плане 1 ед. достигнуто на 100,0% ( факт - 1 ед.).

- «Подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения в рамках догазификации котельной МБОУ СОШ №18 им. Н.П. Симоняка, ст. Темижбекская, включая мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением работ» с объемом финансирования из средств местного бюджета в сумме 3252,0 тыс. руб., кассовый расход составил 3 252,0 тыс. руб. (100,0%) на  выполнение   работ по подключению (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации котельной МБОУ СОШ № 18 им. Н.П. Симоняка ст. Темижбекская

Результат реализации мероприятия достигнут на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших проведение работ по модернизации (технологическому перевооружению) котельной» на 2025 год при плане 2 ед. достигнуто на 100,0% (факт-2 ед.)

2.Процессная часть муниципальной программы

2.1. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Газификация муниципального образования Кавказский район»

Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий «Газификация муниципального образования Кавказский район» на 2025 год был предусмотрен в сумме 440,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 169,0 тыс. руб. (38,4%).

В данном комплексе процессных мероприятий предусмотрена реализация 3 мероприятий:

1. По мероприятию «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район» предусмотрены расходы  в сумме 270,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, исполнено 0,0 тыс. руб. (0,0 %). Мероприятие не выполнено, заключён договор на техническое обслуживание газопровода с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в количестве 1 шт., оплата МКУ «ПЭС МО Кавказский район» не произведена;

Результат реализации мероприятия не достигнут.

2. По мероприятию «Инженерно-геодезические исследования для получения тех.условий на подключение к распределительному газопроводу п. Октябрьский» предусмотрены расходы из средств местного бюджета в сумме 85,0 тыс. руб., исполнено 84,5 тыс. руб. (99,4%), экономия сложилась по итогам проведения процедуры торгов;

Результат реализации мероприятия «Получены техусловия на подключение» при плане 1 ед. достигнут на 100,0% (факт-1 ед.).

- По мероприятию «Инженерно-геодезические исследования для получения тех.условий на подключение к распределительному газопроводу п. Красноармейский» объем финансирования по данному мероприятию на 2025 год был предусмотрен в сумме 85,0 тыс. руб., исполнено 84,5 тыс. руб. (99,4%), экономия сложилась по итогам проведения процедуры торгов.

Результат реализации мероприятия «Получены техусловия на подключение» при плане 1 ед. достигнут на 100,0% (факт-1 ед.).

2.2 . О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании Кавказский район» на 2025 год был предусмотрен в сумме 4 998,5 тыс. руб. из средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 4 998,5 тыс. руб. (100,0 %)

В данном комплексе процессных мероприятий предусмотрена реализация 4 мероприятий:

1. По мероприятию «Замена энергосберегающих ламп и светильников» предусмотрены расходы  в сумме 377,0 тыс. руб., исполнено - 377,0 тыс. руб. (100,0 %), в том числе по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район было предусмотрено - 20,0 тыс. руб., профинансировано - 20,0 тыс. руб. (100,0%);

по управлению образования было предусмотрено - 357,0 тыс. руб., профинансировано - 357,0 тыс. руб. (100,0%);

В рамках реализации данного мероприятия в 2025 году осуществлена замена 1472 энергосберегающих ламп и светильников, из них: 1460 ед. в учреждениях образования (план – 1700 ед.) и 12 ед.  в администрации МО Кавказский район (план – 100 ед.).

Результат реализации мероприятия не достигнут: при плане 1800 ед. достигнут на 81,8 % (факт-1472 ед.). Причиной не достижения результата реализации мероприятия по управлению образования является увеличение стоимости ламп и светильников, по администрации – покупка световых панелей, стоимость которых превышает стоимость ламп, планируемых к приобретению.

Установка энергосберегающих ламп - это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

Значение целевого показателя «Количество ламп и светильников, подлежащих замене на энергосберегающие» - 1800 ед., достигнут на 81,8 % (факт- 1800 ед.)

2. По мероприятию «Ремонт котельных (с заменой оборудования), ремонт системы отопления образовательных учреждений, включая мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, сметной документации и иных расходов, связанных с проведением работы », предусмотрены расходы  4 074,7 тыс. руб., фактическое освоение составило 4 074,7 тыс. руб. (100,0%).

в том числе по главным распорядителям:

по управлению образования было предусмотрено – 3 450,0 тыс. руб., профинансировано – 3 450,0 тыс. руб. (100,0%);

по отделу культуры было предусмотрено – 624,7 тыс. руб., профинансировано – 624,7 тыс. руб. (100,0%);

В рамках реализации мероприятия произведён ремонт котельных и систем отопления в  7 учреждениях образования (МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 9, МАДОУ ЦРР Д/С № 18, МАДОУ ЦРР Д/С № 34); произведён ремонт газовой котельной в 1 учреждении культуры (МБУ ДО ДШИ ст. Кавказская);.

Результат реализации мероприятия при плане 8 ед. достигнут на 100,0%

( факт - 8 ед.).

- По мероприятию «Установка (замена) приборов учета», предусмотрены расходы в сумме 453,8 тыс. руб., исполнено 453,8 тыс. руб.(100,0%), выполнена установка (замена) приборов учета теплоснабжения в 2 учреждениях образования (МБОУ СОШ № 6, МАДОУ ЦРР Д/С № 21).

Результат реализации мероприятия при плане - 2 ед. достигнут на 100,0%

( факт -2 ед.).

- По мероприятию «Ремонт внутреннего электроснабжения и электроосвещения», предусмотрены расходы в сумме 93,0 тыс. руб., исполнено 93,0 тыс. руб. (100,0%). Выполнен ремонт внутреннего электроснабжения в учреждении образования МАДОУ ЦРР Д/С № 1.

Результат реализации мероприятия при плане - 1 ед. достигнут на 100,0%

( факт -1 ед.).

Значение целевого показателя «Доля отремонтированных систем внутреннего электроснабжения и электроосвещения в муниципальных учреждениях от общего количества учреждений, нуждающихся в данном ремонте » - 100,0 %, достигнут на 100,0  %.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район 							 А.Г. Арутюнов