## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Развитие топливно-энергетического комплекса»_____________
наименование муниципальной программы
за 2025 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы - создание условий для эффективного и экономного использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кавказского района
1.1 | Среднерайонный уровень газификации природным газом | Увеличение значения | процент | - | 96.7 | 96.7 | 0 | 100
1.2 | Доля отремонтированных (модернизированных) систем отопления муниципальных учреждений из общего числа систем отопления, подлежащих ремонту(модернизации) | Увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
1.3 | Доля лапм и светильников в учреждениях образования и администрации замененных на энергосберегающие | Уменьшение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
1.4 | Доля установленных (замененых) приборов учета из общего числа подлежащих замене | Уменьшение значения | процент | - | 20 | 20 | 0 | 100
1.5 | Доля обслуживаемых газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
2 | Показатели проектной части
2.1 | Разработка проектно-сметной документации | Увеличение значения | процент | - | 0 |  | 0
2.2 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для проведения строительно-монтажных работ | Увеличение значения | процент | - | 0 |  | 0
2.3 | Передача капитальных вложений в государственную собственность | Увеличение значения | процент | - | 0 |  | 0
2.4 | Количество учреждений, обеспечивших проведение работ по модернизации (технологическому перевооружению) котельных | Увеличение значения | единица | - | 2 | 2 | 0 | 100
3 | Показатели процессной части
3.1 | Задача муниципальной программы - внедрение экономичных энергосберегающих технологий, сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов
3.1.1 | Количество ламп и светильников,подлежащих замене наэнергосберегающие | Увеличение значения | единица | 1740 | 1800 | 1472 | -328 | 81.7778 | в связи с увеличением стоимости ламп и светильников
3.1.2 | Доля отремонтированных систем внутреннего электроснабжения и электроосвещения в муниципальных учреждениях от общего количества учреждений, нуждающихся в данном ремонте | Увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Проектная часть
1.1 | Муниципальный проект: "Строительство газопровода высокого и низкого давления в х.Полтавском Кавказского района" | МКУ «Единая служба заказчика» МО Кавказский район | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство подводящих газопроводов | МКУ «Единая служба заказчика» МО Кавказский район | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Построен газопровод в х.Полтавском | единица | - | -
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации для строительства газопровода высокого и низкого давления х. Полтавский Кавказского района |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | подготовлена проектно-сметная документация | единица | 1 |  | будет освоено в 3 квартале
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство газопровода высокого и низкого давления х. Полтавский Кавказского района (строительно-монтажные работы) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | обьект введен в эксплиатацию | единица | -
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
ВБИ
1.1 | Муниципальный проект "Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе" | Управление образования администрации МО Кавказский район | 8347.9 | 8347.9 | 8347.9 | 100 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8347.9 | 8347.9 | 8347.9 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие Модернизация (технологическое перевооружение), подключение к сети газораспределения объектов теплоснабжения социальной сферы (включая мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением работ) | Управление образования администрации МО Кавказский район | 8347.9 | 8347.9 | 8347.9 | 100 | выполнены работы по модернизации систем отопления в образовательных учреждениях | единица | 2 | 2
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8347.9 | 8347.9 | 8347.9 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Модернизация (технологическое перевооружение) и ремонт газовой котельной котельной МБОУ СОШ №1 им. С.В. Целых, включая мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением работ | Управление образования администрации МО Кавказский район | 5095.9 | 5095.9 | 5095.9 | 100 | выполнены работы по модернизации (технологическому перевооружению) и ремонту газовой котельной | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 5095.9 | 5095.9 | 5095.9 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1..1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения в рамках догазификации котельной МБОУ СОШ № 18 им. Н.П. Симоняка ст. Темижбекская, включая мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением работ | Управление образования администрации МО Кавказский район | 3252 | 3252 | 3252 | 100 | выполнены работы по подключению (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации котельной | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3252 | 3252 | 3252 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Процессная часть
2.1 | Комплекс процессных мероприятий - газификация муниципального образования Кавказский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 440 | 440 | 169 | 38.4091 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 440 | 440 | 169 | 38.4091
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Администрация муниципального образования Кавказский район», МКУ «ПЭС МО Кавказский район» | 270 | 270 | 0 | 0 | проведено техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | единица | 1 | 0 | заключён договор на техническое обслуживание газопровода в х.Роза Люксембург с ООО "Газпром", оплата не произведена
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 270 | 270 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Инженерно-геодезические исследования для получения тех. условий на подключение к распределительному газопроводу п. Октябрьский | МКУ «Единая служба заказчика» МО Кавказский район | 85 | 85 | 84.5 | 99.4118 | получены техусловий на подключения | единица | 1 | 1 | экономия по итогам торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 85 | 85 | 84.5 | 99.4118
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Инженерно-геодезические исследования для получения тех. условий на подключение к распределительному газопроводу п. Красноармейский | МКУ «Единая служба заказчика» МО Кавказский район | 85 | 85 | 84.5 | 99.4118 |  | единица | 1 | 1 | экономия по итогам торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 85 | 85 | 84.5 | 99.4118
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Комплекс процессных мероприятий - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 4998.5 | 4998.5 | 4998.5 | 100 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4998.5 | 4998.5 | 4998.5 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Замена энергосберегающих ламп и светильников | Управление образования, МКУ «ПЭС МО Кавказский район» | 377 | 377 | 377 | 100 | количество замененных ламп, светильников и прочих осветительных устройств | единица | 1800 | 1472 | в связи с увеличением стоимости ламп и светильников
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 377 | 377 | 377 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по главным распорядителям: | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х
2.2.1.1 | управление образования | Управление образования администрации МО Кавказский район | 357 | 357 | 357 | 100 |  | единица | 1700 | 1460
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 357 | 357 | 357 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | администрация Кавказского района | МКУ «ПЭС МО Кавказский район» | 20 | 20 | 20 | 100 |  | единица | 100 | 12 | были закуплены световые панели превышающие стоимость лампочек
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 20 | 20 | 20 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Ремонт котельных (с заменой оборудования), ремонт систем отопления образовательных учреждений, включая мероприятия по изготвлению проектно-сметной документации, сметной документации и иных расходов, связанных с проведением работы" | Управление образования администрации МО Кавказский район | 4074.7 | 4074.7 | 4074.7 | 100 | произведен ремонт систем отопления | единица | 8 | 8
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4074.7 | 4074.7 | 4074.7 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по главным распорядителям: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2.1 | управление образования | Управление образования администрации МО Кавказский район | 3450 | 3450 | 3450 | 100 | произведён ремонт котельных и систем отопления в учреждениях образования | единица | 7 | 7
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3450 | 3450 | 3450 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | отдел культуры | Отдел культуры МО Кавказский район | 624.7 | 624.7 | 624.7 | 100 | произведён ремонт газовой котельной | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 624.7 | 624.7 | 624.7 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Установка (замена) приборов учета | Управление образования администрации МО Кавказский район | 453.8 | 453.8 | 453.8 | 100 | установлены приборы учета | единица | 2 | 2
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 453.8 | 453.8 | 453.8 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Ремонт внутреннего электроснабжения и электроосвещения | Управление образования администрации МО Кавказский район | 93 | 93 | 93 | 100 | произведен ремонт учреждений | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 93 | 93 | 93 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 13786.4 | 13786.4 | 13515.4 | 98.0343 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 13786.4 | 13786.4 | 13515.4 | 98.0343
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - газификация муниципального образования Кавказский район
1.1 | Мероприятие 1.1 "Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район" | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, транспорта и связи, Арутюнов А.Г. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
1.1.1 | Контрольная точка 1: аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода | Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В. | х | 2024-05-30 | х |  |  | заключён договор на техническое обслуживание газопровода в х.Роза Люксембург с ООО "Газпром", оплата не произведена
1.1.2 | Контрольная точка 2: технический осмотр газопровода |  | х | 2025-05-30 | х
1.1.3 | Контрольная точка 3: замена прибора учёта газа |  | х | 2025-07-31 | х
1.1.4 | Контрольная точка 4: проектирование внутреннего газопровода |  | х | 2025-08-29 | х
1.1.5 | Контрольная точка 5: тех.обслуживание газового котла |  | х | 2025-11-28 | х
1.2 | Мероприятие 1.2 "Инженерно-геодезические исследования для получения тех. условий на подключение к распределительному газопроводу п. Октябрьский" | МКУ "Служба единого заказчика" МО Кавказский район, Капустина Л.В. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
1.2.1 | Контрольная точка 1: проведение аукциона | МКУ "Служба единого заказчика" МО Кавказский район, Капустина Л.В. | х | 2025-03-19 | х | 2025-03-19 | проведён аукцион
1.2.2 | Контрольная точка 2: заключение контракта |  | х | 2025-03-19 | х | 2025-03-19 | заключён контракт МБУ "УАиГ МО Кавказский район" № 2025.089434 от 19.03.2025 года, доп. Согл. № 1 от 16.04.2025
1.2.3 | Контрольная точка 3: проведение работ |  | х | 2025-04-25 | х | 2025-04-24 | акт приемки выполненных работ № 0000000038 от 24.04.2025
1.3 | Мероприятие 1.3 "Инженерно-геодезические исследования для получения тех. условий на подключение к распределительному газопроводу п. Красноармейский" | МКУ "Служба единого заказчика" МО Кавказский район,Капустина Л.В. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
1.3.1 | Контрольная точка 1: проведение аукциона | МКУ "Служба единого заказчика" МО Кавказский район, Капустина Л.В. | х | 2025-03-19 | х | 2025-03-19 | проведён аукцион
1.3.2 | Контрольная точка 2: заключение контракта |  | х | 2025-03-19 | х | 2025-03-19 | заключён контракт МБУ "УАиГ МО Кавказский район" № 2025.089434 от 19.03.2025 года, доп. Согл. № 1 от 16.04.2025
1.3.3 | Контрольная точка 3: проведение работ |  | х | 2025-04-25 | х | 2025-04-24 | акт приемки выполненных работ № 0000000038 от 24.04.2025
2 | Комплекс процессных мероприятий -энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район
2.1 | Мероприятие 2.1 "Замена энергосберегающих ламп и светильников" | Начальник отдела ЖКХ,Т,С и ДХ Арутюнов А.Г. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
2.1.1 | Контрольная точка 1: приобретение ламп и светильников в образовательные учреждения | И.о. начальника управления образования Чибисова М.А. | х | 2025-03-15 | х | 2025-03-15 | Договор, накладная, счет-фактура на приобретение лампочек
2.1.2 | Контрольная точка 2: установка ламп и светильников в образовательных учреждениях | И.о. начальника управления образования Чибисова М.А. | х | 2025-12-26 | х | 2025-12-26 | Акт об установке лампочек
2.1.3 | Контрольная точка 3: приобретение ламп и светильников в учреждения администрации | Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В. | х | 2025-03-10 | х | 2025-12-25 | Договор, накладная, счет-фактура на приобретение лампочек | аукцион разыгран с нарушением сроков
2.1.4 | Контрольная точка 4: установка ламп и светильников в учреждениях администрации | Директор МКУ «ПЭС», Прилуков Р.В. | х | 2025-12-26 | х | 2025-12-26 | Акт об установке лампочек
2.2 | Мероприятие 2.2 "Ремонт котельных (с заменой оборудования), ремонт систем отопления образовательных учреждений, включая мероприятия по изготвлению проектно-сметной документации, сметной документации и иных расходов, связанных с провеедением работы" | И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
2.2.1 | Контрольная точка 1: проведение аукциона | И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А. | х | 2025-05-14 | х | 2025-05-14 | Аукционная документация
2.2.2 | Контрольная точка 2: заключение контракта | И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А. | х | 2025-06-30 | х | 2025-06-30 | Муниципальный контракт № 798501 от 07.07.2025
2.2.3 | Контрольная точка 3: проведение работ по ремонту систем отопления |  | х | 2025-06-30 | х | 2025-06-30 | Акт приёмки выполненных работ 1 от 10.07.2025
2.2.4 | Контрольная точка 4: изготовление сметной документации | Начальник отдела культуры Н.Ю. Михайловская | х | 2025-06-27 | х | 2025-06-27 | Сметная документация
2.2.5 | Контрольная точка 5: размещение закупки на проведение ремонтных работ | Начальник отдела культуры Н.Ю. Михайловская | х | 2025-07-07 | х | 2025-07-07 | Закупочная документация
2.2.6 | Контрольная точка 6: подписание контрактана проведение ремонтных работ | Начальник отдела культуры Н.Ю. Михайловская | х | 2025-07-14 | х | 2025-07-10 | Контракт №9/п от 10.07.2025, Контракт 14 от 03.07.2025
2.2.7 | Контрольная точка 7: проведение ремонтных работ | Начальник отдела культуры Н.Ю. Михайловская | х | 2025-08-30 | х | 2025-08-04 | Акт выполненных работ №1 от 04.08.2025
2.2.8 | Контрольная точка 8: оплата работ | Начальник отдела культуры Н.Ю. Михайловская |  | 2025-09-10 | х | 2025-08-08 | Платёжное поручение 172632 от 08.08.2025
2.3 | Мероприятие 2.3 "Установка замена прибора учёта" | И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
2.3.1 | Контрольная точка 1: проведение аукциона | И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А. | х | 2025-05-14 | х | 2025-05-14 | Аукционная документация
2.3.2 | Контрольная точка 2: заключение контракта |  | х | 2025-06-30 | х | 2025-06-03 | Муниципальный контракт № 141/44-СОШ от 03.06.2025
2.3.3 | Контрольная точка 3: установка приборов учета |  | х | 2025-06-30 | х | 10.07.2025г. | Акт приемки выполненных работ | задержка поставки прибора учёта
2.4 | Мероприятие 2.4. "Ремонт внутреннего электроснабжения и электроосвещения" | И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
2.4.1 | Контрольная точка 1: проведение аукциона | И.о. начальника управления образования, Чибисова М.А. | х | 2025-04-04 | х | 2025-04-04 | Аукционная документация
2.4.2 | Контрольная точка 2: заключение контракта |  | х | 2025-04-28 | х | 2025-05-14 | Муниципальный контракт № 14/1/ДС от 14.05.2025 | заукцион разыгран с нарушением сроков
2.4.3 | Контрольная точка 3: выполнение работ |  | х | 2025-06-30 | х | 25.06.2025г. | Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.06.2025
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, троительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | [6 empty] | А.Г. Арутюнов