Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Управление муниципальным имуществом

муниципального образования Кавказский район» за 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кавказский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 20 декабря 2024 г. № 2150.

В 2025 году было внесено 3 изменения в муниципальную программу (26.02.2025г., 28.08.2025г.,18.12.2025г.).

Координатор муниципальной программы – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Соисполнители муниципальной программы и главные распорядители бюджетных средств - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район и администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2025 году был предусмотрен в сумме 3 541,5 тыс. руб., в том числе средства:

краевого бюджета – 923,1 тыс. руб.;

местного бюджета – 2 618,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 946,6 тыс. рублей или 83,2 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 923,1 тыс. рублей (100 %);

местного бюджета – 2 023,5 тыс. рублей (77,3 %).

Цель муниципальной программы – повышение эффективности  управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район.

В муниципальной программе  предусмотрен показатель цели «Доля объектов, учтенных в реестре  муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов», значение целевого показателя достигнуто на 100% (план – 100%, факт – 100%).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам имущества, архитектуры 27 декабря 2024 года (изменен: 31 марта 2025 года, 26 июня 2025 года, 30 сентября 2025 года, 29 декабря 2025 года).

Задачи муниципальной программы:

эффективное управление мероприятиями, направленными на сохранность и обслуживание казны муниципального образования Кавказский район, в соответствии с действующим законодательством;

оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования Кавказский район;

повышение доступности жилья гражданам зарегистрированным в муниципальном образовании Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В муниципальной программе реализуется три комплекса процессных мероприятий.

По трем контрольным точкам комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности» срок выполнения превышает запланированный, из-за неправильной постановки срока наступления контрольной точки и не внесения изменений в план реализации в течение года:

по контрольной точке 2.2.1 «Заключение контракта на оказание услуг  по оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, продажи земельного участка» мероприятия «Проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, муниципального образования Кавказский район, для продажи или предоставления в аренду» контракты заключались в течение года до 9 декабря 2025 года, а плановый срок наступления контрольной точки, утвержденный в плане реализации – 21 января 2025 года (по дате первого заключенного контракта);

по контрольной точке 2.2.7 «Заключение контракта на оказание услуг  по оценке рыночной стоимости  недвижимого и движимого имущества»  того же мероприятия было заключено два контракта, последний контракт заключен 12 декабря 2025 года, плановый срок наступления контрольной точки, утвержденный в плане реализации – 16 апреля 2025 года (по дате первого заключенного контракта);

по контрольной точке 2.3.1  «Заключение контракта по выполнению кадастровых работ для муниципальных нужд» мероприятия «Формирование (уточнение характеристик) земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, в том числе гражданам, имеющим трех и более детей, участникам СВО» контракты заключались в течение года до 8 декабря 2025 года, а плановый срок наступления контрольной точки, утвержденный в плане реализации – 5 февраля 2025 года (по дате первого заключенного контракта).

1. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  «Содержание, обслуживание, страхование и списание объектов имущества, составляющих казну муниципального образования Кавказский район

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий реализовывалось 3 мероприятия.

Ответственные за результат реализации мероприятия - управление имущественных отношений и администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию мероприятия 1.1.1 «Выполнение муниципальных функций, направленных на сохранность имущества казны муниципального образования Кавказский район» предусмотрен объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 829,1 тыс. рублей, освоены 456,7 тыс. рублей (51,2%), расходование осуществляется по фактической потребности.

352,4 тыс. руб. – неиспользованный остаток бюджетных средств.

Результат реализации мероприятия достигнут в полном объеме (100%), что позволило выполнить муниципальные функции, направленные на сохранность имущества казны.

С целью достижения целевых показателей были израсходованы средства на следующие мероприятия:

по управлению имущественных отношений:

- оплата транспортного налога имущества казны муниципального образования Кавказский район - 17,1 тыс. рублей;

- за оказанные услуги по поставке тепловой энергии на объекты недвижимого имущества казны МО Кавказский район - 5,7 тыс. рублей;

- за оказанные услуги по предоставлению автомобильной стоянки на охраняемой территории в черте города Кропоткина - 61,6 тыс. рублей;

- за оказанные услуги по восстановлению технической документации жилых помещений имущества казны МО Кавказский район (выполнение кадастровых работ по объекту в х. Лосево, ул.Северная,22) - 3,1 тыс. рублей;

- за выполненные работы по определению предмета охраны объекта культурного наследия (ст. Кавказская, ул К. Маркса, 166 и г. Кропоткин, ул. Красная, 44) - 180,7 тыс. рублей;

по администрации:

- оплата транспортного налога имущества казны муниципального образования Кавказский район – 33,0 тыс. рублей;

- оплата судебных расходов по оплате юридических услуг по исполнительным листам – 155,5 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Доходы от приватизации муниципального имущества» достигнуто на 72,6% (план - 300 тыс. руб., факт – 217,7 тыс. руб.), не достижение показателя,  из-за снижения цены в результате проведения аукциона.

На реализацию мероприятия 1.1.2 «Выполнение функций уполномоченного органа по оплате взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в МКД находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район» предусмотрен объем финансирования за счет средств муниципального бюджета в сумме 1 147,8 тыс. рублей, освоено 1 102,9 тыс. рублей (96,1%).

Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, неиспользованный остаток бюджетных средств сложился, из-за того что оплата за декабрь 2025 года  будет произведена в январе 2026 года, на основании предоставленного счета.

Результат реализации мероприятия достигнут в полном объеме (произведена оплата за 9842,1 квадратных метров).

Значение целевого показателя «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» - 269 единиц, достигнуто на 100,0 %, фактическое значение - 269 единиц.

На реализацию мероприятия 1.1.3 «Демонтаж, разборка объектов муниципального имущества, признанного непригодным к дальнейшему использованию» предусмотрен объем финансирования за счет средств муниципального бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. рублей (100%).

За счет выделенных бюджетных средств выполнены работы по сносу здания в х. Лосево, ул. Северная,22.

Значение целевого показателя «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, признанных непригодными к дальнейшему использованию» – 1 единица, достигнуто на 100,0 %.

Результат реализации мероприятия – выполнен демонтаж, разборка муниципального имущества, достигнут на 100% (план - 1 единица, факт- 1 единица).

2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  «Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности»

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий и результат реализации мероприятий – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий реализовывалось 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.2.2 «Проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, муниципального образования Кавказский район, для продажи или предоставления в аренду» предусмотрен объем финансирования за счет средств муниципального бюджета в сумме 235,0 тыс. рублей, освоено - 173,5 тыс. рублей (73,8%), расходование осуществлялось по фактической потребности.

61,5 тыс. руб. – неиспользованный остаток бюджетных средств.

С целью достижения целевых показателей были израсходованы средства на следующие мероприятия:

- за услуги по оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, продажи земельного участка 105,6 тыс. рублей;

- за услуги по оценке рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район 30,0 тыс. рублей;

- за услуги по оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества 37,9 тыс. рублей.

Результат реализации мероприятия достигнут в полном объеме (100%), план - 25 единиц, по факту проведена оценка рыночной стоимости 36 объектов.

На реализацию мероприятия 1.2.3 «Формирование (уточнение характеристик) земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, в т.ч. гражданам имеющим трех и более детей, участникам СВО» предусмотрен объем финансирования за счет средств муниципального бюджета в сумме 243,5 тыс. рублей, освоено - 190,4 тыс. рублей (78,2%), расходование осуществляется по фактической потребности.

53,1 тыс. руб. – неиспользованный остаток бюджетных средств.

Результат реализации мероприятия достигнут в полном объеме (100%), план – 40 единиц, по факту 56 земельных участков поставлены на кадастровый учет.

Значение целевого показателя «Количество земельных участков, предоставленных в аренду (собственность)» – 20 единиц, фактическое значение 48 единиц, достигнуто на 240,0 %.

3. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Ведение учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий и результат реализации мероприятий, главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район.

В рамках реализации данного комплекса процессных мероприятий управление имущественных отношений за счет субвенций краевого бюджета исполняет переданные государственные полномочия Краснодарского края.

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий реализовывалось 1 мероприятие.

На реализацию мероприятия 3.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 923,1 тыс. рублей, освоено - 923,1 тыс. рублей (100%).

За счет средств краевого бюджета осуществлялось содержание одной единицы муниципального служащего, осуществляющего функции по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

Результат реализации мероприятия достигнут на 100% осуществлены функции по выполнению переданных государственных полномочий в муниципальном образовании.

Значение целевого показателя «Количество граждан отдельных категорий, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» – 333 человека, фактическое значение - 342 человека достигнут на 102,7 %.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Кавказский район 							      И.В. Демьяненко