## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Управление муниципальным имуществом"
наименование муниципальной программы
за 2025 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
1.1 | Цель муниципальной программы - повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район
1.1.1 | Доля объектов, учтенных в реестре муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов | увеличение значений | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
2 | Показатели процессной части
2.1 | Задача муниципальной программы - эффективное управление мероприятиями, направленными на сохранность и обслуживание казны муниципального образования Кавказский район, в соответствии с действующим законодательством
2.1.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | увеличение значений | единица | - | 269 | 269 | 0 | 100
2.1.4 | Доходы от приватизации муниципального имущества | увеличение значений | тысяч рублей | - | 300 | 217.7 | -82.3 | 72.5667 | снижение цены в результате проведения аукциона
2.1.5 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, признанных непригодными к дальнейшему использованию | увеличение значений | единица | - | 1 | 1 | 0 | 100
2.2 | Задача муниципальной программы - оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования Кавказский район
2.1.3 | Количество земельных участков, предоставленных в аренду (собственность) | увеличение значений | единица | - | 20 | 48 | 28 | 240
2.3 | Задача муниципальной программы - повышение доступности жилья гражданам зарегистрированным в муниципальном образовании Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1.2 | Количество граждан отдельных категорий подлежащих обеспечению жилыми помещениями | увеличение значений | человек | - | 333 | 342 | 9 | 102.7027

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Процессная часть
1.1 | Комплекс процессных мероприятий - содержание, обслуживание, страхование и списание объектов имущества, составляющих казну муниципального образования Кавказский район | Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина | 2139.9 | 2139.9 | 1659.6 | 77.555 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2139.9 | 2139.9 | 1659.6 | 77.555
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Выполнение муниципальных функций, направленных на сохранность имущества казны муниципального образования Кавказский район, в том числе: | Начальник отдела имущественных отношений управления имущественных отношений О.Н. Тюльменкова | 892.1 | 892.1 | 456.7 | 51.1938 | Выполнены муниципальные функции, направленные на сохранность имущества казны (ремонт, охрана объектов, налоговые и коммунальные платежи и т.д.) | процент | 100 | 100 | расходование средств по фактической потребности
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 892.1 | 892.1 | 456.7 | 51.1938
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | по администрации |  | 433 | 433 | 188.5 | 43.5335 |  |  |  |  | расходование средств по фактической потребности
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 433 | 433 | 188.5 | 43.5335
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | по управлению имущественных отношений |  | 459.1 | 459.1 | 268.2 | 58.4186 |  |  |  |  | расходование средств по фактической потребности
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 459.1 | 459.1 | 268.2 | 58.4186
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Выполнение функций уполномоченного органа по оплате взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в МКД находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район | Начальник отдела имущественных отношений управления имущественных отношений О.Н. Тюльменкова | 1147.8 | 1147.8 | 1102.9 | 96.0882 | Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | квадратные метры | 9841.1 | 9842.1 | оплата за декабрь будет произведена в январе, на основании предоставленного счета
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1147.8 | 1147.8 | 1102.9 | 96.0882
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Демонтаж, разборка объектов муниципального имущества, признанного непригодным к дальнейшему использованию |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнен демонтаж, разборка муниципального имущества | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Комплекс процессных мероприятий — управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности | Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина | 478.5 | 478.5 | 363.9 | 76.0502 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 478.5 | 478.5 | 363.9 | 76.0502
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Публикация извещений в СМИ о предоставлении земельных участков в аренду (собственность) | Начальник отдела земельных отношений управления имущественных отношений А. Н. Спирин | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Предоставлено земельных участков в аренду или собственность | единица | 0 | 0 | отсутствие необходимости в публикации
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, муниципального образования Кавказский район, для продажи или предоставления в аренду | Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина | 235 | 235 | 173.5 | 73.8298 | Проведена оценка рыночной стоимости объектов | единица | 25 | 36 | расходование средств по фактической потребности
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 235 | 235 | 173.5 | 73.8298
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Формирование (уточнение характеристик) земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, в т.ч. гражданам имеющим трех и более детей, участникам СВО | Начальник отдела земельных отношений управления имущественных отношений А. Н. Спирин | 243.5 | 243.5 | 190.4 | 78.193 | Земельные участки поставлены на кадастровый учет | единица | 40 | 56 | расходование средств по фактической потребности
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 243.5 | 243.5 | 190.4 | 78.193
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Комплекс процессных мероприятий - ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина | 923.1 | 923.1 | 923.1 | 100 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 923.1 | 923.1 | 923.1 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями |  | 923.1 | 923.1 | 923.1 | 100 | Содержание муниципального служащего, осуществляющего функции по выполнению переданных полномочий в муниципальном образовании | человек | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 923.1 | 923.1 | 923.1 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 3541.5 | 3541.5 | 2946.6 | 83.202 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 923.1 | 923.1 | 923.1 | 100
| местный бюджет |  | 2618.4 | 2618.4 | 2023.5 | 77.28
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - содержание, обслуживание, страхование и списание объектов имущества, составляющих казну муниципального образования Кавказский район
1.1 | Мероприятие - Выполнение муниципальных функций, направленных на сохранность имущества казны муниципального образования Кавказский район | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х
1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Исчисление транспортного налога имущества казны муниципального образования Кавказский район | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | х | 2025-04-04 | х | 2025-04-10 | Уведомление о начисленных налоговым органом суммах транспортного налога №5599730 от 10.04.2025
1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Предоставление в ФНС России Уведомления о налогах для ЕНП по транспортному налогу |  | х | 2025-10-25 | х | 14.04.2025; 16.07.2025 | Уведомление о налогах для ЕНП
1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Оплата транспортного налога имущества казны муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-10-28 | х | 2025-04-25 | платежное поручение 198 от 25.04.2025; 411 от 25.07.2025
1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Заключение контракта на поставку теплоэнергии на объекты недвижимого имущества казны МО Кавказский район |  | х | 2025-10-06 | х | 2025-10-06 | муниципальный контракт 770 от 06.10.2025
1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5 Оказание услуг на поставку теплоэнергии на объекты недвижимого имущества казны МО Кавказский район |  | х | 2025-10-06 | х | 2025-10-06 | Документ о приемке услуг 4/004433 от 06.10.2025
1.1.6 | Контрольная точка 1.1.6 Оплата за оказанные услуги по поставке теплоэнергии на объекты недвижимого имущества казны МО Кавказский район |  | х | 2025-10-10 | х | 2025-10-09 | Платежное поручение E25021133058.01 от 09.10.2025
1.1.7 | Контрольная точка 1.1.7 Заключение контракта на оказание услуг по предоставлению автомобильной стоянки на охраняемой территории в черте города Кропоткина |  | х | 2025-01-29 | х | 2025-01-29 | муниципальный контракт №5 от 29.01.2025
1.1.8 | Контрольная точка 1.1.8 Оказание услуг по предоставлению автомобильной стоянки на охраняемой территории в черте города Кропоткина |  | х | 2025-12-22 | х | 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 22.12.2025 | акт 1 от 31.01.2025; 2 от 28.02.2025; 3 от 31.03.2025; 4 от 30.04.2025; 5 от 31.05.2025; 6 от 30.06.2025; 7 от 31.07.2025; 8 от 31.08.2025; 9 от 30.09.2025; 10 от 31.10.2025; 11 от 30.11.2025; 12 от 22.12.2025
1.1.9 | Контрольная точка 1.1.9 Оплата за оказанные услуги по предоставлению автомобильной стоянки на охраняемой территории в черте города Кропоткина |  | х | 2025-12-23 | х | 11.02.2025; 04.03.2025; 08.04.2025; 06.05.2025; 05.06.2025; 04.07.2025; 06.08.2025; 04.09.2025; 01.10.2025; 12.11.2025; 03.12.2025; 23.12.2025 | платежные поручения 47 от11.02.2025; 92 от04.03.2025; 146 от08.04.2025; 215 от06.05.2025; 291 от05.06.2025; 355 от04.07.2025; 427 от06.08.2025; 498 от04.09.2025; 548 от01.10.2025; 636 от12.11.2025; 698 от03.12.2025; 776 от23.12.2025
1.1.10 | Контрольная точка 1.1.10 Заключение контракта на оказание услуг по воосстановлению технической документации жилых помещений имущества казны МО Кавказский район |  | х | 2025-09-29 | х | 2025-09-24 | муниципальный контракт 51 от 24.09.2025
1.1.11 | Контрольная точка 1.1.11 Оказание услуг по воосстановлению технической документации жилых помещений имущества казны МО Кавказский район |  | х | 2025-10-28 | х | 2025-10-28 | документ о приемке услуг 9900-000086 от 28.10.2025
1.1.12 | Контрольная точка 1.1.12 Оплата за оказанные услуги по воосстановлению технической документации жилых помещений имущества казны МО Кавказский район |  | х | 2025-11-01 | х | 2025-10-31 | Платежное поручение 633 от 31.10.2025
1.1.13 | Контрольная точка 1.1.13 Заключение контракта на выполнение работ по определению предмета охраны объекта культурного наследия |  | х | 2025-01-29 | х | 2025-01-29 | муниципальный контракт №4 от 29.01.2025
1.1.14 | Контрольная точка 1.1.14 Выполнение работ по определению предмета охраны объекта культурного наследия |  | х | 2025-04-15 | х | 2025-04-15 | акт выполненных работ 3 от 15.04.2025
1.1.15 | Контрольная точка 1.1.15 Оплата выполненных работ по определению предмета охраны объекта культурного наследия |  | х | 2025-04-25 | х | 2025-04-25 | платежное поручение 212 от 25.04.2025
1.1.16 | Контрольная точка 1.1.16 Заключение контракта на выполнение работ по определению предмета охраны объекта культурного наследия |  | х | 2025-07-22 | х | 2025-07-22 | муниципальный контракт 44 от 22.07.2025
1.1.17 | Контрольная точка 1.1.17 Выполнение работ по определению предмета охраны объекта культурного наследия |  | х | 2025-09-02 | х | 2025-09-02 | акт выполненных работ 23 от 02.09.2025
1.1.18 | Контрольная точка 1.1.18 Оплата выполненных работ по определению предмета охраны объекта культурного наследия |  | х | 2025-10-03 | х | 2025-10-03 | платежное поручение 566 от 03.10.2025
1.1.19 | Контрольная точка 1.1.19 Оплата судебных расходов по оплате бридических услуг по исполнительным листам | Начальник правового отдела Полусмак А.И. | х | 2025-12-25 | х | 16.05.2025, 13.08.2025, 10.11.2025; 22.08.2025, 30.09.2025, 18.11.2025 | Испольнительный лист: ФС048780614 от16.05.2025, ФС048788929 от 13.08.2025, ФС052340769 от10.11.2025; платежное поручение: 474224 от22.08.2025, 3053 от30.09.2025, 7231 от18.11.2025
1.1.20 | Контрольная точка 1.1.20 Оплата транспортного налога | Руководитель МКУ "ЦБ администрации" Бессмертная С.В. | х | 2025-12-26 | х | 27.02.2025, 16.07.2025, 27.10.2025, 25.12.2025 | платежное поручение: 428 от27.02.2025, 1956 от16.07.2025, 4835 от27.10.2025, 7997 от25.12.2025
1.2 | Мероприятие - Выполнение функций уполномоченного органа по оплате взносов на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в МКД находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х
1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 Заключение соглашений о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД собственниками помещений | Начальник отдела имущественных отношений Тюльменкова Ольга Николаевна | х | 2025-01-09 | х | 2025-01-09 | Соглашение №2276/23 от 15.08.2023, дополнительное соглашение №7 от 24.05.2024 к соглашению №2276/23 от 15.08.2023; Соглашения: №1-2025 от 09.01.2025, №2-2025 от 09.01.2025, №4-2025 от 09.01.2025, №5-2025 от 09.01.2025, №6-2025 от 09.01.2025, №8-2025 от 09.01.2025, №9-2025 от 09.01.2025, №10-2025 от 09.01.2025, №11-2025 от 09.01.2025, №12-2025 от 09.01.2025, №13-2025 от 09.01.2025, №14-2025 от 09.01.2025, №16-2025 от 09.01.2025, №17-2025 от 09.01.2025, №18-2025 от 09.01.2025, №19-2025 от 09.01.2025, №20-2025 от 09.01.2025, №21-2025 от 09.01.2025
1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 Исполнение соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД собственниками помещений |  | х | 2025-12-25 | х | 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 25.12.2025 | акт выполненных работ от 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 25.12.2025
1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД собственниками помещений |  | х | 2025-12-26 | х | 07.02.2025; 07.03.2025; 11.04.2025; 15.05.2025; 06.06.2025; 09.07.2025; 07.08.2025; 04.09.2025; 06.10.2025; 18.11.2025; 10.12.2025; 25.12.2025 | платежное поручение от 07.02.2025; 07.03.2025; 11.04.2025; 15.05.2025; 06.06.2025; 09.07.2025; 07.08.2025; 04.09.2025; 06.10.2025; 18.11.2025; 10.12.2025; 25.12.2025
1.3 | Мероприятие - Демонтаж, разборка объектов муниципального имущества, признанного непригодным к дальнейшему использованию | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | 2025-02-26 | 2025-06-01 | 2025-02-26 | 2025-04-25 | х
1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1 Заключение контракта по демонтажу, разборки объекта муниципального имущества, признанного непригодным к дальнейшему использованию |  | х | 2025-04-01 | х | 2025-04-01 | муниципальный контракт 23 от 01.04.2025
1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2 Исполнение контракта по демонтажу, разборки объекта муниципального имущества, признанного непригодным к дальнейшему использованию |  | х | 2025-05-05 | х | 2025-04-15 | акт выполненных работ 71 от 15.04.2025 | досрочное окончание работ
1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3 Оплата за демонтаж, разборку объекта муниципального имущества, признанного непригодным к дальнейшему использованию |  | х | 2025-05-30 | х | 2025-04-25 | платежное поручение 211 от 25.04.2025
2 | Комплекс процессных мероприятий - управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности
2.2 | Мероприятие - Проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, муниципального образования Кавказский район, для продажи или предоставления в аренду | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х
2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1 Заключение контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, продажи земельного участка | Начальник отдела земельных отношений Спирин Александр Николаевич | х | 2025-01-21 | х | 21.01.2025; 04.02.2025; 05.03.2025, 19.03.2025; 14.04.2025; 26.05.2025; 03.06.2025; 01.08.2025; 12.09.2025; 08.10.2025; 12.11.2025; 05.12.2025; 09.12.2025 | муниципальный контракт 1 от21.01.2025, 9 от04.02.2025, 18 от05.03.2025, 20 от19.03.2025; 26 от14.04.2025; 37 от26.05.2025; 40 от03.06.2025; 45 от01.08.2025; 48 от12.09.2025; 54 от08.10.2025; 56 от12.11.2025; 60 от05.12.2025; 62 от09.12.2025
2.2.2 | Контрольная точка 2.2.2 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, продажи земельного участка |  | х | 2025-12-20 | х | 31.01.2025; 17.02.2025; 21.03.2025; 01.04.2025; 25.04.2025; 26.06.2025; 30.06.2025; 21.08.2025; 30.09.2025; 24.10.2025; 02.12.2025; 16.12.2025; 17.12.2025 | акт б/н от 31.01.2025; б/н от 17.02.2025; б/н от 21.03.2025; б/н от 01.04.2025; 2013 от 25.04.2025; 103 от 26.06.2025; б/н от 30.06.2025; 2867 от21.08.2025; б/н от30.09.2025; 25423 от24.10.2025; б/н от02.12.2025; КТ25-084 от16.12.2025; б/н от17.12.2025
2.2.3 | Контрольная точка 2.2.3 Оплата за оказанные услуги по оценке рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, продажи земельного участка |  | х | 2025-12-25 | х | 11.02.2025; 21.02.2025; 08.04.2025; 11.04.2025; 06.05.2025; 04.07.2025; 04.07.2025; 11.09.2025; 02.10.2025; 12.11.2025; 08.12.2025; 18.12.2025; 24.12.2025 | пп 48 от 11.02.2025; 68 от 21.02.2025; 148 от 08.04.2025; 147 от 11.04.2025; 217 от 06.05.2025; 353 от 04.07.2025; 354 от 04.07.2025; 533 от11.09.2025; 565 от 02.10.2025; 635 от12.11.2025; 703 от08.12.2025; 752 от18.12.2025; 803 от24.12.2025
2.2.4 | Контрольная точка 2.2.4 Заключение контракта по оценке рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | Начальник отдела имущественных отношений Тюльменкова Ольга Николаевна | х | 2025-05-30 | х | 2025-05-20 | муниципальный контракт 35 от 20.05.2025
2.2.5 | Контрольная точка 2.2.5 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-06-10 | х | 2025-06-02 | акт б/н от 02.06.2025
2.2.6 | Контрольная точка 2.2.6 Оплата за оказанные услуги по оценке рыночной стоимости транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-06-10 | х | 2025-06-05 | пп 293 от 05.06.2025
2.2.7 | Контрольная точка 2.2.7 Заключение контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества |  | х | 2025-04-16 | х | 11.04.2025; 12.12.2025 | муниципальный контракт 25 от 11.04.2025; 70 от12.12.2025
2.2.8 | Контрольная точка 2.2.8 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества |  | х | 2025-12-20 | х | 21.05.2025; 18.12.2025 | акт б/н от 21.05.2025; акт б/н от 18.12.2025 | досрочное оказание услуг
2.2.9 | Контрольная точка 2.2.9 Оплата за оказанные услуги по оценке рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества |  | х | 2025-12-25 | х | 26.05.2025; 19.12.2025 | пп 277 от 26.05.2025; 753 от 19.12.2025
2.3 | Мероприятие - Формирование (уточнение характеристик) земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, в т.ч. гражданам имеющим трех и более детей, участникам СВО | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х
2.3.1 | Контрольная точка 2.3.1 Заключение контракта по выполнению кадастровых работ для муниципальных нужд | Начальник отдела земельных отношений Спирин Александр Николаевич | х | 2025-02-05 | х | 04.02.2025; 05.02.2025; 06.02.2025; 06.02.2025 21.03.2025; 28.03.2025; 15.05.2025; 21.05.2025; 16.07.2025; 13.11.2025; 27.11.2025; 03.12.2025; 08.12.2025 | муниципальный контракт 7 от 04.02.2025; 8 от 05.02.2025; 10 от 06.02.2025; 11 от 06.02.2025; 21 от 21.03.2025; 22 от 28.03.2025; 34 от 15.05.2025; 36 от 21.05.2025; 43 от 16.07.2025; 57 от13.11.2025; 58 от27.11.2025; 59 от03.12.2025; 61 от08.12.2025
2.3.2 | Контрольная точка 2.3.2 Выполнение кадастровых работ для муниципальных нужд |  | х | 2025-12-22 | х | 17.02.2025; 25.03.2025; 11.04.2025; 24.04.2025; 25.06.2025; 02.07.2025; 01.08.2025; 09.12.2025; 11.12.2025; 16.12.2025; 22.12.2025 | акт 0000-000007 от 17.02.2025; 7 от 17.02.2025; 8 от 17.02.2025; 40 от 25.03.2025; 0000-000037 от 11.04.2025; 22 от 24.04.2025; 34 от 25.06.2025; б/н от 02.07.2025; 43 от 01.08.2025; б/н от 09.12.2025; б/н от 11.12.2025; ООГУ-000124 от 16.12.2025; б/н от 22.12.2025
2.3.3 | Контрольная точка 2.3.3 Оплата кадастровых работ для муниципальных нужд |  | х | 2025-12-29 | х | 20.02.2025; 14.04.2025; 15.05.2025; 04.07.2025; 08.07.2025; 06.08.2025 | пп 67 от 20.02.2025; 69 от 20.02.2025; 70 от 20.02.2025; 149 от 14.04.2025; 184 от 14.04.2025; 259 от 15.05.2025; 352 от 04.07.2025; 359 от 08.07.2025; 426 от 06.08.2025; 739 от12.12.2025; 740 от16.12.2025; 751 от18.12.2025; 812 от26.12.2025
3 | Комплекс процессных мероприятий - ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях
3.1 | Мероприятие - Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х
Начальник управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | [6 empty] | Л.В. Юрина