## Приложение 6
Приложение № 6 к письму департамента от __________ № ____________
Реализация подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район" муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика" по итогам 4 квартала 2017 года
Утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года № 1743
Внесены изменения постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.12.2017 г. № 1804, от 22.11.2017 г. № 1728, от 24.10.2017 г. № 1610, от 22.06.2017 года № 1006, от 20.04.2017 года №740, от 20.02.2017 года №393, 24.11. 2016 года № 1558, 02.09.2016 года № 1185, 23.06.2016 года №885, от 20.04.2016 года №636, 16.02.2015 года № 294, от 08.07.2015 года № 1074, от 04.08.2015 года № 1150, от 30.10.2015 года № 1445, от 11.12.2015 года № 1581, от 29.12.2015 года № 1663
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в 2016 году (далее в 2017 году), в том числе с учетом мероприятий, не требующих финансирования | Общий объем финансирования предусмотренный муниципальной программой (подпрограммой), руб. | [5 empty] | Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
|  | Средства бюджета муниципального района, городского округа |  |  | Средства краевого и федерального бюджетов
|  | Предусмотрено в муниципальной программе (подпрограмме) | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено | Предусмотрено соглашением | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено
1 | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края доведена рекомендация о снижении доли невозвратных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме средств, выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользу развития информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2 | Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края доведена рекомендация о снижении доли невозвратных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме средств, выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользу развития информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3 | Субсидирование из бюджета муниципального образования Кавказский район части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края доведена рекомендация о снижении доли невозвратных видов поддержки (субсидии на развитие бизнеса) в общем объеме средств, выделяемых в рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользу развития информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4 | Оказание содействия в предоставлении поручительств «Гарантийного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о работе Гарантийного фонда размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - "Малый и средний бизнес" - "Информация, объявления", а также на главной странице сайта в разделе "Объявления", помещена ссылка на сайт Гарантийного фонда. Аналогичная информация размещена на инвестиционном портале муниципального образования www.kavkaz-invest.ru в разделе "Малый и средний бизнес", а также в районной газете "Огни Кубани". Распространяются информационные буклеты о деятельности Гарантийного фонда, проводится разъяснительная работа. Информация о работе фонда была представлена на расширенных заседаниях Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район, прошедших 23.03.2017 г., 26.05.2017 г.
5 | Информирование о работе некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края". Оказание помощи в получении микрозаймов Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о работе Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - "Малый и средний бизнес" - "Информация, объявления", а также на главной странице сайта в разделе "Объявления" помещена ссылка на сайт Фонда микрофинансирования. Аналогичная информация размещена на инвестиционном портале муниципального образования www.kavkaz-invest.ru в разделе "Малый и средний бизнес", а также на постоянной основе размещается в районной газете "Огни Кубани" и на телевидении МТРК "Кропоткин". Распространяются информационные буклеты о деятельности Фонда, проводится разъяснительная работа. 23 марта 2017 года и 26 мая 2017 года проведены расширенные заседания Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район, на которых рассмотрен вопрос "О порядке и условиях предоставления микрозаймов унитарной некоммерческой микрофинансовой организации "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края". В 2017 году субъекты малого и среднего предпринимательства Кавказского района получили 8 микрозаймов Фонда на общую сумму 13 млн. 500 тыс.рублей.
6 | Проведение мониторинга условий и порядка предоставления кредитных ресурсов, подготовка информационного материала по кредитным продуктам, предлагаемым субъектам малого и среднего предпринимательства и доведение его до сведения заинтересованных лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с письмом первого заместителя главы муниципального образования Кавказский район № 121-5552/20-01 от 27.10.2010 года, кредитные организации, расположенные на территории Кавказского района, ежеквартально в срок до 5 числа, представляют информацию в отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район о кредитных продуктах, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса. Все желающие могут ознакомиться с информацией о предлагаемых кредитных продуктах в отделе инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.
7 | Организация и проведение ярмарок финансовых услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 декабря 2017 года в г. Кропоткине проведена ярмарка финансовых услуг с участием кредитных и страховых организаций Кавказского района.
8 | Изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего бизнеса | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Изготовлено 206 календарей с телефонами "горячих линий" по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Кавказском районе
9 | Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности (для субъектов малого и среднего предпринимательства) | 180000 | 180000 | 179969.41 | 0 | 0 | 0 | В рамках реализации данного мероприятия был создан МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» (далее – МБУ ИКЦ МСП), который осуществляет свою работу с 26 июля 2017 года. Расходы на содержание МБУ ИКЦ МСП в 2017 году составили: 179 969,41 руб., в том числе расходы на заработную плату работников (35969,41 руб.), изготовление информационных материалов (29 195 руб.), приобретение канцелярских товаров (7485 руб.), пополнение основных средств (87320 руб.), повышение квалификации сотрудников информационно-консультационного центра (20000 руб.).
10 | Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | В 2017 году в районной газете "Огни Кубани" опубликована 101 статья, освещающая вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышел 41 репортаж. На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования в разделе "Малый и средний бизнес" на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Выпущено 4 номера газеты "Деловой Кропоткин" (30.03.2017 г., 22.05.2017 г., 17.08.2017 г., 08.12.2017 г.).
11 | Оказание консультационной поддержки соискателям государственных субсидий в части подготовки и оформления документов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прием граждан по вопросам разъяснения мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводится специалистами администрации муниципального образования Кавказский район ежедневно, в будние дни с 9.00 до 18.00 часов.
12 | Функционирование телефона «горячей линии» по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На постоянной основе работает телефон "горячей линии" по вопросам господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства - (86138)6-15-60. За 2017 год на телефон «горячей линии» поступило 247 звонков от предпринимателей.
13 | Организация и проведение семинаров для работников сферы поддержки малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 15 семинаров для работников, занятых в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
14 | Организация и проведение «круглых столов», «дней открытых дверей» по вопросам малого и среднего предпринимательства, обеспечение функционирования Совета по развитию предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 4 расширенных заседания Совета по развитию предпринимательства при главе МО Кавказский район совместно с рабочей группой при прокуроре Кавказского района, 11 "дней открытых дверей" для субъектов малого и среднего предпринимательства.
15 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кавказского района, получателей государственной поддержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр получателей поддержки ведется в соответствии с установленными законодательством требованиями. Реестр размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - «Малый и средний бизнес» - "Нормативные документы".
16 | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах в сети «Интернет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации www.kavraion.ru в разделе "Малый и средний бизнес", а также на инвестиционном портале муниципального образования www.kavkaz-invest.ru в аналогичном разделе на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
17 | Консультирование по вопросам господдержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, размещена на официальном сайте и инвестиционном портале администрации муниципального образования, на стендах администраций поселений муниципального образования Кавказский район, в МКУ "МФЦ МО Кавказский район", в ГКУ КК "ЦЗН Кавказского района".
18 | Организация и осуществление деятельности Центра профессиональной переподготовки граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по переобучению граждан в рамках работы Центра профессиональной переподготовки граждан осуществляться не будет в связи с закрытием организации.
19 | Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2017 год на семинарах было обучено 332 человека
20 | Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Проведено обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений по теме: «Основы предпринимательской деятельности», обучение прошел 21 человек.
21 | Привлечение субъектов малого предпринимательства в работу Кропоткинского инновационного бизнес-инкубатора “Развитие” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте www.kavraion.ru в разделе "Администрация", подраздел "Отдел инвестиций и развития МСП" - "Малый и средний бизнес" - "Информация, объявления", а также на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе "Муниципальные новости", также объявления размещаются на телевидении МТРК «Кропоткин» бегущей строкой. Специалистами администрации муниципального образования Кавказский район проводится разъяснительная работа в субъектами малого бизнеса. Проконсультировано 17 субъектов предпринимательства по вопросу льготной аренды офисных помещений.
22 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субъектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, на постоянной основе доводится информация о проводимых мероприятиях в области внешнеэкономической деятельности, а также об организациях, оказывающих информационную и консультационную поддержку.
23 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства района о реализации мероприятий, направленных на поддержку организаций-экспортеров готовой продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информационные сообщения о предстоящих мероприятиях, проводимых для организаций-экспортеров готовой продукции, на постоянной основе размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район www.kavraion.ru в разделе «Инвестиции и развитие МСП», подраздел «Малый и средний бизнес» - «Информация, объявления», а также в разделе "Отдел экономического развития", подраздел "Поддержка экспорта".
24 | Формирование и периодическое обновление базы данных об инвестиционно-привлекательных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован и включен в единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края комплект материалов по 5 инвестиционным проектам и 8 инвестиционно-привлекательным земельным участкам. Информация размещена на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе «Инвестиционные предложения», подраздел «Инвестиционные проекты», на сайте www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Инвестиционные проекты», а также на официальном инвестиционном портале Краснодарского края www.investkuban.ru.
25 | Формирование инвестиционных предложений по проектам для малого и среднего бизнеса с последующим размещением их в средствах массовой информации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформирован и включен в единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края комплект материалов по 5 инвестиционным проектам и 8 инвестиционно-привлекательным земельным участкам. Информация размещена на инвестиционном портале www.kavkaz-invest.ru в разделе «Инвестиционные предложения», подраздел «Инвестиционные проекты», на сайте www.kavraion.ru в разделе «Инвестиционная деятельность», подраздел «Инвестиционные проекты», а также на официальном инвестиционном портале Краснодарского края www.investkuban.ru.
26 | Оказание содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2017 год в администрацию муниципального образования Кавказский район не поступало обращений от предпринимателей по вопросу оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства.
| ИТОГО: | 300000 | 300000 | 299969.41 | 0 | 0 | 0
Заместитель главы муниципального района (городского округа) Краснодарского края |  |  |  | (подпись) |  |  |  | Ф.И.О.
Руководитель финансовой службы |  |  |  | (подпись) |  |  |  | Ф.И.О.
исп.: Ф.И.О.
тел.:
Примечание:
1. В случаях внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму) района (городского округа), утверждения новых муниципальных программ (подпрограмм) - данные муниципальные правовые акты необходимо предоставлять в департамент.
2. Таблица заполняется нарастающим итогом.