Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год

Муниципальная  программа  муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года № 1743.

В 2019 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (11.02.2019 года, 19.04.2019 года, 21.06.2019 года, 12.12.2019 года, 27.12.2019 года).

Координатор муниципальной программы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году был предусмотрен в сумме 2331,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  местного бюджета - 1931,0 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников -  400,0 тыс. руб.

Исполнено 2262,9 тыс. руб., что составляет 97,1% от плановых назначений, в том числе:

-  за счет средств  местного бюджета - 1860,7 тыс. руб. (96,4%);

- за счет  внебюджетных источников– 402,2 тыс. руб. (100,6%).

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»;

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».

План реализации муниципальной программы на 2019 год был утвержден 25.12.2018 года (изменения вносились 28.03.2019 года, 28.06.2019 года, 27.09.2019 года, 12.12.2019 года).

1.1. О ходе реализации

подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»

Цель подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно –

привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» (далее - подпрограмма) - формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа  Кавказского района за его пределами, развитие и координация выставочно-ярмарочной  деятельности района, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг.

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования  подпрограммы в 2019 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 935,0 тыс. руб., профинансировано 865,1 тыс. руб. или 92,5 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрены к реализации три мероприятия,                    из них два мероприятия выполнены в полном объеме.

1. Мероприятие № 1 «Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках»:

Объем финансирования на реализацию мероприятия был предусмотрен в сумме 819,3 тыс. руб., профинансировано 749,4 тыс. руб. (91,5 %).

Администрацией МО Кавказский район  была проведена большая работа по подготовке и обеспечению участия муниципального образования Кавказский район в работе XVII Российского инвестиционного форума "Сочи-2019": изготовлена сувенирная продукция, мультимедийная презентация, оплачены услуги по регистрации участников Форума, а также расходы по  размещению в гостиницах в период проведения Форума.

Экономия бюджетных средств на реализацию подпрограммы по результатам закупочных процедур составила 69,9 тыс. руб.

12 – 15 февраля 2019 года администрация муниципального образования Кавказский район принимала участие в работе Российского инвестиционного форума в городе Сочи. В рамках форума вниманию потенциальных инвесторов были представлены материалы по шести инвестиционным проектам, общей стоимостью 2 миллиарда 239 миллионов рублей, в том числе:

- строительство завода по производству овощных и фруктовых соков                        (г.  Кропоткин);

- строительство молочной фермы на 400 голов крупного рогатого скота (Привольное сельское поселение);

-  строительство консервного завода (г. Кропоткин);

- строительство мясокомбината (г.Кропоткин);

- строительство завода по производству солнечных коллекторов                     (г. Кропоткин);

-  строительство молочного завода (г. Кропоткин).

Ожидаемый социальный эффект от реализации указанных проектов – создание порядка 600 новых рабочих мест.

Кроме того, были представлены материалы по трем инвестиционным площадкам, расположенным на земельных участках общей площадью                 16,69 га, в том числе:

- строительство центра активного отдыха и развлечений - 2905 кв. м;

- строительство автомобильного логистического терминала –  49996 кв. м;

- строительство парка экстремальных видов спорта - 114000 кв. м.

Итогом участия в работе форума стало подписание администрацией района трех инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Кавказского района на общую сумму                                             5 миллиардов 858 миллионов рублей, в рамках данных проектов будет создано порядка 660 новых рабочих мест. Планируемые к реализации проекты относятся к различным отраслям экономики – сельское хозяйство, обрабатывающие производства, пищевая промышленность:

1. «Строительство фруктохранилища» - объем инвестиций 400,0 млн. руб. запланировано создать 10 рабочих мест, инвестор – ООО «Мичурина» (Кавказский район, Привольное сельское поселение);

2. «Создание, развитие и эксплуатация индустриального (промышленного) парка «Достояние»» – стоимость 5308,0 млн. руб., планируется создать 600 рабочих мест, инвестор ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Достояние»», (Кавказский район, г. Кропоткин, ), в рамках проекта планируется разместить 3-х резидентов:

- ООО «Кавказский бювет» -реализация проекта «Строительство завода по розливу бутилированной воды (газированных и негазированных), лимонадов, сокосодержащих напитков и минеральной воды»;

- ООО «Кубанская картонажная фабрика» - «Строительство завода по изготовлению бумаги для гофрирования и двухслойного картона для плоских слоев из вторичного сырья»;

- ООО «Арт-Пласт» - «Строительство завода по производству кваса мощностью до 300 тонн/сутки и производства сидра до 150 тонн/сутки».

3. «Строительство цеха по рафинации, дезодорации и розливу в бутылки подсолнечного масла» - 150,0 млн. руб., 50 рабочих мест, инвестор - ООО «Южный полюс» (Кавказский район, г. Кропоткин, ).

2.Мероприятие № 2 «Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала».

На данное мероприятие за счет средств местного бюджета было направлено и освоено 65,7 тыс. руб. (100%).

Согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года №1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru. В течение 2019 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посетителей составило 2517 единиц.

На инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район вниманию потенциальных инвесторов предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах.

Так, в настоящее время размещены материалы по пяти инвестиционным проектам общей стоимостью 1,3 млрд. руб. на земельных участках общей площадью 16,62 га, в том числе:

- 1 проект – в сфере сельского хозяйства (строительство молочно – товарной фермы);

- 2 проекта - в пищевой отрасли (строительство завода по производству овощных и фруктовых соков, строительство завода для сушки и заморозки сельхозпродукции);

- 2 проекта - в сфере промышленности (строительство цеха для изготовления металлоизделий, строительство завода по производству солнечных коллекторов).

Также на портале размещены материалы по 4-м инвестиционным  площадкам, планируемым к реализации на земельных участках общей площадью 13,3 га.

3.Мероприятие № 3 «Услуги по размещению информации в СМИ». На данное мероприятие было предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 50,0 тыс. руб., которое освоено на 100%.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Южное Медиа Бюро» на оказание услуг по публикации информационных материалов в целях презентации инвестиционного потенциала муниципального образования Кавказский район в средствах массовой информации в период проведения Российского инвестиционного форума в городе Сочи в 2019 году, оказаны соответствующие услуги.

Два целевых показателей подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевой показатель Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru. выполнен на 100,7 % (план – 2500 ед., выполнено 2517 ед.)

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» выполнен на 113,0%. (План – 1 300,0 млн. руб., выполнено 1 468,6 млн. руб.).

### Эффективность подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, коэффициент эффективности – 0,8.

1.2. О ходе реализации

подпрограммы «Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район»

Цель подпрограммы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» (далее - подпрограмма)  - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кавказский район.

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств подпрограммы:

- администрация муниципального образования Кавказский район;

- управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

В Кавказском районе зарегистрировано 4572 субъекта малого и среднего предпринимательства с общей численностью работников субъектов  малого и среднего предпринимательства 9958 человек.

Целевой показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 99,3% (план – 4606 ед., выполнено 4572 ед.).

По отношению к  предыдущему, 2018 году,  количество субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 5,6% (2018 год – 4844 ед.).

Целевой показатель «Численность работников субъектов  малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100% (план 9958 чел., выполнено 9958 чел.).

Снижение численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к 2018 году составило 8,2% (2018 год- 10850 чел.)

Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия в 2019 году составил 1280,4 млн. руб.

Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия» выполнен на 123,1% (план – 1040,1 млн. руб., фактически выполнено – 1280,4 млн. руб.).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 1 396,0 тыс. руб., из них:

996,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 400,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.

В разрезе главных распорядителей финансирование на реализацию подпрограммы  было предусмотрено:

по администрации МО Кавказский район - 206,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

по управлению сельского хозяйства - 1190,0 тыс. руб.,  в том числе:  за счет средств местного бюджет - 790,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 400,0 тыс. руб.

Профинансировано  в рамках подпрограммы за 2019 год 1397,8 тыс. руб. или 100% от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств (в том числе 995,6 тыс. руб. (100,0%) – средства местного бюджета, 402,2 тыс. руб. (100,6 %) – внебюджетные источники).

В том числе профинансировано по главным распорядителям:

по администрации МО Кавказский район в сумме 205,6 тыс. руб. из средств местного бюджета (100,0%),

по управлению сельского хозяйства в сумме 1192,2 тыс. руб. (100,2 %),             из них: 790,0 тыс. руб. - средства местного бюджета (100,0%), 402,2 тыс. руб. – внебюджетные источники (100,6 %).

В 2019 году финансирование на реализацию подпрограммы  предусматривалось  по 3-м мероприятиям, все мероприятия выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия №5 подпрограммы  «Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было предусмотрено бюджетных ассигнований  в сумме 790,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников -400,0 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия осуществлялось содержание муниципального бюджетного учреждения «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» (далее - МБУ «ИКЦ МСП»).

В соответствии с доведенным муниципальным заданием специалистами МБУ «ИКЦ МСП» на бесплатной основе оказывались консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края и т.д.

На бесплатной основе в соответствии с доведенным муниципальным заданием проконсультировано 1534 субъекта малого и среднего предпринимательства (доведенное муниципальное  задание выполнено).

На выполнение муниципального задания МБУ «ИКЦ МСП» из средств местного бюджета предоставлены субсидии в сумме 790,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

Освоено 765,4 тыс. руб., в том числе на оплату труда и социальные выплаты 493,6 тыс. руб. (64,5 %), услуги связи 26,2 тыс. руб., услуги по содержанию имущества 20,1 тыс. руб., оплата ГСМ -47,6 тыс. руб., текущее содержание учреждения -53,4 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы учреждения направлено 124,5 тыс. руб.

Неиспользованный остаток субсидии местного бюджета  на лицевом счете учреждения в сумме 24,6 тыс. руб.  будет освоен в 2020 году.

Специалистами МБУ «ИКЦ МСП» в 2019 году в рамках предпринимательской деятельности оказано субъектам предпринимательства 45 платных услуг по оформлению пакетов документов на получение субсидий, оформлено 120 расчетов по экологии.

Целевой показатель «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению  пакетов документов на получение субсидий» выполнен на 180% (план – 25 ед., выполнено- 45 ед.).

Целевой показатель   «Количество платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению расчетов по экологии»  выполнен на 120% (план – 100 ед., выполнено -120 ед.)

Получено доходов на внебюджетный счет учреждения в 2019 году  в сумме 402,2 тыс. руб. (100,6% от плана).

Доходы от платных услуг в сумме 380,3 тыс. руб. (95% от плана) направлены:

на оплату труда и социальные выплаты – 303,5 тыс. руб. (79,8 %);

на  ГСМ – 50,1 тыс. руб. (13,2%);

на другие материальные затраты  - 26,7 тыс. руб. (7%).

Переходящий не использованный остаток внебюджетных средств в сумме 21,9 тыс. руб. на лицевом счете учреждения будет освоен в 2020 году.

Указанное мероприятие выполнено в полном объеме.

Всего в 2019 году по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства проконсультировано 1953 человека, в том числе:

- специалистами МБУ «ИКЦ МСП» оказано 1534 консультации;

- специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район  - 419 консультаций.

Целевой показатель  «Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 103,9%  (план – 1880 чел., выполнено 1953 чел.) с ростом по отношению к 2018 году на 3,8% (2018 год- 1881 чел.).

Также специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район в 2019 году:

проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 12 субъектов малого и среднего предпринимательства (120% от планируемого целевого показателя);

проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам -                           14 субъектов (116,7 % от планируемого целевого показателя);

проконсультировано по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 6 субъектов (120 % от планируемого целевого показателя);

проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие»                                  - 32 субъекта. (118,5 % от планируемого целевого показателя).

По мероприятию № 6  подпрограммы «Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района» муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках заключенного с Союзом  «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата» муниципального контракта,   осуществлен выпуск 4-х номеров специализированной газеты «Деловой Кропоткин».

На эти цели направлено 136,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений). Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия №7 подпрограммы «Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений» в период со 2-го по 24-е сентября 2019 года на основании заключенного администрацией МО Кавказский район муниципального контракта с Союзом «Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата» проведено обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела. Обучение прошли 34 человека, оплачено 69,6 тыс. руб.  (100% от плановых назначений).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Целевой показатель «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки» выполнен на 113,3% (план – 30 чел., выполнено – 34 чел.).

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы  специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район  на постоянной основе проводится работа по информированию о работе унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» и унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края, Инжинирингового центра Краснодарского края.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Кавказского района оформили 19 микрозаймов  из Фонда микрофинансирования Краснодарского на  общую сумму 42,4 млн. руб.

Гарантийным фондом предоставлено 3 поручительства субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 6 ,9 млн. руб., что обеспечило выдачу кредитов на сумму 10,9 млн. руб.

В 2019 году проведено 4 расширенных заседания Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район совместно с рабочей группой по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства при прокуроре Кавказского района. В заседаниях принимали участие представители прокуратуры Кавказского района, Центра занятости населения Кавказского района, кредитных организаций, Роспотребнадзора, Управления Росреестра, ФНС и другие.

Также в 2019 году проведена 1 конференция для субъектов малого и среднего бизнеса, 8 совещаний по проблемам предпринимательства, 11 дней «открытых дверей», 15 семинаров для специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 13 обучающих семинаров для предпринимателей, 3 выставки-ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

За 2019 год в районной газете «Огни Кубани» размещено 67 статей, освещающие вопросы развития малого и среднего предпринимательства, на телевидении МТРК «Кропоткин» вышло 40 репортажей.

На официальном сайте и инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район в разделе «Малый и средний бизнес» на постоянной основе размещаются новостные материалы, объявления, а также нормативные правовые документы в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрацией муниципального образования Кавказский район ведется прием граждан и предпринимателей по вопросам получения государственной поддержки субъектами малого и среднего бизнеса, вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Администрацией муниципального образования Кавказский район проведена работа по информационному наполнению раздела  «В помощь предпринимателю» в соответствии с доведенными методическими рекомендациями.

Наполнение раздела «В помощь предпринимателю» инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru соответствует структуре методических рекомендаций, утвержденных приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 22.07.2016 года № 73 «Об утверждении методических рекомендаций по информационному наполнению специализированных разделов об инвестиционном потенциале отраслей экономики Краснодарского края на официальных сайтах органов исполнительной власти Краснодарского края и инвестиционных порталов муниципальных районов и городских округов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Из 11 запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы 10 выполнены в полном объеме.

По целевому показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» наблюдается отклонение на 34 единицы, которое объясняется увеличением налоговой нагрузки и связи с этим снижением числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

### Эффективность подпрограммы «Поддержка и развитие  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы признается высокой, коэффициент эффективности – 1 (более 0,9).

Исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий подпрограмм, целевых показателей и оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год может быть признана высокой, коэффициент ЭРмп составляет 0,96 (расчет прилагается).

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район					    А.Г. Синегубова

Начальник отдела инвестиций

и развития малого и среднего

предпринимательства					 		       О. И. Киреева

Заведующий сектором по поддержке

и развитию предпринимательства

отдела инвестиций и развития малого

и среднего предпринимательства					      А.С. Долженко

Приложение

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год

# Расчет эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм осуществлен в соответствии Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной  постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район».

# Расчет эффективности реализации муниципальной программы произведен на основании:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм включенных в муниципальную программу;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы).

Оценка степени реализации подпрограммы осуществляется:

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = Мв / Мп =, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб )/( Зпкб +Зпмб)) * kзб+( Зфви+Зпви),

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы  из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов:

Эис = СРм / ССуз=1,02, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4. Оценка степени реализации подпрограммы:

4.1. Для оценки степени реализации подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5. Оценка степени реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

, где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

- 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

### 1. Подпрограмма «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район».

1.1 Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = Мв / Мп = 2/3=0,7

1.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = (Зфмб / Зпмб) * kзб  = (865,1 / 935,0) * 1 = 0,9

1.3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов:

Эис = СРм / ССуз = 0,7 / 0,9=0,8

1.4. Оценка степени реализации подпрограммы:

СДп/пз1=  2517 / 2500 = 1 (по целевому показателю «Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район  www.kavkaz-invest.ru»);

СДп/пз2 = 1468,6 / 1300 = 1,13=1 (по целевому показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»).

Степень реализации подпрограммы:

СР п/п = (1+ 1) / 2 = 1

1.5. Эффективность реализации подпрограммы:

- ЭРп/п = СРп/п * Эис = 1 х 0,8= 0,8

- Эффективность подпрограммы признается средней.

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район».

2.1 Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = Мв / Мп = 3/3=1

2.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб +Зфмб )/( Зпкб +Зпмб)) * kзб+( Зфви+Зпви)=

(995,6 / 996) *0,6+(402,2/400)*0,4 = 1*0,6+1*0,4=0,6+0,4=1

2.3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов:

Эис = СРм / ССуз = 1 / 1= 1

2.4. Оценка степени реализации подпрограммы:

СДп/пз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 4572/4606 = 0,99 (по целевому показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства»);

СДп/пз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп =  9958 / 9958 = 1 (по целевому показателю «Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства»);

СДп/пз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 1280,4 / 1040,1 = 1,23 = 1 (по целевому показателю «Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия»);

СДп/пз4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 1953 / 1880 = 1,04 = 1 (по целевому показателю «Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»);

СДп/пз5 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 45 / 25 = 1,8 = 1 (по целевому показателю «Количество  платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению пакетов документов на получение субсидий»);

СДп/пз6 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 120 / 100 = 1,2 = 1 (по целевому показателю «Количество  платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению расчетов по экологии»);

СДп/пз7= ЗПп/пф / ЗПп/пп = 34/30 = 1,13 = 1 (по целевому показателю «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки»);

СДп/пз8 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 32/27 = 1,19 = 1 (по целевому показателю «Количество предпринимателей, проконсультированных по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие»);

СДп/пз9 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 12/10 = 1,2 = 1 (по целевому показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции»);

СДп/пз10 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 14/12 = 1,17 = 1 (по целевому показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам»);

СДп/пз11 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 6/5 = 1,2 = 1 (по целевому показателю                «Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства»).

Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

=(0,99+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/11=1

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п * Эис = 1*1= 1

- Эффективность подпрограммы признается высокой, коэффициент эффективности превышает 0,9.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

1) СДмп/пз1 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 2517 / 2500 = 1,01 = 1 (по целевому показателю «Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район  www.kavkaz-invest.ru»);

2) СДмп/пз2 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 1468,6 / 1300 = 1,13=1 (по целевому показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»);

3) СДмп/пз3 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 4572/4606 = 0,99 (по целевому показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства»);

4) СДмп/пз4 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 9958 / 9958 = 1 (по целевому показателю «Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства»);

5) СДмп/пз5 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 1280,4 / 1040,1 = 1,23 = 1                           (по целевому показателю «Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по категории малые и средние предприятия»);

6) СДмп/пз6 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 1953 / 1880 = 1,04 = 1                        (по целевому показателю «Количество проконсультированных по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»);

7) СДмп/пз7 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 45 / 25 = 1,8 = 1 (по целевому показателю «Количество  платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению пакетов документов на получение субсидий»);

8) СДмп/пз8 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 120 / 100 = 1,2 = 1 (по целевому показателю «Количество  платных услуг МБУ «ИКЦ МСП» по оформлению расчетов по экологии»);

9) СДмп/пз9 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 34/30 = 1,13 = 1 (по целевому показателю «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки»);

10) СДмп/пз10 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 32/27 = 1,19 = 1 (по целевому показателю «Количество предпринимателей, проконсультированных по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие»);

11) СДмп/пз11 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 12/10 = 1,2 = 1 (по целевому показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции»);

12) СДмп/пз12 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 14/12 = 1,17 = 1 (по целевому показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам»);

13) СДмп/пз13 = ЗПмп/пФ / ЗПмп/пп = 6/5 = 1,2 = 1 (по целевому показателю «Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства»).

Степень реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

СР

К

п

мп

Σ

=

1

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

=(1+1+0,99+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13= 12,99/13=1

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

kj1 = Фj1 / Ф = 865,1 / 2262,9 = 0,38

kj2 = Фj2 / Ф = 1397,8 / 2262,9 = 0,62

ЭРмп=1*0,5+(0,8*0,38+1*0,62)*0,50= =0,5+(0,3+0,62)*0,5=0,5+0,46=0,96

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год высокая, поскольку                              ЭРмп составляет 0,96.

Начальник отдела инвестиций

и развития малого и среднего

предпринимательства						         О.И. Киреева