## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 2022 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 5359.1 | 5347.9 | 10730.8 | 10698.8 | 11011.2 | 10787 | 18360.1 | 18436.5 | 45461.2 | 45301.4
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 4756.8 | 4756.8 | 8976.2 | 8975.8 | 8046.1 | 8046.5 | 14904.1 | 14783.7 | 36683.2 | 36562.8 |  | 35866.3
1.1 | Мероприятие № 1.1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
1.2 | Мероприятие № 1.2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
| Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2022-06-30 | х | 2022-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Мероприятие № 1.4 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25
| Контрольное событие 1.2 Проведен районный крнкурс по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2022-06-30 | х | 2022-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Мероприятие № 1.5 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
| Контрольное событие 1.3 Проведен конкурс по выявлению запрещенного интернет контента | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2022-06-30 | х | 2022-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Мероприятие № 2.2 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 3890.2 | 3890.2 | 7594.8 | 7594.8 | 6763.9 | 6763.9 | 11588.5 | 11531.4 | 29837.4 | 29780.3
| Мероприятие № 2.3 Обеспечение образовательных учреждений саовременными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 184.5 | 512 | 512 | 696.5 | 696.5
1.7 | Мероприятие № 2.4 Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объктов с помощью кнопок тревожной сигнализации | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 464 | 464 | 782.6 | 782.2 | 675.2 | 675.6 | 1136.8 | 1136.8 | 3058.6 | 3058.6
1.8 | Мероприятие № 2.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 53.5 | 53.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 107.5 | 107.5 | 281 | 281
1.9 | Мероприятие № 3.2 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 264.8 | 264.8 | 401.7 | 401.7 | 132.7 | 132.7 | 422.8 | 422.8 | 1222 | 1222
1.10 | Мероприятие № 3.4 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 33 | 33 | 54.3 | 54.3 | 48.4 | 48.4 | 72.3 | 68 | 208 | 203.7
1.11 | Мероприятие № 3.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 8.3 | 25 | 25
1.12 | Мероприятие № 3.6 Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решается вопрос о внесении изменений в программу
1.13 | Мероприятие № 4.1 Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 297.2 | 296.5 | 303.2 | 302.5
1.14 | Мероприятие № 4.2 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревоной сигнализации | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 47 | 47 | 73.6 | 73.6 | 72.3 | 72.3 | 101.1 | 96.5 | 294 | 289.4
1.15 | Мероприятие № 4.3 Приобретение и установка стационарных металлодетекторов и оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 49.9 | 254.7 | 254.6 | 304.6 | 304.5
1.18 | Мероприятие № 6.2 Приобретение и установка стационарного металлодетектора, турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 54.7 | 108.3 | 54.7
1.19 | Мероприятие № 6.3 Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 294.6 | 294.6 | 294.6
| Контрольное событие 1.4 Проведены работы по установке, модернизированию , ремонт и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.5 Образовательные учреждения обеспечены саовременными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения | Демченко С.Г. начальник упр. образования | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.6 Установлены приборы системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.7 Приобретено оборудование для систем видеонаблюдения | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.8 Приобретены и установлены стационарные металлодетекторы и оборудование контрольно пропускных пунктов, приобретен шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 100 | 100 | 700 | 700
2.1 | Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Ляхов О.М. Атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 100 | 100 | 700 | 700
| Контрольное событие 2.1 Участие делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ реабилитации Кубанского казачества | Ляхов О.М. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2022-04-30 | х | 2022-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.2 Проведение Кавказским РКО исторического сбора полка на территории Кавказского района | Ляхов О.М. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2022-08-30 | х | 2022-08-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.3 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях на Тамани | Ляхов О.М. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2022-09-30 | х | 2022-09-24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.4 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в Дне поминовения геромчески павших казаков род командованием сотника А.Л.Гречишкина | Ляхов О.М. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2022-09-30 | х | 2022-09-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.5 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ образования Кубанского Казачьего войска | Ляхов О.М. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2022-10-31 | х | 2022-10-14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" |  | х | х | х | х | 602.3 | 591.1 | 1554.6 | 1523 | 2565.1 | 2340.5 | 3356 | 3552.8 | 8078 | 8038.6
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 12.3 | 9.2 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9 | 68.9 | 41.5 | 100 | 99.9
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | 480 | 471.9 | 1306 | 1274.3 | 2220.7 | 1995.3 | 2559.9 | 2825.1 | 6566.6 | 6566.6
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 34.6 | 34.6 | 51.6 | 51.6 | 94.2 | 95.9 | 319.8 | 296.3 | 500.2 | 478.4
|  | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 75.4 | 75.4 | 188.1 | 188.1 | 240.3 | 240.3 | 407.4 | 389.9 | 911.2 | 893.7
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 200 | 200 | 4 | 0 | 48.7 | 52.7 | 252.7 | 252.7
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 47.7 | 47.7 | 247.7 | 247.7
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.1. Проведено обучение сотрудников администрации по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 30.12 2022 | х | 30.12 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2. Проведено обучение сотрудников управления образования по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 30.12 2022 | х | 30.12 2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2. Проведено обучение сотрудников управления образования по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | всего | х | х | х | х | 584.3 | 573.1 | 716.1 | 684.5 | 680.9 | 723.8 | 2232.1 | 2211.2 | 4213.4 | 4192.6
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 480 | 471.9 | 570 | 538.3 | 536.3 | 576.1 | 1842.5 | 1842.5 | 3428.8 | 3428.8
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2021-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 34.6 | 34.6 | 49 | 49 | 50.1 | 50.1 | 262.2 | 241.4 | 395.9 | 375.1
|  | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 2021-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 57.4 | 57.4 | 88.2 | 88.2 | 88.6 | 88.6 | 115.3 | 115.3 | 349.5 | 349.5
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2021-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12.3 | 9.2 | 8.9 | 9 | 5.9 | 9 | 12.1 | 12 | 39.2 | 39.2
| Контрольное событие 5.3. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.4. ОрганизованоТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.5.Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях физической культуры и спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.6.Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях администрации | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 105 | 105 | 1338.1 | 1072.9 | -435.2 | -170.4 | 1007.9 | 1007.5
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 16.7 | 16.4 | 47.1 | 46.8
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 82.2 | 82.2 | 0.1 | 0 | 87.3 | 87.2
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1225.5 | 960.3 | -452 | -186.8 | 873.5 | 873.5
| Контрольное событие 5.1Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | 2017-12-29 | х |  | х | х | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.6 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.7 | Мероприятие № 7 Изготовление противопожарных преград, межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 5.7. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления )в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.8. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2022-09-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 303.3 | 303.3 | 700.1 | 700 | 1004.6 | 1004.5
5.4 |  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0 | 4.6 | 4.5
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 700 | 700 | 1000 | 1000
| Контрольное событие 5.10. Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.11. Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 250 | 250 | 45 | 45 | 131.2 | 131.2 | 426.2 | 426.2
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 250 | 250 | 45 | 45 | 100 | 100 | 395 | 395
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2
| Контрольное событие 5.12 Ремонт существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.12.1 Ремонт существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2022-01-10 | 2022-09-30 | 2022-01-10 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
| Контрольное событие 5.13 Проведено изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2022-09-30 | х | 2022-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки) | всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 74 | 74 | 110 | 110
|  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 74 | 74 | 110 | 110
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2022-07-01 | х | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2022-07-02 | х | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.16 Проведено устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки) в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.15 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.16 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | всего | х | х | х | х | 18 | 18 | 204.9 | 204.9 | 176.9 | 178.6 | 387.6 | 367.9 | 787.4 | 769.4
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 12.1 | 39.4 | 37.1 | 49.8 | 49.2 | Оплата по факту оказанных услуг
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 18 | 18 | 54.9 | 54.9 | 66.5 | 66.5 | 92 | 74.6 | 231.4 | 214
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 247.7 | 247.7 | 497.7 | 497.7
| Контрольное событие 5.17 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.18 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях админисрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.19 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.20 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.9 | Мероприятие№ 9. Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов | всего |  |  | х | х | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 16.9 | 16.9 | 217.5 | 217.4 | 235.8 | 235.7
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 200 | 203 | 203
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8
| Контрольное событие 5.21 Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях администрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.22 Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.22 Проведено техничекое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.23 Проведено техничекое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [12 empty] | И.А. Сытников