## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
за 2022 год
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 36683.22 | 36683.2 | 36562.8 | 99.67% | х | х | выполнено
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 36683.22 | 36683.2 | 36562.8 | 99.67% | х | х | выполнено
1.1 | Мероприятие №1.1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела молодежной политики Серафимович И.С. | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | изготовлен агитационный материал | выполнено | 3 квартал
1.2 | Мероприятие № 1.2 Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" |  | 15 | 15 | 15 | 100% | Недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | проведена студенческая конференция, закуплен наградной материал ля победителей | выполнено | 2-4 квартал
1.3 | Мероприятие № 1.4 Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности |  | 25 | 25 | 25 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | проведен конкурс на создание видеороликов в рамках профилактической деятельности, закуплен наградной материал | выполнено | 4 квартал
1.4 | Мероприятие № 1.5 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности |  | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | проведен конкурс во выявлению запрещенного интернет контента, закуплен наградной материал для победителя конкурса | выполнено | 4 квартал
| ВСЕГО по ОМП местный бюджет: |  | 50 | 50 | 50 | 100% | х | х | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие № 2.1 Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | х | х
1.6 | Мероприятие № 2.2 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Начальник управления образования - Демченко С.Г. | 29837.4 | 29837.4 | 29780.3 | 99.81% |  | обеспечены охраной 61 учреждение образования | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие № 2.3 Обеспечение образовательных учреждений современными стистемами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения |  | 696.52 | 696.5 | 696.5 | 100% |  | проведен ремонт, установка систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации в учреждениях образования | выполнено
1.8 | Мероприятие № 2.4 Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации |  | 3058.6 | 3058.6 | 3058.6 | 100% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 68 учреждений образования | выполнено
| Мероприятие № 2.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  | 281 | 281 | 281 | 100% |  | техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляют 61 учреждение образования | выполнено
| ВСЕГО по УО |  | 33873.52 | 33873.5 | 33816.4 | 99.83% | х | х |  | 2-4 квартал
1.8 | Мероприятие № 3.2 Обслуживание лицензированной физической охраной | Начальник отдела культуры - Михайловская Н.Ю. | 1222 | 1222 | 1222 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | обеспечены физической охраной 5 учреждений культуры | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие № 3.4 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации |  | 208 | 208 | 203.7 | 97.93% |  | обеспеченыохраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 5 учреждений культуры | выполнено
| Мероприятие № 3.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  | 25 | 25 | 25 | 100% |  | техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляют 4 учреждения культуры | выполнено
| Мероприятие № 3.6 Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны от дела вневедомственной охраны |  | 0 | 0 | 0 | х |  | х | х
| ВСЕГО по отделу культуры, местный бюджет |  | 1455 | 1455 | 1450.7 | 99.7% | х | х | выполнено
| Мероприятие № 4.1 Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения, (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) | Начальник отдела по физической культуре и спорту - Царенко О.Б. | 303.2 | 303.2 | 302.5 | 99.77% | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта | выполнено дооборудование системы видеонаблюдения в 1 учреждении, выполнено обслуживание системы видеонаблюдения в 1 учреждении | выполнено
| Мероприятие № 4.2 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации |  | 294 | 294 | 289.4 | 98.44% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 7 спортивных школ | выполнено
| Мероприятие № 4.3 Приобретение и установка стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса |  | 304.6 | 304.6 | 304.5 | 99.97% |  | оборудованы КПП, установлен металлодетектор, приобретены шкафы - в 3 учреждениях | выполнено
| Мероприятие № 4.4 Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | х | х
| ВСЕГО по отделу по физической культуре и спорту, местный бюджет |  | 901.8 | 901.8 | 896.4 | 99.4% | х | х | выполнено
| Мероприятие № 6.2 Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребываия людей | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 108.3 | 108.3 | 54.7 | 50.51% | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | произведена установка стационарного металлодетектора в здании администрации МО Кавказский район | экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур
| Мероприятие № 6.3 Приобретение, установка (монтаж) и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребвывания людей | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 294.6 | 294.6 | 294.6 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | обеспечен монтаж и техническое обслуживаание системы видеонаблюдения в здании администрации МО Кавказский райог | выполнено
1.9 | ВСЕГО по администрации МО Кавказский район, местный бюджет | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 402.9 | 402.9 | 349.3 | 86.7% | х | х | выполнено | 2 квартал
2 | Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 700 | 700 | 700 | 100% | х | х | выполнено
| местный бюджет |  | 700 | 700 | 700 | 100% | х | х | выполнено
| Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Ляхов О.М. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | 700 | 700 | 700 | 100% | х | х | выполнено
2.1 | Мероприятие № 1.1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп, казаков активно принимающих участие в жизни Кавказского РКО, казаков принимавших участие в муниципальных мобильных отрядах самоконтроля (денежное поощрение, ценные подарки, грамоты) |  | 50 | 50 | 50 | 100% | Улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | проведено поощрение казаков дружинников ценными подарками, приобретены нагрудные знаки | выполнено
2.2 | Мероприятие № 1.2 Организация дежурства казаков дружинников на постоянной основе (ГСМ) |  | 50 | 50 | 50 | 100% | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлены выезды для доставки и проверки несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | выполнено
2.3 | Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (ГСМ, аренда автотранспорта, приобретение военно-полевой формы,армейской палатки, оборудования, снаряжение и инвентаря для размещения личного состава, обеспечение питанием участников мероприятия) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | ? | 2 квартал
| Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (аренда автотранспорта, приобретение военно-полевой формы,армейской палатки, оборудования, снаряжение и инвентаря для размещения личного состава) |  | 100 | 100 | 100 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 27 августа 2022 года члены Кавказского РКО приняли участие в полевых сборах по плану ККВ в г. Кореновск | выполнено
2.4 | Мероприятие № 1.4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 27 | 27 | 27 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | делегацией Кавказского района принято участие в торжественных мероприятиях и параде, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г. Краснодаре. | выполнено | 2 квартал
2.5 | Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта, проживание) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | ? | 3 квартал
2.6 | Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | ? | 3 квартал
2.7 | Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | ? | 3 квартал
| Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани ( аренда автотранспорта, ГСМ) |  | 30 | 30 | 30 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 24 сентября 2022 года делегация Кавказского РКО приняла участие в торжественных мероприятиях на Тамани. | выполнено
| Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 50 | 50 | 50 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 14 октября 2022 года делегация Кавказского РКО приняла участие в торжествеенных мероприятиях в г. Краснодаре | выполнено
| Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (аренда автотранспорта) |  | 10 | 10 | 10 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 17 сентября делегация Кавказского РКО приняла участие в проведении Дня поминовения героически погибших казаков под командованием сотника Гречишкина в ст Тбилисской.. | выполнено
2.8 | Мероприятие № 1.8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, спортинвентаря, поездки на соревнования, организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами аренда и содержание спортивного зала) |  | 110 | 110 | 110 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | проведены военно-спортивные мероприятия, закуплен наградной материал для победителей и участников соревнований.Произведена оплата аренды и ЖКУ спортивного зала г.Кропоткин ул. Кирова д.7 | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие №9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (ГСМ, грамоты, призы, кубки, ценные подарки) |  | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | ?
| Мероприятие №1.9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов ( грамоты, призы, кубки, ценные подарки) |  | 5 | 5 | 5 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | закуплены кубки и медали для награждения участников мероприятий | выполнено
2.10 | Мероприятие №10 Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьешо войска, Кавказского отдельского казачьего общества, Кавказского районного казачьего общества (аренда автотранспорта, ГСМ, ценные подарки, приобретение казачьей форменной одежды) |  | 170 | 170 | 170 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | осуществлены поездки на мероприятия по плану Кубанского казачьего войска, приобретены ценные подарки и казачья форменная одежда | выполнено | 2-4 квартал
2.11 | Мероприятие №11 Организация и обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО |  | 98 | 98 | 98 | 100% | повышение организации деятельности Кавказского РКО | обеспечена работа и функционирование Кавказского РКО | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 8078 | 8078 | 8038.6 | 99.51% |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 8078 | 8078 | 8038.6 | 99.51% | х | х | выполнено
| ИТОГО учреждения образования | Начальник управления образования - Демченко С.Г. | 6566.6 | 6566.6 | 6566.6 | 100% | х | х | выполнено
| ИТОГО учреждения культуры и дополнительного образования | Начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 500.2 | 500.2 | 478.4 | 95.64% | х | х | выполнено
| ИТОГО учреждения физической культуры и спорта | Начальник отдела по физической культуре и спорту -Царенко О.Б | 911.2 | 911.2 | 893.7 | 98.08% | х | х | выполнено
| ИТОГО администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 100 | 100 | 99.9 | 99.9% | х | х | выполнено
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств : | Всего | 252.7 | 252.7 | 252.7 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасноти |  | 2-4 квартал
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 5 | 5 | 5 | 0% | х | обучение прошел 1 сотрудник | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 247.7 | 247.7 | 247.7 | х | х | обучение прошли 5 сотрудников | выполнено
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации , системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 4213.4 | 4213.4 | 4192.6 | 99.51% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 3428.8 | 3428.8 | 3428.8 | 100% | х | мероприятие выполнено в 61 учрждениии | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 395.9 | 395.9 | 375.1 | 94.75% | х | мероприятие выполнено в 6 учрждениях | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 349.5 | 349.5 | 349.5 | 100% | х | мероприятие выполнено в 7 учрждениях | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 100% | х | мероприятие выполнено в 2 учрждениях | выполнено
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехничес-кого оборудования (контуров заземления), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 1007.9 | 1007.9 | 1007.5 | 99.96% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти |  | 2-4 квартал
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 87.3 | 87.3 | 87.2 | 99.89% | х | мероприятие выполнено в 6 учрждениях | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 873.5 | 873.5 | 873.5 | 100% | х | мероприятие выполнено в 61 учрждении | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 47.1 | 47.1 | 46.8 | 99.36% | х | мероприятие выполнено в 4 учрждениях | выполнено
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 1004.6 | 1004.6 | 1004.5 | 99.99% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | х | мероприятие выполнено в 15 учрждениях | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 97.83% | х | мероприятие выполнено в 2 учрждениях | выполнено
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатыва-нии АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 426.2 | 426.2 | 426.2 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 395 | 395 | 395 | 100% | Х | мероприятие выполнено в 6 учрждениях | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 100% | Х | мероприятие выполнено в 1 учрждении | выполнено
| Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: едств: | Всего | 40 | 40 | 40 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 40 | 40 | 40 | 100% |  | мероприятие выполнено в 1 учрждении | выполнено
5.7 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 110 | 110 | 110 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 0 | 0 | 0 | 0% | Х | Х | Х
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 110 | 110 | 110 | 100% | Х | Проведено испытание пожарных лестниц в 2-х учреждениях |  | 2-4 квартал
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельство-вание огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств : | всего | 787.4 | 787.4 | 769.4 | 97.71% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 231.4 | 231.4 | 214 | 92.48% | х | мероприятие выполнено в 7 учрждениях | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 49.8 | 49.8 | 49.2 | 98.8% | х | мероприятие выполнено в 6 учрждениях | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 100% | х | мероприятие выполнено в 61 учрждении | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100% | х | мероприятие выполнено в 5 учрждениях | выполнено | 2-4 квартал
5.9 | Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств | Всего | 235.8 | 235.8 | 221.8 | 94.06% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100% | х | мероприятие выполнено в 1 учрждении | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 100% |  | мероприятие выполнено в 1 учрждении | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 16.1 | 16.1 | 16 | 99.38% | х | мероприятие выполнено в 1 учрждении | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 203 | 203 | 203 | 100% | х | мероприятие выполнено в 2 учрждениях | выполнено
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 45461.22 | 45461.2 | 45301.4 | 99.65% | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 45461.22 | 45461.2 | 45301.4 | 99.65% | х | х | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник отдела по
по делам казачества и военным вопросам
| администрации МО Кавказский район |  |  |  | И.А. Сытников