## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
наименование муниципальной программы
за 2022 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» , в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 19839.6 | 19839.6 | 19728.9 | 99.442 | х | х | выполнено
| местный бюджет |  | 19090.6 | 19090.6 | 19005.1 | 99.5521
| краевой бюджет |  | 549 | 549 | 548.9 | 99.9818
| внебюджетные источники |  | 200 | 200 | 174.9 | 87.45
1.1. | Мероприятие № 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района , в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 17082 | 17082 | 16996.6 | 99.5001 | Выполнение полномочий органа местного самоуправления в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района в целях реализации полномочий органа местного самоуправления выполнено следующее: 1) 2 объектовые тренировки, 1 командно-штабное учение 2) Проведено 12 заседаний КЧС и ПБ; 3). Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурно-диспетчерской службы; 4). Регулярно проводилась проверка работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН и РАСЦО) а также проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС, 5) организована проверка гидротехнических сооружений и заградительных дамб | выполнено
| местный бюджет |  | 17082 | 17082 | 16996.6 | 99.5001
1.2. | Мероприятие № 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе | Директор МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавкаский район Ю.Е.Мартынов | 1490.3 | 1490.3 | 1465.2 | 98.3158 | Выполнение муниципального задания по обучению, подготовке и переподготовке (повышению квалификации) должностных лиц муниципальных учреждений Кавказского района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | За отчетный период МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район 1. обучено 231 чел., в т.ч. 214 в области ГО, 17 по программе пожарной безопасности; Проведено обучение неработающего населения путем расспространения памяток; 3. в СМИ размещены публикации по действиям в ЧС. | выполнено | из-за значительного уменьшения количества категорий лиц, подлежащих обучению мерам пожарной безопасности с 1марта 2022 года, не выполнен план по внебюджетным источникам
| местный бюджет |  | 1290.3 | 1290.3 | 1290.3 | 100
| внебюджетные источники |  | 200 | 200 | 174.9 | 87.45
1.3. | Мероприятие № 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 367.3 | 367.3 | 367.3 | 100 | Эффективная работа по обеспечению реагирования экстренных служб на вызоввы населения, поступающие по единому номеру "112" | заключены договора на обслуживание ВПН каналов с ПАО "Ростелеком", а так же интернет и сотовая связь с ИП Мурадян | выполнено
| местный бюджет |  | 367.3 | 367.3 | 367.3 | 100
1.4. | Мероприятие №4 "Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер видеонаблюдения) | [5 empty] | приобретение камер обзорного видеонаблюдения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций | были приобретены камеры обзорного видеонаблюдения в количестве 22 штук | выполнено
| ВСЕГО |  | 900 | 900 | 899.8 | 99.9778
| местный бюджет |  | 351 | 351 | 350.9 | 99.9715
| краевой бюджет |  | 549 | 549 | 548.9 | 99.9818
2 | Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях», в том числе |  | 11730.9 | 11730.9 | 11712.5 | 99.8431 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 11080.9 | 11080.9 | 11080.9 | 100
| внебюджетные средства |  | 650 | 650 | 631.6 | 97.1692
2.1. | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ "АСО" , в том числе | Начальник МБУ АСО М.В.Тарасенко | 11427.3 | 11427.3 | 11408.9 | 100 | Обеспечение круглосуточного несения дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей | МБУ "АСО" в рамках реализации мероприятия обеспечено: 1.Круглосуточное несение дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей; 2. За отчетный период осуществлено 650 выездов в, в т.ч. 250 выездов - на ДТП, 100 выездов - тушение ландшафтных и помощь сотрудникам 7-ОФПС; 30 выездов для оказания помощи сотрудникам скорой помощи при транспортировки больных; 5 выездов для обеспечения посадки самолетов санавиации; 15 выезда по оказанию содействия при работе ОЖКХ, а также прочие выезды | выполнено
| местный бюджет |  | 10777.3 | 10777.3 | 10777.3 | 100
| внебюджетные источники |  | 650 | 650 | 631.6 | 97.1692
2.2. | Мероприятие № 2 "Приобретение служебного автотранспорта для нужд аварийно-спасательного отряда муниципального образования Кавказский район |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | обеспечение круглосуточного оперативного реагирования спасательных сил
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | выполнено
2.2 | Мероприятие №3 "Приобретение гидравлического спасательного инструмента" |  | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 100 | Обеспечение ликвидации последствий ДТП (деблокирование пострадавших из транспортного средства) | приобретен гидравлический спасательный инструмент для обеспечения ликвидации последствий ДТП (деблокирование пострадавших из транспортного средства) | выполнено
| местный бюджет |  | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» , в том числе |  | 1288.4 | 1288.4 | 1287.9 | 99.9612 |  |  | выполнено | Х
| местный бюджет |  | 1288.4 | 1288.4 | 1287.9 | 99.9612 | х | х
3.1. | Мероприятие № 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 412.8 | 412.8 | 429.3 | 103.9971 | Уменьшение риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения | В целях уменьшения риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения выполнено следующее: 1. обеспечено техническое обслуживание оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации; 2. При проверках работы систем оповещения (РАСЦО и КСЕОН) осуществляется проверка охвата оповещением населения. 3. Проводится оповещение населения о неблагоприятных условиях погоды путем размещения информации на официальном сайте администрации, местном телевидении и печатном СМИ, а так же рассылкой смс сообщений на номера абонентов состовой связи | выполнено | Допущено перераспределение средств с мероприятия №3 на мероприятие №1, изменения в муниципальную программу внесены не были
| местный бюджет |  | 412.8 | 412.8 | 429.3 | 103.9971 |  |  | выполнено
3.2. | Мероприятия № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе |  | 100 | 100 | 99.8 | 99.8 | Восполнение запасов (резерва) материально-технических и иных средств | были приобретены каски защитные, мешки паталогоанатомические, индивидуальные рационы питания | выполнено
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
| Мероприятие №3 Техническое обслуживание системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), построенной на базе оборудования (Стрелец Мониторинг) на территории муниципального образования Кавказский район |  | 775.6 | 775.6 | 758.8 | 97.8339 | Услуги по техническому обслуживанию системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), построенной на базе оборудования (Стрелец Мониторинг) на территории Муниципального образования Кавказский район | Были произведены работы по замене неисправных деталей и узлов на 4 удаленных станциях оповещения и на пультовой станции в ПСЧ-33, обновление програмного обеспечения | выполнено | экономия средств за счет участия в электронных торгах на сайте закупок
| ВСЕГО ПО муниципальной программе, в том числе |  | 32858.9 | 32858.9 | 32729.3 | 99.6056 | х | х | Х | Х
| местный бюджет |  | 31459.9 | 31459.9 | 31373.9 | 99.7266 | х | х | Х | Х
| краевой бюджет |  | 549 | 549 | 548.9 | 99.9818
| внебюджетные источники |  | 850 | 850 | 806.5 | 94.8824 | х | х | Х | Х
Координатор программы
Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района | [8 empty] | В.Г. Анохин
Исполнитель С.С. Кузнецова 6-48-32