## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»муниципального образования Кавказский район"
за 2022 год
(за год)
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) |  | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Всего | 3350.5 | 3194.2 | 4108.4 | 4655.7 | 5361.4 | 4705.3 | 7019.3 | 6624.8 | 19839.6 | 19728.9
[7 empty] | местный бюджет | 3253 | 3169.9 | 4010.4 | 4652.2 | 5260.9 | 4631.8 | 6566.3 | 6551.2 | 19090.6 | 19005.1
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 548.9 | 549 | 548.9
[7 empty] | внебюджетные средства | 97.5 | 24.3 | 98 | 3.5 | 100.5 | 73.5 | -96 | 73.6 | 200 | 174.9
1.1 | Мероприятие №1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 3040 | 2959.6 | 3663.7 | 4236.7 | 4744.4 | 4271.3 | 5633.9 | 5529 | 17082 | 16996.6
[7 empty] | местный бюджет | 3040 | 2959.6 | 3663.7 | 4236.7 | 4744.4 | 4271.3 | 5633.9 | 5529 | 17082 | 16996.6
1.1.1 | Контрольное событие № 1 : проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок |  | х | 06.04.-08.04.2022 04.10.2022 | х | 06.04.-08.04.2022 04.10.2022 | х | bar: 8 to 17
1.1.2 | Контрольное событие №2: "Участие в районных соревнованиях по программе "Школа безопасности"" |  | х | 2022-05-12 | х | 2022-05-12 | х | bar: 8 to 17
1.1.3 | Контрольное событие№ 3: проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  | х | 10.02.2022 25.03.2022 14.07.2022 31.08.2022 28.10.2022 23.12.2022 | х | 10.02.2022 26.02.2022 14.03.2022 25.03.2022 12.04.2022 18.05.2022 14.07.2022 31.08.2022 28.10.2022 15.11.2022 23.12.2022 | х | bar: 8 to 17
1.2 | Мероприятие 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | Директор МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район Ю.Е.Мартынов | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 270.5 | 196.9 | 369.7 | 362.4 | 497 | 377.4 | 353.1 | 528.5 | 1490.3 | 1465.2
[7 empty] | местный бюджет | 173 | 172.6 | 271.7 | 358.9 | 396.5 | 303.9 | 449.1 | 454.9 | 1290.3 | 1290.3
[7 empty] | внебюджет | 97.5 | 24.3 | 98 | 3.5 | 100.5 | 73.5 | -96 | 73.6 | 200 | 174.9
1.2.1 | Контрольное событие №4: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе «Школа безопасности» |  | х | 2022-04-29 | х | 2022-04-29 | х | bar: 8 to 17
1.3 | Мероприятие № 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | всего бюджет | 40 | 37.7 | 75 | 56.6 | 120.2 | 56.6 | 132.3 | 216.4 | 367.5 | 367.3
1.4 | Мероприятие № 4 "Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения)" | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 899.8 | 900 | 899.8
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 350.9 | 351 | 350.9
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 548.9 | 549 | 548.9
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | Начальник МБУ АСО Тарасенко М.В. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Всего | 1922.4 | 1930.6 | 2877.8 | 2845.6 | 2809.6 | 2865.3 | 4121.1 | 4071 | 11730.9 | 11712.5
[7 empty] | местный бюджет | 1823.5 | 1823.5 | 2767.8 | 2696.7 | 2669.6 | 2699.3 | 3820 | 3861.4 | 11080.9 | 11080.9
[7 empty] | внебюджетные средства | 98.9 | 107.1 | 110 | 148.9 | 140 | 166 | 301.1 | 209.6 | 650 | 631.6
2.1 | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ «АСО» |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 1922.4 | 1930.6 | 2574.2 | 2845.6 | 2809.6 | 2865.3 | 4121.1 | 3767.4 | 11427.3 | 11408.9
[7 empty] | местный бюджет | 1823.5 | 1823.5 | 2464.2 | 2696.7 | 2669.6 | 2699.3 | 3820 | 3557.8 | 10777.3 | 10777.3
[7 empty] | внебюджетные средства | 98.9 | 107.1 | 110 | 148.9 | 140 | 166 | 301.1 | 209.6 | 650 | 631.6
2.2 | Мероприятие №3 "Приобретение гидравлического спасательного инструмента" |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 0 |  | 303.6 |  | 0 |  | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6
[7 empty] | местный бюджет | 0 |  | 303.6 |  | 0 |  | 0 | 303.6 | 303.6 | 303.6
2.1.1 | Контрольное событие № 5: участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС |  | х | 13.04.2022 14.10.2022 | х | 13.04.2022 14.10.2022 | х | bar: 8 to 17
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Всего | 100 | 14.1 | 100 | 153.1 | 980.6 | 812.5 | 107.8 | 308.2 | 1288.4 | 1287.9
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 14.1 | 100 | 153.1 | 980.6 | 812.5 | 107.8 | 308.2 | 1288.4 | 1287.9
3.1 | Мероприятие 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | местный бюджет | 100 | 14.1 | 100 | 153.1 | 205 | 53.7 | 7.8 | 208.4 | 412.8 | 429.3
3.2 | Мероприятие № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.8 | 100 | 99.8
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.8 | 100 | 99.8
3.3 | Мероприятие №3 Техническое обслуживание системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), построенной на базе оборудования (Стрелец Мониторинг) на территории мугиципального образования Кавказский район |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.6 | 758.8 | 0 | 0 | 775.6 | 758.8
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.6 | 758.8 | 0 | 0 | 775.6 | 758.8
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х |  | 5372.9 | 5138.9 | 7086.2 | 7654.4 | 9151.6 | 8383.1 | 11248.2 | 11552.9 | 32858.9 | 32729.3 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х |  | 5176.5 | 5007.5 | 6878.2 | 7502 | 8911.1 | 8143.6 | 10494.1 | 10720.8 | 31460.1 | 31373.9 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 548.9 | 549 | 548.9
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | 196.4 | 131.4 | 208 | 152.4 | 240.5 | 239.5 | 205.1 | 283.2 | 850 | 806.5 | х
| Координатор программы, начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |  | ______________ |  |  |  | 14: В.Г. Анохин
|  |  |  | подпись |  |  |  | 14: ,; 15: (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел. С.С. Кузнецова 6-48-32
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.
Note on T33: Пользователь Windows: