## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Основное мероприятие №1 организация информационного обеспечения населения в средствах печати : публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 182.2 | 182.2 | 655.9 | 554.7 | 730.1 | 730 | 1181.8 | 1058.5 | 2750 | 2525.4
2. | Основное мероприятие №2 организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 214.2 | 214.2 | 595.3 | 661.5 | 724.5 | 724.5 | 766 | 699.3 | 2300 | 2299.5
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 396.4 | 396.4 | 1251.2 | 1216.2 | 1454.6 | 1454.5 | 1947.8 | 1757.8 | 5050 | 4824.9 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 396.4 | 396.4 | 1251.2 | 1216.2 | 1454.6 | 1454.5 | 1947.8 | 1757.8 | 5050 | 4824.9 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
Начальник отдела информационной политики админстрации МО Кавказский район | [12 empty] | И.В.Винокурова
Исполнитель: Черныш С.А., 66225