## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2 | Подпрограмма N 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 773 | 772.1 | 122.2 | 143.2 | 1060.3 | 923.9 | 3434.2 | 424.3 | 5389.7 | 2344.1 |  | 5389.7 | 2263.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1067.1
[7 empty] | МБ | 773 | 772.1 | 122.2 | 143.2 | 1060.3 | 923.9 | 3434.2 | 424.3 | 5389.7 | 2344.1 |  | 5389.7 | 2263.5
2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 15 | 15 | 122.2 | 122.2 | 56.4 | 80.6 | 238.4 | 214.2 | 432 | 432 |  | 432 | 432
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 15 | 15 | 122.2 | 122.2 | 56.4 | 80.6 | 238.4 | 214.2 | 432 | 432 |  | 432 | 432
2.1.1 | Контрольное событие 1.1 Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | х | 31.03.2022 | х | 31.03.2022 | х | bar: 8 to 17
2.1.2 | Контрольное событие 1.2 «Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» |  | х | 30.08.2022 | х | 30.08.2022 | х | bar: 8 to 17
2.1.3 | Контрольное событие 1.3 «Ремонт школьных автобусов» |  | х | 30.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | bar: 8 to 17
2.2 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 30.12.2022 | Всего | 758 | 757.1 | 0 | 21 | 1003.9 | 923.9 | 3112.8 | 127.1 | 4874.7 | 1829.1 |  | 4874.7 | 1829.1
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 758 | 757.1 | 0 | 21 | 1003.9 | 923.9 | 3112.8 | 127.1 | 4874.7 | 1829.1 |  | 4874.7 | 1829.1 |  | 2985.7
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильныхобщего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 30.12.2022 | Всего | 758 | 757.1 | 0 | 21 | 1003.9 | 923.9 | 3112.8 | 884.2 | 4874.7 | 2586.2 |  | 4874.7 | 2586.2 |  | 2228.6
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 758 | 757.1 | 0 | 21 | 1003.9 | 923.9 | 3112.8 | 884.2 | 4874.7 | 1829.1 |  | 4874.7 | 2586.2
2.2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 "Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район" | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | 30.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | bar: 8 to 17
2.2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 «Ямочный ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район" |  | х | 30.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | bar: 8 to 17
2.2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Установка дорожных знаков» |  | х | 30.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | bar: 8 to 17
2.2.2.4 | Контрольное событие 2.2.4 «Нанесение дорожной разметки» |  | х | 30.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | bar: 8 to 17
2.2.2.5 | Контрольное событие 2.2.5 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» |  | х | 30.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | bar: 8 to 17
2.2.2.6 | Контрольное событие 2.2.6 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» (строительный контроль, лабораторные испытания) |  | х | 30.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | bar: 8 to 17
2.4 | Мероприятие № 4 "Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район" | Управление образования администрации МО Кавказский район М.А. Чибисова | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83
2.4.1 | Контрольное событие 4.1. «Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» | Управление образования администрации МО Кавказский район М.А. Чибисова | х | 30.12.2022 | х | 30.12.2022 | х | bar: 8 to 17
3 | Подпрограмма N 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О. И. Киреева | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Всего | 1121.6 | 1121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6 | 1121.4 |  | 1121.6 | 1121.4
[7 empty] | ФБ | 160.6 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 160.6 |  | 160.6 | 160.6
[7 empty] | КБ | 411.4 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.4 | 411.3 |  | 411.4 | 411.3
[7 empty] | МБ | 549.6 | 549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 549.5 |  | 549.6 | 549.5
3.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Всего | 1121.6 | 1121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.6 | 1121.4 |  | 1121.6 | 1121.4
[7 empty] | ФБ | 160.6 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 160.6 |  | 160.6 | 160.6
[7 empty] | КБ | 411.4 | 411.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.4 | 411.3 |  | 411.4 | 411.3
[7 empty] | МБ | 549.6 | 549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.6 | 549.5 |  | 549.6 | 549.5
4 | Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | ачальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1410.5 | 1500 | 1410.5 |  |  | 1410.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1410.5 | 1500 | 1410.5
4.1 | Мероприятие № 1. "Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской" | ачальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 420.1 | 500 | 420.1
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 420.1 | 500 | 420.1
4.1.1 | Контрольное событие 1.1 Заключение контракта по организации мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской | ачальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | х | 2022-09-30 | х | 2022-09-21 | bar: 8 to 17
4.2 | Мероприятие № 2 "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений" |  | 2022-01-11 | 2022-12-30 | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 990.4 | 1000 | 990.4
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 990.4 | 1000 | 990.4
4.2.1 | Контрольное событие 1.1 Заключение контракта по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений |  | х | 2022-10-30 | х | 2022-10-30 | bar: 8 to 17
5 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 24.2 | 24.2 | 766.5 | 766.5 | 705.3 | 705.3 | 2134.7 | 1819.7 | 3630.7 | 3315.7
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 24.2 | 24.2 | 766.5 | 766.5 | 705.3 | 705.3 | 2134.7 | 1819.7 | 3630.7 | 3315.7
5.1 | Мероприятие № 1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 24.2 | 24.2 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 241.7 | 241.7 |  | 241.7 | 241.7
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 24.2 | 24.2 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 241.7 | 241.7 |  | 241.7 | 241.7
5.1.1 | Мероприятие №1.1 «Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 24.2 | 24.2 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 241.7 | 241.7 |  | 241.7 | 241.7
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 24.2 | 24.2 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 241.7 | 241.7 |  | 241.7 | 241.7
5.1.2 | Мероприятия № 2 "Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5
| Мероприятие №3 Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 646 | 646 | 632.8 | 632.8 | 1604.7 | 1604.7 | 2883.5 | 1278.8
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 646 | 646 | 632.8 | 632.8 | 1604.7 | 1604.7 | 2883.5 | 1278.8
| Мероприятие №4 Подготовка (разработка, внесение изменений) проектов местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кавказский район и сельских поселений |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 315 | 0 | 363 | 48
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 315 | 0 | 363 | 48
7 | Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 101.7 | 101.6 | 187.1 | 187.1 | 203.2 | 197.2 | 231.4 | 237.5 | 723.4 | 723.4 |  | 723.4 | 723.4
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 101.7 | 101.6 | 187.1 | 187.1 | 203.2 | 197.2 | 231.4 | 237.5 | 723.4 | 723.4 |  | 723.4 | 723.4
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Всего | 143.2 | 143.1 | 217 | 217.7 | 232.5 | 232.4 | 366.3 | 316.6 | 959 | 909.8 |  | 959 | 909.8
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 143.2 | 143.1 | 217 | 217.7 | 232.5 | 232.4 | 366.3 | 316.6 | 959 | 909.8 |  | 959 | 909.8
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | Всего | 2163.7 | 2162.4 | 1292.8 | 1314.5 | 2201.3 | 2058.8 | 7666.6 | 2461.4 | 13324.4 | 9824.9 | х | 13324.4 | 7997.1
|  | х | х | х | х | х | ФБ | 160.6 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 160.6 | х | 160.6 | 160.6
|  | х | х | х | х | х | КБ | 513.1 | 512.9 | 187.1 | 187.1 | 203.2 | 197.2 | 231.4 | 237.5 | 1134.8 | 1134.7 | х | 1134.8 | 1134.7
|  | х | х | х | х | х | МБ | 1490 | 1488.9 | 1105.7 | 1127.4 | 1998.1 | 1861.6 | 7435.2 | 2223.9 | 12029 | 8529.6 | х | 12029 | 6701.8
| Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________ |  |  |  | 14: Е.В. Неупокоева
| Исп. А.В. Колосова |  |  | подпись |  |  |  | 15: (И.О.Фамилия)
8-86138-64654