## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к приказу ФУ МО от 2018 г. № Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
наименование муниципальной программы
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район», всего, в том числе: | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 5389.7 | 5389.7 | 2344.1 | 43.4922 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 5389.7 | 5389.7 | 2344.1 | 43.4922
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 432 | 432 | 432 | 100 | Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | Отремонтировано 23 школьных автобусов | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 432 | 432 | 432 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения вцелях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | 4874.7 | 4874.7 | 1829.1 | 37.5223 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 4874.7 | 4874.7 | 1829.1 | 37.5223
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Предусмотрен капитальный ремонт дорог общего пользования | -
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка докумен-тации по планировке территории в целях размещения автомо-бильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, прове-дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-рии строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомо-бильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог мест-ного значения вцелях повышения безопас-ности дорожного движения, осущест-вление иных меро-приятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афонасьева В.Н. | 4874.7 | 4874.7 | 1829.1 | 37.5223 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движениях | орожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движениях |  | Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что не был заключен муниципальный контракт на подсыпку дорог. Аукцион проводился дважды, однако не было подано ни одной заявки. Кроме этого, был расторгнут муниципальный контракт на проведение ямочного ремонта дорог на территории муниципального образования Кавказский район по обоюдному решению сторон.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 4874.7 | 4874.7 | 1829.1 | 37.5223 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.4 | Мероприятие № 4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 83 | 83 | 83 | 100 | Повышение уровня правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Повышение уровня правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 83 | 83 | 83 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | 1121.6 | 1121.6 | 1121.4 | 99.9822 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 411.4 | 411.4 | 411.3 | 99.9757 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 549.6 | 549.6 | 549.5 | 99.9818 | х | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х
3.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям |  | 1121.6 | 1121.6 | 1121.4 | 99.9822 | Обеспечение жильем молодых семей | предоставлена субсидия молодой семье | выполнено
| федеральный бюджет |  | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 0
| краевой бюджет |  | 411.4 | 411.4 | 411.3 | 99.9757
| местный бюджет |  | 549.6 | 549.6 | 549.5 | 99.9818
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | 1500 | 1500 | 1410.5 | 94.0333 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1500 | 1500 | 1410.5 | 94.0333
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие № 1. "Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской" |  | 500 | 500 | 420.1 | 84.02 | Экологическое оздоровление территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской. | Проведены работы по экологическому оздоровлению 4,52 га территории | выполнено | экономия денежных средств возникла при проведении процедуры торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 420.1 | 84.02
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Мероприятие № 2 "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений" | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | 1000 | 1000 | 990.4 | 99.04 | Устройство санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район | Обустроены 8 контейнерных площадок | выполнено | экономия денежных средств возникла при проведении процедуры торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1000 | 1000 | 990.4 | 99.04
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма № 5 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район Чукина А.А | 3630.7 | 3630.7 | 3315.7 | 91.324 | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3630.7 | 3630.7 | 3315.7 | 91.324
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Мероприятие № 1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район |  | 241.7 | 241.7 | 241.7 | 100 | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 241.7 | 241.7 | 241.7 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие №1.1 «Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район" Чукина А.А | 241.7 | 241.7 | 241.7 | 100 | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | Оказаны услуги по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 241.7 | 241.7 | 241.7 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Мероприятия № 2 "Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район" Чукина А.А | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 100 | Подготовка землеустроительной документации | Подготовлена землеустроительная документация | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Мероприятие №3 Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район" Чукина А.А | 2883.5 | 2883.5 | 2883.5 | 100 | Внесенные изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района | Внесенны изменения в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2883.5 | 2883.5 | 2883.5 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №4 Подготовка (разработка, внесение изменений) проектов местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кавказский район и сельских поселений | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район" Чукина А.А | 363 | 363 | 48 | 13.2231 | Подготовка (разработка, внесение изменений) проектов местных нормативов градостроительного проектирования | Подготовлены проекты местных нормативов градостроительного проектирования | выполнено | выполнено, экономия денежных средств возникла при проведении процедуры торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 363 | 363 | 48 | 13.2231
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 723.4 | 723.4 | 723.4 | 100 | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 723.4 | 723.4 | 723.4 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 959 | 959 | 909.8 | 94.8697 | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности МО Кавказский район | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности МО Кавказский район | выполнено | недоосвоение денежных средств в связи с приватизацией 9 жилых помещений
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 959 | 959 | 909.8 | 94.8697
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 13324.4 | 13324.4 | 9824.9 | 73.7362 | х | х
| федеральный бюджет | х | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 100 | х | х
| краевой бюджет | х | 1134.8 | 1134.8 | 1134.7 | 99.9912 | х | х
| местный бюджет | х | 12029 | 12029 | 8529.6 | 70.9086 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________ |  |  |  |  | Е.В. Неупокоева
|  |  | подпись |  |  |  |  | (И.О.Фамилия)
А.В. Колосова
8-86138-64654