## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года,
следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
наименование муниципальной программы
за 2022 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" | количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | ед. | х |  |  | 0
| доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | % | х |  |  | 0
| количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | х |  |  | 0
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" | количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | ед. | х | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | % | х | 11,9 | 11,9 | 0 | 100
| количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | х | 1 | 1 | 0 | 100
| количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел. | 393 | 357 | 350 | -7 | 102 | снижение показателя является положительным результатом
| количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | шт. | 274 | 300 | 299 | -1 | 99.6667 | снижение значения, в связи с приватизацией жилья
Подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт | 22 | 23 | 23 | 0 | 100
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 0.748 | 1.6 | 1.6 | 0 | 100
| протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | км | 18 | 13.4 | 13.4 | 0 | 100
| ямочный ремонт | м2 | 300 | 500 | 780 | 280 | 156
| количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» | шт | 196 | 2860 | 2860 | 0 | 100
| количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» | чел | 11450 | 80080 | 80080 | 0 | 100
Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению | га | 0 | 4.52 | 4.52 | 0 | 100
| количество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений | шт | 0 | 8 | 8 | 0 | 100
Подпрограмма №3 "Обеспечение жильем молодых семей" | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | доля выполненных топографических съемок от полученных заявок | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| геодезические работы | га | 12 | 12 | 12 | 0 | 100
| доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости территориальных зон сельских поселений Кавказского района | % | 4 | 13.3 | 13.3 | 0 | 100
| количество сельских поселений Кавказского района, в которых внесены изменения в генеральные планы | ед. | 1 | 2 | 2 | 0 | 100
Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | _____________ |  |  |  |  | Е.В. Неупокоева
|  |  | подпись |  |  |  |  | (И.О.Фамилия)
А.В. Колосова
8-86138-64654