Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2022 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года №1693. В 2022 году внесено 7 изменений в муниципальную программу: 10.03.2022г., 25.04.2022г., 20.06.2022г., 27.07.2022г., 19.09.2022, 27.10.2022г., 15.12.2022г. Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткин, МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2022 году был предусмотрен в сумме 112 647,6 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 475,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 1217,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 107954,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3000,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 112 911 ,6 тыс. рублей 100,2 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 475,9 тыс. руб. – 100%;

краевого бюджета – 1182,4 тыс. руб. – 97,1,%;

местного бюджета– 107565,4 тыс. руб. -  99,6%;

внебюджетные источники – 3 687,9 тыс. руб. – 122,9 %

Целью муниципальной программы является развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг отрасли культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы на 2022 год был утвержден 27 декабря 2021 года (изменен 29.03.2022 г., 28.06.2022 г., 29.09.2022 г., 19.12.2022 г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

- О ходе реализации основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2022 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 362 ,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 3 318,3  тыс. рублей (98,7 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По мероприятию 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 3 362,0 тыс. руб., исполнено 3318,3 тыс. рублей (98,7 %), в том числе:

- на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 3 182,2 тыс. руб. (от общей суммы 95,9%).

- на оплату услуг – 87,4 тыс. руб.;

- материальное обеспечение отдела, прочие расходы – 48,7 тыс. руб.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющего 25 филиалов. Организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств на содержание отдела культуры МО Кавказский район составила 43,7 тыс. руб., в том числе:

по взносам на социальное страхование – 5,4 тыс. руб.;

за услуги связи – 5,7 тыс. руб.;

по налогам – 1,0 тыс. руб.;

услуги по содержанию имущества – 4,9 тыс. руб.;

увеличение стоимости основных средств – 10,6 тыс. руб.;

на уплату прочих услуг (командировочные расходы)– 13,6 тыс. руб.;

прочие услуги – 2,5 тыс. руб.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2022 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в Казанском с/п , 1 – в Лосевском с/п  , 2 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 205 жителей  Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 77,5 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2022 год при плане – 75,4 % достигнуто на 102,8%.

- О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» в 2022 году был предусмотрен в сумме 79 834,3 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 1083,1 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 75751,2  тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников– 3 000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы (профинансировано) составили  80 381,0 тыс. рублей или 100,7%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 1048,2  тыс. руб. (96,8%);

за счет средств местного бюджета – 75644,9  тыс. руб. (99,9%);

за счет внебюджетных источников– 3687,9 тыс. руб. (122,9%).

В данном основном мероприятии в 2022 году реализовано 4 мероприятия и предусмотрено достижение 7 целевых показателей.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры в сумме 77 687,5 тыс. руб., из них 74687,5  тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 000,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2022 году муниципальное задание выполнено на 100% (план - 74 687,5 тыс. руб., исполнено 74 687,5 тыс. руб.).

Профинансировано в отчетном периоде на содержание бюджетных учреждений 78 375,4 тыс. руб. в том числе:

- на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 70 411,6 (89,8% от общего объема расходов);

- на оплату услуг, прочих расходов – 5 777,1 тыс. руб.;

- материальное обеспечение учреждений – 1 959,1 тыс. руб.;

- прочие затраты – 227,6 тыс. руб.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней» выполнен на 705,2% (план – 324, выполнено - 2285).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество преподавателей, имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории» при плане 78 чел., составил 77 чел., выполнен на 98,7% (причиной послужило увольнение преподавателя).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги», при плане 1472, выполнен в количестве 1613 чел. на 109,6 %.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы за счет внебюджетных средств составили 3 687,9  тыс. руб. (122,9 % от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

- на оплату труда и взносы на обязательное страхование – 2 162,6 тыс. руб. (58,6% от общего объема расходов);

- на оплату работ, услуг – 831,1 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждений, прочие затраты – 694,2 тыс. руб.

Мероприятие № 2.1 выполнено.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 613  чел., из них 989 чел. получают музыкальное образование, 624  – художественное.  Специалистами школ проведено 1078 мероприятий (в том числе дистанционно), организованна  171  выставка работ учащихся художественной школы и школ искусств.

1556 учащийся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1524 чел. были награждены и заняли призовые места.

Летом 2022 года школы дополнительного образования выпустили 179 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 19 человек.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2022году составило 14,02 %, 99,4% от планового значения (причиной послужила смена места жительства учащихся, приоритет основного образования, невозможность совмещать все виды обучения)

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» при плане 1610  учащихся, фактическое число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1613  чел., что выше запланированного на 3 чел., или 100,2 % от плана.

На реализацию мероприятия № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», за счет субвенции краевого бюджета было предусмотрено 184,1 тыс. руб., выполнено 149,1 тыс. руб. (81%).

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской и МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, проживающим и работающим в сельской местности, производится на основании фактически предоставленных ими квитанций об оплате коммунальных услуг.

При распределении субвенции из краевого бюджета на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» (соглашение с министерством культуры Краснодарского края № 67 от 9 февраля 2022 года) объем финансирования данного мероприятия на 2022 год был предусмотрен из расчета 50 получателей. Компенсацию получили все запланированные 50 чел., оплата производилась на основании фактически предоставленных квитанций об оплате коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме.

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме на сумму 15,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

В июне 2022  года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня»: запланирован - 15 человек, выполнен – 15 человек, что составило 100 %.

На реализацию мероприятия № 2.5 «Капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств» было предусмотрено финансирование в сумме 1847,7  тыс. руб. из них : краевой бюджет 899,0 тыс. руб. местный бюджет 948,7 тыс. руб. на проведение капитального ремонта кровли МБУ ДО детская музыкальная школа №2 г.Кропоткин , ремонт помещений МБУ ДО детская художественная школа, кассовый расход (профинансировано) составил  1741,4 тыс. рублей или 94,2 %,  (экономия  средств в сумме 106,3 тыс. руб. сложилась в результате проведения электронного аукциона).

Целевой показатель: количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края запланировано 1 учреждение, выполнено 100%.

На реализацию мероприятия 2.7 «Наказы избирателей», предусмотрены средства в сумме 100 тыс. руб., мероприятие выполнено на 100% , проведен текущий ремонт помещений в МБУ ДО ДШИ  ст.Казанской.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» на 2022 год предусмотрен в муниципальной программе в сумме 5 354,9  тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета – 475,9 тыс. руб.

из средств краевого бюджета – 134,2 тыс. руб.

из средств местного бюджета – 4744,8 тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 5293,0  тыс. рублей или 98,8 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 475,9 тыс. руб. (100%);

из средств краевого бюджета – 134,2 тыс. руб. (100%);

из средств местного бюджета – 4 682,9 тыс. руб. (98,7 %);

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 5-ти мероприятий и достижение плановых значений 3-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц в сумме  4549,2 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 4 491,6  тыс. руб. или 98,7 %, в том числе:

-на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4 418,0 тыс. руб. (98,3 % всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 73,6 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 57,6 тыс. руб. образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения:

по взносам на социальное страхование – 0,6 тыс.руб.;

по электроснабжению – 39,0 тыс. руб.;

услугам связи – 11,5 тыс. руб.;

прочим расходам – 5 тыс. руб.;

налогам – 1,5 тыс. руб.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

- централизованная библиотечная система г. Кропоткин, имеющая 8 филиалов;

- восемь сельских библиотек, имеющих 10 филиалов;

- центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2022 году в библиотеках района зарегистрировано 51 721  читателей, из них дети – 18 815  чел. Количество посещений библиотек составило 460141 чел. пос., читателям выдано 1 079 629  экз. литературы.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 100 %, (план 435 чел., факт – 435 чел.).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 52 200, по факту 51721 чел. или 99,1  %. (показатель не достигнут в связи с тем, что ограничения, введенные для библиотек  в связи с пандемией, были сняты только с апреля 2022 года).

Целевой показатель «Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)» плановое значение 463060 пос. фактическое 460141 пос.  99,4 %( показатель не достигнут в связи с тем, что ограничения, введенные для библиотек  в связи с пандемией, были сняты только с апреля 2022 года)

Мероприятие № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» за счет средств местного бюджета профинансировано на 71,3 %  (план - 15,0 тыс. руб., кассовый расход – 10,7 тыс. руб.).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 4 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме.

На реализацию мероприятия № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 41,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 41,0 тыс. руб. или 100 %. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия на обновление книжного фонда было предусмотрено 31,9  тыс. руб. Кассовые расходы составили 31,9  тыс. руб. или 100%, было обработано.

На реализацию мероприятия № 3.8 «Государственная поддержка отрасли культуры за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» в софинансировании с краевым бюджетом в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 717,8  тыс. руб.:

за счет средств федерального бюджета – 475,9 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 134,2 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета – 107,7 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 717,8 тыс. руб. (100%). На эти средства было приобретено 1815 экземпляр книг.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22 февраля  2022 № 03618000-1-2022-004, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии - «Значение результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения: поступление в фонды библиотек муниципального образования: выполнен на  100%».

В 2022 году Центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4 мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2022 г. фонд муниципальных библиотек района обновлен на 10321  экз.  и составляет 738914 экз. документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2022 год составил – 1,5%, факт – 1,5.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» за счет средств местного бюджета» муниципальной программы  был предусмотрен на 2022 год в сумме  5366,7  тыс. руб., кассовые расходы  составили – 5315,4  тыс. рублей или 99 %.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

По мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 9,5 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 5315, 4 тыс. руб. (99 %), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4 701,9 тыс. руб. (88,4 % всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 613,5 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств составила – 51,3 тыс. руб., в том числе:

оплата труда и взносы на обязательное социальное страхование – 10,7 тыс. руб.;

по услугам связи – 2,8 тыс. руб.;

по основным средствам – 3,2 тыс. руб.;

по материальным затратам – 33,9 тыс. руб.;

также по налогам – 0,7 тыс. руб.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

- организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры» - 28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий» выполнено на  100 %. (план на 2022 год – 92 ед., факт - 92 ед.).

Из двух целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» за счет местного бюджета были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район со штатной численностью 26,5 единиц в сумме 16 029,7  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 15934,1  тыс. рублей (99,4 % от плановых назначений), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 14 178,3 тыс. руб. (88,9% всех затрат);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 1 755,8 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 95,6 тыс. руб. сложилась:

- по начислениям на заработную плату – 46,4 тыс. руб.;

- услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг – 29,0 тыс. руб.;

- услугам на содержание имущества и прочим услугам по результатам конкурсных процедур – 0,7 тыс. руб.;

- по налогам – 2,0 тыс. руб.;

- по ГСМ и материальным затратам – 17,5 тыс. руб.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 23 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, 5 учреждений поселений). По результатам работы в 2022г. было составлено более 3 445 отчетов.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2023 год  предусмотрено значение - 23 обслуживаемых учреждений, показатель выполнен на 100%.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

- О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 2700 тыс. руб., исполнено 2669,8 тыс. рублей или на 98,9%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры»» финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 98,9%.

Экономия в сумме 30,2  тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2022 году состоялись следующие мероприятия:

в январе – феврале 2022 года прошли мероприятия, посвященные 79 –ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (71 мероприятие); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (49 мероприятий); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (97 мероприятий);

в марте 2022г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (117 мероприятия);

9 мая на мемориальном комплексе в парке 30-летия Победы состоялось торжественное мероприятие «Нам всем завещана Россия!». Мероприятие открылось гимном России, которое исполнил хор из более 200 школьников города Кропоткина. Участники мероприятия развернули два гигантских полотнища – флаг нашей страны и знамя Победы. Школьники вынесли сотни фотографий фронтовиков Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли  поздравления ветеранов ВОВ концертными агит-бригадами. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов; с соблюдением особых мер безопасности 9 мая в городе Кропоткине прошел "Бессмертный Полк". Тысячи жителей города, в память о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны, дети, внуки и правнуки военного поколения прошли торжественным маршем и несли транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. ( 292 мероприятия)

в июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (103  мероприятия), Дню России (130 мероприятий), Дню памяти и скорби (118 мероприятий);

в рамках Дня Кавказского района, состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников района;

на центральной улице города Кропоткина состоялся  открытый фестиваль-ярмарка народных художественных промыслов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Традиции живая нить», фестиваль театрализованных площадок поселений района «Кавказское подворье», Торжественная часть на главной сцене началась с поздравления победителей районного конкурса авторских произведений «Люби свой край и воспевай», прошло торжественное чествование ровесников края, ежегодный межмуниципальный АРТ-фестиваль вокального и хореографического творчества «На перекрестке культур», состоялся на двух локациях - сценический помост на площади Дома культуры и сцена Городского парка культуры и отдыха, в  2022 году в рамках фестиваля «АРТ-коллаж» состоялся конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Кубань моя - родная сторона!» ( более 500 участников). Подарком для жителей Кавказского района стало выступление Государственного академического «Кубанского казачьего хора» г. Краснодар.

В течение 2022г. учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», « Окна России», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «С Днем Победы», «Помним ,Чтим,  Гордимся».

Всего в 2022 году учреждениями культуры района было проведено 11 311 мероприятия .

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2022 год мероприятия проведены, обеспечено участие учреждений культуры в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2022г., запланировано проведение 11300 мероприятий, организовано 11311 мероприятия, показатель выполнен на 100,1 %.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район»: учреждения культуры приняли участие в 91 краевом и всероссийском мероприятиях при плане - 58, что на 33 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 156,9 %.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 0,99, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

1.Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно пункту 2.4 Типовой методики: «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

- По основному мероприятию № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» расходы произведены согласно смете на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» расходы произведены согласно сметам на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры, компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности произведены по фактической потребности, выплачена премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений культуры, основное мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» расходы произведены согласно смете на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека», компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности произведены по фактической потребности, произведено комплектование книжных фондов библиотек,  основное мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» расходы произведены согласно смете на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» расходы произведены согласно смете на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» все запланированные мероприятия на 2021 год проведены, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях, в том числе в формате онлайн, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 6/ 6 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= ((475,9+1182,4) + 107565,4)/(475,9 + 1217,3) + 107954,4) х 0,6 +

+(3687,9/3000,0) х 0,4 = 0,6 + 0,5=1,1

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 1 х 0,7 + 1,1 х 0,3 = 1

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 77,5/75,4 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14,02/14,1 = 0,99

СДп/ппз3= 1613/1610 =1

СДп/ппз4= 15/15 =1

СДп/ппз5= 2285/324 =7 = 1

СДп/ппз6= 77/78 =0,99

СДп/ппз7= 1613/1472 =1

СДп/ппз8 =1/1=1

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз9 = 435/435= 1

СДп/ппз10 = 1,5/1,5 =1

СДп/ппз11 = 51721/ 52200 =0,99

СДп/ппз12=460141/463060= 0,99

Основное мероприятие №4:

СДп/пп13 = 92/92 =1

СДп/ппз14 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз15 = 23/23 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз16 = 11311/11300 = 1

СДп/ппз17= 91/58 =1,5=1

Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп= 16,96/17 = 0,99

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп= СРмп х Эис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=0,99 х 1=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, значение ЭРмп составляет - 0,99.

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

Соловьева М.А 6 72 20