Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» за 2022 год

### Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» за 2022 год  подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»  на основе сведений, представленных в правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04 августа 2014  года № 1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 23 декабря 2021 года № 1909 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества». В 2022 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (25 апреля, 02 июня, 27 июля,24 ноября,15 декабря).

Координатор муниципальной программы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – отдел культуры, управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, управление имущественных отношений, управление сельского хозяйства, финансовое управление и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2022 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 29 декабря 2021 года (изменен 28 сентября и21 декабря 2022 года).

Цель муниципальной программы – совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Кавказский район.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 4 входящих в нее подпрограмм:

1. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

3. «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»;

4. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования муниципальной программы «Муниципальная политики и развитие гражданского общества» в 2022 году был предусмотрен в сумме 5400,1 тыс. руб., из них 5072,8 тыс. руб. из краевого бюджета.

Кассовые расходы по программе составили 5 354,3 тыс. руб. (99,2 % от плановых значений).

Экономия денежных средств в сумме 45,8 тыс. рублей из средств местного бюджета сложилась по результатам проведения электронных процедур на обучение муниципальных служащих, в том числе по программам противодействия коррупции; проведения электронных аукционов на поставку товаров (календари, баннеры, закупка рубашек).

В муниципальной программе выделены целевые показатели:

количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия (1 ед.);

степень доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения (80%);

общее количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, обученных по программам дополнительного профессионального образования и программам противодействие коррупции (35 чел.).

Два из трех целевых показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме (100%).

Целевой показатель «Общее количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, обученных по программам дополнительного профессионального образования и программам противодействие коррупции» выполнен на 111,4%. Фактически в отчетном периоде из 35 человек, обучили 39 человек.

- О ходе реализации подпрограммы

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 100 тыс. руб., профинансировано и освоено по подпрограмме 98,9 тыс. руб. или 98,9 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий выполнены 4.

Одно из мероприятий - Мероприятие № 1 «Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы)» профинансировано на 98,2 %, из предусмотренных 60,0 тыс. руб., фактически израсходовано 58,9 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме, экономия денежных средств в сумме 1,1 тыс. руб. сложилась за счет снижения стоимости товара (жилетки и рубашки поло), пошива большего количества за меньшую сумму. Изготовлена имиджевая продукция, призовой материал для проведения фестивалей, праздников национальных культур, соревнований и конкурсов.

Мероприятие № 3 «Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий России, Краснодарского края и Кавказского района, государственных и межгосударственных праздников и дней воинской славы России» профинансировано 10,0 тыс. руб. из предусмотренных 10 тыс. руб. Организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня России, Дня флага РФ, Дня народного единства.

Мероприятие № 10 «Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе - проведен ряд  тематических мероприятий направленных на консолидацию общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействия росту национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию жителей Кавказского района» израсходовано 15,0 тыс. руб. из предусмотренных 15,0 тыс. руб. Изготовлен баннер социальной рекламы.

В результате мероприятия № 11 «Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе» изготовлены и размещены в средствах массовой информации информационные материалы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе на сумму 15,0 тыс. руб. из 15,0 тыс. руб. предусмотренных программой. Размещено в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе в количестве 150 статьей.

Так же были реализованы мероприятия, не требующие финансирования:

- организованы и проведены мероприятия в форме круглых столов на территории учебных заведений с привлечением учащихся по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений;

- проведены встречи с сотрудниками отдела МВД России по Кавказскому району по обмену имеющейся информации по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде; встречи с оперуполномоченным отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю по обмену имеющейся информацией по профилактике экстремистской деятельности на национальной и религиозной почве; рабочие встречи с лидерами национально-культурных организаций и религиозных конфессий; принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлений публичных мероприятий; организован регулярный обмен информацией с отделом ФСБ России по Краснодарскому краю в г. Кропоткине по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; проведены профилактические мероприятия в местах концентрации участников неформальных группировок (в том числе в местах молодежного досуга);

- проведено социологическое исследование по изучению конфликтного потенциала населения Кавказского района.

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей тематическими мероприятиями в 2022 году было охвачено 3300 человек.

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет в 2022 году размещено 150 информационных материалов.

По итогам 2022 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по  2 показателям (для которых требовалось финансирование), в том числе:

по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети  Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района» - 150 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 85 % (100,0%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» за 2022 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2022 год составляет 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

- Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По четырем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме.

N

1.  СРм = ∑ CВнр/N = 4/4=1

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100*1=1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис= СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз27= 1/1=1

СДп/ппз28=3300/3300=1

СДп/ппз29 =150/150 =1

СДп/ппз30=85/85=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=4/4=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1 (высокая)

2. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в  муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, профинансировано 70,4 тыс. руб. или 70,4 %.

Цель подпрограммы - оптимизация системы противодействия коррупции в целях совершенствования системы эффективного управления в муниципальном образовании Кавказский район.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - измерение и оценка существующего уровня коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции.

Мероприятие № 1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» выполнено в полном объеме, на реализацию выделена запланированная сумма из местного бюджета в размере 50,0 тыс. руб., израсходовано 50,0 тыс. руб. или 100%.

В результате проведено одно социологическое исследование в период с 24 февраля по 1 марта 2022 года для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 250 респондентов, 50 из которых-физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих  юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.

На мероприятие № 2 «Опубликование тематической  информации антикоррупционной направленности в газете» предусмотрено 10 тыс. руб., освоено 9,9 тыс. руб. (99 %), экономия бюджетных средств за счет конкурсных процедур составила 0,1 тыс. руб.  Опубликовано 4 статьи в местной газете по теме антикоррупционной направленности.

Мероприятие № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций, социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» выполнено на 93 %, что составляет 9,3 тыс. руб. из 10 тыс. руб. запланированных. Экономия бюджетных средств за счет конкурсных процедур составила 0,7 тыс. руб. Изготовлены календари настенные тематической направленности «За коррупцию расплачивается каждый из нас» в количестве 25 экземпляров.

На мероприятие №4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» запланировано 30 тыс. руб., израсходовано 1.2 тыс. руб., что составляет 4%. Экономия бюджетных средств за счет конкурсных процедур составила 28,8 тыс. руб.

Вместе с тем мероприятие выполнено сверх запланированного объема. По результатам проведения аукционных процедур повышение квалификации по программе «Профилактика противодействие коррупции» прошли 9 человек, вместо планируемых 4.

По итогам 2022 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям:

уровень выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов составил 0% из планируемых 1,5%. Снижение значения показателя является положительным результатом;

число муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции составило 9 человек, из запланированных 4 за счет проведения конкурсных процедур на обучение служащих.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» за 2022 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2022 год составил – 0,91, то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По четырем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=4/4=1

1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 70,5/100 *1= 0,7

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+0,7*0,3=0,91

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз31= 80,0/80,0=1

СДп/ппз32=0/1,5= 0 =1*

* администрацией района проводилась антикоррупционная экспертиза 120 нормативных актов МО Кавказский район, коррупционных фактов не выявлено – коэффициент 0. Снижение данного планового показателя является положительным фактором деятельности органов местного самоуправления МО кавказский район, в связи с чем данный целевой показатель может считаться выполненным, коэффициент выполнения – 1

СДп/ппз33=9/4=2,3=1

5.Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=3/3=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,91=0,91

3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

## Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году - 5072,8 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

Цель подпрограммы: внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район

Задача подпрограммы: поддержка проектов развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах, поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 2.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы:

Мероприятие №1 «Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования  в муниципальном образовании Кавказский район (его части)» - проведен один конкурсный отбор проекта инициативного бюджетирования. Финансирование не требовалось.

Мероприятие № 2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район (его части) из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» - два поселения муниципального образования Кавказский район (Дмитриевское сельское поселение, Темижбекское сельское поселение) получили межбюджетные трансферты в местные бюджеты.

Осуществлено благоустройство тротуара, расположенного по улице Расшеватской (от ул.Вокзальной до ул.Пугачева) Темижбекского сельского поселения и благоустройство Дмитриевского сельского кладбища, расположенного по адресу: станица Дмитриевская, ул.Октябрьская, 1/2.

Значение целевого показателя «Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части)» составило 15% из 15% запланированных.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2022 год.

Согласно подпункта 6.2. «Типовой методики» эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2022 год составил – 1, то есть эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 5072,8/5072,8=1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= = 1*0,7+1*0,3=1

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп=15/15=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= = 1*1=1

4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район, финансовое управление, управление сельского хозяйства, управление имущественных отношений, управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики.

Цель подпрограммы – содействие развитию муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы –создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район посредством профессионального развития и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район,  формирование кадрового состава органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, повышение эффективности работы органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район.

Подпрограммой предусмотрено выполнение одного мероприятия –«Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 127,3 тыс. рублей, фактически –112,2 тыс. руб., что составляет 88,1 %.

В 2022 году объем финансирования был предусмотрен по 4 главным распорядителям:

77,8 тыс. руб. по администрации муниципального образования Кавказский район, фактически освоены 77,6 тыс. руб. (99,7 %),

23,5 тыс. руб.  по финансовому управлению, освоено - 23,5 тыс. руб. (100,0%),

10,0 тыс. руб. по управлению образования предусмотрено, освоено - 0,0 тыс. руб., в связи с отсутствием надобности в обучении сотрудника,

16,0 тыс. руб. по отделу молодежной политики, освоено -	11,0 тыс. руб. (68,8%), экономия денежных средств сложилась по результатам проведения торгов по обучению.

Таким образом, по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» экономия денежных средств составила 15,1 тыс. руб. (127,3 тыс. руб. – 112,2 тыс. руб.).

Общее количество лиц, запланированных к обучению в 2022 году - 31 человек, в том числе 25 человек – администрация муниципального образования Кавказский район, 2 человека финансовое управление, 1 – управление образования, 3 – отдел молодежной политики.

Фактически дополнительное профессиональное образование повышения квалификации  получили 30 человек (96,8 %), из них:

25 человек – муниципальные служащие администрации муниципального образования Кавказский район,

2 человека - муниципальные служащие финансового управления по темам: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (1 чел.) и «Важные вопросы учета и отчетности гос.финансов в 2022 году. Внедрение новых СГС. Особенности предоставления отчетности за I квартал 2022 года» (1 чел.),

3 человека – муниципальные служащие отдела молодежной политики по темам «Современные аспекты антинаркотической работы в молодежной среде» (1 чел.) и «Управление государственными и муниципальными закупками» (2 чел.).

Управление образования планировало обучить одного сотрудника, но обучение проведено не было, в связи с отсутствием надобности, изменение в значение целевого показателя подпрограммы внесено не было.

Таким образом по итогам 2022 года целевой показатель «Количество лиц, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования от общего числа лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» выполнен на 96,8% значение целевого показателя - 31 чел. из 30 запланированных.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» за 2022 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,7.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2022 год составил – 0,77, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана удовлетворительной.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата) рассмотрена в разрезе выполнения мероприятия главными распорядителями: администрацией муниципального образования Кавказский район, финансовым управлением, управлением образования, отделом молодежной политики.

СРм = (1+1+0+1)/4= 0,75

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 112,2/127,3=0,88

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,75*0,7+0,88*0,3=0,53+0,26=0,79

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп=30/31=0,97

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N= 0,97/1=0,97

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,97*0,79=0,77 (удовлетворительная)

5. Эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

за 2022 год

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» проведен расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год.

Согласно подпункта 8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп (эффективность реализации программы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»  на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент эффективности реализации программы за 2022 год составил–1, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» может быть признана высокой.

Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

;

Целевые показатели муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмп/пз1 =1/1=1

СДмп/пз2 =80/80=1

СДмп/пз3 =39/35=1,11=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы(СРмп)

к

СРмп= ∑CДмп/пз/Кмп/п,

где :

К мп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРмп= (1+1+1)/3=1

2. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп)

ЭРмп=СРмпх0,5+∑ЭРп/пхКjх0,5

1

где, :

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году

Ф-объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п)для 4 подпрограмм равен (основываясь на проведенную оценку эффективности 4 подпрограмм):

Кj1=98,9/5354,3=0,019

Кj2=70,4/5354,3=0,013

Кj3=5072,8 /5354,3=0,947

Кj4=112,2/5354,3=0,021

ЭРмп=1*0,5+(1*0,019+0,91*0,013++1*0,947+0,77*0,021)*0,5=0,5+ (0,019+0,012+0,947+0,016)*0,5=0,5+0,994*0,5=1 (высокая).

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                О.М.Ляхов

Начальник правового отдела                                                        М.В. Соколенко