## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Муниципальная политика и развитие гражданского общества"
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район" | Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 24.7 | 0 | 25.1 | 64.5 | 14.7 | 0 | 35.5 | 34.43 | 100 | 98.93 | х
| Мероприятие №1. Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы) всего, в том числе | Зорина Н.Я. начальник организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 15 | 0 | 15 | 49.5 | 7.1 | 0 | 22.9 | 9.43 | 60 | 58.93
| Мероприятие № 3. Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий России, Краснодарского края и Кавказского района, государственных и межгосударственных праздников и дней воинской славы России | Зорина Н.Я. начальник организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10
| Мероприятие № 10. Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Зорина Н.Я. начальник организационного отдела админстрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 13 мая 2022 года | 3.6 | 0 | 3.8 | 15 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
| Мероприятие № 11. Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Зорина Н.Я. начальник организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 3.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 15 | 15 | 15
| Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район" | Правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 50 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 42.5 | 13 | 100 | 70.5 | х
| Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Соколенко М.В. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 1 марта 2022 года | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете | Соколенко М.В. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 15 декабря 2022 года | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10
| Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Соколенко М.В. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 11 ноября 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3
| Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Соколенко М.В. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.2 | 30 | 1.2
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отдел | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 62.3 | 20 | 62.5 | 17.2 | 0 | 62.3 | 2.5 | 12.6 | 127.3 | 112.1 | х
| Мероприятие № 1 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в том числе: | Соколенко М.В. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 62.3 | 20 | 62.5 | 17.2 | 0 | 62.3 | 2.5 | 12.6 | 127.3 | 112.1
| администрация МО Кавказский район | Грамотенко Е.В. заведующий сектором муниципальной службы администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 26 октября 2022 года | 33.3 | 0 | 33.5 | 2.7 | 0 | 62.3 | 11 | 12.6 | 77.8 | 77.6
| финансовое управление | Назаров И.А. зам. начальника финансового управления, начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 22.5 | 17 | 22.5 | 6.5 | 0 | 0 | -21.5 | 0 | 23.5 | 23.5
| управление образования | Демченко С.Г. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | В связи с отсутствием надобности в обучении
| отдел молодежной политики | Серафимович И. С. начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 11
| Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район" | Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 9 августа 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.8 | 5072.8 | 0 | 0 | 5072.8 | 5072.8
| Мероприятие № 1 Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район (его части) | Зорина Н.Я. начальник организационного отдела админстрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 9 августа 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район (его части) из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | Зорина Н.Я. начальник организационного отдела админстрации муниципального образования Кавказский район | 10 января 2022 года | 30 декабря 2022 года | 10 января 2022 года | 9 августа 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.8 | 5072.8 | 0 | 0 | 5072.8 | 5072.8
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 137 | 70 | 92.6 | 86.7 | 5090 | 5137.6 | 80.5 | 60.03 | 5400.1 | 5354.33 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.8 | 5072.8 | 0 | 0 | 5072.8 | 5072.8 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 137 | 70 | 92.6 | 86.7 | 17.2 | 64.8 | 80.5 | 60.03 | 327.3 | 281.53 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | М.В. Соколенко
Исполнитель, тел. +7(86138)62717 Черкашина Е.Г.