Доклад

о реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2022 года в муниципальную программу внесено 12 изменений (10.03.2022 г., 09.06.2022 г., 16.06.2022 г., 27.07.2022 г., 10.08.2022 г., 19.09.2022 г., 26.09.2022 г., 27.10.2022 г., 24.11.2022 г., 06.12.2022 г., 15.12.2022 г., 16.12.2022 г.).

Координатор программы - отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - отдел по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основополагающей задачей политики администрации муниципального образования Кавказский район  является создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан района. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя района.

В 2022 году, количество жителей, занимающихся массовым спортом составило 68 394 человека – 65,41% (2020 год – 62 392 чел., 2021 год – 65 705 чел.) от общего числа населения нашего района.

В 2022 году в Кавказском районе функционировало семь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год предусмотрен в сумме 495 449,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  краевого бюджета 276 044,0 тыс. руб.;

- за счет средств  местного  бюджета 211 805,6 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников 7 600,0 тыс. руб.

Профинансировано за 2022 год – 473 526,6 тыс. руб.(95,6%), из них:

- за счет средств краевого бюджета –  271 832,2 тыс. руб. (98,5%);

- за счет средств местного бюджета– 193 662,8 тыс. руб. (91,4%).

- за счет внебюджетных источников – 8 031,6 тыс. руб. (105,7%) (объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью за счет внебюджетных источников скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средств).

План реализации муниципальной программы утвержден 27 декабря 2021года (изменен 29.03.2022 г., 28.06.2022 г., 29.09.2022 г., 28.12.2022 г.). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2022 году выполнены в полном объёме.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2022 году было реализовано пять основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»

В основном мероприятии № 1 отражены расходы на содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район» (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи). На реализацию данного основного мероприятия было предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 956,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 940,9 тыс. рублей, что составляет 99,2% годовых бюджетных назначений.

Экономия денежных средств составил 15,6 тыс. руб., в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов – 3,3 тыс. руб.;

по оплате услуг связи – 10,2 тыс. руб.;

по прочим услугам, расходам – 1,1 тыс. руб.;

по уплате налога на загрязнение окружающей среды – 1,0 тыс. руб.

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу)» достигнуто, за 2022 год составило 42 998 руб. или 106,2% от планового значения (план – 40 500 руб.).

Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2022 году было предусмотрено муниципальной программой 484 613,3 тыс. руб.,  профинансировано в отчетном году  462 767,5 тыс. руб. или 95,5 %, из них:

- 276 044,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, профинансировано 271 832,2 тыс. рублей (98,5%);

- 200 969,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, профинансировано 182 903,7 тыс. рублей (91,0%);

- 7 600,0 тыс. рублей – внебюджетные средства, профинансировано          8 031,6 тыс. руб. (105,7,8%) (объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью за счет внебюджетных источников скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средств).

В мероприятии № 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" отражены расходы на  обеспечение деятельности семи учреждений: МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ  «Юность» и МБУ СШ «Прометей». Расходы составили 119 704,1 тыс. руб. или 100,4 % (план – 119 272,5 тыс. руб.).

За счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания - обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме 111 672,5 тыс. руб. (освоение 100%) для осуществления текущей деятельности.

В 2022 году планировалось получение доходов от внебюджетных источников - 7600,0 тыс. руб., фактически получено 8 031,6 тыс. руб. или 105,7% от планируемых поступлений.

Доходы от предпринимательской деятельности (платные услуги населению, реализация металлолома и т.п.) в объеме 7 955,2 тыс. руб. были оказаны следующими учреждениями:

МБУ СШ «Буревестник» (бассейн) – на сумму 4 113,8 тыс. руб., в среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек;

МБУ СШ «Олимп» - на  сумму 2 746,5 тыс. руб.;

МБУ СШ № 1 (стадион «Локомотив») – 664,7 тыс. руб.;

МБУ СШ «Смена»- 266,1 тыс. руб.;

МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»)–113,9 тыс. руб.;

МБУ СШ «Прометей» - 27,0 тыс. руб.;

МБУ СШ «Юность» - 23,2 тыс. руб.

Средства, полученные от оказания платных услуг, были направлены на содержание вышеуказанных учреждений.

Доходы от иной приносящей доход деятельности в 2022 году составили 76,4 тыс. руб., в том числе 32,7 тыс. руб. – арендная плата, 43,7 тыс. руб. – целевые средства и безвозмездные поступления. Данные денежные средства также были направлены на содержание спортивных школ.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. 1140 учащихся спортивных учреждений в 2022 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 711 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

В учреждениях спортивной направленности работают: 4 - заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7 Заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани. Тренерский состав спортивных школ района имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В учреждениях спортивной направленности обучается 4041 человек, функционируют 267 групп по видам спорта, 67 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 4141 чел. выполнен на 97,6% (факт – 4041 чел.), в связи  с увольнением тренера - сокращение численности занимающихся.

Целевой показатель «Доля населения Кавказского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» - 62% выполнен на 100%.

Целевой показатель «Доля детей, занимающихся в спортивных школах в Кавказском районе» - 68% выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 3.2 "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" было предусмотрено в местном бюджете 200,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 194,9 тыс. руб.(97,5%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей: приобретены мячи в МБУ СШ «Смена» на сумму 100,0 тыс. руб. и приобретены газовый котел, лампы и прочее материально-техническое оснащение в МБУ СШ «Ника» на сумму  94,9 тыс. руб. (остаток в сумме 5,1 тыс. руб. по итогам проведения закупочных процедур).

В рамках реализации мероприятия № 3.3 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 3 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях  на сумму 260,4 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме  281,3 тыс. руб.(92,6%).

Выплаты произведены, исходя из фактического отработанного времени тренерами, в полном объеме.

Мероприятие выполнено, кассовые расходы произведены в соответствии с предоставленной субвенцией из краевого бюджета согласно соглашению от 08 февраля 2022 года, заключенному между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район.

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным  категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»» - 3 чел. выполнено на 100,0%.

В 2022 году подготовлено 16 сборных спортивных команд: по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, эстетической гимнастике, прыжкам на батуте, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тхэквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» -16 ед., достигнуто на 100,0%.

На реализацию мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» (главный распорядитель – администрация муниципального образования кавказский район) предусмотрено – 244 789,7 тыс. руб., из них:

из средств краевого бюджета - 201 397,4 тыс. руб.;

из средств местного бюджета – 43 392,3 тыс. руб.

Профинансировано – 232 278,4 тыс. руб. (94,9%), из них:

из средств краевого бюджета- 197 775,5 тыс. руб.(98,2%);

из средств местного бюджета – 34 502,9 тыс. руб.(79,5%).

На реализацию мероприятия № 3.5.1 «Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» в 2022 году было выделено 133 537,8 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 114 649,2 тыс. руб., местного – 18 888,6 тыс. руб., профинансировано 125 122,8 тыс. руб. (93,7%), из них краевой бюджет – 111410,0 тыс. руб. (97,2%), местный – 13 712,8 тыс. руб. (72,6%). Экономия бюджетных средств в сумме 8 415,0 тыс. руб. возникла в результате процедуры проведения торгов.

По итогам реализации мероприятия на территории Кавказского района в ст. Казанской в 2023 году построен универсальный спортивный комплекс, на базе которого расположены площадки для минифутбола, волейбола, баскетбола и спортивных единоборств.

Целевой показатель «Число дополнительных спортивных организаций, а именно универсальных спортивных комплексов, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район» - 1 ед. выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 3.5.2 «Строительство объекта «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине» в 2022 году было выделено 102 806,7 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 86 748,2 тыс. руб., местного – 16 058,5 тыс. руб., профинансировано 99 671,6 тыс. руб. (97%), из них краевой бюджет – 86 365,5 тыс. руб. (99,6%), местный – 13 306,1 тыс. руб. (82,9%). Экономия бюджетных средств в сумме 3 135,1 тыс. руб. возникла в результате проведения процедурных торгов.

По итогам реализации мероприятия на территории Кавказского района в г. Кропоткине в 2023 году построен спортивный центр единоборств для проведения занятий двумя видами борьбы: самбо и дзюдо (на 3 ковра).

Целевой показатель «Число дополнительных спортивных организаций, а именно спортивных центров единоборств, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район» - 1 ед. выполнен на 100%.

Целевой показатель «Доля населения Кавказского района, систематически занимающихся различными видами единоборств в Кавказском районе» - 10% выполнен на 100%.

Мероприятие № 3.5.3 «Многофункциональная спортивно-игровая площадка», расположенная по адресу: Кавказский район, х.Привольный, ул. Советская 27б, выполнено на 88,6% (предусмотрено – 8 445,2 тыс. руб. из местного бюджета, профинансировано – 7484,0 тыс. руб.). Спортивно – игровая площадка оборудована для игры в баскетбол, волейбол, минифутбол. Кроме этого, есть площадка для воркаута с размещенным на ней необходимым оборудованием, установлен спортивный комплекс и два уличных тренажера.

По итогам реализации мероприятия завершено строительство и введение в эксплуатацию многофункциональной спортивно-игровой площадки, расположенной в х. Привольном.

Мероприятие № 3.7. «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» выполнено на 99,2%. Объем финансирования из краевого бюджета предусмотрен в размере 69 700,0 тыс. рублей, освоено 69 156,4 тыс. руб., остаток средств 543,6 тыс. руб. Экономия в сумме 543,6 тыс. руб. сложилась по результатам проведения электронных аукционов, а так же по фактически выполненным работам.

Выполнены работы по капитальному ремонту стадиона "Юность": замена легкоатлетического покрытия на ядре, устройство волейбольной и баскетбольной площадки с покрытием, частичная замена пластиковых сидений, устройство новых дорожек из брусчатки.

Мероприятие № 3.8. «Укрепление материально-технической базы МУ спортивной направленности» выполнено на 99,2%. Объем финансирования предусмотрен в размере 6 132,6 тыс. рублей, освоено 6 082,5 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 3746,5 тыс. руб. (освоено 3 746,4 тыс. руб. или 100,0%), местный бюджет 2 386,1 тыс. руб. (освоено – 2 336,1 тыс. руб. или 97,9%). 50,0 тыс. руб.–экономия в результате проведения закупочных процедур.

В рамках данного мероприятия приобретены спортивный инвентарь, оборудование и экипировка для спортивных школ на сумму 1 705,9 тыс. руб., автобус (на условиях софинансирования) на сумму 3 943,6 тыс. руб., произведено материально-техническое оснащение строящихся объектов спорта: приобретены баннеры для Универсального спортивного комплекса в ст. Казанской на сумму 433,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Количество приобретенных автобусов для муниципальных спортивных учреждений» - 1 ед. выполнен на 100 %.

Мероприятие № 3.9. «Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности; осуществление текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности» выполнено на 73,1%. Объем финансирования был предусмотрен в размере 33 769,3 тыс. рублей, освоено 24 680,0 тыс. руб. Экономия в сумме 9 089,3 тыс. руб. сложилась в результате проведения электронных аукционов, а так же по фактически выполненным работам.

В результате реализации мероприятия были выполнены работы по капитальному ремонту стадиона «Юность»: произведена замена легкоатлетического покрытия, ремонт мест приземления в прыжках в длину и тройным прыжком, с приведением их размеров в соответствие с Правилами проведения соревнований по легкой атлетике на открытой легкоатлетической арене, замена оснований на баскетбольной и волейбольной площадках (включая замену баскетбольных и волейбольных стоек).

Мероприятие № 3.10 «Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных  стандартов спортивной подготовки» выполнено. Углубленный медицинский осмотр прошли - 3040 спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования  Кавказский район:

МБУ СШ «Буревестник» - 602 спортсмена;

МБУ СШ № 1 - 702 спортсмена;

МБУ СШ «Прометей» - 302 спортсмена;

МБУ СШ «Юность» - 415 спортсменов;

МБУ СШ «Олимп» - 340 спортсменов;

МБУ СШ «Смена» - 499 спортсменов;

МБУ СШ «Ника» - 180 спортсменов.

На финансирование указанного мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета 9 447,0 тыс. рублей, освоено 9 418,0 тыс. рублей (99,7%). Экономия  в сумме 29,0 тыс. руб. - по результатам аукционных торгов и фактического количества спортсменов, прошедших медицинский осмотр.

Целевой показатель «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки)» - 100%, выполнен.

Мероприятие № 3.11 «Мероприятия, направленные на финансирование в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту» выполнено на 97,2% (992,8 тыс. руб.), на его выполнение было предусмотрено 1 020,9 тыс. руб.

28,1 тыс. руб. – экономия средств сложилась, в связи с произведенными расходами на оплату труда инструкторов по виду спорту «Самбо» по факту отработанного времени.

Во втором полугодии 2022 года в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» тренерскую деятельность во внеурочное время с учащимися общеобразовательных организаций осуществляли восемь спортивных инструкторов.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с соглашением между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 23-ИС от 02 февраля 2022года, была предусмотрена субсидия из краевого бюджета в сумме 918,8 тыс. руб. и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 102,1 тыс. руб.

Целевой показатель «Число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой» - 8 чел., выполнен на 100,0%.

Из 11 целевых показателей  по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в полном объеме выполнено 10 целевых показателей.

Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»

На реализацию основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2022 году за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований  в сумме 2 976,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 953,5 тыс. рублей или 99,2% от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 22,6 тыс. руб. образовался в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности учреждения, в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию – 1,9 тыс. руб.;

услугам связи – 5,3 тыс. руб.;

налогам– 1,5тыс. руб.;

приобретению наградного материала – 2,0 тыс. руб.;

приобретению основных средств – 9,7 тыс. руб.;

прочим услугам, – 2,2 тыс. руб.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2022 год учреждением проведено 96 мероприятий, в которых  приняло участие 1150 человек.

В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

- Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

-Универсиада среди средних специальных учебных заведений;

- Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2021», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!»  по 9 видам спорта - «Веселые старты»,  мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

- Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Значение целевого показателя  «Количество проводимых мероприятий» МКУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» - 96 ед. достигнуто в полном объеме (100%).

Основное мероприятие № 5

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

На реализацию основного мероприятия №5 были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 203,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 164,7 тыс. рублей (96,8% плановых назначений).

Экономия в сумме 39,0 тыс. рублей сложилась по фактически потраченным денежным средствам на участие в выездных соревнованиях.

В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района и организовано участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, согласно положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

Проведены такие  районные спартакиады, как:

- комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в которой приняло участие 90 организаций с охватом 14 980 человек;

- Спартакиада среди работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняло участие 223 человека;

- Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район района по 9 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие около 630 подростков.

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район».

Во Всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края: по уличному баскетболуприняли участие 7 864 детей и подростков, по футболу приняли участие 7 821 детей и подростков.

За 2022 год спортсменами района было завоевано 711 медалей, из них: 420 – на краевых, 260 –на Всероссийских, 31 – на международных спортивных аренах. Тренерский состав спортивных школ района также имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В период с 01 июня  по 31 августа 2022 года  на территории  муниципального образования Кавказский район  был проведен Летний фестиваль  Всероссийского физкультурно - спортивного – комплекса «Готов  к труду  и обороне»  среди участников VI –XI возрастных ступеней (18 и старше),  где приняли участия жители Кавказского района. В мероприятии приняли участие 12 319 человек. По итогам Зимнего фестиваля комплекса ГТО Кавказский район занял 1 место в крае.

Также на территории муниципального образования проведены мероприятия по реализации комплекса ГТО,  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских спортивных игр, Спартакиады среди спортивных школ и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО в 2022 году  составило 17083   человек (2021 год – 16 931  человека).

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом составило 3053  человек – 29,2% (в 2021 году 2951 человека или 28,2%) от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья района.

В рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» на территории Кавказского района обучены методике спортивного единоборства  «Самбо» учителя физической культуры в 8 образовательных учреждениях района: СОШ № 6,7,14,17,20,9,15,19.

Наши спортсмены с гордостью представляли Кавказский район и стали победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований. 5 спортсменам присвоено спортивное звание Мастера спорта, Кандидатами в мастера спорта стали 10 человек, первый спортивный разряд присвоен 42 спортсменам Кавказского района.

Команда девушек заняла 1 место в XI  летней Спартакиаде молодежи Кубани по баскетболу 2022 года.

В первенстве Краснодарского края по баскетболу девушки заняли 1 место.

Климошенко Никита, Лунгул Анастасия заняли 1 места в Первенстве Краснодарского края по плаванию, г.Кропоткин, 3 место в Чемпионате и Первенстве ЮФО, г.Астрахань. Рощепкина Маргарита 1 место в Чемпионате Краснодарского края по плаванию, ст. Ленинградская. Соловьёва Виктория - 1 место в Чемпионате России по плаванию в ластах г. Санкт-Петербург.

Гороздюкова Екатерина  – 1 место в Первенстве Южного Федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 18 лет г. Гулькевичи. КургинянПетрос – 1 место в Первенстве ЮФО по вольной борьбе среди юношей г. Белореченск.

Миллер Регина Викторовна – 1 место в Первенстве Южного федерального округа по дзюдо среди юниоров до 23 лет г.Майкоп. Арбузов Эдуард Денисович – 1 место в Первенстве Южного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2006-2008г.р г.Новороссийск.

Козлова Вероника Сергеевна – 1 место в Первенстве Южного федерального округа по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Шустова Александра Вячеславовна, Попова Ксения Алексеевна – заняли 1 места в Первенстве  России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года. Элоян Леон Лерникович – 1 место в Чемпионате Южного федерального округа по тхэквондо.	Так же множество победителей и призёров по другим видам спорта, таким, как лёгкая атлетика, эстетическая гимнастика, киокусинкай, вольная борьба и так далее.

Команда ФК «Локомотив» В 2022 году, 23 октября стала Чемпионом Кубка губернатора Краснодарского края, Первенства Краснодарского края  2022 года, со счётом 3:1, соперниками выступила  команда «Сопка героев»  Крымский район.

Основное мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события, предусмотренные к выполнению в плане реализации на в 2022 году, выполнены в запланированный срок, по результатам реализации мероприятия достигнут качественный результат.

Плановые значения шести целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнута 100,1% (1675 человек).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнута 158,0% (711 медалей).

Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 56,7% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановом значении 56,7%. Целевой показатель выполнен на 100,0%.

Плановое значение целевого показателя «Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» - 57,7%. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто на 100,2 % (план – 121 450 чел., факт – 121 654 чел.).

Значение целевого показателя «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнуто на 100,0 % (план – 75 человек).

Основное мероприятие № 6

«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)»

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта", утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 мая 2021 года N 822 в 2022 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район предоставлена субсидия в размере 3 700,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме, исполнение 100%.

ФК «Локомотив» принял участие в Кубке Губернатора Краснодарского края по футболу среди муниципальных образований Краснодарского края. (игры прошли в период с мая 2022 года до 6 ноября 2022 года). В рамках Кубка Губернатора Краснодарского края по футболу были проведены 3 мероприятия.

Целевой показатель: «Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие» выполнен на 100,0% (план – 3 мер., факт – 3мер.)

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 1, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                   А.В. Филатов

Начальник отдела ОФК и С

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                              О.Б. Царенко

Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования Кавказский район за 2022 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Основное мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, полномочия отдела по физической культуре и спорта осуществлялись в запланированном объеме.

Основное мероприятие №3.

По мероприятиям № 3.1-3.3качественный результат достигнут,обеспечено функционирование учреждений спортивной направленности, выполнены мероприятия по наказам избирателей и осуществлена соц. поддержка 3-х тренеров спортивных школ, выплаты произведены по фактическому числу получателей.

СВнр =3/3=1

По мероприятию № 3.5мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события выполнены в установленные сроки.

СВнр =1/1=1

По мероприятию№ 3.8 качественный результат достигнут, приобретен спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ.

СВнр =1/1=1

По мероприятию№ 3.9 качественный результат достигнут, произведен капитальный ремонт стадиона «Юность».

СВнр =1/1=1

По мероприятию № 3.10 качественный результат достигнут, проведены УМО для подростков спортивных школ.

СВнр =1/1=1

По мероприятию № 3.11 качественный результат достигнут, оплата труда 8-ми инструкторам по спорту произведена в полном объеме.

СВнр =1/1=1

Степень выполнения непосредственного результата по основному мероприятию № 1:

СВнр =7/7=1

Основное мероприятие №4.

СВнр = 1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность по муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» осуществлялась в запланированном объеме.

Основное мероприятие №5.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятия в области физической культуры и спорта проведены в запланированном объеме, спортсмены района на соревнованиях показали высокие результаты.

Основное мероприятие №6.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, предоставлена субсидия ФК «Локомотив» для участия в краевых и муниципальных соревнованиях.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 6/6 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб- весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз=((1077,9+127762,7)/(4111,4+129415,0))*0,6+(8031,6/7600)*0,4 =

= 0,96*0,6+1,06*0,4=0,58+0,42=1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

где:

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Основное мероприятие №1:

СДп/пз1=42998/40500=1

Основное мероприятие №3:

СДп/пз2=4041/4141=0,98

СДп/пз3=3/3=1

СДп/пз4=16/16=1

СДп/пз5=1/1=1

СДп/пз6=8/8=1

СДп/пз7=1/1=1

СДп/пз8=62/62=1

СДп/пз9=68/68=1

СДп/пз10=10/10=1

СДп/пз11=10/10=1

Основное мероприятие №4:

СДп/пз12=95/95=1

Основное мероприятие №5:

СДп/пз13=1675/1673=1,18=1

СДп/пз14=711/450=1,44=1

СДп/пз15=56,7/56,7=1

СДп/пз16=121654/121450=1

СДп/пз17=75/75=1

Основное мероприятие №6:

СДп/пз18=3/3=1

Расчет степени реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРмп=17,98/18=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

х

Э

ис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=1*1= 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,9.

Вывод: эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» высокая, коэффициент эффективности – 1.

Начальник отдела ОФКиС

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                              О.Б. Царенко

Исп.

Исакова А.В.

6-75-21