## 2019
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 2022 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[10 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
|  |  | план | факт | [5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 409.3 | 409.3 | 682.1 | 682.1 | 795.1 | 795.1 | 1070 | 1054.4 | 2956.5 | 2940.9 |  | 2956.5 | 2940.9 | 15.6 | 1886.5 | -1054.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 409.3 | 409.3 | 682.1 | 682.1 | 795.1 | 795.1 | 1070 | 1054.4 | 2956.5 | 2940.9 |  | 2956.5 | 2940.9 | 15.6 | 1886.5 | -1054.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Контрольное событие № 1.1. "Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые памятным датам: "Дню Защитника Отечества", "Международному женскому дню", "Дню Победы", "Дню Защиты детей", "Дню независимости России", "Всероссийскому Дню физкультурника" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа проведённых мероприятий | х | х | 2022-08-30 | х | 2022-08-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 25279.6 | 25279.6 | 81378 | 81378 | 101581.9 | 101581.2 | 276373.8 | 254528.7 | 484613.3 | 462767.5 |  | 484613.3 | 462767.5 | 21845.8 | 208239.5 | -254528
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 1190.4 | 1190.4 | 45363.3 | 45363.3 | 67092.9 | 67092.9 | 162397.4 | 158185.5 | 276044 | 271832.1 |  | 276044 | 271832.1 | 4211.9 | 113646.6 | -158185.5
[9 empty] | МБ | 22703.4 | 22703.4 | 34034.7 | 34034.7 | 32803.6 | 32803.6 | 111427.6 | 93362.1 | 200969.3 | 182903.8 |  | 200969.3 | 182903.8 | 18065.5 | 89541.7 | -93362.1
[9 empty] | Вн/б | 1385.8 | 1385.8 | 1980 | 1980 | 1685.4 | 1684.7 | 2548.8 | 2981.1 | 7600 | 8031.6 |  | 7600 | 8031.6 | -431.6 | 5051.2 | -2980.4
в том числе по главным распорядителям: | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отдел по физической культуре и спорту | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 23313.2 | 23313.2 | 31242.1 | 31242.1 | 46262.1 | 46261.4 | 139006.2 | 129672.4 | 239823.6 | 161332.7 |  | 239823.6 | 230489.1 | 78490.9 | 100817.4 | -129671.7
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 431.5 | 431.5 | 19583 | 19583 | 54632.1 | 54042.2 | 74646.6 | 4900.3 |  | 74646.6 | 74056.7 | 69746.3 | 20014.5 | -54042.2
[9 empty] | МБ | 21927.4 | 21927.4 | 28830.6 | 28830.6 | 24993.7 | 24993.7 | 81825.3 | 72649.1 | 157577 | 148400.8 |  | 157577 | 148400.8 | 9176.2 | 75751.7 | -72649.1
[9 empty] | Вн/б | 1385.8 | 1385.8 | 1980 | 1980 | 1685.4 | 1684.7 | 2548.8 | 2981.1 | 7600 | 8031.6 |  | 7600 | 8031.6 | -431.6 | 5051.2 | -2980.4
| Администрация МО Кавказский район (строительство объектов социального и производственного комплексов: спортивный зал в ст. Казанской) | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 1966.4 | 1966.4 | 50135.9 | 50135.9 | 55319.8 | 55319.8 | 137367.6 | 124856.3 | 244789.7 | 232278.4 |  | 244789.7 | 232278.4 | 12511.3 | 107422.1 | -124856.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 1190.4 | 1190.4 | 44931.8 | 44931.8 | 47509.9 | 47509.9 | 107765.3 | 104143.3 | 201397.4 | 197775.4 |  | 201397.4 | 197775.4 | 3622 | 93632.1 | -104143.3
[9 empty] | МБ | 776 | 776 | 5204.1 | 5204.1 | 7809.9 | 7809.9 | 29602.3 | 20713 | 43392.3 | 34503 |  | 43392.3 | 34503 | 8889.3 | 13790 | -20713
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 23241.3 | 23241.3 | 30350.5 | 30350.5 | 25496 | 25495.3 | 40184.7 | 40617 | 119272.5 | 119704.1 |  | 119272.5 | 119704.1 | -431.6 | 79087.8 | -40616.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 21855.5 | 21855.5 | 28370.5 | 28370.5 | 23810.6 | 23810.6 | 37635.9 | 37635.9 | 111672.5 | 111672.5 |  | 111672.5 | 111672.5 | 0 | 74036.6 | -37635.9
[9 empty] | Вн/б | 1385.8 | 1385.8 | 1980 | 1980 | 1685.4 | 1684.7 | 2548.8 | 2981.1 | 7600 | 8031.6 |  | 7600 | 8031.6 | -431.6 | 5051.2 | -2980.4
2.2 | Мероприятие № 3.2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 71.9 | 71.9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 117.1 | 112 | 200 | 194.9 |  | 200 | 194.9 | 5.1 | 82.9 | -112
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 71.9 | 71.9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 117.1 | 112 | 200 | 194.9 |  | 200 | 194.9 | 5.1 | 82.9 | -112
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие № 3.3 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 36.5 | 36.5 | 153.7 | 132.8 | 281.3 | 260.4 |  | 281.3 | 260.4 | 20.9 | 127.6 | -132.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 36.5 | 36.5 | 153.7 | 132.8 | 281.3 | 260.4 |  | 281.3 | 260.4 | 20.9 | 127.6 | -132.8
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятие № 3.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов (спортивной инфраструктуры) | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 1966.4 | 1966.4 | 50135.9 | 50135.9 | 55319.8 | 55319.8 | 137367.6 | 124856.3 | 244789.7 | 232278.4 |  | 244789.7 | 232278.4 | 12511.3 | 107422.1 | -124856.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 1190.4 | 1190.4 | 44931.8 | 44931.8 | 47509.9 | 47509.9 | 107765.3 | 104143.3 | 201397.4 | 197775.4 |  | 201397.4 | 197775.4 | 3622 | 93632.1 | -104143.3
[9 empty] | МБ | 776 | 776 | 5204.1 | 5204.1 | 7809.9 | 7809.9 | 29602.3 | 20713 | 43392.3 | 34503 |  | 43392.3 | 34503 | 8889.3 | 13790 | -20713
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие № 3.7. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 15553.4 | 15553.4 | 54146.6 | 53603 | 69700 | 69156.4 |  | 69700 | 69156.4 | 543.6 | 15553.4 | -53603
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15553.4 | 15553.4 | 54146.6 | 53603 | 69700 | 69156.4 |  | 69700 | 69156.4 | 543.6 | 15553.4 | -53603
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие № 3.8. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности (приобретение автобусов для спортивных школ, приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ, подведомственных отделу по ФКиС) | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 0 | 0 | 400 | 400 | 4588.4 | 4588.4 | 1144.2 | 1094.1 | 6132.6 | 6082.5 |  | 6132.6 | 6082.5 | 50.1 | 4988.4 | -1094.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.4 | 3746.4 | 0.1 | 0 | 3746.5 | 3746.4 |  | 3746.5 | 3746.4 | 0.1 | 3746.4 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 400 | 400 | 842 | 842 | 1144.1 | 1094.1 | 2386.1 | 2336.1 |  | 2386.1 | 2336.1 | 50 | 1242 | -1094.1
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Мероприятие № 3.9 "Осуществление капитального ремонта, изготовление "ПСД", экспертиза, тех. присоединение к сетям, приемо-сдаточная документация"(МБУ СШ "Ника") | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 01.07..2022 | 2022-12-30 | 01.07..2022 | 2022-12-30 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9 | 324.9 | 33444.4 | 24355.1 | 33769.3 | 24680 |  | 33769.3 | 24680 | 9089.3 | 324.9 | -24355.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9 | 324.9 | 33444.4 | 24355.1 | 33769.3 | 24680 |  | 33769.3 | 24680 | 9089.3 | 324.9 | -24355.1
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Мероприятие № 3.10 Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соотвествии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447 | 9418 | 9447 | 9418 |  | 9447 | 9418 | 29 | 0 | -9418
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447 | 9418 | 9447 | 9418 |  | 9447 | 9418 | 29 | 0 | -9418
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Мероприятие № 3.11 Мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 0 | 0 | 400.5 | 400.5 | 251.9 | 251.9 | 368.5 | 340.4 | 1020.9 | 992.8 |  | 1020.9 | 992.8 | 28.1 | 652.4 | -340.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 340.4 | 340.4 | 246.7 | 246.7 | 331.7 | 306.4 | 918.8 | 893.5 |  | 918.8 | 893.5 | 25.3 | 587.1 | -306.4
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 5.2 | 5.2 | 36.8 | 34 | 102.1 | 99.3 |  | 102.1 | 99.3 | 2.8 | 65.3 | -34
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Чемпионатах и Первенствах краевых, межрегиональных и Всероссийских соревнований по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2022-12-25 | х | 2022-12-25 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.10 | Контрольное событие № 3.2. "Участие в IV летней Спартакиаде молодёжи Кубани 2021 года по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2022-11-30 | х | 2022-11-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.12 | Контрольное событие № 3.4. "Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 2022-10-08 | х | 2022-10-08 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.13 | Контрольное событие № 3.5. "Всекубанский турнир по футболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 2022-10-10 | х | 2022-10-10 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.14 | Контрольное событие № 3.6. Заключение контракта на строительный контроль по объекту «Универсальный спортивный комплекс по адресу: Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6А» | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2022-01-30 | х | 2022-02-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | По итогам аукциона заключён 28.02.2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.16 | Контрольное событие № 3.7 Получение заключения на ввод в эксплуатацию объекта "Универсальный спортивный комплекс по адресу: Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6А» | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.17 | Контрольное событие № 3.9. Заключение контракта на строительный контроль по объекту: "Спортивного центра единоборств в г. Кропоткине (предпроектные работы, ПСД) экспертиза, | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2022-01-30 | х | 2022-01-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | По итогам аукциона заключён муницильный контракт от 30.01.2022 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие № 3.10. Получение заключения на ввод в эксплуатацию объекта: "Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | контрольные события все? Проверить по плану реализации | bar: 8 to 17
| Контрольное событие № 3.11 Заключение контракта на строительно-монтажные работы по объекту "Многофункциональная спортивно-игровая площадка", расположенная по адресу: Кавказский район, х. Привольный, ул. Советская, 27б | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.19 | Контрольное событие № 3.12. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2022-09-30 | х | 2022-09-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.20 | Контрольное событие № 3.13. Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей (Приобретение мячей в МБУ СШ "Смена" и приобретение тримера и газонокосилки МБУ СШ "Ника") | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2022-07-30 | х | 2022-07-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.22 | Контрольное событие № 3.14. Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.23 | Контрольное событие № 3.15. Капитальный ремонт стадиона МБУ СШ "Ника" | Директор МБУ СШ "Ника" |  |  | х | 2022-09-30 | х | х | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клубапо работе с населением Панкратова Е.К. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 472.7 | 472.7 | 699.2 | 699.2 | 628.2 | 628.2 | 1176 | 1153.4 | 2976.1 | 2953.5 |  | 2976.1 | 2953.5 | 22.6 | 1800.1 | -1153.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 472.7 | 472.7 | 699.2 | 699.2 | 628.2 | 628.2 | 1176 | 1153.4 | 2976.1 | 2953.5 |  | 2976.1 | 2953.5 | 22.6 | 1800.1 | -1153.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Контрольное событие № 4.1. "Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2022-09-30 | х | 2022-09-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3.2 | Контрольное событие № 4.2. "Универсиада среди средних специальных учебных заведений муниципального образования Кавказский район | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2022-11-30 | х | 2022-11-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 384.2 | 384.2 | 343.5 | 343.5 | 162.7 | 162.7 | 313.3 | 274.3 | 1203.7 | 1164.7 |  | 1203.7 | 1164.7 | 39 | 890.4 | -274.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 384.2 | 384.2 | 343.5 | 343.5 | 162.7 | 162.7 | 313.3 | 274.3 | 1203.7 | 1164.7 |  | 1203.7 | 1164.7 | 39 | 890.4 | -274.3
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Контрольное событие № 5.1. "Проведение и участие в соревнованиях Сельских спортивных игр Кубани" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | х | х | х | 2022-07-30 | х | 2022-07-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4.2 | Контрольное событие № 5.2."Проведение и участие в соревнованиях Спартакиады трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2022-10-30 | х | 2022-10-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
5 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" |  | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | всего | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 3700 | 3700 |  | 3700 | 3700 | 0 | 2500 | -1200
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 3700 | 3700 |  | 3700 | 3700 | 0 | 2500 | -1200
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Контрольное событие № 6.1. "Участие сборной команды МО Кавказский район по футболу в Первенстве Краснодарского края" |  | х | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 24.10.2022 | х | 24.10.2022 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
[9 empty] | всего | 26545.8 | 26545.8 | 85102.8 | 85102.8 | 103667.9 | 103667.2 | 280133.1 | 258210.8 | 495449.6 | 473526.6 |  | 495449.6 | 473526.6 | 21923 | 215316.5 | -258210.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 1190.4 | 1190.4 | 45363.3 | 45363.3 | 67092.9 | 67092.9 | 162397.4 | 158185.5 | 276044 | 271832.1 |  | 276044 | 271832.1 | 4211.9 | 113646.6 | -158185.5
[9 empty] | МБ | 23969.6 | 23969.6 | 37759.5 | 37759.5 | 34889.6 | 34889.6 | 115186.9 | 97044.2 | 211805.6 | 193662.9 |  | 211805.6 | 193662.9 | 18142.7 | 96618.7 | -97044.2
[9 empty] | Вн/б | 1385.8 | 1385.8 | 1980 | 1980 | 1685.4 | 1684.7 | 2548.8 | 2981.1 | 7600 | 8031.6 |  | 7600 | 8031.6 | -431.6 | 5051.2 | -2980.4
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы. | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события. | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Начальник отдела по ФК и С | [8 empty] | 17: О.Б. Царенко
| 2.4 | Мероприятие № 3.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов (спортивной инфраструктуры) | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 |  | всего | 1966.4 | 1966.4 | 50135.9 | 50135.9 | 55319.8 | 55319.8 | 100648.3 | 0 | 208070.4 | 107422.1 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что часть строительных работ по объекту: Универсальный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а" были выполнены в конце июня, а оплачены в начале июля
[10 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | КБ | 1190.4 | 1190.4 | 44931.8 | 44931.8 | 47509.9 | 47509.9 | 71046 | 0 | 164678.1 | 93632.1
[10 empty] | МБ | 776 | 776 | 5204.1 | 5204.1 | 7809.9 | 7809.9 | 29602.3 | 0 | 43392.3 | 13790
[10 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0