## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16
1 | Основное мероприятие № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 3663.2 | 3663.2 | 272.2 | 271.7 | 0 | -0.2 | 3935.4 | 3934.7 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1454.7 | 1454.7 | 246.7 | 246.7 | 0 | 0 | 1701.4 | 1701.4 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 2208.5 | 2208.5 | 25.5 | 25 | 0 | -0.2 | 2234 | 2233.3 | 0
1.1. | Мероприятие № 1.1. «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 3623.2 | 3623.2 | 262.2 | 261.8 | 0 | -0.3 | 3885.4 | 3884.7 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1454.7 | 1454.7 | 246.7 | 246.7 | 0 | 0 | 1701.4 | 1701.4 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 2168.5 | 2168.5 | 15.5 | 15.1 | 0 | -0.3 | 2184 | 2183.3 | 0
1.4. | Мероприятие № 1.4 «Приобретение оборудования для обработки помещений, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены для организации работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 10 | 9.9 | 0 | 0.1 | 50 | 50 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 40 | 10 | 9.9 | 0 | 0.1 | 50 | 50 | 0
2 | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 136 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 135.9 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 136 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 135.9
2.1. | Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ» |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 136 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 135.9 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 136 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 135.9
3 | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | х | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 143.6 | 113.4 | -28.6 | 0 | 174.1 | 172.5
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 28.6 | 0 | -28.6 | 0 | 59.1 | 59.1
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 113.4 | 0 | 0 | 115 | 113.4
| Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | начальник ОМП администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 113.4 | 0 | 0 | 115 | 113.4 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 113.4 | 0 | 0 | 115 | 113.4 | 0
3.4. | Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 28.6 | 0 | -28.6 | 0 | 59.1 | 59.1 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 28.6 | 0 | -28.6 | 0 | 59.1 | 59.1
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие №4 «Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | х | 2022-01-10 | 30.12.2022 | 2022-01-10 | 30.12.2022 | 64 | 64 | 96.7 | 59.3 | 433.3 | 406.32 | 402 | 238.2 | 996 | 767.82 | 203.8
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 64 | 64 | 96.7 | 59.3 | 433.3 | 406.32 | 402 | 238.2 | 996 | 767.82 | 204
| Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | х | х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 30.12.2022 | 34 | 34 | 0 | 0 | 133 | 133 | 53 | 53 | 220 | 220 | 41.5
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 34 | 34 | 0 | 0 | 133 | 133 | 53 | 53 | 220 | 220
4.3. | Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 30 | 30 | 46.7 | 46.7 | 180.3 | 180.3 | 349 | 121.3 | 606 | 378.3 | 156.4
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 30 | 30 | 46.7 | 46.7 | 180.3 | 180.3 | 349 | 121.3 | 606 | 378.3
4.4. | Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | начальник ОФКиС администрации МО Кавказский район Царенко О.Б. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 50 | 12.6 | 50 | 33.02 | 0 | 54.4 | 100 | 100.02 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 12.6 | 50 | 33.02 | 0 | 54.4 | 100 | 100.02
4.5. | Мероприятие № 4.5. Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых мероприятий | начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60
4.6. | Мероприятие № 4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-08-04 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 9.5 | 5.9
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 9.5
| Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2022-04-01 | 2022-06-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | запланировано на 3 квартал
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | х
| Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2022-07-01 | 2022-09-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | запланировано на 2 квартал
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | х
| Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
7 | Основное мероприятие № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.4 | 0 | 0 | 100 | 99.4 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.4 | 0 | 0 | 100 | 99.4 | 0
7.1. | Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.4 | 0 | 0 | 100 | 99.4 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.4 | 0 | 0 | 100 | 99.4
| Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» |  | 2019-06-01 | 2019-08-31 | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия не предусмотрено на 2019 год
| Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ" |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 64 | 64 | 3955 | 3917.5 | 949.1 | 890.82 | 373.4 | 0 | 5341.5 | 5110.32 | 223.8
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 1513.8 | 1513.8 | 275.3 | 246.7 | -28.6 | 0 | 1760.5 | 1760.5 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 64 | 64 | 2441.2 | 2403.7 | 673.8 | 644.12 | 402 | 238 | 3581 | 3349.82 | 224 | х
Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  | _______________ | [11 empty] | В.В. Елисеева
|  |  |  | подпись | [11 empty] | (И.О.Фамилия)
Е.В. Бокова, т. 6-28-81
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.