## Лист1
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
Организация отдыха, оздоровления детей и подростков
наименование муниципальной программы
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Основное мероприятие №1«Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» всего, в том числе по источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 3935.4 | 3935.4 | 3934.7 | 99.9822 | Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время | В профильных лагерях отдохнуло 1450 детей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 1701.4 | 1701.4 | 1701.4 | 100
| местный бюджет |  | 2234 | 2234 | 2233.3 | 99.9687
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
1.1 | Мероприятие № 1.1. «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» всего, в том числе: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 3885.4 | 3885.4 | 3884.7 | 99.982 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 1701.4 | 1701.4 | 1701.4 | 100
| местный бюджет |  | 2184 | 2184 | 2183.3 | 99.9679
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Мероприятие № 1.2 «Оплата поставщику за организацию горячего питания в «Профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» всего, в том числе по источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х |  | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Мероприятие №1.4 «Приобретение оборудования для обработки помещений, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены для организации работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений» всего, в том числе: | х | 50 | 50 | 50 | 100 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 50 | 50 | 50 | 100
2 | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» всего, в том числе: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 136 | 136 | 135.9 | 99.9265 | Оздоровление детей в лагерях труда и отдыха дневного пребывания | Организовано питание в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе образовательных учреждений для 50 детей | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 136 | 136 | 135.9 | 99.9265
2.1 | Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ всего, в том числепо источникам финансирования: |  | 136 | 136 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 136 | 136 | 135.9 | 99.9265
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2.2 «Приобретение путе-вок в «Лагерь труда и отдыха» круглосуточ-ного пребывания в оздоровительных учреждениях Краснодарского края всего, в том числепо источникам финансирования: | х | 0 | 0 | 0 | х |  |  | х | финансирование не предусмотрено программой
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3 | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» всего, в том числе по источникам финансирования: | х | 174.1 | 174.1 | 172.5 | 99.081 | Отдых детей в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Краснодарского кра |  | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 100
| местный бюджет | х | 115 | 115 | 113.4 | 98.6087
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 3.1.«Приобретение путевок в краевые профильные смены" всего, в том числепо источникам финансирования: | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | выполнено | финансирование не предусмотрено программой
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х |  |  |  | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х |  |  |  | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х |  |  |  | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х |  |  |  | х
| Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» всего, в том числепо источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | выполнено | запланировано на 3 квартал
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
3.3 | Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет, приобретение услуги по оздоровлению подростков в возрасте от 14 до 17 лет в муниципальной профильной смене» всего, в том числе по источникам финансирования: | начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 115 | 115 | 113.4 | 98.6087 | Оздоровление подростков в муниципальной профильной смене | приобретена услуга для 37 подростков в муниципальную профельную смену турисской направлености ст. Таладжинская Лабинский район | выполнено | на заложенную сумму преобретена услуга для 37 подростков
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 115 | 115 | 113.4 | 98.6087
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
3.4 | Мероприятие № 3.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно» всего, в том числепо источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 100 | Подвоз детей и подростков к месту лечения и обратно | Подвоз 40 детей и подростков к месту лечения и обратно | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
4 | Основное мероприятие №4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнова-ниях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» всего, в том числепо источникам финансирования: | х | 996 | 996 | 767.8 | 77.0884 | Многократный охват детей малозатратными формами отдыха и оздоровления |  | выполнено частично
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| :местный бюджет |  | 996 | 996 | 767.8 | 77.0884
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 4.1. «Приобретение набо-ра продуктов питания для участия в турис-тических слетах, пала-точных лагерях меро-приятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) всего, в том числепо источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
4.2 | Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) всего, в том числепо источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 220 | 220 | 220 | 100 |  | Краевой конкурс "Рождество Христово" г. краснодар 40 человек; 18 человек ст.дДинская Фестиваль "Искуство без границ"; г. Анапа п.Суко 10 человек Всероссийский фестиваль Спортивное ориентирование; Весенний марафон Спортивное ориентирование ст. Тихановская 18 человек; 28 человек поездка п. Гузерипль; 74 человека г. Краснодар Международный фестиваль "Полифония сердец"; Северский район 20 чел Всероссийский фестиваль Спортивное ориентирование; 11 чел г. Краснодар океанариум; Межрайонный Всероссийский фестиваль "Радуга талантов" 99 чел; поездка п. Гузерипль 30 чел; доставка 51 чел Санаторий Бимлюк г.Анапа; Грантовый фестиваль "Призвание Артист" г. Краснодар 69 чел. | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 220 | 220 | 220 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
4.3 | Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» всего, в том числе по источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 606 | 606 | 378.3 | 62.4257 |  |  | выполнено частично | Сложился остаток в сумме 227,7 тыс. руб. Все мероприятия по доставке школьников выполнены. В конце года не уточнено финансирование.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 606 | 606 | 378.3 | 62.4257
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
4.4 | Мероприятие № 4.4.«Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» всего, в том числепо источникам финансирования: | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район Царенко О.Б. | 100 | 100 | 100 | 100 | Награждение победителей спортивных соревнований | Приобретение наградного листа (плакетки) в количестве 45 шт. и 56 грамот | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
4.5 | Мероприятие №4.5. Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых учреждений | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю | 60 | 60 | 60 | 100 | Отдых детей, участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников клубов в досуговых и зрелищных заведениях, культурно-массовых учреждениях, доставка детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения мероприятий и обратно | Для детей, участников творческих кол-вов и учащихся школ доп.образования был организлван показ спектакля Донецкого республиканского академического театра кукол ( 350 чел.) и патриотическая акция "Нахимовцы" (166чел.) | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 60 | 60 | 60 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
4.6 | Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) всего, в том числепо источникам финансирования: | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 10 | 10 | 9.5 | 95 |  | В рамках патриотической акции "Нахимовцы дети участники творческих коллективов посетили " Кропоткинский городской музей" и "Центр кино и досуга "Мир" (116 чел.) | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 10 | 10 | 9.5 | 95
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие № 5 « Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» всего, в том числе по источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение экскур-сионных мероп-риятий по краю, за пределами края, за пределами РФ |  |  | запланировано на 2 квартал
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей» всего, в том числепо источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» всего, в том числе по источникам: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Отдых детей на дневных тематических и вечерних площадках |  |  | запланировано на 3 квартал
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых меро-приятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) всего, в том числе по источникам финансирования: | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
7 | Основное мероприятие №7 «Оздоровление под-ростков в возрасте от 14 до 17 лет в про-фильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 100 | 100 | 99.4 | 99.4 | Оздоровление подростков в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | Доставлено 49 подростков в муниципальную профельную смену турисской направлености ст. Таладжинская Лабинский район | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 99.4 | 99.4
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
7.1 | Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены, муниципальные профильные оздоровительные смены» всего, в том числе: | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 100 | 100 | 99.4 | 99.4
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 99.4 | 99.4
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» всего, в том числепо источникам финансирования: | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | финансирование не предусмотрено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) всего, в том числепо источникам финансирования: | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | финансирование не запланировано
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Мероприятие №8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» всего, в том числепо источникам финансирования: | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | финансирование не предусмотреноне запланировано
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х |  | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х |  | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х |  | х | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х |  | х | х
| Основное мероприятие №9«Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» всего, в том числе по источникам: | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | финансирование не предусмотрено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоя-щих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ» всего, в том числепо источникам финансирования: | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие №9.2. «Приобретение меди-каментов для индиви-дуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» всего, в том числепо источникам финансирования: | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | х
| Всего по муниципальной программе, в том числепо источникам финансирования: |  | 5341.5 | 5341.5 | 5110.3 | 95.6716 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 1760.5 | 1760.5 | 1760.5 | 100 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 3581 | 3581 | 3349.8 | 93.5437 | х | х | х | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [5 empty] | В.В.Елисеева
|  |  | подпись | [5 empty] | (И.О.Фамилия)
Е.В. Бокова, т.6-28-81
Исполнитель, тел.
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.