## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 1010 | 996.5 | 1580 | 1522.4 | 1345.8 | 1370.4 | 1914.6 | 1854.8 | 5850.4 | 5744.1
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 100 | 93.4 | 180 | 180.7 | 183.9 | 190.6 | 259.7 | 257 | 723.6 | 721.7
| местный бюджет | [5 empty] | 910 | 903.1 | 1400 | 1341,7 | 1161.9 | 1179.8 | 1654.9 | 1597.8 | 5126.8 | 5022.4
1.2 | Мероприятия 1.2. Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 910 | 903.1 | 1400 | 1341,7 | 1161.9 | 1179.8 | 1654.9 | 1597.8 | 5126.8 | 5022.4
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 910 | 903.1 | 1400 | 1341,7 | 1161.9 | 1179.8 | 1654.9 | 1597.8 | 5126.8 | 5022.4
1.3 | Мероприятие 1.3. Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйсчтвенного производства в Краснодарском крае | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 100 | 93.4 | 180 | 180.7 | 183.9 | 190.6 | 259.7 | 257 | 723.6 | 721.7
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 100 | 93.4 | 180 | 180.7 | 183.9 | 190.6 | 259.7 | 257 | 723.6 | 721.7
2 | Основное мероприятие №2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 650 | 644.2 | 5471.2 | 5477 | 1678.8 | 1678.8 | 7800 | 7800
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 650 | 644.2 | 5471.2 | 5477 | 1678.8 | 1678.8 | 7800 | 7800
2.1 | Мероприятие 2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 650 | 644.2 | 5471.2 | 5477 | 1678.8 | 1678.8 | 7800 | 7800
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 650 | 644.2 | 5471.2 | 5477 | 1678.8 | 1678.8 | 7800 | 7800
3 | Основное мероприятие №3. "Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказскмй район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Основное мероприятие №4. Обеспечение эпизотического, ветеринарного-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 1107.8 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 1440 | 2272.8 | 1440
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1107.8 | 1092
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 348 | 1165 | 348
4.1 | Мероприятие 4.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 1107.8 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 1440 | 2272.8 | 1440
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1107.8 | 1092
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 348 | 1165 | 348
|  |  | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168.3 | 31 | 0 | 200 | 168.3
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168.3 | 31 | 0 | 200 | 168.3
| Мероприятие №1. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 138.3 | 0 | 0 | 139 | 138.3
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 138.3 | 0 |  | 139 | 138.3
| Контрольное событие 1.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | 2022-08-10 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №2. Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30
| Контрольное событие 1.2 Чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | 2022-08-10 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 3. Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0
| Контрольное событие 1.3 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2022-12-15 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| Мероприятие №4. Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0
| Контрольное событие 1.4. Поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2022-12-15 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| Мероприятие № 5. Поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства |  | 2022-12-15 | 2022-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
| Контрольное событие 1.5. Поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2022-12-15 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 1010 | 996.5 | 3337.8 | 2166.6 | 6986 | 7015.7 | 4789.4 | 4973.6 | 16123.2 | 15152.4 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 100 | 93.4 | 1937.8 | 824.9 | 5655.1 | 5667.6 | 1938.5 | 3027.8 | 9631.4 | 9613.7 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 910 | 903.1 | 1400 | 1341.7 | 1330.9 | 1348.1 | 2850.9 | 1945.8 | 6491.8 | 5538.7 | х
| Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства | [11 empty] | Б.В. Караулов
| Исполнитель, тел. |  |  | Г.Е. Митусова
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.
Note on Q11: ГАЛИНА: