## Лист1
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "
наименование муниципальной программы
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства всего, в том числе: | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 5850.4 | 5850.4 | 5744.1 | 98.183 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | Обеспечение деятельности 6 штатных единиц в управлении с/х и 1 краевой единицы | выполнено
| федеральный бюджет | х
| краевой бюджет | х | 723.6 | 723.6 | 721.7 | 99.7374
| местный бюджет | х | 5126.8 | 5126.8 | 5022.4 | 97.9636
| внебюджетные источники | х
1.2 | Мероприятие № 1. Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 5126.8 | 5126.8 | 5022.4 | 97.9636
| в т.ч. местный бюджет |  | 5126.8 | 5126.8 | 5022.4 | 97.9636
1.3 | Мероприятие № 2. Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 723.6 | 723.6 | 721.7 | 99.7374
| в т.ч. краевой бюджет |  | 723.6 | 723.6 | 721.7 | 99.7374
2 | Основное мероприятие №2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район всего, в том числе : | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 7800 | 7800 | 7800 | 100 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | Выплачены субсидии гражданам ведущим ЛПХ и ИП, в том числе: за реализованное мясо 69шт., за молоко -113 шт., за строительство теплиц - 5 шт., за осеменение животных - 7 шт., приобретение птицы- 1 шт. | выполнено
в т ч. федеральный бюджет
| краевой бюджет |  | 7800 | 7800 | 7800 | 100
2.1 | Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
в т.ч. федеральный бюджет
в т.ч. краевой бюджет
2.2 | Мероприятие № 1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства |  | 7800 | 7800 | 7800 | 100
| в т.ч. краевой бюджет |  | 7800 | 7800 | 7800 | 100
3 | Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В.
3 | Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2272.8 | 2272.8 | 1440 | 63.358 | Защита населения от болезней общих для человека и животных. Регулирование численности безнадзорных животных на территории Кавказского района | ИП Ильина С.В.оказаны услуги по отлову, стерелизации, вакцинации, чипированию и содержанию 150 собак | выполнено | Экономия бюджетных средств образовалась в результате проведения аукциона
| в т.ч. краевой бюджет |  | 1107.8 | 1107.8 | 1092 | 98.5737
| в т.ч. местный бюджет |  | 1165 | 1165 | 348 | 29.8712
4.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края бюджет |  | 2272.8 | 2272.8 | 1440 | 63.358
| в т.ч. краевой бюджет |  | 1107.8 | 1107.8 | 1092 | 98.5737
| в т.ч. местный бюджет |  | 1165 | 1165 | 348 | 29.8712
4 | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 200 | 200 | 168.3 | 84.15 | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства | х | х | х
| в т.ч. местный бюджет |  | 200 | 200 | 168.3 | 84.15
| Мероприятие №1. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | 139 | 139 | 138.3 | 99.4964 | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства | приобретены ценные подарки и вручены 12 победителям на уборке урожая 2022г | выполнено
| в т.ч. местный бюджет |  | 139 | 139 | 138.3 | 99.4964
| Мероприятие №2. Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  | 30 | 30 | 30 | 100 | Проведение ремонта машинно- тракторного парка в оптимальные сроки | приобретены подарки и вручены 3 механизаторам победителям на уборке урожая 2022г. | выполнено
| в т.ч. местный бюджет |  | 30 | 30 | 30 | 100
| Мероприятие № 3. Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | Увеличение объемов с/х продукции ИП и малыми формами хозяйств |  | не выполнено | мероприятие не выпонено в связи с отсутствие заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 0
| Мероприятия №4. Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | не выполнено | мероприятие не выпонено в связи с отсутствие заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
| Мероприятие№ 5. Поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства |  | 15 | 15 | 0 | 0 | Увеличение объема производства животноводческой продукции |  | не выполнено | мероприятие не выпонено в связи с отсутствие заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет |  | 15 | 15 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 16123.2 | 16123.2 | 15152.4 | 93.9789 | х | х
| федеральный бюджет | х |  |  |  |  | х | х
| краевой бюджет | х | 9631.4 | 9631.4 | 9613.7 | 99.8162 | х | х
| местный бюджет | х | 6491.8 | 6491.8 | 5538.7 | 85.3184 | х | х
| внебюджетные источники | х |  |  |  |  | х | х
Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства | [7 empty] | Б.В.Караулов
Исполнитель, тел. |  |  | Г.Е. Митусова 21450
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.