Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

за 2022 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года№ 1778. В 2022 году было внесено7 изменений в муниципальную программу (10.03.2022, 25.04.2022г., 27.07.2022г., 26.09.2022г., 27.10.2022г., 24.11.2022г., 15.12.2022г.).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа)в 2022 году предусматривалось15451,5 тыс. руб., в том числе:

средствакраевого бюджета – 9524,3 тыс. руб.,

средстваместного бюджета -5927,2 тыс. руб.

Фактически профинансировано - 13647,9 тыс. руб. (88,3%), из них:

средствакраевого бюджета – 8658,0 тыс. руб. (90,9%),

средстваместного бюджета -4989,9 тыс. руб. (84,2%).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Козловой М.Н. 27 декабря 2021года (изменен 30 марта 2022г., 30 июня 2022г., 30 сентября 2022г., 28 декабря 2022 г.).

Все контрольные события по плану реализации выполнены в запланированные сроки.

В муниципальной программе выделены 6 целевых показателей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

«Рост уровня газификации населенных пунктов» – 5,6%, выполнен на 100,0%;

«Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100%, выполнен на 100%;

«Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, не выполнен (92,2 %) из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета;

«Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, выполнен на 100%;

«Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, не выполнен (98,0%), из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета;

«Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» – 90%, выполнен на 101,8%.

Из 6целевых показателей муниципальной программы, предусмотренных к выполнению в 2022 году в полном объеме достигнуты значения  по 4 целевым показателям.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: "Газификация муниципального образования Кавказский район", "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район", "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

- Подпрограмма

"Газификация муниципального образования Кавказский район"

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2022годбыл предусмотрен в сумме12300,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 9524,3 тыс. рублей.

за счет средств местного бюджета-2775,8 тыс. рублей.

Фактически профинансировано - 11143,2 тыс. руб. (90,6%), из них:

за счет средств краевого бюджета – 8658,0 тыс. руб. (90,9%),

за счет средств местного бюджета–2485,2 тыс. руб. (89,5%).

В 2022 году в подпрограмме предусмотрена реализация2 мероприятий.

По мероприятию № 1 «Строительство проводящих газопроводов»с объемом финансирования 12030,1 тыс. рублей,  из них:

из средств краевого бюджета 9524,3тыс. руб.,

из средств местного бюджета – 2505,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение составило 10875,2 тыс. руб.(90,4%), из них:

из средств краевого бюджета 8658,0 тыс. руб.(90,9%),

из средств местного бюджета – 2217,2 тыс. рублей (88,5%).

Экономия бюджетных средств в сумме 1154,9 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2022 году построен подводящий газопровод высокого давления к х. Розы Люксембург, что позволяет обеспечить возможность газификации более 40 домовладений.

Значение целевого показателя «Протяженность построенных газопроводов» - 6 км.достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» - 1 шт. не достигнуто, так как реализация мероприятия: «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления к х. Полтавский» перенесена на 2023 год.

Значение целевого показателя «Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы» - 1 шт. не достигнуто, так как реализация мероприятия: «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления к х. Полтавский» перенесена на 2023 год.

По мероприятию №2 - «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 270,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактическое освоение составило 268,0 руб. (99,2%). 	Экономия бюджетных средств в сумме 2,0 тыс. руб. сложилась в результате оплаты по  факту выполненных работ.

Мероприятие подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район.

В 2022 году былизаключены договора на техническое и аварийное обслуживание 7 газопроводов (пос. М.Горький, пос. Черномуровский, пос. Пролетарский, пос. Озерный, г. Кропоткин, ул. Пушкина 55 и пер.Коммунальный 10, ст. Кавказская, пер. Первомайский ДОС,1-2).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Два целевых показателя из трех, запланированных к выполнению в 2022 году не выполнены, так как реализация мероприятия: «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления к х. Полтавский» перенесена на 2023 год, а изменения в значения целевых показателей внесены не были.

Из-за не внесенных уточнений, по расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,32 (расчет прилагается).

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2022год был предусмотрен в сумме 3151,4 тыс. рублей из средств местного бюджета, профинансировано – 2504,7 тыс. руб. (79,5%) в том числе по главным распорядителям:

по администрациибыло предусмотрено – 20,0 тыс. руб., профинансировано – 19,3 тыс. руб. (96,5%);

по управлению образования было предусмотрено – 3131,4 тыс. рублей, профинансировано – 2485,4 тыс. руб. (79,4%);

В подпрограмме в 2022 году запланированареализация 3 мероприятий.

По мероприятию №1 «Установка (замена) приборов учета» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 1259,8 тыс. руб., фактическое освоение  составило 613,8 тыс. руб. (48,7%).

В рамках данного мероприятия проведена установка приборов учета газав учреждениях образования в МБОУ д/с № 1;  замена узлов учета газа в МБОУ СОШ, №8.

В МБОУ СОШ №1 счетчик учета газа не был установлен, так как не было возможности приобрести счетчик в 2022 году, первоначально заложенная в проекте модель счетчика газа изготавливалась за границей и была снята с производства, затем было внесено изменение в проект и счетчик был заказан в Ростове-на-Дону. Поставщик не выполнил свои обязательства в обещанный срок – декабрь 2022 года, бюджетные средства в сумме 646,0 тыс. руб. освоены не были.

По мероприятию №2 - «Замена энергосберегающих ламп и светильников» с объемом бюджетного финансированияза счет средств местного бюджета 300 тыс. руб., фактическое освоение составило299,3 тыс. руб. (99,8%).

Врамках реализации данного мероприятия в 2022году осуществлена замена 1540энергосберегающих ламп и светильников, из них 1259 шт. -в общеобразовательных учреждениях и 281 шт. - в администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволитполучить значительную экономиюбюджетных средств.

Значение целевого показателя подпрограммы «Замена энергосберегающих ламп и светильников», отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 85,6 % в связи с увеличением стоимостиламп и светильников.

По мероприятию № 3 – «Ремонт системы отопления»с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 1591,6 тыс. руб.,  фактическое освоение  составило1591,6 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации мероприятия в четырех учреждениях образования произведен частичный ремонт системы отопления (МБДОУ д/с №31, МБДОУ д/с №16, МБДОУ д/с №18, МБОУ СОШ №4), в МБДОУ д/с №29 произведена замена газового котла, в МБОУ СОШ №18 приобретены колосники.

Значение целевого показателя подпрограммы – «Ремонт системы отопления», отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 100%.

Мероприятие подпрограммы  реализуются в целях экономии средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг и бесперебойной работы оборудования в котельной.

В муниципальной программе предусмотрено также достижение значений 16 целевых показателей, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения, плановые значения данных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района выполнены на сто процентов и выше.

Расчет указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы, общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- снижение потребления электрической энергии;

- оснащение энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности систем электроснабжения;

- снижение потребления тепловой энергии.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,8 (расчет прилагается).

- Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

Мероприятия подпрограммы в 2022 году не реализовывались.

В целом по результатам расчета эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации программы– 0,68 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                   М.Н. Козлова

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                              В.Н. Афанасьева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса" за 2022 год.

- Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район" Кавказский район"

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие № 1 «Строительство подводящих газопроводов»:

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, построен подводящий газопровод высокого давления к х. Розы Люксембург.

Мероприятие № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район»:

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, проведено техническое обслуживание  газопроводов.

СРм = 2/ 2 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =11143,2/12300,1= 0,91

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= СРм х 0,7+ССуз х 0,3=1*0,7+0,91*0,3 = 0,97

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6/6=1

СДп/ппз2= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0/1=0

СДп/ппз3= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0/1=0

СРп/п=1/3=0,33

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п= СРп/п * Эис =0,33*0,97= 0,32 (неудовлетворительная).

2. Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район».

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие №1 " Установка (замена) приборов учета

СВнр = 0,49, качественный результат не достигнут, В МБОУ СОШ №1 счетчик учета газа не был установлен, бюджетные средства в сумме 646,0 тыс. руб. освоены не были по причинам, изложенным в докладе (коэффициент рассчитан по фактическому освоению бюджетных средств).

Мероприятие №2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников» - качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СВнр =1/1=1

Мероприятие № 3 "Ремонт системы отопления"

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятие выполнено

СРм = (0,49+1+1)/3 =0,83

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =2504,7/3151,4 = 0,79

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 0,83*0,7+0,79*0,3 = 0,82

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целевой показатель, желаемой тенденцией которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1540/1800=0,86

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 6/6=1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 2/3=0,67

Целевые показатели, желаемой тенденцией которых является снижение значений:

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 25,15/25,14=1

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,002=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,007=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,066/0,065=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,0/2,96=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,0/6,0=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,11/0,11=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 170,41/170,4=1

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 20,7/20,7=1

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 30,8/30,8=1

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,72/0,72=1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,90/0,90=1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 9,05/9,04=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 100,85/100,85=1

СДп/ппз18= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,170/0,169=1

СДп/ппз19= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 12,65/12,64=1

СРпп=18,53/19=0,98

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п= СРп/п * Эис =0,98*0,82= 0,80 (средняя)

Степень реализации муниципальной программы:

Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

СДп/ппз1 = 100/100=1

СДп/ппз2 = 92,2/100=0,92

СДп/ппз3 = 100/100=1

СДп/ппз4 = 98/100=0,98

СДп/ппз5 = 91,6/90=1

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп = (1+0,92+1+0,98+1)/5 = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1=11143,2/13647,9=0,82

k2=2504,7/13647,9=  0,18

ЭР мп =0,98*0,5+(0,32*0,82+0,80*0,18)*0,5 = 0,68

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" – неудовлетворительная.

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                              В.Н. Афанасьева