## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
за 2022 г.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район " всего, в том числе: | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 89.5 | 89.4 | 2007.3 | 2007.3 | 10203.3 | 9046.5 | 12300.1 | 11143.2
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.2 | 1706.2 | 7818.1 | 6951.8 | 9524.3 | 8658
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 89.5 | 89.4 | 301.1 | 301.1 | 2385.2 | 2094.7 | 2775.8 | 2485.2
1.1 | Мероприятие № 1 Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 79.6 | 79.6 | 2007.3 | 2007.3 | 9943.2 | 8788.3 | 12030.1 | 10875.2
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.2 | 1706.2 | 7818.1 | 6951.8 | 9524.3 | 8658
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 79.6 | 79.6 | 301.1 | 301.1 | 2125.1 | 1836.5 | 2505.8 | 2217.2
1.1.1 | Мероприятие 1.4 Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 79.6 | 79.6 | 0 | 0 | 745.4 | 609.8 | 825 | 689.4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 79.6 | 79.6 | 0 | 0 | 745.4 | 609.8 | 825 | 689.4
1.1.1.1 | Контрольное событие 1.1. Заключение контракта на осуществление авторского контроля по объекту |  | х | 2022-06-30 | х | 30.05.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1.2 | Контрольное событие 1.2. Заключение контракта на осуществление строительного контроля по объекту. |  | х | 2022-05-30 | х | 30.05.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1.3 | Контрольное событие 1.3. Заключение контракта на проведение технической инвентаризации объекта и изготовлении технического плана объекта |  | х | 2022-12-30 | х | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие 1.5 Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства строительства (реализация мероприятий государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса") | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.3 | 2007.3 | 9197.8 | 8178.5 | 11205.1 | 10185.8
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.2 | 1706.2 | 7818.1 | 6951.8 | 9524.3 | 8658
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1 | 301.1 | 1379.7 | 1226.7 | 1680.8 | 1527.8
1.1.3 | Мероприятие 1.6 Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Контрольное событие 1.4. Заключение контракта на проведении строительно- монтажных работ |  | х | 2022-05-30 | х | 17.05.2022 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3.2 | Контрольное событие 1.5. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта |  | х | 2022-12-30 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | объект построен, отсутствует необходимость в получении акта ввода
1.2 | Мероприятие № 2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Директор МКУ "ПЭС" Ножкин А.С. | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 0 | 0 | 260.1 | 258.2 | 270 | 268
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 9.9 | 9.8 | 0 | 0 | 260.1 | 258.2 | 270 | 268
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 858.9 | 862.3 | 671 | 666.6 | 1621.5 | 975.8 | 3151.4 | 2504.7
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 858.9 | 862.3 | 671 | 666.6 | 1621.5 | 975.8 | 3151.4 | 2504.7
2.1 | Мероприятие №1 "Установка (замена) приборов учет" | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.8 | 613.8 | 1259.8 | 613.8
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.8 | 613.8 | 1259.8 | 613.8
2.1.1 | Контрольное событие 2.1 Замена приборов учета газоснабжения в учреждениях образования | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие № 2 "Замена энергосберегающих ламп и светильников | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 209.9 | 211.8 | 82 | 80 | 8.1 | 7.5 | 300 | 299.3
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 209.9 | 211.8 | 82 | 80 | 8.1 | 7.5 | 300 | 299.3
2.2.1 | Контрольное событие 2.1 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2 | Контрольное событие 2.2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3 | Мероприятие №3 "Ремонт системы отпления" | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 649 | 650.5 | 589 | 586.6 | 353.6 | 354.5 | 1591.6 | 1591.6
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 649 | 650.5 | 589 | 586.6 | 353.6 | 354.5 | 1591.6 | 1591.6
2.3.1 | Контрольное событие 3.1 Ремонт системы отопления в учреждениях образования | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2022-12-30 | х | 2022-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 948.4 | 951.7 | 2678.3 | 2673.9 | 11824.8 | 10022.3 | 15451.5 | 13647.9
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.2 | 1706.2 | 7818.1 | 6951.8 | 9524.3 | 8658
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 948.4 | 951.7 | 972.1 | 967.7 | 4006.7 | 3070.5 | 5927.2 | 4989.9
| Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [12 empty] | В.Н.Афанасьева
Исп. Д.Ф. Пастухова 6-49-48