## Лист1
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
2022 года
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1. "Газификация муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 12300.1 | 12300.1 | 11143.17 | 90.5941 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 9524.3 | 9524.3 | 8658 | 90.9043
| местный бюджет |  | 2775.8 | 2775.8 | 2485.17 | 89.5299
1.1 | Мероприятие № 1: Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 12030.1 | 12030.1 | 10875.2 | 90.3999 | Создание условий для обеспечения населения района газом | Создание условий для обеспечения населения района газом | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 9524.3 | 9524.3 | 8658 | 90.9043
| местный бюджет |  | 2505.8 | 2505.8 | 2217.2 | 88.4827
1.1.1 | Мероприятие № 1.4: Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 825 | 825 | 689.4 | 83.5636 | Создание условий для обеспечения населения п. Р.Люксембург газом | Построен подводящий газопровод к х. Розы-Люксембург | выполнено | Экономия денежных средств по результатом проведения торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 825 | 825 | 689.4 | 83.5636
1.1.2 | Мероприятие № 1.5: Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (реализация мероприятий государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса") | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 11205.1 | 11205.1 | 10185.8 | 90.9032 | Создание условий для обеспечения населения п. Р.Люксембург газом | Построен подводящий газопровод к х. Розы-Люксембург | выполнено | Экономия денежных средств по результатам проведения торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 9524.3 | 9524.3 | 8658 | 90.9043
| местный бюджет |  | 1680.8 | 1680.8 | 1527.8 | 90.8972
1.2 | Мероприятие № 2 : Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Директор МКУ "ПЭС" Ножкин А.С. | 270 | 270 | 267.97 | 99.2481 | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | выполнено | Экономия денежных средств по результатам заключения контрактов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 270 | 270 | 267.97 | 99.2481
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афаанасьева В.Н. | 3151.4 | 3151.4 | 2504.7 | 79.479 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3151.4 | 3151.4 | 2504.7 | 79.479
| Мероприятие №1 " Установка (замена) приборов учета |  | 1259.8 | 1259.8 | 613.8 | 48.722 | Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг | Замена узла учета газа МБОУ СОШ №8, установка приборов учета газа МБДОУ д/с №1 | выполнено частично | Счетчик приборов учета не был поставлен в МБОУ СОШ №1
| управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 1259.8 | 1259.8 | 613.8 | 48.722
| Мероприятие №2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников всего, в том числе по главным распорядителям: |  | 300 | 300 | 299.3 | 99.7667 | Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг | Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг
| управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 280 | 280 | 280 | 100 |  |  | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афаанасьева В.Н. | 20 | 20 | 19.3 | 96.5 |  |  | выполнено | по результатам проведения торгов образовалась экономия
| Мероприятие № 3 "Ремонт системы отопления" | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 1591.6 | 1591.6 | 1591.6 | 100 | Бесперебойное снабжение тепловой энергией учреждений социальной сферы | Частичный ремонт системы отопления: МБДОУ д/с №31, МБДОУ д/с №16, МАДОУ д/с №18, МБОУ СОШ №4; замена газового котла МБДОУ д/с №29; приобретение колосников МБОУ СОШ №18 | выполнено
| управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 1591.6 | 1591.6 | 1591.6 | 100
| Всего по муниципальной программе |  | 15451.5 | 15451.5 | 13647.87 | 88.3272
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 9524.3 | 9524.3 | 8658 | 90.9043
| местный бюджет |  | 5927.2 | 5927.2 | 4989.87 | 84.186
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [7 empty] | В.Н.Афанасьева
Исп. Д.Ф. Пастухова 6-49-48