## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
2022 года
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса" | рост уровня газификации населенных пунктов | % | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 100
| доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 92,2 | 100 | 92.2 | -7.8 | 92.2 | не выполнено, из-за отсутствия технической возможности установки прибора учета
| доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 98,0 | 100 | 98 | -2 | 98 | не выполнено, из-за отсутствия технической возможности установки прибора учета
| доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 91,6 | 90 | 91.6 | 1.6 | 101.7778
Подпрограмма№ 1 «Газификация МО Кавказский район» | протяженность построенных газопроводов | км | 0 | 6 | 6 | 0 | 100
| Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации | шт | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | Мероприятия по проектированию подводящего газопровода переносится на 2023г.
| Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | шт | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | В связи с перенесением проектирования подводящего газопровода на 2023г.
Подпрограмма №2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район" | Замена энергосберегающих ламп и светильников | шт. | 285 | 1800 | 1540 | -260 | 85.5556 | В связи с увеличением стоимости ламп и светильников
| Замена системы электроснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | работы не запланированы
| Замена окон на пластиковые | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | работы не запланированы
| Ремонт систем отопления | шт | х | 6 | 6 | 0 | 100
| Установка (замена) приборов учета | шт | х | 3 | 2 | -1 | 66.6667 | Счетчик не установлен в МБОУ СОШ №1, не приобретен в связи с отсутствием данной модели счётчика
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/кВ.м | 25.14 | 25.15 | 25.14 | -0.01 | 100.0398
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | Тыс. куб. м/кв.м | 0,002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 100
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения; | Тыс. куб. м/кв.м | 0,007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 100
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,065 | 0.066 | 0.065 | -0.001 | 101.5385
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 2,96 | 3 | 2.96 | -0.04 | 101.3514
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 6,0 | 6 | 6 | 0 | 100
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Т.у.т./Гкал | 0,11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 100
| Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; | КВт.ч/куб.м | 170.4 | 170.41 | 170.4 | -0.01 | 100.0059
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,7 | 20.7 | 20.7 | 0 | 100
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | % | 30,8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 100
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0,72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 100
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 100
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кВ.м | 9,04 | 9.05 | 9.04 | -0.01 | 100.1106
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кВ.м | 100,85 | 100.85 | 100.85 | 0 | 100
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,169 | 0.17 | 0.169 | -0.001 | 100.5917
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб.м/чел. | 12,64 | 12.65 | 12.64 | -0.01 | 100.0791
Подпрограмма №3 "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном обрпазовании" | количество построенных (реконструировынных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муницпальных учреждений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ В.Н. Афанасьева
Д.Ф.Пастухова | 6-49-48