## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2022 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма № 1: «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 429.5 | 392 | 24 | 24 | 18 | 12 | 528.5 | 24 | 1000 | 452
1.1 | Мероприятие №1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 398 | 50
1.2 | Контрольное событие 1.1 Участие в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | х | 17.02.2022 19.02.2022 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | В связи с установленным в Краснодарском крае режима повышенной готовности, выставочно-ярмарочные мероприятия в 2022 году не проводились
1.2 | Мероприятие № 2. Комплексная поддержка и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 342 | 342 | 24 | 24 | 18 | 12 | 68 | 24 | 452 | 402
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2022-01-10 | 2022-12-30 | - | - | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 150 | 0 | В связи с установлением в Краснодарском крае режима повышенной готовности, мероприятия в 2022 году не проводились, информация в СМИ не размещалась
2 | Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 82.5 | 78.3 | 45.5 | 37.5 | 277.5 | 287.5 | 844 | 589.1 | 1249.5 | 980
| местный бюджет | [5 empty] | 52 | 47.8 | 45.5 | 37.5 | 277.5 | 287.5 | 574.5 | 589.1 | 949.5 | 949.5
| внебюджетные источники | [5 empty] | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 300 | 30.5
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 82.5 | 78.3 | 8 | 0 | 160 | 157.6 | 769 | 514.1 | 1019.5 | 750
| местный бюджет | [5 empty] | 52 | 47.8 | 8 | 0 | 160 | 157.6 | 499.5 | 514.1 | 719.5 | 719.5
| внебюджетные источники | [5 empty] | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 300 | 30.5
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 75 | 75 | 150 | 150
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80
| Всего по муниципальной программе: | х |  |  |  |  | 512 | 470.3 | 69.5 | 61.5 | 295.5 | 299.5 | 1372.5 | 613.1 | 2249.5 | 1432 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 481.5 | 439.8 | 69.5 | 61.5 | 295.5 | 299.5 | 1103 | 613.1 | 1949.5 | 1401.5 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5 | 0 | 300 | 30.5 | х
| Координатор программы, начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________________________ | [8 empty] | С.А. Яковенко
Долженко Анна Сергеевна, 8(86138)6-15-60