## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2022 год
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение инвестиционно -привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1000 | 1000 | 452 | 45.2 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1000 | 1000 | 452 | 45.2 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие № 1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 398 | 398 | 50 | 12.5628 | Обеспечение презентации инвестиционного потенциала МО Кавказский район | Оказаны услуги по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта "Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков" | выполнено | В связи с установленным в Краснодарском крае режимом повышенной готовности, выставочно-ярмарочные мероприятия в 2022 году не проводились
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 398 | 398 | 50 | 12.5628 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2 | Мероприятие № 2. Комплексная поддержка и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 452 | 452 | 402 | 88.9381 | Бесперебойная работа инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район | Проведена работа по модернизации инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район, оказаны услуги по техническому обслуживанию инвестиционного портала в 2022 году | выполнено | Экономия в сумме 50,0 тыс. руб. сложилась в результате проведенного аукциона
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 452 | 452 | 402 | 88.9381 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 150 | 150 | 0 | 0 | х | х | не выполнено | В связи с установленным в Краснодарском крае режимом повышенной готовности, выставочно-ярмарочные мероприятия в 2022 году не проводились, информацию в СМИ не размещали
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 150 | 150 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2 | Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1249.5 | 1249.5 | 980 | 78.4314 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 949.5 | 949.5 | 949.5 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 30.5 | 10.1667 | х | х
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1019.5 | 1019.5 | 750 | 73.5655 | Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего бизнеса | Оказание услуг МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» | выполнено частично
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 719.5 | 719.5 | 719.5 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 30.5 | 10.1667 | х | х |  | В связи с увольнением руководителя МБУ ИКЦ МСП в феврале 2022 года платные услуги МБУ ИКЦ МСП фактически оказывались только 2 месяца в 2022 году (январь и февраль).
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 150 | 150 | 150 | 100 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен аукцион в электронной форме на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района. 12 января 2022 года заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Гавриловой Анастасией Егоровной, сумма контракта 150,0 тыс. рублей. Выпущено два номера газеты «Ведомости органов местного самоуправления». Произведена оплата за оказанные услуги в размере 75,0 тыс. рублей. | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 150 | 150 | 150 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 80 | 80 | 80 | 100 | Повышение уровня знаний основ предпринимательской деятельности при открытии собственного бизнеса | Проведен аукцион в электронной форме на оказание услуг по стартовому обучению начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений. 17 июня 2022 года заключен муниципальный контракт №01183000045220001180001 с ПОО ЧУ «Юридический техникум» г. Кропоткин. Проведено стартовое обучение группы слушателей в количестве 40 человек, произведена оплата за оказанные услуги в размере 80,0 тыс. рублей. | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 80 | 80 | 80 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 2249.5 | 2249.5 | 1432 | 63.6586 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1949.5 | 1949.5 | 1401.5 | 71.8902 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 30.5 | 10.1667 | х | х
Координатор программы, начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район | [7 empty] | С.А. Яковенко
Долженко Анна Сергеевна, 8(86138)6-15-60
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.