## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 9 месяцев 2024 года
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение инвестиционно -привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 795.7 | 795.7 | 705.6 | 88.6766 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 795.7 | 795.7 | 705.6 | 88.6766 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие № 1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 575.7 | 575.7 | 575.6 | 99.9826 | Обеспечение презентации инвестиционного потенциала МО Кавказский район | Оказаны услуги по изготовлению сувенирной продукции для участия в международной выставке-форуме «Россия» с логотипом «Кавказский район» | Выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 575.7 | 575.7 | 575.6 | 99.9826 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2 | Мероприятие № 2. Комплексная поддержка и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 220 | 220 | 130 | 59.0909 | Бесперебойная работа инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район | Подготовлена документация для проведение аукциона в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и модернизации инвестиционного портала. |  | Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале 2024 года.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 220 | 220 | 130 | 59.0909 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |  | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2024 года.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2 | Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 1660 | 1660 | 845 | 50.9036 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1360 | 1360 | 845 | 62.1324 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 0 | 0 | х | х
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 1430 | 1430 | 845 | 59.0909 | Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего бизнеса | Оказание услуг МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район»
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1130 | 1130 | 845 | 74.7788 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 0 | 0 | х | х |  | Платные услуги МБУ ИКЦ МСП по оформлению расчетов по экологии за 9 месяцев 2024 года не оказывались в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, имеющим полномочия на выполнение расчетов по экологии. Кроме того, не была обновлена программа по экологии, в связи с отсутствием средств. Платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидий за 9 месяцев 2024 года МБУ ИКЦ МСП не оказывались, в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, оказывающим данные услуги.
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 150 | 150 | 0 | 0 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен аукцион в электронной форме на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района. 26 февраля 2024 года заключен муниципальный контракт № 01183000045240000080001 с индивидуальным предпринимателем Гавриловой Анастасией Егоровной. Выпущено 3 номера газеты "Ведомости". |  | Оплата за оказанные услуги будет произведена в 4 квартале 2024 года.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 150 | 150 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 80 | 80 | 0 | 0 | Повышение уровня знаний основ предпринимательской деятельности при открытии собственного бизнеса | 2 мая 2024 года заключен муниципальный контракт № 01183000045240000910001 на оказание услуг по стартовому обучению начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений по программе «Основы предпринимательского дела» с ЧОУ ДПО "Учебный центр "Риал- Интеллект". |  | Обучение запланировано с 7 по 18 октября 2024 года.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 80 | 80 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 2455.7 | 2455.7 | 1550.6 | 63.1429 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 2155.7 | 2155.7 | 1550.6 | 71.9302 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 0 | 0 | х | х
Координатор программы, начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район | [7 empty] | С.А. Яковенко
Долженко Анна Сергеевна, 8(86138)6-46-54
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.