## Цел.показатели
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2025 год
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы - формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Кавказского района посредством создания благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения
1.1 | Показатель: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | увеличение значений | миллион рублей | 2885.7 | 1320 | 3069.2 | 1749.2 | 232.5152 | Статистические данные по объему инвестиций в основной капитал приведены за 9 месяцев 2025 года
Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кавказский район
1.2 | Показатель: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | увеличение значений | единица | 4704 | 4408 | 4854 | 446 | 110.118
1.3 | Показатель: Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом | увеличение значений | человек | 9097 | 6127 | 11749 | 5622 | 191.7578
2 | Показатели проектной части
2.1 | Задача - вовлечение населения муниципального образования Кавказский район в сферу малого и среднего предпринимательства, информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1.1 | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | увеличение значений | единица | 1968 | 1970 | 1981 | 11 | 100.5584 | Всего в 2025 году по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход (самозанятые), проконсультирован 1981 человек, в том числе: специалистами ООО "Консалтинг-Н" оказано 1040 консультаций; специалистами отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район - 941 консультация.
2.1.2 | Показатель: Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | увеличение значений | единица | х | 4 | 4 | 0 | 100
2.1.3 | Показатель: Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.) | увеличение значений | единиц | х | 42 | 65 | 23 | 154.7619
2.1.4 | Показатель: Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю» | увеличение значений | единиц | х | 2 | 2 | 0 | 100
3 | Показатели процессной части
3.1 | Задача - разработка комплекса мероприятий, направленных на создание и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район
3.1.1 | Показатель: Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | увеличение значений | единица | 4 | 3 | 8 | 5 | 266.6667
3.1.2 | Показатель: Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов, выставок по презентации инвестиционного потенциала, в которых администрация муниципального образования принимала участие | увеличение значений | единица | х | 1 | 1 | 0 | 100
3.1.3 | Показатель: Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | увеличение значений | миллиардов рублей | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 122.2222
3.1.4 | Показатель: Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru | увеличение значений | единица | 2567 | 2520 | 2595 | 75 | 102.9762
3.2 | Задача - информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
3.2.1 | Показатель: Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | увеличение значений | человек | 40 | 40 | 49 | 9 | 122.5
3.2.2 | Показатель: Количество резидентов коворкинг-центра - субъектов малого предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | увеличение значений | человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
3.2.3 | Показатель: Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции | увеличение значений | единица | 13 | 12 | 14 | 2 | 116.6667
3.2.4 | Показатель: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно - привлекательным земельным участкам | увеличение значений | единица | 14 | 14 | 15 | 1 | 107.1429
3.2.5 | Показатель: Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | увеличение значений | единица | 6 | 6 | 7 | 1 | 116.6667

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Проектная часть
1.1 | Муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 1590 | 1590 | 1371.87 | 86.2811 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1590 | 1590 | 1371.87 | 86.2811
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие. Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 1440 | 1440 | 1222.62 | 84.9042 | организована работа консультационного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единица | 1 | 1 | 3 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 01183000045250000130001 с ООО "Консалтинг-Н" на оказание услуг по организации и проведению консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированными и ведущими деятельность на территории муниципального образования Кавказский район (услуги муниципального центра поддержки предпринимательства). 15 июля 2025 года заключен муниципальный контракт №01183000045250002100001 на оказание аналогичных услуг во втором полугодии 2025 года. Произведена оплата за оказанные услуги. Специалистами ООО "Консалтинг-Н" во втором полугодии 2025 года оказано 430 консультаций вместо 600 запланированных, оплата за оказанные услуги произведена согласно фактически предоставленному числу консультаций.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1440 | 1440 | 1222.62 | 84.9042
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие. Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации Кавказского района | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 150 | 150 | 149.25 | 99.5 | обеспечено оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационной поддержки в формате выпуска специализированных информационных печатных изданий для предпринимателей | единица | 1 | 1 | Проведен аукцион на размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации Кавказского района, 17 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 01183000045250000250001 с ООО "Сфера". Выпущено 4 номера специализированной газеты для предпринимателей тиражом 999 экземпляров,произведена оплата за оказанные услуги.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 149.25 | 99.5
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Процессная часть
2.1 | Комплекс процессных мероприятий - формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 345 | 345 | 208.3 | 60.3768 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 345 | 345 | 208.3 | 60.3768
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 255 | 255 | 118.75 | 46.5686 | участие в мероприятиях | штука | 1 | 1 | Экономия сложилась в связи с проведением закупочных процедур
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | количество разработанных (актуализированных) бизнес-планов для включения в Единую базу инвестиционных предложений Краснодарского края | штука | 1 | 1 | Разработан бизнес-план инвестиционного проекта "Строительство завода по производству БАД" для включения в Единую информационную систему (Единую базу данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам на территории Краснодарского края и Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края)
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заключены протоколы с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | единица | 2 | 3
| местный бюджет |  | 255 | 255 | 118.75 | 46.5686
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие. Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 90 | 90 | 89.55 | 99.5 | обеспечено сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети "Интернет" | единица | 1 | 1 | Оказаны услуги по сопровождению (обслуживанию) инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район, произведена оплата за оказанные услуги.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 90 | 90 | 89.55 | 99.5
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятие. Услуги по разработке и актуализации бизнес-планов инвестиционных проектов для включения в Единую базу инвестиционных предложений Краснодарского края | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | количество разработанных (актуализированных) бизнес-планов для включения в Единую базу инвестиционных предложений Краснодарского края | единица | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 80 | 80 | 80 | 100 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 80 | 80 | 80 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 80 | 80 | 80 | 100 | число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | человек | 40 | 49 | Заключен муниципальный контракт № 01183000045250001210001 от 05.04.2025 г. Проведено обучение группы слушателей в количестве 49 человек основам предпринимательского дела, произведена оплата за оказанные услуги.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 80 | 80 | 80 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 2015 | 2015 | 1660.17 | 82.3906 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2015 | 2015 | 1660.17 | 82.3906
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район
1.1 | Мероприятие "Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках" | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-24 | х
1.1.1 | Контрольная точка 1. Проведение аукциона в электронной форме |  | х | 2025-11-03 | х | 2025-11-18 | Аукционная документация
1.1.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта для включения в Единую базу инвестиционных предложений Краснодарского края |  | х | 2025-11-24 | х | 2025-12-01 | Муниципальный контракт на оказание услуг по на оказание услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта для включения в Единую базу инвестиционных предложений Краснодарского края № 01183000045250003500001 от 01.12.2025 г. | В связи с тем, что аукцион на оказание услуг по разработке бизнес-плана состоялся 18.11.2025 г., муниципальный контракт на оказание услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта для включения в Единую базу инвестиционных предложений Краснодарского края заключен 01.12.2025 г., соответственно, выполнение работ по контракту и приемка выполненных работ прошли позже запланированных дат
1.1.3 | Контрольная точка 3. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта для включения в Единую базу инвестиционных предложений Краснодарского края |  | х | 2025-12-18 | х | 2025-12-24 | Акт приемки выполненных работ
1.1.4 | Контрольная точка 4. Оплата за оказанные услуги |  | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-25 | Платежное поручение
1.2 | Мероприятие "Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала" | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-25 | х
1.2.1 | Контрольная точка 1. Проведение аукциона в электронной форме |  | х | 2025-08-01 | х | 2025-07-16 | Аукционная документация
1.2.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-08-20 | х | 2025-07-29 | Муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район №01183000045250002350001 от 29.07.2025 г.
1.2.3 | Контрольная точка 3. Оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-12-25 | х | 2025-12-24 | Акт приемки выполненных работ
1.2.4 | Контрольная точка 4. Оплата за оказанные услуги по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-25 | Платежное поручение
2 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район
2.1 | Мероприятие "Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений" | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 2025-04-01 | 2025-10-20 | 2025-04-01 | 2025-10-08 | х
2.1.1 | Контрольная точка 1. Проведение аукциона в электронной форме |  | х | 2025-05-15 | х | 2025-04-21 | Аукционная документация
2.1.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта с организацией на оказание образовательных услуг |  | х | 2025-06-02 | х | 2025-05-05 | Муниципальный контракт на оказание образовательных услуг № 01183000045250001210001 от 05.05.2025 г.
2.1.3 | Контрольная точка 3. Проведение стартового обучения начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений |  | х | 2025-09-30 | х | 2025-09-15 | Программа обучения, список слушателей
2.1.4 | Контрольная точка 4. Выдача сертификатов о прохождении обучения |  | х | 2025-10-15 | х | 2025-09-26 | Сертификат о прохождении обучения
2.1.5 | Контрольная точка 5. Оплата за обучение |  | х | 2025-10-20 | х | 2025-10-08 | Документ о приемке №1 от 28.09.2025 г., подписан со стороны Заказчика 06.10.2025 г.
Начальник отдела развития бизнеса
и внешнеэкономической деятельности
администрации МО Кавказский район | [5 empty] | А.С. Долженко