## Цел.показатели
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы - формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Кавказского района посредством создания благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения
1.1 | Показатель: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | увеличение значений | миллион рублей | 1833.9 | 1320 | 2197.1 | 877.1 | 166.447 | Статистические данные по объему инвестиций в основной капитал приведены за 1 полугодие 2025 года
Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кавказский район
1.2 | Показатель: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | увеличение значений | единица | 4678 | 4408 | 4735 | 327 | 107.4183
1.3 | Показатель: Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом | увеличение значений | человек | 7968 | 6127 | 10425 | 4298 | 170.1485
2 | Показатели проектной части
2.1 | Задача - вовлечение населения муниципального образования Кавказский район в сферу малого и среднего предпринимательства, информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1.1 | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | увеличение значений | единица | 1485 | 1970 | 1212 | -758 | 61.5228
2.1.2 | Показатель: Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | увеличение значений | единица | х | 4 | 3 | -1 | 75
2.1.3 | Показатель: Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.) | увеличение значений | единиц | х | 42 | 55 | 13 | 130.9524
2.1.4 | Показатель: Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю» | увеличение значений | единиц | х | 2 | 2 | 0 | 100
3 | Показатели процессной части
3.1 | Задача - разработка комплекса мероприятий, направленных на создание и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район
3.1.1 | Показатель: Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | увеличение значений | единица | 4 | 3 | 3 | 0 | 100
3.1.2 | Показатель: Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | увеличение значений | миллиардов рублей | 0.58 | 0.9 | 0.63 | -0.27 | 70
3.1.3 | Показатель: Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов, выставок по презентации инвестиционного потенциала, в которых администрация муниципального образования принимала участие | увеличение значений | единица | х | 1 | 1 | 0 | 100
3.1.4 | Показатель: Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru | увеличение значений | единица | 1846 | 2520 | 1918 | -602 | 76.1111
3.2 | Задача - информационная, правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
3.2.1 | Показатель: Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | увеличение значений | человек | 0 | 40 | 49 | 9 | 122.5
3.2.2 | Показатель: Количество резидентов коворкинг-центра - субъектов малого предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | увеличение значений | человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
3.2.3 | Показатель: Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции | увеличение значений | единица | 9 | 12 | 9 | -3 | 75
3.2.4 | Показатель: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно - привлекательным земельным участкам | увеличение значений | единица | 10 | 14 | 12 | -2 | 85.7143
3.2.5 | Показатель: Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | увеличение значений | единица | 4 | 6 | 5 | -1 | 83.3333

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Проектная часть
1.1 | Муниципальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 1590 | 1590 | 709.2 | 44.6038 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1590 | 1590 | 709.2 | 44.6038
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие. Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 1440 | 1440 | 709.2 | 49.25 | организована работа консультационного пункта для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единица | 1 | 1 | 3 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 01183000045250000130001 с ООО "Консалтинг-Н" на оказание услуг по организации и проведению консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированными и ведущими деятельность на территории муниципального образования Кавказский район (услуги муниципального центра поддержки предпринимательства). Произведена оплата за оказнные консультации.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1440 | 1440 | 709.2 | 49.25
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие. Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации Кавказского района | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 150 | 150 | 0 | 0 | обеспечено оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационной поддержки в формате выпуска специализированных информационных печатных изданий для предпринимателей | единица | 1 | 1 | Проведен аукцион на размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации Кавказского района, 17 марта 2025 года заключен муниципальный контракт № 01183000045250000250001 с ООО "Сфера". Выпущено 3 номера специализированной газеты для предпринимателей тиражом 999 экземпляров. Оплата за оказанные услуги будет произведена в 4 квартале 2025 года.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Процессная часть
2.1 | Комплекс процессных мероприятий - формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 500 | 500 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 310 | 310 | 0 | 0 | участие в мероприятиях | штука | 1 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | изготовлены и распространены информационно-справочные и презентационные материалы | штука | 500 | 0 | Услуги по изготовлению информационно-справочных и презентационных материалов в рамках презентации инвестиционного потенциала МО Кавказский район будут оказаны в 4 квартале 2025 года
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заключены протоколы с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | единица | 2 | 3
| местный бюджет |  | 310 | 310 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие. Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 90 | 90 | 0 | 0 | обеспечено сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети "Интернет" | единица | 1 | 1 | Муниципальный контракт на сопровождение (обслуживание) инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район заключен в 3 квартале 2025 года, оплата за оказанные услуги будет произведена в 4 квартале 2025 года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 90 | 90 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятие. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 100 | 100 | 0 | 0 | количество размещенных в СМИ (федерального, краевого уровня) материалов в рамках презентации инвестиционного потенциала муниципального образования Кавказский район | единица | 1 | 0 | Услуги по размещению в СМИ материалов в рамках презентации инвестиционного потенциала МО Кавказский район будут оказаны в 4 квартале 2025 года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 80 | 80 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 80 | 80 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 80 | 80 | 0 | 0 | число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | человек | 40 | 49 | Заключен муниципальный контракт № 01183000045250001210001 от 05.04.2025 г. Проведено обучение группы слушателей в количестве 49 человек основам предпринимательского дела, оплата за оказанные услуги будет в 4 квартале 2025 года.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 80 | 80 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 2170 | 2170 | 709.2 | 32.682 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2170 | 2170 | 709.2 | 32.682
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район
1.1 | Мероприятие "Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках" | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Яковенко С.А. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 |  | х
1.1.1 | Контрольная точка 1. Проведение аукциона в электронной форме |  | х | 2025-11-03 | х |  | Аукционная документация
1.1.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению информационно-справочных и презентационных материалов |  | х | 2025-11-24 | х |  | Муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению информационно-справочных и презентационных материалов
1.1.3 | Контрольная точка 3. Изготовление информационно-справочных и презентационных материалов |  | х | 2025-12-10 | х |  | -
1.1.4 | Контрольная точка 4. Оплата за оказанные услуги |  | х | 2025-12-22 | х |  | Акт приемки выполненных работ
1.2 | Мероприятие "Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала" | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Яковенко С.А. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | х | х
1.2.1 | Контрольная точка 1. Проведение аукциона в электронной форме |  | х | 2025-08-01 | х | 2025-07-12 | Аукционная документация
1.2.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-08-20 | х | 2025-07-29 | Муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район №01183000045250002350001 от 29.07.2025 г. |  | ?
1.2.3 | Контрольная точка 3. Оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-12-22 | х |  | -
1.2.4 | Контрольная точка 4. Оплата за оказанные услуги по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район |  | х | 2025-12-29 | х |  | Акт приемки выполненных работ
1.3 | Мероприятие "Услуги по размещению информации в СМИ" | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Яковенко С.А. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 |  | х
1.3.1 | Контрольная точка 1. Проведение аукциона в электронной форме |  | х | 2025-10-30 | х |  | Аукционная документация
1.3.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по размещению информации в СМИ |  | х | 2025-11-20 | х |  | Муниципальный контракт на оказание услуг по размещению информации в СМИ
1.3.3 | Контрольная точка 3. Оказание услуг по размещению информации в СМИ |  | х | 2025-12-18 | х |  | -
1.3.4 | Контрольная точка 4. Оплата за оказанные услуги |  | х | 2025-12-25 | х |  | Акт приемки выполненных работ
2 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район
2.1 | Мероприятие "Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений" | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Долженко А.С. | 2025-04-01 | 2025-10-20 | х | х | х
2.1.1 | Контрольная точка 1. Проведение аукциона в электронной форме |  | х | 2025-05-15 | х | 2025-04-01 | Аукционная документация
2.1.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта с организацией на оказание образовательных услуг |  | х | 2025-06-02 | х | 2025-04-05 | Муниципальный контракт на оказание образовательных услуг № 01183000045250001210001 от 05.04.2025 г.
2.1.3 | Контрольная точка 3. Проведение стартового обучения начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений |  | х | 2025-09-30 | х | 2025-09-15 | Программа обучения, список слушателей
2.1.4 | Контрольная точка 4. Выдача сертификатов о прохождении обучения |  | х | 2025-10-15 | х | 2025-09-26 | Сертификат о прохождении обучения
2.1.5 | Контрольная точка 5. Оплата за обучение |  | х | 2025-10-20 | х | 2025-10-07 | Документ о приемке №1 от 28.09.2025 г., подписан со стороны Заказчика 06.10.2025 г.
Начальник отдела развития бизнеса
и внешнеэкономической деятельности
администрации МО Кавказский район | [5 empty] | А.С. Долженко