## Лист1
УТВЕРЖДАЮ: Заместитель главы муниципального образования Кавказский район, начальник управления сельского хозяйства ___________________________________ Б.В. Караулов
16 декабря 2019г.
План реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 год
N п/п1) | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус2) | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3) | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4) | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей
[6 empty] | 1кв | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Основное мероприятие №1 Поддержка сельскохозяйственного производства |  | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 09.01.2019 31.12.2019 | 919 0405 12 1 01 00000 | 1030 | 1210 | 1214 | 1620.3 | 5074.3
| в т.ч. краевой бюджет |  |  |  |  | 100 | 140 | 164 | 213.3 | 617.3
| местный бюджет |  |  |  |  | 930 | 1070 | 1050 | 1407 | 4457
внебюджетные источники
1.2 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства |  | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В., | 09.01.2019 31.12.2019 | 919 0405 121 01 00190 | 930 | 1070 | 1050 | 1407 | 4457
| в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  | 930 | 1070 | 1050 | 1407 | 4457
1.3 | Мероприятие 1.3 Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае |  | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 09.01.2019 31.12.2019 | 919 0405 121 01 60910 | 100 | 140 | 164 | 213.3 | 617.3
| в т.ч. Краевой бюджет |  |  |  |  | 100 | 140 | 164 | 213.3 | 617.3
2 | Основное мероприятие №2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район |  | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В., | 09.01.2019 31.12.2019 |  | 0 | 4100 | 1150 | 2250 | 7500
| в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
| в т.ч. краевой бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 4100 | 1150 | 2250 | 7500
2.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства |  | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В., | 09.01.2019 31.12.2019 | 919 0405 121 02 60090 | 0,0 | 4100 | 1150 | 2250 | 7500
| в т.ч. краевой бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 4100 | 1150 | 2250 | 7500
3 | Основное мероприятие №3. «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказский район» |  | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район |  | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В., | 09.01.2019 31.12.2019 | 919 0405 121 04 61650 | 0,0 | 0 | 0 | 487.2 | 487.2
| в т.ч. краевой бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 487.2 | 487.2
4,1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных,в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края |  | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В., | 09.01.2019 31.12.2019 | 919 0405 121 04 61650 | 0,0 | 0 | 0 | 487.2 | 487.2
| в т.ч. краевой бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 487.2 | 487.2
5.0 | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве"(основное мероприятие) №1 |  | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В., | 09.01.2019 31.12.2019 | 919 0405 122 01 10510 | 0 | 0 | 169 | 31 | 200
| Мероприятия 1 подпрограммы Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  |  |  |  | 0 | 0 | 139 | 0,0 | 139
| в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 139 | 0,0 | 139
| Контрольное событие 1.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  |  | 25.07-10.08.2019 |  | х | х | х | х | х
| Мероприятие №2 подпрограммы Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  |  | 01.07.2019 31.08.2019 |  | 0,0 | 0 | 30 | 0,0 | 30
| в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 30 | 0,0 | 30
| Контрольное событие 1.2 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  |  | 25.07-10.082019 |  | х | х | х | х | х
| Мероприятия 3 подпрограммы Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  |  | 01.07.2019 31.12.2019 |  | 0,0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Контрольное событие 1.3 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  |  | 25.11-15.12.2019 |  | х | х | х | х | х
| 1.4Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  |  | 01.07.2019 31.12.2019 |  | 0,0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5
| в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5
| Контрольное событие 1.4 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  |  | 25.11-15.12.2019 |  | х | х | х | х | х
| 1.5 Поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства |  |  | 01.07.2019 31.12.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
| в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
| Контрольное событие 1.5 поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводств |  |  | 25.11-15.12.2019 |  | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0
| краевой бюджет |  |  |  |  | 100 | 4240 | 1314 | 2950.5 | 8604.5
| местный бюджет |  |  |  |  | 930 | 1070 | 1219 | 1438 | 4657
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1030 | 5310 | 2533 | 4388.5 | 13261.5
| Главный специалист | [5 empty] | Г.Е. Митусова