АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019      			                                     № 520

Об утверждении форм документов по управлению проектами в

муниципальном образовании Кавказский район

В целях организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кавказский район, а также в целях повышения результативности, создания единообразного механизма организации деятельности по управлению проектами и  в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 16 января 2019 года № 21 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кавказский район»,        п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить формы документов по управлению проектами в муниципальном образовании Кавказский район (приложения № 1-7).

2. Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район                                  М.Д. Замятину.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                    		                                        В.Н. Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 19.04.2019 № 520

ФОРМА

предложения по открытию проекта и (или) программы

1. Инициатор проекта (общие сведения):

_________________________________________________________________

  - .Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта:

________________________________________________________________

1.2.Должность инициатора проекта (с полным наименованием организации):

________________________________________________________________

1.3.Почтовый адрес и контактные данные инициатора проекта:

_________________________________________________________________

2. Краткое описание проекта:

________________________________________________________________

2.1. Предполагаемое наименование проекта:

________________________________________________________________

2.2. Формальное основание для открытия проекта (с указанием
наименования):

________________________________________________________________

2.3. Какую проблему решает реализация проекта

________________________________________________________________

2.4. Цель проекта

_________________________________________________________________

2.5. Что будет являться результатом успешной реализации проекта?

________________________________________________________________

2.6. Планируемая дата начала и окончания проекта (дд.мм.гггг):

| дата начала: | дата окончания: |
| --- | --- |

2.7. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта:

_________________________________________________________________

3. Дополнительная информация по проекту

________________________________________________________________________________

Прошу зарегистрировать форму предложения по открытию проекта и(или) программы в соответствии с постановлением администрации Кавказского района от 16 января 2019 года № 21 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кавказский район».

дата «___» __________201 г.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           М.Д. Замятина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 19.04.2019 № 520

ФОРМА ПАСПОРТА

|  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель проектного комитета) ______________ /__________________/ (подпись) (ФИО) дата «___» __________201 г. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ Проекта |  |
| Наименование проекта |  |
| Заявитель проекта(программы) |  |
| Функциональный заказчик проекта (программы) |  |
| Руководитель проекта (программы) |  |
| Куратор проекта (программы) |  |
| Администратор проекта |  |
| Команда проекта (рабочая группа) |  |
| Основные параметры проекта |  |
| Основание для нала реализации проекта |  |
| Описание Проекта |  |
| Цель (цели) проекта |  |
| Задачи проекта |  |
| Результат (результаты) проекта |  |
| Показатели эффективности проекта |  |
| Период реализации проекта |  |
| Риски реализации проекта |  |
| Взаимосвязь с другими муниципальными проектами (программами) |  |

Куратор проекта:   ________________		/_________________________/

(Подпись)					( расшифровка)

Руководитель проекта: ________________	/_________________________/

(Подпись)					( расшифровка)

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           М.Д. Замятина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 19.04.2019 № 520

ФОРМА СВОДНОГО ПЛАН-ГРАФИКА

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель проектного комитета)

______________ /__________________/

(подпись)                                     (ФИО)

дата «___» __________201  г.

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

| Название проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный результат проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточный результат (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточный прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущая дата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи/ Мероприятия | Ответственное лицо/исполнитель | Дата начала | Срок реализации | Дни | Статус | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Куратор проекта:   ________________		/_________________________/

(Подпись)					( расшифровка)

Согласовано:

Руководитель проекта: ________________	/_________________________/

(Подпись)					(расшифровка)

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                М.Д. Замятина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 19.04.2019 № 520

ФОРМА КАРТЫ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________________

______________ /__________________/

(подпись)                                     (ФИО)

дата «___» __________201  г.

Карта контроля

Ключевая цель проекта (программы):_____________________________________________________

| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта : |  |  |
| Команда проекта (программы): | Зона ответственности: | Подпись: |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Источник финансирования (тыс.рублей): | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | Всего |  |
| Срок реализации проекта: |  |  |
| Дата начала реализации проекта(программы): |  |  |
| Дата окончания реализации проекта(программы): |  |  |

| № п/п | Наименование этапа мероприятия | исполнитель | Год :__________ месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год :__________ месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Куратор проекта:   ________________		/_________________________/

(Подпись)					( расшифровка)

Руководитель проекта: ________________	/_________________________/

(Подпись)					( расшифровка)

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                             М.Д. Замятина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 19.04.2019 № 520

ФОРМА ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

|  | Отчет о ходе реализации мероприятий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование проекта) |  |  |  |  |
|  | за (месяц, год) |  |  |  |  |  |
|  | ФИО исполнителя |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет [1] |  | Бюджет (факт), тыс. руб. |
|  |  |  |  | (план), тыс. руб. |  |  |
| Причины отклонений |  |  |  |  |  |  |
| Запрос на изменения |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| [1] Заполняется в случае наличия информации о бюджете проекта в плане-графике проекта. |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:   ________________		/_________________________/

(Подпись)					( расшифровка)

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           М.Д. Замятина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 19.04.2019 № 520

ФОРМА ОТЧЕТА О СТАТУСЕ ПРОЕКТА

Отчет о статусе проекта²

__________________________________________

(наименование проекта)

|  | за (месяц, год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Бюджет [1] | Бюджет (факт), тыс. руб. | Исполнитель проекта (ФИО) |
|  |  |  |  | (план), тыс. руб. |  |  |
| Причины отклонений |  |  |  |  |  |  |
| Запрос на изменения |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз достижения контрольных событий, запланированных на следующий отчетный период |  |  |  |  |  |  |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| [2] Составляется нарастающим итогом за период от даты начала проекта до даты отчета |  |  |  |  |  |  |

Администратор проекта:   ________________	/_________________________/

(Подпись)				( расшифровка)

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           М.Д. Замятина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 19.04.2019 № 520

ФОРМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель проектного комитета)

______________ /__________________/

(подпись)                                     (ФИО)

дата «___» __________201  г.

Итоговый отчет о реализации проекта

_______________________________________________

(наименование проекта)

| № п/ п | Наименование | План | Факт | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результаты проекта, зафиксированные в паспорте проекта |  |  |  |
| 2. | Краткое описание проблем выполнения проекта и способов, примененных для их решения |  |  |  |

Куратор проекта:   ________________		/_________________________/

(Подпись)					( расшифровка)

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           М.Д. Замятина