- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 05.08.2013      			                                     № 955

- Об утверждении ведомственной районной целевой программы

- "Участие в предупреждении риска заноса, распространения и ликвидация

- очагов африканской чумы свиней на территории муниципального

- образования Кавказский район  на 2014 - 2015 годы"

- Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 января 2012 года № 31 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края на 2012-2015 годы» п о с т а н о в л я ю:

- 1. Утвердить ведомственную районную целевую программу "Участие в предупреждении риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район  на 2014 - 2015 годы" (прилагается).

- 2. Отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район, начальника управления сельского хозяйства Я.И.Емельяненко.

- 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

- Глава муниципального образования

- Кавказский район                                                                                 В.Н.Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 05.08.2013 №  955

- ВЕДОМСТВЕННАЯ РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- "УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РИСКА ЗАНОСА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- КАВКАЗСКИЙ РАЙОН НА 2014 - 2015 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

- ведомственной  районной целевой программы "Участие в предупреждении

- риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы

- свиней на территории муниципального образования

- Кавказский район на 2014 - 2015 годы"

Наименование программы  ведомственная районная целевая программа

"Участие в предупреждении риска заноса, распространения и

ликвидация очагов африканской чумы свиней на

территории муниципального образования

Кавказский район на 2014 – 2015 годы"

(далее - Программа)

Основание для:  Бюджетный кодекс Российской Федерации

разработки Программы    Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года

N 4979-1 "О ветеринарии"

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и

ликвидации африканской чумы свиней, утвержденная

Главным управлением ветеринарии Министерства

сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 года

Заказчик программы администрация муниципального образования

Кавказский район

Основные разработчики   управление сельского хозяйства муниципального

образования Кавказский район и

государственное управление ветеринарии

Кавказского района

Координатор Программы   управление сельского хозяйства муниципального

образования Кавказский район

Цели и задачи

Программы               Комплексное решение проблем профилактики и

ликвидации африканской чумы свиней

(далее - АЧС) в Кавказском районе

Срок реализации         2014 - 2015 годы

Программы

Объемы и источники      общий объем финансирования Программы составляет

финансирования             186,6 тыс. рублей, в том числе:

Программы                     за счет средств местного бюджета – 186,6 тыс. рублей,

из них по годам:

2014 год – 93,3 тыс. рублей

2015 год – 93,3 тыс. рублей

Софинансирование Краевого бюджета предусмотрено в

Сумме 3542,8 тыс.руб. из них по годам:

2014год-1771,4 тыс.руб.

2015год-1771,4 тыс.руб.

Контроль за выполнением контроль за выполнением Программы осуществляют

Программы                          администрация муниципального образования

Кавказский  район

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

- ее решения программными методами

- Источником возбудителя АЧС являются больные и переболевшие (вирусоносители) свиньи. Основным резервуаром возбудителя АЧС в природе служат дикие свиньи, а также аргасовые клещи рода Ornithodorus. Факторами передачи возбудителя АЧС являются инфицированные объекты внешней среды (корма, кормовые отходы, вода, предметы ухода, навоз и другое), трупы павших свиней и продукты убоя инфицированных свиней. Период с момента заражения свиньи до проявления выраженных признаков АЧС (инкубационный период) составляет 5 - 15 суток.

- Распространение вируса в помещениях, отдельных хозяйствах, где осуществляется выращивание и разведение свиней, участках пастбищ (урочищах), организациях, осуществляющих убой свиней, заготовку и переработку продукции животного происхождения, также в районе обитания больных домашних и диких свиней (далее - эпизоотический очаг) и за его пределами возможно посредством реализации и использования необеззараженных продуктов убоя свиней или путем перемещения свиней с места на место, а также транспортными средствами и обслуживающим персоналом.

- В современных условиях хозяйствования появление АЧС в регионе является катастрофой для всей свиноводческой отрасли, о чем свидетельствуют:

- высокая смертность животных в очагах инфекции;

- прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции;

- полный запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона;

- огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;

- экономический ущерб.

- Угроза АЧС - основной фактор, сдерживающий развитие свиноводства .

- Через средства массовой информации, сходы граждан регулярно проводится разъяснительная работа с населением об опасности появления АЧС, о порядке оповещения ветеринарной службы. Посредством телевидения, периодической печати и листовок даны адреса и телефоны ветеринарных подразделений, в которые следует обращаться в случае заболевания и гибели свиней.

- Ликвидация очагов АЧС и недопущение их дальнейшего распространения на территории муниципального образования Кавказский район возможно при комплексном подходе к решению этой проблемы, достаточном финансировании организационно-хозяйственных мероприятий и должном научном обеспечении проводимых мероприятий.

- Основные преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом:

- 1. Комплексный подход к решению проблемы.

- Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть основные ее аспекты и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий.

- 2. Координация решения проблем.

- Координация реализации мероприятий Программы осуществляется управлением сельского хозяйства муниципального образования Кавказский район, которое обеспечивает соблюдение сроков проведения программных мероприятий и мониторинга их реализации.

- 3. Обеспечение полного и своевременного финансирования.

- В Программе принимаются механизм и объемы финансирования программных мероприятий, что обеспечит своевременность и полноту их оплаты.

- 4. Принятие критериев оценки и социально-экономических последствий решений проблемы.

- В связи с вышеизложенным назрела острая необходимость решения проблемы посредством программно-целевого метода, который позволит достичь наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем, а также обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов.

- 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

- Целью Программы является комплексное решение проблем профилактики и ликвидации АЧС на территории муниципального образования Кавказский район.

- Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, является участие в следующих мероприятиях:

- ликвидация очагов АЧС на территории района;

- изучение возможных путей заноса возбудителя АЧС на территорию муниципального образования Кавказский район;

- совершенствование методов профилактики заболевания;

- организация и выполнение эпизоотического мониторинга АЧС;

- принятие мер, направленных на обеспечение работы хозяйств, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, осуществляющих убой свиней, осуществляющих переработку продукции свиноводства в режиме, соответствующем IV степени защищенности (компартменту);

- принятие мер, направленных на недопущение использования в отрасли свиноводства кормов, произведенных без проведения термической обработки, уничтожающей возбудителя АЧС;

- принятие мер, направленных на проведение идентификации поголовья свиней на территории района;

- принятие мер, направленных на проведение на регулярной основе мероприятий по экстренной депопуляции дикого кабана, уничтожению трупов диких кабанов и организацию отбора проб патологического материала от павших на подконтрольной территории животных;

- принятие мер, направленных на снижение поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет альтернативных видов животных;

- принятие мер, направленных на организацию в установленном законодательством порядке работы дополнительных постов досмотра, и проведение ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств;

- обеспечение экологической безопасности и мер по ветеринарной защите при строительстве и эксплуатации мощностей по производству и убою свиней;

- повышение квалификации ветеринарных специалистов района в вопросах организации диагностики и профилактики АЧС;

- обеспечение информационной политики, направленной на систематическое доведение через электронные и печатные средства массовой информации информационных материалов, отражающих аспекты, связанные с опасностью АЧС;

- обеспечение проведения мероприятий по недопущению перемещения и реализации подконтрольных ветеринарной службе грузов без ветеринарных сопроводительных документов и по ветеринарным сопроводительным документам, выданным с нарушением законодательства Российской Федерации.

- Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2015 годы.

- 3. Перечень мероприятий Программы

- Для реализации Программы необходимы следующие ресурсы:

- Организационные  -  проведение организационных мероприятий силами управления ветеринарии Кавказского района, управления сельского хозяйства муниципального образования Кавказский район, Управления Россельхознадзора по Кавказскому району, а также привлеченных в установленном законодательством порядке сил МВД России по Кавказскому району;

- технические - автотранспорт, дезинфекционная техника, современное лабораторное оборудование, оргтехника и другие технические средства и оборудование;

- кадровые - исполнители Программы обеспечивают решение организационных задач, разработку и внедрение научно-методического обеспечения (Программа предусматривает использование кадрового потенциала управления сельского хозяйства муниципального образования Кавказский район, управления ветеринарии Кавказского района, управления Россельхознадзора по Кавказскому району, администраций сельских и городских поселений района).

- Для выполнения Программы предусмотрены следующие организационные мероприятия:

- организация взаимодействия государственного управления ветеринарии Кавказского района с Управлением Россельхознадзора по Кавказскому району и органами МВД России по Кавказскому району;

- принятие мер, направленных на обеспечение установки печей для сжигания животноводческой продукции;

- принятие мер, направленных на усиление работы по недопущению реализации мясной продукции в несанкционированных местах;

- принятие мер, направленных на максимальное снижение численности и миграционной активности дикого кабана в районе;

- анализ миграционной активности животных в дикой фауне;

- принятие мер, направленных на внедрение системы учета скота и ведение учета поголовья животных на территории района;

- принятие мер, направленных на недопущение приготовления комбикормов для отрасли свиноводства без проведения термической обработки, уничтожающей возбудителя АЧС;

- обеспечение мониторинга по АЧС в свиноводческих предприятиях, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах Кавказского района, дикой фауне, мясной продукции;

- организация обустройства мест экстренного захоронения трупов животных и других биологических отходов;

- принятие исчерпывающих мер по недопущению проникновения животных на территории полигонов твердых бытовых отходов, а также возникновению несанкционированных мест утилизации отходов;

- участие в организации ликвидации очагов возникновения АЧС.

- Оценка возможных путей и факторов передачи АЧС на территории Кавказского района:

- с живыми животными и продукцией животного и растительного происхождения;

- с автомобильным транспортом и другими техническими средствами;

- с зернофуражом и кормовыми добавками;

- с дикими свиньями;

- с пищевыми и столово-кухонными отходами.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

- Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета в 2014-2015 годах.

| - Наименование - мероприятия | Муниципальный заказчик | - Объемы и источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего - МБ | - кб | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  |  | мб | кб | мб | кб |
| - Проведение мероприятий по организации сбора и доставки биологических отходов | Администрация муниципального образования | 2,4 | 42,8 | 1,2 | 21,4 | 1,2 | 21,4 |
| - Проведение мероприятий на приобретение автотранспортных средств для перевозки контейнеров с биологическими отходами | -=- | 157,8 | 3000,0 | 78,9 | 1500,0 | 78,9 | 1500,0 |
| - Проведение мероприятий на приобретение контейнеров для сбора биологических отходов | -=- | 26,4 | 500,0 | 13,2 | 250,0 | 13,2 | 250,0 |

- 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

- Реализация программы будет способствовать  предупреждению риска заноса распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории  муниципального образования Кавказский район.

- 6. Организация управления  и контроль за ходом реализации Программы.

- Контроль за выполнением  Программы осуществляет в установленном порядке администрация муниципального образования Кавказский район.     Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район предоставляет отчет о выполнении программных мероприятий и целевом использовании  бюджетных средств, выделенных на ее реализацию в установленном порядке.

- Заместитель главы муниципального

- образования, начальник управления

- сельского хозяйства администрации

- муниципального образования

- Кавказский район                                                                          Я.И.Емельяненко