АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2013		№ 227

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография»

муниципального образования Кавказский район, направленные на

повышение эффективности деятельности отрасли» и Плана мероприятий

(«дорожная карта») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и

кинематография» муниципального образования Кавказский район,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

дополнительного образования детей в детских музыкальных школах,

детских художественных школах и школах искусств»

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года

№ 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Кавказский район, направленные на повышение эффективности деятельности отрасли» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Кавказский район, направленные на повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в детских музыкальных школах, детских художественных школах и школах искусств» (приложение № 2).

3. Отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район (Михайловская) ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район информацию о ходе реализации плана.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сельских поселений Кавказского района разработать и до 10 марта текущего года утвердить планы мероприятий, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры, и обеспечить их выполнение.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район

С.В. Филатову.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Кавказский район	В.Н.Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 06.03.2013  № 227

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Кавказский район направленные на повышение эффективности сферы культуры»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли культура, искусство и кинематография, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:

1)  повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2) установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда работников учреждений культуры от количества               и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования Кавказский район;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани и Российской Федерации, обеспечение доступа жителей района к культурным ценностям и участию в культурной жизни района и края, реализация творческого потенциала;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования Кавказский район.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры муниципального образования Кавказский район

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) увеличение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Кавказский район (создание  электронных баз библиотек, виртуальных музеев);

3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих проектов организаций всех форм собственности;

4) создание условий для творческой самореализации жителей муниципального образования Кавказский район;

5) вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта;

6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район;

7) увеличение интеграции культуры и искусства района в культурное пространство Краснодарского края и России, популяризация территории Кавказского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек муниципального образования Кавказский район  (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |

2) увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда муниципальных музейных учреждений муниципального образования Кавказский район по отношению к 2012 году (единиц):*

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 95 | 144 | 192 | 240 | 288 |

3) посещаемость муниципальных музейных учреждений муниципального образования Кавказский район (тысяч человек  в год):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,6 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,8 | 32,2 |

4) увеличение числа участников клубных формирований  учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |

5) увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |

6) повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |

7) увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек муниципального образования Кавказский район (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |

8) увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Кавказский район (процентов по отношению к 2012 году):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,3 | 12,5 | 18,7 | 25 | 31,3 | 37,5 |

9) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей                                          по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597                     «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации,                         на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых                 на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,4 | 117,6 | 122,5 | 126,8 | 127,7 | 130,6 |

V. Основные мероприятия отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район, направленные на повышение эффективности    и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |
| 1.1. Направление в органы местного самоуправления городского и сельских поселений методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» их руководителей и работников | II квартал 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.2. Разработка (изменение) показателей деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования Кавказский район и их руководителей | ежегодно | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.3. Направление в подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район учреждения, методических рекомендаций по установлению показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры по основным категориям работников | май 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.4. Внесение изменений в постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 11 ноября 2008 года № 876 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район» в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | II – III кварталы 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.5. Подготовка и направление в органы местного самоуправления городского и сельских поселений Кавказского района рекомендаций по внесению изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и достижения показателей повышения оплаты труда | 2013 год | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1 | 2 | 3 |
| в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |
| 1.6. Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных бюджетных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги | I квартал 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.7. Направление в подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район учреждения и органы местного самоуправления городского и сельских поселений Кавказского района, типовых отраслевых норм труда и методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в учреждениях культуры | 2013 – 2018 годы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| - Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |  |
| 2.1. Подготовка и направление в подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район учреждения и органы местного самоуправления городского и сельских поселений Кавказского района, разъяснений по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Кавказский район, в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений и представления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | I квартал 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 2.2. Направление в подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район учреждения и органы местного самоуправления городского и сельских поселений Кавказского района, типовой формы трудового договора, заключаемого с руководителями учреждений, и методических рекомендаций по их заполнению | I квартал 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 2.3. Подготовка и направление в подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район учреждения и органы местного самоуправления городского и сельских поселений Кавказского района, разъяснений порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также граждан, замещающих указанные должности | I квартал 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 2.4. Подготовка и направление в органы местного самоуправления городского и сельских поселений Кавказского района, разъяснений порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности | I – II кварталы 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 2.5. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями подведомствен-ных отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район учреждений в соответствии с типовой формой договора, разработанной Министерством труда и Министерством культуры Российской Федерации | 2013 – 2018 годы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1 | 2 | 3 |
| - Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры |  |  |
| 3.1. Подготовка разъяснений, связанных с изменением (актуализацией) квалификационных требований к работникам учреждений культуры и внедрением профессиональных стандартов | 2013 – 2014 годы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.2. Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 – 2018 годы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.3. Подготовка и направление в подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район и органы местного самоуправления городского и сельских поселений Кавказского района, разъяснений порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на «эффективный контракт» | I – II кварталы 2013 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.4. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район учреждений, оказывающими государственные услуги, в связи с введением «эффективного контракта» | ежегодно | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.5. Подготовка информаций в Министерство культуры Краснодарского края об итогах внедрения «эффективного контракта» в учреждениях отрасли культуры муниципального образования Кавказский район | ежегодно | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.6. Разработка предложений по базовым окладам по профессиональным квалификационным группам работников учреждений культуры муниципального образования Кавказский район | 2015 год | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| - Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры |  |  |
| 4.1. Мониторинг достижения целевых показателей повышения средней заработной платы на территории муниципального образования Кавказский район | постоянно | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 4.2. Уточнение объемов расходов бюджетов всех уровней на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности учреждений | 2013 – 2018 годы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.3. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | 2013 – 2018 годы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 4.4. Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Кавказский район в 2012 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018 годов | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 4.5. Мониторинг выполнения мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры, в городском и сельских поселениях Кавказского района в 2012 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018 годов | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 4.6. Информационное сопровождение программы поэтапного повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Кавказского района (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 2013 – 2018 годы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 4.7. Подготовка информации в отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район о реализации мероприятий по увеличению реальной заработной платы работников учреждений культуры | 2013 – 2018 годы | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| 4.8. Подготовка информации в Министерство труда и социального развития и Министерство культуры Краснодарского края о результатах повышения оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры муниципального образования Кавказский район | май 2017 года | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район	                 С.В. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 06.03.2013  № 227

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Кавказский район, направленные на повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в детских музыкальных  школах, детских художественных школах и школах искусств»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Кавказский район, направленные на повышение эффективности и качества услуг  в учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования Кавказский район - в детских музыкальных  школах, детских художественных школах и школах искусств» (далее по тексту детские школы искусств) являются:

1) повышение качества жизни детей от 5 до 18 лет путем создания условий для развития их творческих способностей, социализации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством, приобщения                             к здоровому образу жизни, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны и Кубани;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала детских школ искусств;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере дополнительного образования детей;

5) сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани и Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития образования в сфере культуры.

Достижение целей реализации «дорожной карты» будет осуществляться путем проведения  структурных изменений  по следующим направлениям:

расширение потенциала системы детских школ искусств:

развитие многообразия культурно-образовательных моделей, повышение качества образовательного процесса в детских школа искусств;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в детских школах искусств;

повышение эффективности муниципальных образовательных услуг дополнительного образования детей в детских школах искусств;

установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда руководителей  и работников детских школ искусств от количества и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

разработка и внедрение системы оценки качества услуг дополнительного образования в детских школах искусств.

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- создание условий для выявления и  развития молодых талантов.

- Создание условий для выявления и развития талантливых и одаренных детей и молодежи включает в себя реализацию Арт-Концепции развития художественного образования в Краснодарском крае (2008-2020 годы) в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

2. Ожидаемые результаты

К 2018 году не менее 14 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детских школ искусств муниципального образования Кавказский район.

Показатели эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в детских школах искусств

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами детских школ искусств | % | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 | не менее 14 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств |
| 2. | Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств | % | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | увеличится доля учащихся школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах, выставках различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств |
| 3. | Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня | чел. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | увеличится объем средств, направляемый на стимулирование и поддержку талантливых детей и молодежи |
| 4. | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | % | 114,4 | 121,3 | 111,2 | 111,3 | 116 | 139,7 | во всех детских школах искусств будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов детских школ искусств в 2018 году составит 100 % к среднемесячной заработной плате по экономике Краснодарского края |

3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг детских школ искусств муниципального образования Кавказский район, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы детских школ искусств |  |  |  |
| - 1.1.Разработка и реализация программы (проекта) развития детских школ искусств Арт-Концепции развития художественного образования в Кавказском районе (2008-2020 годы) в рамках Арт-Концепции развития художественного образования в Краснодарском крае и концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 год | Охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами детских школ искусств; удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств |
| - Разработка программы (проекта) развития детских школ искусств муниципального образования Кавказский район | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2014 год |  |
| - Мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития детских школ искусств органами местного самоуправления муниципального образования Кавказский район | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2014- 2018 годы |  |
| 1.2.Совершенствование организационно-экономиче-ских механизмов обеспечения доступности услуг детских школ искусств, в том числе: | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |  | Охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами детских школ искусств |
| 1.2.1 Обновление нормативно правовых актов муниципального образования Кавказский в соответствии с требованиями санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др. для обеспечения условий для повышения доступности и качества услуг детских школ искусств |  | 2013 - 2015 годы |  |
| 1.3.Продвижение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в детских школах искусств | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2015 - 2017 годы | Охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами детских школ искусств |
| 1.4. Использование (привлечение) ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 - 2015 годы | число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 1.4.1. Апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.5.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей в детских школах искусств, в том числе: | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район |  | число муниципальных образований Краснодарского края, в которых оценка деятельности детских школ искусств, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности (не менее чем в 80 % муниципальных образований края) |
| 1.5.1. Разработка и доведение до органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район показателей эффективности деятельности детских школ искусств, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 год |  |
| 1.5.2. Разработка нормативных актов по утверждению (изменению) показателей эффективности деятельности детских школ искусств, их руководителей и основных категорий работников | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 год |  |
| 2. Создание условий для выявления и развития молодых талантов |  |  |  |
| 2.Реализация Арт-Концепции развития художественного образования в Кавказском районе (2008-2020 годы) в рамках в рамках Арт-Концепции развития | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 - 2018 годы | удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах, выставках различного уровня, в |
| художественного образования в Краснодарском крае и концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  | общей численности обучающихся в детских школах искусств; удельный вес учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня |
| 3.Введение эффективного контракта в детских школах искусств |  |  |  |
| 3.1.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с работниками детских школ искусств | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | II квартал 2013 года | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников детских школ искусств к |
| 3.1.2. Разработка (изменение) показателей деятельности детских школ искусств и их руководителей | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | ежегодно | среднемесячной заработной плате по экономике Краснодарского края |
| 3.1.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями и работниками детских школ искусств в соответствии с типовой формой договора | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 - 2018 годы |  |
| 3.1.3.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в детских школах искусств (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 - 2018 годы |  |
| 4.Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников детских школ искусств |  |  |  |
| 4.1. Уточнение объемов расходов бюджетов всех уровней на повышение заработной платы работников детских школ искусств в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников детских школ искусств к среднемесячной |
| мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом возможного привлечения не менее трети этих объемов за счет реорганизации неэффективных учреждений, оптимизации расходов учреждений | Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район |  | заработной плате по экономике Краснодарского края |
| 4.2. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников детских школ искусств в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2013 – 2018 годы |  |
| 4.3 Мониторинг выполнения мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры, в муниципальных образованиях Краснодарского края в 2012 – 2018 годах | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 15 января, 15 июля 2013 – 2018 годов |  |
| 4.6. Информационное сопровождение программы поэтапного повышения заработной платы работников детских школ искусств (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район | 2012 – 2018 годы |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район											                    С.В. Филатова