АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2015      			                                     № 1552

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года

№ 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,

формирования, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

Кавказский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ     «О стратегическом планировании в Российской Федерации»                                              п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район							          В.Н.Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 07.12.2015  №  1552

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»

В приложении «Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» (далее – Порядок):

1. Раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Координатор муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальной программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской федерации».»;

2. В подпункте 3.4.3 раздела 3 Порядка слова «, с учетом результатов его общественного обсуждения и финансово-экономической экспертизы КСП» исключить.

3.Пункты 4.3, 4.4  раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не                      позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям, мероприятиям подпрограмм и ведомственным целевым программам, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, по которым они выделяются. Для основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный(ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

4.4. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.»;

4. В пункте 4.5 раздела 4 Порядка слова « и детального плана-графика» исключить;

5. Пункт 4.6 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.6. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).»;

6. Приложение № 12 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящимизменениям.

7. Приложение № 13 к Порядку исключить.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления					  Л.А.Губанова

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к Порядку

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п1) |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события |  | Статус2) | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3) |  |  | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4) |  | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей5) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ведомственная целевая программа № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник финансового управления												Л.А.Губанова