АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2015      			                                     № 1576

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Кавказский район от 24 октября 2014 года

№ 1693 «Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Развитие культуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с пунктом 3.5 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693                                          «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район 	                                                                       В.Н.Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года

№ 1693 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»  (далее – муниципальной программы):

а) позицию «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Участники муниципальной программы | учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район»; |
| --- | --- |

б) позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств; -увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования; -число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства; -число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения; -организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район; -количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район; -количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район; -количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц); -обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства; -повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; количество учреждений культуры; |
| --- | --- |

г) позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

| «Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации: 2015-2021 годы, этапы реализации не предусмотрены»; |
| --- | --- |

д) позицию  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего на 2015-2021 годы – 450157,5 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 76953,6 тыс. рублей; 2016 год - 62234,0 тыс. рублей; 2017 год - 62193,9 тыс. рублей; 2018 год - 62193,9 тыс. рублей; 2019 год - 62193,9 тыс. рублей; 2020 год - 62193,9 тыс. рублей; 2021 год – 62193,9 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 429461,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 61825,3 тыс. рублей; 2016 год - 61306,1 тыс. рублей; 2017 год - 61266,0 тыс. рублей; 2018 год - 61266,0 тыс. рублей; 2019 год - 61266,0 тыс. рублей; 2020 год - 61266,0 тыс. рублей; 2021 год - 61266,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 9109,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 8624,4 тыс. рублей; 2016 год - 80,9 тыс. рублей; 2017 год - 80,9 тыс. рублей; 2018 год - 80,9 тыс. рублей; 2019 год - 80,9 тыс. рублей; 2020 год - 80,9 тыс. рублей; 2021 год - 80,9 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 11585,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 6503,9 тыс. рублей; 2016 год - 847,0 тыс. рублей; 2017 год - 847,0 тыс. рублей; 2018 год - 847,0 тыс. рублей; 2019 год - 847,0 тыс. рублей; 2020 год - 847,0 тыс. рублей; 2021 год – 847,0 тыс. рублей». |
| --- | --- |

2. В наименовании раздела 1 «Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы "Культура"» слова «сферы "Культура"» заменить на слова «в сфере культуры».

Последний абзац: «Проблему сохранения кадров в отрасли призваны решить реализуемые мероприятия по повышению оплаты труда работников отрасли "Культура, искусство и кинематография", запланированные в период с 2015 по 2017 год» из раздела 1 исключить.

# 3. Абзац 2 раздела «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Срок реализации программы 2015 - 2021 годы».

4. Раздел 6  муниципальной программы  «Меры муниципального регулирования и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижения целей муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы не предусмотрены.

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

1) риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

3)  природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости  от достигнутых результатов;

- проведение мониторинга выполнения государственной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а так же мероприятий муниципальной программы».

# 5. Приложение № 1  «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящим изменениям).

# 6. Приложение № 2  «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящим изменениям).

7. Приложение № 3  «Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящим изменениям).

# 8. Муниципальную программу дополнить приложением № 7  «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры» (приложение № 4 к настоящим изменениям).

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                             С.В.Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.10.2014г. № 1693

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576)

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Кавказский район для всех категорий потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: осуществление муниципальной политики в области развития культуры, искусства, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения и кино, сохранения и использования историко-культурного достояния в интересах всех категорий населения Кавказского района в пределах своей компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель: повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 3 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель: охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств | % | 3 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 2.2.2 | Целевой показатель: увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования | чел. | 3 | 1380 | 1392 | 1402 | 1412 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 2.2.3 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | чел. | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Целевой показатель: число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | чел. | 3 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| 2.3.2 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | чел. | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.3.3 | Целевой показатель: обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район | % | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.3.4 | Целевой показатель: количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | чел. | 3 | 53140 | 53140 | 53150 | 53150 | 53150 | 53150 | 53150 |
| 2.4 | Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: организация и проведение учебно-методических, консультационных мероприятий для учреждений культуры района, организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение учреждений культуры района, организация мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Целевой показатель: число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства | ед. | 3 | 92 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2.4.2 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | чел. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.4.3 | Целевой показатель: количество учреждений культуры | ед. | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2.5 | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: упорядочение системы сбора, регистрации и обобщение информации об имуществе, обязательствах обслуживаемых учреждений и их движении путём сплошного, непрерывного и документального оформления всех хозяйственных операций, а также ведение учёта и отчетности по поступающим средствам различных уровней бюджета и внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Целевой показатель: организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | кол-во обслуж. учр. | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2.6 | Основное мероприятие № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Целевой показатель: количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район | ед. | 3 | 11007 | 11121 | 11232 | 11245 | 11250 | 11275 | 11300 |
| 2.6.2 | Целевой показатель: количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район | ед. | 3 | 50 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

* Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

если целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                                                   С.В. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.10.2014г. № 1693

(в редакции постановления

администрации  муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»

| № П№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Участник муни-ципа-льной прог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | всего | 18410,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 |  | 2630,0 |  |  | 2630,0 |  |  | 2630,0 |  |  | -повышение уров-ня и качества жизни населения Кавказского райо-на за счет увеличения дос-тупности культур-ного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства; -повышение соци-альной активности жителей Кавказ-ского района, вовлечение насе-ления в процесс создания культур-ного продукта и формирование комфортной среды жизнедеятель-ности района | Отдел культуры |
|  |  | местный бюджет | 18410,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 |  | 2630,0 |  |  | 2630,0 |  |  | 2630,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства» | всего | 18410,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 |  | 2630,0 |  |  | 2630,0 |  |  | 2630,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18410,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 |  | 2630,0 |  |  | 2630,0 |  |  | 2630,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | всего | 323156,2 | 56960,8 | 44365,9 | 44365,9 | 44365,9 |  | 44365,9 |  |  | 44365,9 |  |  | 44365,9 |  |  | - не менее 14 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств -повышение качества и расши-рение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказ-ского района; -повышение эффективности и результативности бюджетных расхо-дов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказ-ского района; -увеличение средней заработ-ной платы работников сферы культуры и искусства Кавказ-ского района; -повышение пре-стижности и привлекатель-ности профессий в сфере культуры и искусства; -сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства. | учреждения, подведомственные отделу культуры |
|  |  | местный бюджет | 306502,9 | 43642,9 | 43810,0 | 43810,0 | 43810,0 |  | 43810,0 |  |  | 43810,0 |  |  | 43810,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7670,5 | 7185,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |  | 80,9 |  |  | 80,9 |  |  | 80,9 |  |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 8982,8 | 6132,8 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |  | 475,0 |  |  | 475,0 |  |  | 475,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» | всего | 322527,3 | 56877,3 | 44275,0 | 44275,0 | 44275,0 |  | 44275,0 |  |  | 44275,0 |  |  | 44275,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 306432,9 | 43632,9 | 43800,0 | 43800,0 | 43800,0 |  | 43800,0 |  |  | 43800,0 |  |  | 43800,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7111,6 | 7111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 8982,8 | 6132,8 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |  | 475,0 |  |  | 475,0 |  |  | 475,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работ-никам, муниципальных учреждений, прожива-ющим и работающим в сельской местности» | всего | 558,9 | 73,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |  | 80,9 |  |  | 80,9 |  |  | 80,9 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 558,9 | 73,5 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |  | 80,9 |  |  | 80,9 |  |  | 80,9 |  |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие № 2.3 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» | всего | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | всего | 17006,8 | 3064,7 | 2357,1 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 |  |  |  | 2317,0 |  |  |  | 2317,0 |  | - повышение качества и расширение спектра муници-пальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - повышение эффективности и результативности бюджетных расхо-дов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; - увеличение средней заработ-ной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района | Учреждения, подведомственные отделу культуры |
|  |  | местный бюджет | 16366,4 | 2424,3 | 2357,1 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 |  |  |  | 2317,0 |  |  |  | 2317,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 639,7 | 639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» | всего | 16458,5 | 2958,5 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 |  |  | 2250,0 |  | 2250,0 |  |  |  | 2250,0 |  |  | Учреждения, подведомственные отделу культуры |
|  |  | местный бюджет | 15818,1 | 2318,1 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 |  |  | 2250,0 |  | 2250,0 |  |  |  | 2250,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 639,7 | 639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие № 3.2 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работни-кам государственных и муниципальных учреж-дений, проживающим и работающим в сельской местности» | всего | 181,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 26,0 |  |  |  | 26,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 181,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 26,0 |  |  |  | 26,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие № 3.3 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» | всего | 287,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |  |  | 41,0 |  |  | 41,0 |  | 41,0 |  |  | Оотдел культуры |
|  |  | местный бюджет | 287,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |  |  | 41,0 |  |  | 41,0 |  | 41,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» | всего | 80,3 | 40,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Оотдел культуры |
|  |  | местный бюджет | 80,3 | 40,2 | 40,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | всего | 16407,1 | 3291,1 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 |  |  |  | 2186,0 |  |  | 2186,0 |  | 2186,0 |  | -повышение ка-чества и расши-рение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказ-ского района; -повышение эф-фективности и результативности бюджетных расхо-дов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказ-ского района; -увеличение сред-ней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказ-ского района. | Учреждения, подведомствен-ные отделу культуры |
|  |  | местный бюджет | 15587,1 | 2471,1 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 |  |  |  | 2186,0 |  |  | 2186,0 |  | 2186,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 799,6 | 799,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие № 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» | всего | 16407,1 | 3291,1 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 |  |  |  | 2186,0 |  |  | 2186,0 |  | 2186,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15587,1 | 2471,1 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 |  |  |  | 2186,0 |  |  | 2186,0 |  | 2186,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 799,6 | 799,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 5. 5.1. | Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | всего | 72157,0 | 10087,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 |  |  |  | 10345,0 |  | 10345,0 |  |  | 10345,0 | -повышение ка-чества и расши-рение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; -повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района |  | Учреждения, подведомственные отделу культуры |
|  |  | местный бюджет | 69575,0 | 9737,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 |  |  |  | 9973,0 |  | 9973,0 |  |  | 9973,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 2582,0 | 350,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |  |  |  | 372,0 |  | 372,0 |  |  | 372,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие № 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» | всего | 72157,0 | 10087,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 |  |  |  | 10345,0 |  | 10345,0 |  |  | 10345,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 69575,0 | 9737,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 |  |  |  | 9973,0 |  | 9973,0 |  |  | 9973,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 2582,0 | 350,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |  |  |  | 372,0 |  | 372,0 |  |  | 372,0 |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | всего | 3020,0 | 920,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 | -повышение уров-ня и качества жиз-ни населения Кав-казского района за счет увеличения доступности куль-турного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства; -повышение соци-альной активности жителей Кавказ-ского района, вовлечение насе-ления в процесс создания культур-ного продукта и формировании комфортной среды жизнедеятель-ности района |  | Отдел культуры |
|  |  | местный бюджет | 3020,0 | 920,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры» | всего | 3020,0 | 920,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3020,0 | 920,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого: | всего | 450157,1 | 76953,6 | 62234,0 | 62193,9 | 62193,9 |  |  |  | 62193,9 |  | 62193,9 |  |  | 62193,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 429461,4 | 61825,3 | 63306,1 | 61266,0 | 61266,0 |  |  |  | 61266,0 |  | 61266,0 |  |  | 61266,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9109,8 | 8624,4 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |  |  |  | 80,9 |  | 80,9 |  |  | 80,9 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюд-жетные источники | 11585,9 | 6503,9 | 847,0 | 847,0 | 847,0 |  |  |  | 847,0 |  | 847,0 |  |  | 847,0 |  |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                                                   С.В. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.10.2014г. № 1693

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576)

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных

на реализацию муниципальной программы  «Развитие культуры»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | всего | 18410,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 |
|  |  | местный бюджет | 18410,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 | 2630,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | всего | 323156,2 | 56960,8 | 44365,9 | 44365,9 | 44365,9 | 44365,9 | 44365,9 | 44365,9 |
|  |  | местный бюджет | 306502,9 | 43642,9 | 43810,0 | 43810,0 | 43810,0 | 43810,0 | 43810,0 | 43810,0 |
|  |  | краевой бюджет | 7670,5 | 7185,1 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 8982,8 | 6132,8 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | всего | 17006,8 | 3064,7 | 2357,1 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 |
|  |  | местный бюджет | 16366,4 | 2424,3 | 2357,1 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 | 2317,0 |
|  |  | краевой бюджет | 639,7 | 639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | всего | 16407,1 | 3291,1 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 |
|  |  | местный бюджет | 15587,1 | 2471,1 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 | 2186,0 |
|  |  | краевой бюджет | 799,6 | 799,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | всего | 72157,0 | 10087,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 | 10345,0 |
|  |  | местный бюджет | 69575,0 | 9737,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 | 9973,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2582,0 | 350,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |
| 6 | Основное мероприятие № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | всего | 3020,0 | 920,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | местный бюджет | 3020,0 | 920,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | всего | 450157,1 | 76953,6 | 62234,0 | 62193,9 | 62193,9 | 62193,9 | 62193,9 | 62193,9 |
|  |  | местный бюджет | 429461,4 | 61825,3 | 63306,1 | 61266,0 | 61266,0 | 61266,0 | 61266,0 | 61266,0 |
|  |  | краевой бюджет | 9109,8 | 8624,4 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 11585,9 | 6503,9 | 847,0 | 847,0 | 847,0 | 847,0 | 847,0 | 847,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                                                      С.В.Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

к муниципальной программе

«Развитие культуры» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.10.2014г. № 1693

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.12.2015 № 1576)

Методика

расчета целевых показателей муниципальной программы  муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник данных, индекс форм отчетности | Период расчета показателей | Ответственный за сбор данных и расчет показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель: повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства – (У) | У= Чу/Чо х 100, где: У – уровень удовлетворенности населения; - Чу – численность удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры из опрошенного населения; - Чо – численность опрошенного населения | Чу и Чо – фактические данные предоставленные отделом культуры | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель: охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств -(Од) | Од = Дэ/Др х 100, где: - Дэ – число детей, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств района; - Др – общая численность детей в районе в возрасте от 5 до 18 лет. | Дэ - данные ДМШ, ДХШ, ДШИ Др – данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.2.2 | Целевой показатель: увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования – (Укд) | Укд = Дэф – Дэп, где Дэп - число детей, занимающихся эстетическим образованием за прошлый период; Дэф – фактическое число детей, занимающихся эстетическим образованием на отчетный период. |  | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |  |
| 2.2.3 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | - | Данные МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |  |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Целевой показатель: число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения - (Чп) | Чп = (Кч х 1000) / Кн, где Кч – количество читателей библиотек района; Кн – количество жителей, проживающих в районе | Кч- данные МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кавказского района Кн – данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.3.2 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | - | Данные МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |  |
| 2.3.3 | Целевой показатель: обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район - (Оф) | Оф = Нп/Фб, где Нп - количество новых поступлений Фб - совокупный фонд библиотек района | МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |  |
| 2.3.4 | Целевой показатель: количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | Количество читателей библиотек района | Данные МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |  |
| 2.4 | Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Целевой показатель: число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства | - | Данные МБУК «Организационно-методический центр культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.4.2 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | - | Данные МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |  |
| 2.4.3 | Целевой показатель: количество учреждений культуры | Количество обслуживаемых учреждений по отрасли | Данные МБУК «Организационно-методический центр культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |  |
| 2.5 | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Целевой показатель: организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | Количество учреждений, обслуживаемых МБУ «Централизованная бухгалтерия | Данные МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.6 | Основное мероприятие № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Целевой показатель: количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район | - | Данные учреждений культуры | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.6.2 | Целевой показатель: количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район | - | Данные учреждений культуры | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                                                  С.В. Филатова