АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2015      			                                     № 969

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Кавказский район от 12 ноября 2014 года  № 1761

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с пунктом 3.5 Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район № 1166 от 11 июля 2014 года  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 12 ноября 2014 года № 1761                                        «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» согласно приложению.

2. Отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                                                                                 В.Н.Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район

от 11.06.2015 № 969

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от  12 ноября 2014 года  № 1761

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

а) позицию «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития сельского хозяйства на территории Кавказского района |
| --- | --- |

б) позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Задачи муниципальной программы | создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции ; поддержка малых форм хозяйствования в АПК; принятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности на территории района; предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района; устойчивое развитие сельских территорий развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района |
| --- | --- |

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объёмы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджетов всех уровней составляет 34400,6 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год- 14133,1 тыс. рублей; 2016 год- 10198,4 тыс. рублей; 2017 год- 10069,1 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета – 168,5 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год- 168,6 тыс. рублей; 2016 год- 0,0 тыс. рублей; 2017 год- 0,0 тыс. рублей. за счет средств краевого бюджета –16487,8 тыс. рублей из них по годам: 2015 год- 7970,3 тыс. рублей; 2016 год- 4338,4 тыс. рублей; 2017 год- 4179,1 тыс. рублей. за счет средств местного бюджета 16324,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год- 5544,3 тыс. рублей; 2016 год- 5390,0 тыс. рублей; 2017 год- 5390,0 тыс. рублей. за счет внебюджетных источников – 1420,0 тыс. рублей из них по годам: 2015 год- 450,0 тыс. рублей; 2016 год- 470,0 тыс. рублей; 2017 год- 500,0 тыс. рублей. В том числе по подпрограммам: «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» за счет средств местного бюджета - 600,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год- 200,0 тыс. рублей; 2016 год- 200,0 тыс. рублей; - - 200,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- 2. Приложение 1 раздела 2. «Цели, задачи, и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы»  изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).

- 3. Приложение 2  раздела 3  программы «Перечень мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» изложить в  новой редакции (приложение 2 к изменениям к постановлению).

- 4. Таблицу  раздела 4 программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, подпрограммы | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 34400,6 | 14133,1 | 10198,4 | 10069,1 |
|  |  | в том числе: федераль-ный бюджет | 168,5 | 168,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 16487,8 | 7970,3 | 4338,4 | 4179,1 |
|  |  | местный бюджет | 16324,3 | 5544,3 | 5390,0 | 5390,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1420,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства | всего | 18606,9 | 6206,3 | 6185,3 | 6215,3 |
|  |  | в том числе: федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 1555,9 | 505,3 | 525,3 | 525,3 |
|  |  | местный бюджет | 15631,0 | 5251,0 | 5190,0 | 5190,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1420,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 13703,2 | 7169,6 | 3343,1 | 3190,5 |
|  |  | в том числе: федераль-ный бюджет | 168,5 | 168,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 13534,7 | 7001,1 | 3343,1 | 3190,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие №3. Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 93,3 | 93,3 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | в том числе: федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 93,3 | 93,3 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | всего | 1397,2 | 463,9 | 470,0 | 463,3 |
|  |  | в том числе: федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 1397,2 | 463,9 | 470,0 | 463,3 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | всего | 600.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|  |  | в том числе: федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 600.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе 8 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:

1) абзац первый пункта 8.8.1  раздела 8 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

ЭР

гп

=

0,5*

СР

гп

+

0,5*

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

*

kj

, где: »;

2) абзац  десятый  пункта 8.8.1 раздела 8 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» исключить.

- Заместитель главы муниципального

- образования, начальник управления

- сельского хозяйства                                                                            Б.В.Караулов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.06.2015 № 969

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением администрации  муниципального образования Кавказский район

от 12.11.2014 № 1761

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 11.06.2015 № 969

Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| № п/п | Наименование целевого продукта |  | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016год | 2017 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание условий для развития сельского хозяйства на территории Кавказского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1. Поддержка сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание платных услуг МБУ СИКЦ «Кавказский» по оформлению пакетов документов на получение субсидий |  | единиц | 3 | 170 | 190 | 200 |
| 1.2.2 | Оказание бесплатных консультаций МБУ СИКЦ «Кавказский» |  | единиц | 3 | 647 | 647 | 647 |
| 1.2.3 | Оказание платных услуг МБУ СИКЦ «Кавказский» по оформлению расчетов по экологии |  | единиц | 3 | 99 | 99 | 99 |
| 1.2.4 | Организация семинар-совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках. |  | единиц | 3 | 12 | 14 | 14 |
| 2 | Основное мероприятие № 2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: поддержка малых форм хозяйствования в АПК |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования |  | тыс. тонн | 3 | 2,036 | 2,2 | 2,4 |
| 2.2.2 | Объем производства молока в малых формах хозяйствования |  | тыс. тонн | 3 | 8,2 | 8,4 | 9,0 |
| 2.2.3 | Объем производства овощей в малых формах хозяйствования |  | тыс. тонн | 3 | 9,0 | 9,2 | 9,5 |
| 2.2.4 | Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования |  | единиц | 3 | 750 | 750 | 750 |
| 3 | Основное мероприятие № 3. Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: принятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество обустроенных мест под размещение печей для уничтожения биологических отходов |  | мест | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача: предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Выполнение плана проведения ветеринарно- профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных |  | процентов | 3 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Подпрограмма: «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы(задача муниципальной программы): развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задачи: увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счёт стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Производство зерновых и зернобобовых | тыс. тонн |  | 3 | 359,8 | 360,1 | 360,4 |
| 5.2.2 | Производство сахарной свеклы | тыс. тонн |  | 3 | 195,0 | 197,0 | 199,0 |
| 5.2.3 | Производство подсолнечника | тыс. тонн |  | 3 | 21,2 | 21,5 | 22,0 |
| 5.2.4 | Производство сои | тыс. тонн |  | 3 | 5,8 | 5,8 | 6,0 |
| 5.2.5 | Производство картофеля | тыс. тонн |  | 3 | 10,8 | 10,8 | 10,9 |
| 5.2.6 | Производство овощей | тыс. тонн |  | 3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 |
| 5.2.7 | Производство мяса | тыс.тонн |  | 3 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| 5.2.8 | Производство молока | тыс. тонн |  | 3 | 11,1 | 13,3 | 13,9 |

- Заместитель главы муниципального

- образования, начальник управления

- сельского хозяйства                                                                                                                                                      Б.В.Караулов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 11.06.2015 № 969

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением администрации  муниципального образования Кавказский район

от 12.11.2014 № 1761

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 11.06.2015 № 969

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредствен-ный результат мероприятия | Участник муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Поддержка сельскохозяйственного производства | всего | 18606,9 | 6206,3 | 6185,3 | 6215,3 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1555,9 | 505,3 | 525,3 | 525,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15631,0 | 5251,0 | 5190,0 | 5190,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1420,0 | 450.0 | 470,0 | 500,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности МБУ «СИКЦ» | всего | 3330,0 | 1080,0 | 1110,0 | 1140,0 | Консультирование по вопросам АПК с целью увеличения производства с\х продукции | МБУ «СИКЦ» Кавказский |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1910,0 | 630,0 | 640,0 | 640,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1420,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 | Увеличение поступления сборов в районный бюджет (расчет по экологии) |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | всего | 13721,0 | 4621,0 | 4550,0 | 4550,0 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13721,0 | 4621,0 | 4550,0 | 4550,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | всего | 1555,9 | 505,3 | 525,3 | 525,3 | Увеличение производства продукции с/х малых форм хозяйствования | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1555,9 | 505,3 | 525,3 | 525,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 13703,2 | 7169,6 | 3343,1 | 3190,5 | Увеличение производства продукции с/х малых форм хозяйствования | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 168,5 | 168,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13534,7 | 7001,1 | 3343,1 | 3190,5 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | всего | 4049,1 | 3505,6 | 173,2 | 370,3 | Увеличение производства продукции с/х малых форм хозяйствования | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 168,5 | 168,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3880,6 | 3337,1 | 173,2 | 370,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | всего | 9654,1 | 3664,0 | 3169,9 | 2820,2 | Увеличение производства продукции с/х малых форм хозяйствования | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9654,1 | 3664,0 | 3169,9 | 2820,2 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие №3. Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 93,3 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | Снижение риска распространения африканской чумы на территории района | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 93,3 | 93,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | всего | 1397,2 | 463,9 | 470,0 | 463,3 | Защита населения от болезней общих для человека и животных | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1397,2 | 463,9 | 470,0 | 463,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | всего | 1397,2 | 463,9 | 470,0 | 463,3 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории Кавказского района | Управление сельского хозяйства |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1397,2 | 463,9 | 470,0 | 463,3 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям | всего | 33800,6 | 13933,1 | 9998,4 | 9869,1 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 168,5 | 168,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 16487,8 | 7970,3 | 4338,4 | 4179,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15724,3 | 5344,3 | 5190,0 | 5190,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1420,0 | 450,0 | 470,0 | 500,0 |  |  |

- Заместитель главы муниципального

- образования, начальник управления

сельского хозяйства                                                                                                                                                      Б.В.Караулов