АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2017      			                                     № 1801

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Кавказский район от 29 октября 2014 года № 1717

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» п о с т а н о в л я ю:

- Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 года                     № 1717 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу по информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                                                                           В.Н. Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кавказский район

от  13.12.2017 № 1801

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального

образования Кавказский район от 29 октября 2014 года № 1717

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»

- В паспорте муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» (далее – муниципальная программа):

а) позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  программы» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» (далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции

| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | всего на 2015 - 2021 годы -125831,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 17493,4 тыс. рублей; 2016 год- 30317,7 тыс. рублей; 2017 год – 24819,9 тыс. рублей; 2018 год - 17545,3 тыс. рублей; 2019 год - 11885,0 тыс. рублей; 2020 год - 11885,0 тыс. рублей; 2021 год - 11885,0 тыс. рублей; в том числе из средств местного бюджета –119651,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16671,5 тыс. рублей; 2016 год - 29323,2 тыс. рублей; 2017 год – 22456,0 тыс. рублей; 2018 год - 17045,3 тыс. рублей; 2019 год - 11385,0 тыс. рублей; 2020 год - 11385,0 тыс. рублей; 2021 год - 11385,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 6180,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 821,9 тыс. рублей; 2016 год - 994,5 тыс. рублей; 2017 год - 2363,9 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 500,0 тыс. рублей; 2020 год - 500,0 тыс. рублей; 2021 год - 500,0 тыс. рублей; в том числе по подпрограммам: |
| --- | --- |
|  | 1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» всего на 2015-2021 годы предусмотрено 69329,5 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 8689,4 тыс. рублей; 2016 год - 17251,9 тыс. рублей; 2017 год - 15737,9 тыс. рублей; 2018 год - 9395,3 тыс. рублей; 2019 год - 6085,0 тыс. рублей; 2020 год - 6085,0 тыс. рублей; 2021 год - 6085,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета – 63149,2 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 7867,5 тыс. рублей; 2016 год - 16257,4 тыс. рублей; 2017 год - 13374,0 тыс. рублей; 2018 год - 8895,0 тыс. рублей; 2019 год - 5585,0 тыс. рублей; 2020 год - 5585,0 тыс. рублей; 2021 год - 5585,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 6180,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 821,9 тыс. рублей; 2016 год - 994,5 тыс. рублей; 2017 год - 2363,9 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 500,0 тыс. рублей; 2020 год - 500,0 тыс. рублей; 2021 год - 500,0 тыс. рублей; |
|  | 2. «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» всего на 2015 - 2021 годы – 2500,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 2500,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 250,0 тыс. рублей; 2016 год - 250,0 тыс. рублей; 2017 год - 400,0 тыс. рублей; 2018 год - 400,0 тыс. рублей; 2019 год - 400,0 тыс. рублей; 2020 год - 400,0 тыс. рублей; 2021 год - 400,0 тыс. рублей; |
|  | 3. «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» всего на 2015 - 2017 годы – 600,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 600,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 200,0 тыс. рублей; 2016 год - 200,0 тыс. рублей; 2017 год - 200,0 тыс. рублей; |
|  | 4. «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» всего на 2015 - 2021 годы 1900,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 1900,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 200,0 тыс. рублей; 2016 год - 200,0 тыс. рублей; 2017 год - 300,0 тыс. рублей; 2018 год - 300,0 тыс. рублей; 2019 год - 300,0 тыс. рублей; 2020 год - 300,0 тыс. рублей; 2021 год - 300,0 тыс. рублей; |
|  | 5. «Обеспечение пожарной безопасности» всего на 2015 - 2021 годы – 27271,8 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 27271,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 4740,0 тыс. рублей; 2016 год – 9101,8 тыс. рублей; 2017 год - 4730,0 тыс. рублей; 2018 год - 3900,0 тыс. рублей; 2019 год - 1600,0 тыс. рублей; 2020 год - 1600,0 тыс. рублей; 2021 год - 1600,0 тыс. рублей; |
|  | 6. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» всего на 2015 - 2021 годы - 700,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 700,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 100,0 тыс. рублей; 2018 год - 100,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей; 2020 год- 100,0 тыс. рублей; 2021 год - 100,0 тыс. рублей; |
|  | 7. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» всего на 2015-2021 годы - 700,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 700,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 100,0 тыс. рублей; 2018 год - 100,0 тыс. рублей; 2019 год - 100,0 тыс. рублей; 2020 год - 100,0 тыс. рублей; 2021 год - 100,0 тыс. рублей; |
|  | 8. «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район» всего на 2015-2021 годы – 22830,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 22830,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3214,0 тыс. рублей; 2016 год - 3114,0 тыс. рублей; 2017 год - 3252,0 тыс. рублей; 2018 год - 3350,0 тыс. рублей; 2019 год - 3300,0 тыс. рублей; 2020 год - 3300,0 тыс. рублей; 2021 год - 3300,0 тыс. рублей». |

2. Приложение № 2 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»   изложить в новой редакции  (приложение № 1 к  настоящим изменениям).

3. В приложение № 3 к муниципальной программе, в подпрограмму  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (далее – подпрограмма) внести следующие изменения:

а) позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | всего на 2015-2021 годы предусмотрено 69329,5 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 8689,4 тыс. рублей; 2016 год - 17251,9 тыс. рублей; 2017 год - 15737,9 тыс. рублей; 2018 год - 9395,3 тыс. рублей; 2019 год - 6085,0 тыс. рублей; 2020 год - 6085,0 тыс. рублей; 2021 год - 6085,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета – 63149,2 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 7867,5 тыс. рублей; 2016 год - 16257,4 тыс. рублей; 2017 год - 13374,0 тыс. рублей; 2018 год - 8895,3 тыс. рублей; 2019 год - 5585,0 тыс. рублей; 2020 год - 5585,0 тыс. рублей; 2021 год - 5585,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 6180,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 821,9 тыс. рублей; 2016 год - 994,5 тыс. рублей; 2017 год - 2363,9 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей; 2019 год - 500,0 тыс. рублей; 2020 год - 500,0 тыс. рублей; 2021 год - 500,0 тыс. рублей». |
| --- | --- |

б) таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«                                                                                                                      тыс. руб.

| Наименование критерия | Объем финансирования, всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюд.источ-ники |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» всего | 69329,5 | 6180,3 | 0,0 | 63149,2 | 0,0 |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 8689,4 | 821,9 | 0,0 | 7867,5 | 0,0 |
| 2016 год | 17251,9 | 994, 5 | 0,0 | 16257,4 | 0,0 |
| 2017 год | 15737,9 | 2363,9 | 0,0 | 13374,0 | 0,0 |
| 2018 год | 9395,3 | 500,0 | 0,0 | 8895,3 | 0,0 |
| 2019 год | 6085,0 | 500,0 | 0,0 | 5585,0 | 0,0 |
| 2020 год | 6085,0 | 500,0 | 0,0 | 5585,0 | 0,0 |
| 2021 год | 6085,0 | 500,0 | 0,0 | 5585,0 | 0,0 |

»

# в) приложение № 2 подпрограммы «Перечень мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район" изложить в новой редакции (приложение № 2 к  настоящим изменениям).

4. В приложение № 6 к муниципальной программе муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», в подпрограмму «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» внести следующие изменения:

- - приложение № 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы ««Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящим изменениям).

7. В приложение № 7 к муниципальной программе, в подпрограмму  «Обеспечение пожарной безопасности» (далее – подпрограмма) внести следующие изменения:

а) приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 4 к  настоящим изменениям).

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                               О.М. Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от  13.12.2017 №  1801

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной  программе

муниципального образования

Кавказский район

"Обеспечение безопасности населения»

постановления администрации муниципального

образования Кавказский район

от 29.10.2014 г. № 1717

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  13.12.2017 №  1801)

# Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы"Обеспечение безопасности населения»

| « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источ- ник финанси рования | Всего тыс.руб. | в том числе по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» | всего | 125831,3 | # 17493,4 |  | 30317,7 |  | # 24819,9 | 17545,3 | 11885,0 | 11885,0 | 11885,0 |
|  |  | местный бюджет | 119651,0 | # 16671,5 |  | 29323,2 |  | # 22456,0 | 17045,3 | 11385,0 | 11385,0 | 11385,0 |
|  |  | краевой бюджет | # 6180,3 | # 821,9 |  | # 994,5 |  | # 2363,9 | # 500,0 | # 500,0 | # 500,0 | # 500,0 |
| 1 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» | всего | 69329,5 | 8689,4 |  | 17251,9 |  | 15737,9 | 9395,3 | 6085,0 | 6085,0 | # 6085,0 |
|  |  | местный бюджет | 63149,2 | 7867,5 |  | 16257,4 |  | 13374,0 | 8895,3 | 5585,0 | 5585,0 | # 5585,0 |
|  |  | краевой бюджет | 6180,3 | 821,9 |  | 994,5 |  | 2363,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» | всего | 2500,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | местный бюджет | 2500,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия незаконному употреблению и обороту наркотических средств на территории муниципального образования Кавказский район» | всего | 600,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» | всего | 1900,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | местный бюджет | 1900,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 27271,8 | 4740,0 |  | 9101,8 |  | 4730,0 | 3900,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  | местный бюджет | 27271,8 | 4740,0 |  | 9101,8 |  | 4730,0 | 3900,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» | всего | 700,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» | всего | 700,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Подпрограмма «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район» | всего | 22830,0 | 3214,0 |  | 3114,0 |  | 3252,0 | 3350,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
|  |  | местный бюджет | 22830,0 | 33214,0 |  | 3114,0 |  | 3252,0 | 3350,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  О.М.Ляхов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от  13.12.2017 №  1801

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Профилактика терроризма и

экстремизма, а также минимизация и (или)

ликвидация последствий проявления терроризма

и экстремизма на территории муниципального

образования Кавказский район»

муниципальной  программы «Обеспечение

безопасности населения» муниципального

образования Кавказский район

постановления администрации муниципального

образования Кавказский район

от 29.10.2014 г. №717

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  13.12.2017 №  1801)

Перечень мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» № п/п; Наименование мероприятия; Источники финансирования; Объем финанси рования, всего (тыс. руб.); в том числе по годам; Непосредст-венный результат реализации мероп-риятия; Участ-ники муници-пальной прог-раммы. 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Цель: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Кавказского района края в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Кавказском районе, совершенствование системы обеспечения безопасности населения Кавказского района. 1; Задача: информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кавказского района, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма. 1.1; Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма; местный бюджет; 35,0; 5,0; 5,0; 5,0; 5,0; 5,0; 5,0; 5,0; Повышение уровня информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности; отдел моло-дежной поли-тики. 1.2; Мероприятие №2 Проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»; местный бюджет; 105,0; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0. 1.3; Мероприятие № 3.1 Проведение выездного обучающего семинара с представителями молодежного актива по вопросу профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде; местный бюджет; 25,0; 25,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.4; Мероприятие № 3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности; местный бюджет; 150,0; 0,0; 25,0; 25,0; 25,0; 25,0; 25,0; 25,0. 1.5; Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррористической направленности; местный бюджет; 35,0; 5,0; 5,0; 5,0; 5,0 5,0; 5,0; 5,0. 1.6; Всего по отделу молодежной политики; местный бюджет; 350,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0. 2; Задача: повышение инженерно-технической защищенности образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту, отделу здравоохранения муниципального образования Кавказский район, организация доступа на территорию учреждений. 2.1; Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот; всего; 3899,7; 599,3; 1047,5; 2112,9; 100,0; 35,0; 35,0; 35,0; Повышение уровня антитеррористической защищен-ности образовательных учреждений; управление образо-вания, учреж-дения образо-вания. местный бюджет; 552,0; 35,0; 53,0; 249,0; 100,0; 35,0; 35,0; 35,0. краевой бюджет; 3422,7; 564,3; 994,5; 1863,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2.2; Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями; местный бюджет; 56847,6; 6774,5; 14620,8; 12320,0; 8132,3; 5000,0; 5000,0; 5000,0. 2.3; Мероприятие № 7 Установка (монтаж) систем видеонаблюдения; местный бюджет; 334,3; 300,0; 34,3; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Повышение антитеррористической защищен-ности зданий, сооружений учреждений дополни-тельного образования и культуры; отдел куль-туры, учреж-дения отдела куль-туры. 2.4; Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной; местный бюджет; 4160,3; 428,0; 864,3; 755,0; 613,0; 500,0; 500,0; 500,0. 2.5; Мероприятие № 8.2 Установка оборудования для постановки под охрану в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова»; местный бюджет; 305,0; 0,0; 305,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2.6; Мероприятие № 9 Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения, (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения); местный бюджет; 610,0; 280,0; 330,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Повышение антитеррористической защищен-ности зданий, сооружений учреждений физической культуры и спорта; отдел по физи-ческой культуре и спорту, учреж-дения ОФКиС. 2.7; Мероприятие №10 Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае; краевой бюджет; 2757,6; 257,6; 0,0; 500,0; 500,0; 500,0; 500,0; 500,0; Повышение антитеррористической защищен-ности зданий, сооружений учреждений здраво-охранения; отдел здраво-охране-ния, учреждения отдела здраво-охране-ния. 3; отдел молодежной политики; местный бюджет; 350,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0. управление образования; Всего:; 60812,3; 7373,8; 15668,3; 14432,9; 8232,3; 5035,0; 5035,0; 5035,0. местный бюджет; 57389,6; 6809,5; 14673,8; 12569,0; 8232,3; 5035,0; 5035,0; 5035,0. краевой бюджет; 3422,7; 564,3; 994,5; 1863,9; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. отделу культуры; местный бюджет; 4799,6; 728,0; 1203,6; 755,0; 613,0; 500,0; 500,0; 500,0. отдел физической культуры и спорта; местный бюджет; 610,0; 280,0; 330,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. отдел здравоохранения; краевой бюджет; 2757,6; 257,6; 0,0; 500,0; 500,0; 500,0; 500,0; 500,0. Итого по подпрограмме; всего; 69329,5; 8689,4; 17251,9; 15737,9; 9395,3; 6085,0; 6085,0; 6085,0. местный бюджет; 63149,2; 7867,5; 16257,4; 13374,0; 8895,3; 5585,0; 5585,0; 5585,0. краевой бюджет; 6180,3; 821,9; 994,5; 2363,9; 500,0; 500,0; 500,0; 500,0.

Начальник отдела по делам

казачества и военным вопросам                                                                                                                                        И.А. Сытников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям, утвержденным постановлением

администрации муниципального образования

Кавказский район

от  13.12.2017 №  1801

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»муниципального

образования Кавказский район постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 29.10.2014 г. №717

(в редакции постановления администрации муниципального образования Кавказский район

от  13.12.2017 №  1801)

Перечень мероприятий подпрограммы

# «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования

# Кавказский район»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Источники финан-сиро-вания |  | Объем финан сиро- вания, всего |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредст-венный результатреализции мероприятия | Участ-ник муници-пальной прог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Цель - оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Кавказском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача - объединение усилий правоохранительных органов, администрации, общественных организаций и объединений правоохранительной направленности, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах развития многоуровневой системы профилактики правонарушений в Кавказском районе и стабилизации уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие №1. Проведение разъяснительной работы среди населения по добровольной сдаче оружия и боеприпасов в средствах массовой информации | местный бюджет |  | 50,0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | Побуждение желания граждан на добровольную сдачу оружия и боеприпасов |  | Отдел информационной политики |
| 3.2 | Мероприятие №2. Проведение работы, направленной на реализацию совместных мероприятий по предупреждению общественно-опасных деяний лиц, страдающих психическими расстройствами | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Недопущение совершения противоправных деяний лиц, страдающих психическими расстройствами |  | Отдел здравоохранения |
| 3.3 | Мероприятие №3. Организация регулярного проведения отработок жилого сектора, рынков, предприятий и других мест для выявления иностранцев, проживающих без регистрации. Принятие мер по выдворению лиц, чья деятельность носит противоправный характер, наносит ущерб режиму безопасности, правам и законным интересам граждан Российской Федерации. | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Стабилизация обстановки в районе в сфере соблюдения миграционного законодательства |  |  |
| 3.4 | Мероприятие №4. Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | местный бюджет |  | 436,6 |  | 0 |  | 0 |  | 76,6 |  | 96,0 |  | 88,0 |  | 88,0 |  | 88,0 |  | Укрепление и оснащенность техническими средствами безопасности объектов проведения общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий |  |  |
| 3.5 | Мероприятие №5. Приобретение комплектов компьютерной техники, оргтехники, видеокамеры с встраиваемой картой памяти, фотоаппарата с встраиваемой картой памяти в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних. Приобретение нарукавных повязок для членов НД. | местный бюджет |  | 300,4 |  | 0 |  | 0 |  | 100,4 |  | 80,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | Повышение материально-технического обеспечения при охране общественного порядка |  |  |
| 3.6 | Мероприятие №6. Премирование членов народной дружины главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка | местный бюджет |  | 389,0 |  | 30,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  | Привлечение новых членов в НД, материальное поощрение отличившихся. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах |  |  |
| 3.7 | Мероприятие №7. Проведение муниципальных этапов творческих конкурсов | местный бюджет |  | 127,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 19,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | Приобщение подростков из неблагополучных семей к творчеству, с целью снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними |  | Отдел по делам несовершеннолетних |
|  | Итого по администрации МО Кавказский район | местный бюджет |  | 1301,0 |  | 48,0 |  | 53,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие №8. Изготовление агитационного материала по вопросам профилактики правонарушений (баннеры, листовки, календари…) | местный бюджет |  | 28,0 |  | 10,0 |  | 18,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Повышение уровня грамотности молодежи в правовых вопросах |  | Отдел молодёжной поли-тики |
| 4.2 | Мероприятие №9. Изготовление социального ролика и проведение мероприятий в рамках пропаганды Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» | местный бюджет |  | 23,0 |  | 18,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие № 10. Проведение районных соревнований по пейнтболу, картингу | местный бюджет |  | 40,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Приобщение молодежи к активному отдыху, с целью снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними |  |  |
| 4.4 | Мероприятие № 11. Проведение районного конкурса на лучшего представителя добровольной молодежной дружины по охране общественного порядка «Молодёжный патруль» | местный бюджет |  | 50,0 |  | 30,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Привлечение новых членов в «Молодёжный патруль» |  |  |
| 4.5 | Мероприятие № 12. Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства | местный бюджет |  | 18,0 |  | 4,0 |  | 14,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Активизация проводимой работы с несовершеннолетними в клубах по месту жительства |  |  |
| 4.6 | Итого по отделу молодежной политики администрации МО Кавказский район | местный бюджет |  | 159,0 |  | 82,0 |  | 77,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия среди учащихся образовательных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 5.1 | Мероприятие № 13. Посещение учреждений закрытого типа (выезд детей, состоящих на учете) | местный бюджет |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Формирование законопослушного поведения в обществе подростков из неблагополучных семей, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  |  |
| 5.2 | Мероприятие № 14. Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий в рамках правового воспитания учащихся: районные соревнования «Школа безопасности», Районный турнир игры «У детей есть свои права», муниципальный конкурс «Я выбираю ответственность», краевая акция «Школа против террора» и другие. | местный бюджет |  | 420,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | Повышение профилактической работы с учащимися, с целью снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними |  |  |
|  | Итого по управлению образования | местный бюджет |  | 440,0 |  | 70,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по администрации МО Кавказский район | местный бюджет |  | 1301,0 |  | 48,0 |  | 53,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по отделу молодежной политики | местный бюджет |  | 159,0 |  | 82,0 |  | 77,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | всего |  | 1900,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1900,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |

Начальник отдела по делам казачества

и военным вопросам                                                  										           И.А. Сытников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к изменениям, утвержденным постановлением

администрации муниципального образования

Кавказский район

от  13.12.2017 №  1801

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности»

муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Обеспечение безопасности населения»

постановления администрации муниципального

образования Кавказский район

от 29.10.2014 г. № 1717

(в редакции постановления администрации муниципального образования Кавказский район

от  13.12.2017 №  1801)

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источ-никфинанси | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непос-редствен-ный ре-зультат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  | Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности учреждений муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача:реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, администрации муниципального образования Кавказский район путем внедрения современных систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие №1. Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том числе по подведомственным учреждениям: | всего | 261,3 | 24,7 | 219,1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожар-ной безопасности | Учреждения подведомственные управлениюобразованияотделу по физической культуре и спорту, администрация МО Кавказский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 261,3 | 24,7 | 219,1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | управления образования | местный бюджет | 233,1 | 22,1 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела культуры | местный бюджет | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела по физической культуре и спорту | местный бюджет | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 24,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие №2. Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы, системы ПАК «Стрелец-мониторинг»,кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, в том числе по подведомственным учреждениям: | всего: | 17608,2 | 2517,3 | 3213,4 | 3307,3 | 3844,9 | 1575,1 | 1575,1 | 1575,1 | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожарной безопасности | Учреждения подведомственные управлениюобразованияотделу по физической культуре и спорту, отделу культуры, администрация МО Кавказский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17608,2 | 2517,3 | 3213,4 | 3307,3 | 3844,9 | 1575,1 | 1575,1 | 1575,1 |  |  |
|  | управления образования | местный бюджет | 14040,0 | 2017,5 | 2610,0 | 2612,5 | 3200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  |  |
|  | отдела культуры | местный бюджет | 1324,5 | 141,3 | 193,7 | 269,7 | 269,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  | отдела по физической культуре и спорту | местный бюджет | 1805,1 | 358,5 | 346,6 | 350,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  | администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 438,6 | 0,0 | 63,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие №3. Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), в том числе по подведомственным учреждениям: | всего | 1482,6 | 95,5 | 671,9 | 700,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожар-ной безопасности | Учреждения подведомственные отделу по физической культуре и спорту, отделу культуры, администрация МО Кавказский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1482,6 | 95,5 | 671,9 | 700,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела культуры | местный бюджет | 73,1 | 46,0 | 11,9 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела по физической культуре и спорту | местный бюджет | 49,5 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | управление образования | местный бюджет | 1360,0 | 0,0 | 660,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие №4. Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе по подведомственным учреждениям: | всего | 1897,4 | 643,4 | 954,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожар-ной безопас-ности | Учреждения подведомственные управлениюобразованияотделу по физической культуре и спорту, отделу культуры, администрация МО Кавказский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1897,4 | 643,4 | 954,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | управления образования | местный бюджет | 1783,0 | 559,0 | 924,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела культуры | местный бюджет | 110,4 | 80,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела по физической культуре и спорту | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие №5.Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, в том числе подведомственным учреждениям: | всего | 4444,4 | 662,0 | 3403,8 | 378,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Учреждения, подведомственные управлению образования, отделу по физической культуре и спорту, отделу культуры, администрация МО Кавказский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4444,4 | 662,0 | 3403,8 | 378,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожар-ной безопасности |  |
|  | управления образования | местный бюджет | 3766,6 | 300,0 | 3088,0 | 378,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | отдела культуры | местный бюджет | 283,6 | 122,0 | 161,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | отдела по физической культуре и спорту | местный бюджет | 394,2 | 240,0 | 154,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие №6.Изготовление пожарной декларации на здание, в том числе: | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожар-ной безопасности | Адми-нистрация МО Кавказский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие №7.Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), в том числе по подведомственным учреждениям: | всего: | 971,2 | 551,2 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожар-ной безопас-ности | Учреждения, подведомственные управлению образования, администрация МО Кавказский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 971,2 | 551,2 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | управления образования | местный бюджет | 951,2 | 551,2 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела культуры | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие №8. Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей, в том числе по подведомственным учреждениям: | всего | 432,4 | 121,9 | 211,8 | 34,1 | 27,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожар-ной безопасности | Учреждения подведомственные управлениюобразованияотделу по физической культуре и спорту, отделу культуры, администрация МО Кавказский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 432,4 | 121,9 | 211,8 | 34,1 | 27,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |  |
|  | управления образования | местный бюджет | 298,1 | 100,2 | 189,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела культуры | местный бюджет | 35,9 | 10,3 | 1,8 | 8,8 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | отдела по физической культуре и спорту | местный бюджет | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 87,0 | 0,0 | 21,0 | 16,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие №9. Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, в том числе по подведомственным учреждениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание эффек-тивной системы обеспе-чения пожар-ной безопасности | Учреждения подведомственные отделу по физической культуре и спорту, администрацияМО Кавказский район |
|  |  | всего: | 74,3 | 24,0 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 74,3 | 24,0 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |  |
|  | отдела по физической культуре и спорту | местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 50,3 | 0,0 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |  |
| 2 | Всего по подпрограмме, | Всего: | 27271,8 | 4740,0 | 9101,8 | 4730,0 | 3900,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |  |  |
|  | в том числе по подведомственным учреждениям: | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 27271,8 | 4740,0 | 9101,8 | 4730,0 | 3900,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |  |  |
|  | управления образования | местный бюджет | 22432,0 | 3550,0 | 8082,0 | 4000,0 | 3200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  |  |
|  | отдела культуры | местный бюджет | 1849,0 | 400,0 | 419,0 | 280,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  | отдела по физической культуре и спорту | местный бюджет | 2290,8 | 690,0 | 500,8 | 350,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  | администрация МО Кавказский район | местный бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |

Начальник управления образования                                                                                                                        С.Г. Демченко