АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017      			                                     № 1607

О ликвидации муниципального  казенного учреждения

«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг» муниципального образования Кавказский район

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Кавказский район, а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования Кавказский район и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 01 ноября 2010 года № 1001, уставом муниципального образования Кавказский район, п о с т а н о в л я ю:

- Ликвидировать муниципальноеказенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования Кавказский район (далее – МФЦ).

- Заместителю главы муниципального образования Кавказский район В.Н. Пивневой в течение 3 рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме о  ликвидации МФЦ в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации

- Создать ликвидационную комиссию МФЦ и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

- Со дня вступления в силу настоящего постановления к ликвидационной комиссии МФЦ переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого МФЦ.

- Утвердить план мероприятий по ликвидации МФЦ согласно приложению № 2.

- Ликвидационной комиссии МФЦ осуществить мероприятия по ликвидации МФЦ до 01 апреля 2018 года.

- Осуществить финансовое обеспечение деятельности процесса ликвидации МФЦ за счет средств бюджета муниципального образования Кавказский район.

- Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте газеты «Огни Кубани» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ognikubani.ru).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район                              В.Н. Пивневу.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кавказский район 	                                        		                Н.К. Квасникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.10.2017 № 1607

СОСТАВ

ликвидационную комиссию МФЦ

Бекетова 	- юрисконсульт-главный специалист МКУ «МФЦ

Марина Викторовна	МО Кавказский район» (по согласованию),

председатель ликвидационной комиссии;

Члены ликвидационной комиссии:

Соколенко 	- начальник правового отдела администрации

Марина Владимировна 	муниципального образования Кавказский район;

Хорошилова 	- главный бухгалтер-главный специалист МКУ «МФЦ

Елена Юрьевна	МО Кавказский район» (по согласованию);

Чернышова 	- главный бухгалтер МКУ ЦБ администрации

Любовь Юрьевна	муниципального образования Кавказского района

(по согласованию);

Юшкова	- начальник отдела имущественных отношений

Ольга Николаевна 	управления имущественных отношений

администрации муниципального образования

Кавказский район.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район	  В.Н. Пивнева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.10.2017 № 1607

ПЛАН

мероприятий по ликвидации МФЦ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации МФЦ | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район Пивнева В.Н. | В течение 3 дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Статья 62 Гражданского кодекса РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ) |
| 2 | Опубликование в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщения о ликвидации МКУ, порядке и сроках заявления требований его кредиторами | Ликвидационная комиссия | В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления. | Часть 1 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 3 | Уведомление работников МФЦ о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МФЦ | Председатель ликвидационной комиссии | В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления и не позднее чем за 2 месяца до увольнения | Статья 180 Трудового кодекса РФ |
| 4 | Уведомление органов службы занятости о принятии решения о ликвидации МФЦ и расторжении трудовых договоров | Председатель ликвидационной комиссии | В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления и в сроки, предусмотренные действующим законодательством | Пункт 2 статья 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» |
| 5 | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица | Ликвидационная комиссия | В течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации (пункт 2 настоящего Плана) | Часть 1 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 6 | Проведении инвентаризации имущества | Ликвидационная комиссия | В течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации (пункт 2 настоящей таблицы) | Пункт 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н |
| 7 | Увольнение работников в связи с ликвидацией МФЦ | Председатель ликвидационной комиссии | Не ранее 2 месяцев со дня уведомления работников МФЦ о предстоящем увольнении, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 180 Трудового кодекса РФ | Статья 180 Трудового кодекса РФ |
| 8 | Составление промежуточного ликвидационного баланса и уведомление регистрирующего органа о его составлении | Ликвидационная комиссия | В 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (пункт 2 настоящего Плана) | Часть 2 статьи 63 Гражданского кодекса РФ, статья 20 Федерального закона № 129-ФЗ |
| 9 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | Администрация муниципального образования Кавказский район | В соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального образования Кавказский район, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 28.05.2009г. № 424 (далее –Инструкция) | Часть 2 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 10 | Проведение расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия | В порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ | Часть 5 статьи 63, статья 64 Гражданского кодекса РФ |
| 11 | Составление ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | В 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами (пункт 10 настоящего Плана) | Часть 6 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 12 | Утверждение ликвидационного баланса | Администрация муниципального образования Кавказский район | В соответствии с Инструкцией | Часть 6 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 13 | Передача имущества МФЦ, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, Управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район для его учета в составе имущества муниципальной казны | Ликвидационная комиссия | В течение 5 рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса (пункт 12 настоящего Плана) | Часть 8 статьи 63 Гражданского кодекса РФ |
| 14 | Сдача документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии на хранение в муниципальный архив. | Ликвидационная комиссия | Не позднее 20 марта 2018 года | Статья 23 Федерального закона от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |
| 15 | Уведомление регистрирующего органа о завершении процесса ликвидации МФЦ и предоставление необходимых документов | Ликвидационная комиссия | После завершения процесса ликвидации, но не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати ликвидационной комиссией публикации о ликвидации юридического лица (пункт 2 настоящего Плана). | Статьи 21,22 Федерального закона № 129-ФЗ. |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                        В.Н. Пивнева