Приложение

к информации о выполнении программных целевых мероприятий

в области образования в 2017 году

Итог выполнения муниципальной программы

(программных мероприятий) и освоения выделенных средств (муниципального бюджета)

|  | Перечень мероприятий в области образования | Источник финансирования | Утверждено бюджетом на 2017 год | Кассовый расход | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наказы избирателей | Муниципальный бюджет | 2500,0 | 2499,7 | 100% | Выполнено 32 наказа в образовательных учреждениях |
| 2. | Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта | Муниципальный бюджет | 2940,0 | 2940,0 | 100% | Проведены ремонтные работы в 8-ми образовательных учреждениях |
| 3. | Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы. | Муниципальный бюджет | 10500,0 | 10452,9 | 99,6% | Питание учащихся общеобразовательных учреждений из расчета 5,00 руб. 50 коп. в день на 1обучающегося; обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся общеобразовательных учреждений, из расчета 1 раз в неделю на одного обучающегося (учащиеся 1-4 классов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Краевой бюджет | 2499,4 | 2499,4 | 100% | Проведено финансирование мероприятий на организацию питания учащихся из многодетных семей из расчета 10,0 руб. в день на одного учащегося, с учетом фактической посещаемости. |
| 5. | Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (в том числе проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе расположенных в сельской местности), помещений при них, других помещений физкультурно – спортивного назначения, физкультурно оздоровительных комплексов; | Муниципальный бюджет | 2086,2 | 2086,2 | 100% | Проведен капитальный ремонт спортивных залов в МБОУ СОШ № 12, 21 |
|  |  | краевой бюджет, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета | 4267,2 | 4267,2 | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций для создания новых мест в общеобразовательных организациях) | Муниципальный бюджет | 107,7 | 107,7 | 100% | Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 18, 21 для ликвидации второй смены |
|  |  | Краевой бюджет | 1959,2 | 1959,2 | 100% |  |
| 7. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном образовании Кавказский район (выплата педагогическим и иным работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) | Муниципальный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100% | Расходы на оплату труда, командировочные расходы, расходы на канцтовары, материально-техническое обеспечение |
|  |  | Краевой бюджет | 2579,4 | 2579,4 | 100% | Расходы на оплату труда, материально-техническое обеспечение |
| 8. | Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов | Краевой бюджет | 5690,0 | 5690,0 | 100% | На средства ЗСК Кк проведен ремонт кровли в 5-ти общеобразовательных школах и 3-х дошкольных учреждениях. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности | Краевой бюджет | 6945,0 | 6945,0 | 100% |  |
| 10. | Социальная поддержка молодых специалистов | Краевой бюджет | 62,5 | 62,5 | 100% | Выплаты молодым специалистам спортивных учреждений (ДЮСШ «Совершенство») |
|  | Всего: |  | 42636,6 | 42589,2 | 99,9% |  |