## Переч меропр ПП
Приложение 4 к изменениям, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27.04.2023 № 601
Приложение 2 к подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779 (в редакции постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 27.04.2023 № 601)
Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»
№ п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Цель |  | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования
2 | Задача |  | Обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях
1.1 | Мероприятие № 1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | 1 | всего | 193120.5 | 0 | 166532.6 | 26587.9 | 0 |  | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 149246.5 | 0 | 137951.3 | 11295.2 | 0
|  |  | 2016 | 1735.2 | 0 | 0 | 1735.2 | 0
|  |  | 2017 | 8580.8 | 0 | 3840 | 4740.8 | 0
|  |  | 2018 | 31009.7 | 0 | 24741.3 | 6268.4 | 0
|  |  | 2019 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 2388.3 | 0 | 0 | 2388.3 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие № 1.1. Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | 1 | всего | 107402.4 | 0 | 102032.2 | 5370.2 | 0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 107402.4 | 0 | 102032.2 | 5370.2 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие № 1.2. Оформление исполнительной документации по объекту: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | 1 | всего | 1600 | 0 | 0 | 1 600,0 | 0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие № 1.3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер.Вокзальный, 6а (ПСД, экспертиза) | 1 | всего | 2184.2 | 0 | 0 | 2184.2 | 0 | Создание дополнительных 170 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 0
|  |  | 2016 | 1034.2 | 0 | 0 | 1034.2 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие № 1.4. Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | 1 | всего | 37752.8 | 0 | 35919.1 | 1833.7 | 0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 37752.8 | 0 | 35919.1 | 1833.7 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Мероприятие № 1.5. Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | 1 | всего | 1041.3 | 0 | 0 | 1041.3 | 0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 1041.3 | 0 | 0 | 1041.3 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Мероприятие № 1.6. Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей) | 1 | всего | 10505.4 | 0 | 0 | 10505.4 | 0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
|  |  | 2016 | 701 | 0 | 0 | 701 | 0
|  |  | 2017 | 4538.2 | 0 | 0 | 4538.2 | 0
|  |  | 2018 | 4966.2 | 0 | 0 | 4966.2 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Мероприятие № 1.7. Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (СМР) | 1 | всего | 30086.1 | 0 | 28581.3 | 1504.8 | 0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4042.6 | 0 | 3840 | 202.6 | 0
|  |  | 2018 | 26043.5 | 0 | 24741.3 | 1302.2 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Мероприятие № 1.8. Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) (ПСД, экспертиза, строительный контроль) | 1 | всего | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | Создание дополнительных 30 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Мероприятие № 1.9. Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) (СМР) | 1 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание дополнительных 30 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Мероприятие № 1.10"Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, расположенного по адресу: станица Казанская, переулок Почтовый, 7" (предпроектные работы, ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация) |  | всего | 2388.3 | 0 | 0 | 2388.3 | 0
|  |  | 2023 | 2388.3 | 0 | 0 | 2388.3 | 0 | Создание дополнительных 150 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Цель: |  | Обеспечение доступности услуг среднего образования
| Задача: |  | Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях
2.1 | Мероприятие № 2 "Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений" | 1 | всего | 355242.7 | 324 592,8 | 0 | 30 414,9 | 0 | Создание дополнительных 400 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 3237 | 0 | 0 | 3237 | 0
|  |  | 2018 | 87933.1 | 0 | 75659.1 | 12274 | 0
|  |  | 2019 | 263837.6 | 0 | 248933.7 | 14903.9 | 0
|  |  | 2020 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие № 2.1. Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям) | 1 | всего | 13451.9 | 0 | 0 | 13451.9 | 0 | Создание дополнительных 400 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 3237 | 0 | 0 | 3237 | 0
|  |  | 2018 | 8291.9 | 0 | 0 | 8291.9 | 0
|  |  | 2019 | 1802 | 0 | 0 | 1802 | 0
|  |  | 2020 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Мероприятие № 2.2. Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (СМР) | 1 | всего | 341676.8 | 0 | 324592.8 | 17084 | 0 | Создание дополнительных 400 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 79641.2 | 0 | 75659.1 | 3982.1 | 0
|  |  | 2019 | 262035.6 | 0 | 248933.7 | 13101.9 | 0
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2.3. "Средняя общеобразовательная школа в г.Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420. | 1 | всего | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | Создание дополнительных 550 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель: |  | Обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства
| Задача: |  | Увеличение зданий офисов врачей общей практики
| Мероприятие № 3 Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов | 1 | всего | 13820 | 0 | 13750 | 70 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 820 | 0 | 750 | 70 | 0
|  |  | 2024 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.1 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района | 1 | всего | 13820 | 0 | 13750 | 70 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 820 | 0 | 750 | 70 | 0
|  |  | 2024 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.1.1 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района (в рамках реализации мероприятия регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" | 1 | всего | 13750 | 0 | 13750 | 0 | 0 | обеспечение доступности медицинской помощи по месту жительства
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.1.2 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" (технологческое присоединение к инженерным сетям) | 1 | всего | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | обеспечение доступности медицинской помощи по месту жительства
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме | 1 | всего | 562183.2 | 0 | 504875.4 | 57307.8 | 0
|  |  | 2015 | 149246.5 | 0 | 137951.3 | 11295.2 | 0
|  |  | 2016 | 1735.2 | 0 | 0 | 1735.2 | 0
|  |  | 2017 | 11817.8 | 0 | 3840 | 7977.8 | 0
|  |  | 2018 | 118942.8 | 0 | 100400.4 | 18542.4 | 0
|  |  | 2019 | 263997.6 | 0 | 248933.7 | 15063.9 | 0
|  |  | 2020 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 3208.3 | 0 | 750 | 2458.3 | 0
|  |  | 2024 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела капитального строительства
администрации муниципального образования
Кавказский район Е.В.Неупокоева

## Ресур обесп
Приложение 5 к изменениям, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27.04.2023 № 601
Приложение 3 к подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779 (в редакции постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 27.04.2023 № 601)
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, всего, (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 562183.2 | 0 | 504875.4 | 57307.8 | 0
|  | 2015 | 149246.5 | 0 | 137951.3 | 11295.2 | 0
|  | 2016 | 1735.2 | 0 | 0 | 1735.2 | 0
|  | 2017 | 11817.8 | 0 | 3840 | 7977.8 | 0
|  | 2018 | 118942.8 | 0 | 100400.4 | 18542.4 | 0
|  | 2019 | 263997.6 | 0 | 248933.7 | 15063.9 | 0
|  | 2020 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 3208.3 | 0 | 750 | 2458.3 | 0
|  | 2024 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела капитального строительства
администрации муниципального образования
Кавказский район Е.В.Неупокоева