Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 26 марта 2025 года № 226

**Информация**

**О реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» в 2024 году**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее- Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» и рассчитана на период 2015-2030 г.г. В Программе реализуется 6 подпрограмм: «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район», «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район», «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район», «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и 2 основных мероприятия, в том числе: основное мероприятие №1 «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций», также в целях обеспечения социальной поддержки граждан, из числа лиц, заключивших в период с 1 мая 2024 года до завершения специальной военной операции контракт для прохождения военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формирований в результате изменений, внесенных 25.09.2024 года» и основное мероприятие № 2 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В течение 2024 года в программу 8 раз вносились изменения.

Финансирование мероприятий Программы в 2024 году осуществлялось за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджета.

В муниципальном образовании Кавказский район в выполнении программных мероприятий в 2024 году были задействованы структурные подразделения администрации муниципального образования Кавказский район: управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район, управление образования муниципального образования Кавказский район, отдел культуры муниципального образования Кавказский район, отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Кавказский район, отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район, управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2024 году было выделено 307 178,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 9 619,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 244 747,7 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 52 811,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 284 871,3 тыс. рублей (92,7 %), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –9 610,2 тыс. руб. (99,9 %);

- за счет средств краевого бюджета – 239 599,7 тыс. рублей (97,9 %);

- за счет средств местного бюджета – 35 661,4 тыс. рублей (67,5 %).

Объем финансирования, предусмотренный **подпрограммой «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств краевого и федерального бюджета в 2024 году был предусмотрен в сумме 126 345,4 тыс. рублей, освоено 126 334,6 тыс. рублей (100%).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район проведены необходимые процедуры по закупке в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район 40 жилых помещений в ст. Кавказской, г. Кропоткине, г. Гулькевичи, 40 жилых помещений предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все предоставленные квартиры являются благоустроенными, соответствуют нормам Жилищного кодекса и градостроительным нормам, расположены в многоквартирных домах.

Объем финансирования **подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район»** в 2024 году составил 800,0 тыс. рублей (100% освоения). В ходе реализации подпрограммы некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» оказана материальная помощь 80 ветеранам, проведено 841 разноуровневых мероприятий с многократным охватом 17616 человек.

Объем финансирования **подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** в 2024  годубыл предусмотренза счет средств краевого бюджета в сумме 128 021,3 тыс. рублей, освоено 122 875,3 тыс. руб. (96%).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и воспитывающихся в замещающих семьях, в 2024 году составило 334 человека. На содержание 126-и (среднегодовой показатель) несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) выплачено 22 285,9 ,9 тыс. руб. (97,7%), среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 15,08 тыс. рублей. На содержание 208 приемных детей (среднегодовой показатель) 37 875,1 тыс. руб. (95,4%). Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 16,3 тыс. рублей. На содержание 1 несовершеннолетнего (среднегодовой показатель), воспитывающихся в патронатной семье, выплачено 202,1 тыс. руб. (88,4 %).

90 приемным родителям (среднегодовой показатель) выплачено вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемных детей в размере 47885,3 тыс. руб. (95,2%). Одному патронатному воспитателю (среднегодовой показатель) выплачено вознаграждение за оказание услуг по патронатному воспитанию 1 ребенка (среднегодовой показатель) 204,2 тыс. руб. (90,0%).

В рамках мероприятий подпрограммы: «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей», «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 13 единиц.

Кассовые расходы на оплату труда и обеспечение деятельности управления по вопросам семьи и детства составили 10 380,9 тыс. руб. (97,2%). Кассовые расходы на оплату труда и обеспечение деятельности 4 специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составили 4 041,8 тыс. рублей (98,5%).

В 2024 году в рамках данной подпрограммы все запланированные к реализации мероприятия и целевые показатели можно считать выполненными, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

За 12 месяцев 2024 года в рамках реализации **подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»** 42 пенсионера (среднегодовой показатель) муниципальной службы муниципального образования Кавказский район получили дополнительное материальное обеспечение к пенсии из средств местного бюджета в размере 7309,6 тыс. рублей (100 % освоения). Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. отсутствует.

На реализацию **подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»** в 2024 году было предусмотрено 485,0 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, освоены 485,0 тыс. рублей (100%). В подпрограмме реализовывалось одно мероприятие №1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития».

В рамках реализации мероприятия в МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 17 произведена укладка тактильной плитки; в МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ 16 установлены тактильные таблички, размещены мнемосхемы, пиктограммы.

На реализацию **подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** в 2024 году из средств местного бюджета было предусмотрено 4 200,0 тыс. рублей, освоено 4 200,0 тыс. рублей (100%).

В муниципальную собственность приобретено жилое помещение по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, мкр.1, д. 28, кв. 100, площадью 65,3 кв. м. (трехкомнатная квартира), жилое помещение предоставлено малоимущему гражданину, состоящему на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма, с составом семьи 5 человек.

На реализацию **основного мероприятия № 1 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»** выделено 4 216,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (освоено 2616,8 тыс. рублей или 62,1%).

Основное мероприятие включает в себя 2 мероприятия:

- мероприятие № 1.1 «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении». Исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района», объем финансирования 3716,8 тыс. рублей, освоено - 2216,8 тыс. рублей (59,6%). Запланированный целевой показатель: «Число малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспеченных автономными дымовыми пожарными извещателями» - 1319 ед., не достигнут, приобретены и установлены автономные дымовые пожарные извещатели в 504 семьи, поскольку контракт № 3231301998024020 по приобретению и установке АДПИ заключен с поставщиком 11.12.2024 года, срок исполнения контракта - 21.02.2026 г., оставшиеся АДПИ будут приобретены и установлены в 2025 году;

- мероприятие № 1.2. «Приобретение новогодних подарков для несовершеннолетних детей граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции». Исполнитель и главный распорядитель бюджетных средств - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, запланированный объем финансирования - 500,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей (80%). Экономия бюджетных средств составила 100,0 тыс. рублей по результатам закупочных процедур, в соответствии с закупочной ценой, приобретены 400 подарков (план 370).

На реализацию **основного мероприятия 2. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан**, предусмотрено программой - 35 800,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (освоено 20 250,0 тыс. рублей - 56,6 %). В рамках реализации данного мероприятия осуществлялись единовременные денежные выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 01.05.2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшем (принимающем) участие в специальной военной операции после заключения контракта. Выплаты осуществлялись по факту заключенных контрактов в соответствии с поданными заявлениями.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район С.В.Филатова

Елисеева В.В., 8(86138)64942