Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»»

за 2018 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

В  течение 2018 года в муниципальную программу внесено 9 изменений (от 22 января, 19 февраля, 12 апреля, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 25 октября, 21 ноября, 5 декабря).

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участниками программы являются главные распорядители  бюджетных средств: администрация муниципального образования Кавказский район и ее отраслевые структуры:

управление имущественных отношений,

управление образования,

отдел культуры,

отдел по физической культуре и спорту.

В 2018 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия 6 подпрограмм:

подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район,

подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»;

подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

План реализации программы  на 2018 год утвержден 14.12.2017 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (с изменениями от 30.03.2018г., 30.06.2018 г.,30.09.2018 г.,20.12.2018 г.).

Все контрольные события плана реализации выполнены в установленные сроки.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объем финансирования муниципальной программы в 2018  году был предусмотрен  в  сумме 159 777,4  тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета  – 0,0тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 154656,4 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета – 5121,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы  составили 158 673,0 тыс. рублей  (99,3 %), в том числе:

за счет средств федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета –153 640,9 тыс. рублей (99,3 %);

за счет средств местного бюджета –5032,1 тыс. рублей (98,3%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

- О  ходе  реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Координатор  подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета  в 2018  году   был предусмотрен в сумме 45182,8 тыс. рублей, профинансировано и освоено 45182,7 тыс. руб.  (100 %).

Мероприятие  подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа»  выполнено в полном объеме.

Управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность приобретено 37 жилых помещений по адресу: город Кропоткин, ул. Гагарина, № 310-а, стоимостью 1 219 977 рублей каждое: 1-комнатная квартира общей площадью 34,6  кв.м, жилой площадью 17,8  кв.м.

Целевой показатель «число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года» выполнен  на 100,9%.

Очередь на право обеспечения жилыми помещениями указанных категорий граждан  сократилась выше запланированного на 2 чел.  (план -232, выполнено -230).

Целевой показатель «Количество        приобретенных     (построенных)  для детей-сирот,  детей,  оставшихся без попечения родителей, а также из их числа»  выполнен на 100% (план – 37, выполнено -37).

Приобретенные в 2018 году в муниципальную собственность квартиры  предоставлены 37-и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Целевой показатель «Число детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» также выполнен  на 100% (план 185 чел., выполнено 185 чел.).

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой –1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О  ходе  реализации подпрограммы « Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем  финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета   на 2018 год  был предусмотрен  в сумме  500,0 тыс. рублей, профинансировано 500,0 тыс. руб. или 100%.

В рамках  данной подпрограммы  в 2018 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 58 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета  была предоставлена субсидия в сумме 500,0 тыс. руб.на реализацию мероприятий подпрограммы, таких как:

- мероприятие№1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» -  320,0 тыс. руб.(100% от плана).

- мероприятие№2 «Проведение  торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» -  80,0 тыс. руб.(100% от плана).

- мероприятие №3  «Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин»-  100,0 тыс. руб.(100% от плана).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

В 2018 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»проведены 371 торжественное мероприятие,  посвященных  значимым  датам,  с  участием 6318 чел. (многократный охват),оказана  материальная поддержка 93 ветеранам.

Установлен памятный знак в честь 75-и летия освобождения Кубани и г.Кропоткин.

Целевой показатель «Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100%.              	     Финансовую и консультационную поддержку получили 58 ветеранских первичных организаций.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

3. О  ходе  реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители  бюджетных средств -управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы администрация муниципального образования Кавказский район и его отраслевые отделы и управления  за счет субвенций краевого бюджета исполняют переданные государственные полномочия Краснодарского края.

Объем финансирования подпрограммы за счет  средств краевого бюджета в 2018  году был предусмотрен в сумме109 473,6 тыс. рублей, освоено 108 458,2 тыс. руб. (99,1%).

Ежемесячные выплаты по социальным  обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.

Задолженность  бюджета по социальным выплатам на 1 января 2019 года  отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 1015,4 тыс. руб. сложилась по объективным причинам, в связи с уменьшением числа  получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

Подпрограмма состоит из 11 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную  опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета  было выделено ассигнований в сумме 23229,7 тыс. руб., освоено 22980,1 тыс. руб.  (98,9 %). Не освоенный остаток  бюджетных средств составил249,6 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия  осуществлялись  выплаты пособий на содержание 196 детей, находящихся под опекой. Среднемесячная выплата на одного ребенка составила 9,7 тыс. руб.

В течение 2018 года в Кавказском районе выявлено 37 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Общее количество  опекаемых  детей в 2018 году   составило 202 чел., из них  на 196  детей выплачивалось ежемесячное пособие. На 6 детей выплаты не производились в связи с поступлением несовершеннолетних на полное государственное обеспечение и утратой права на получение ежемесячного опекунского пособия.

Целевой показатель  «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 103,2% (запланирован контингент 190 детей, фактически среднегодовая численность составила – 196 чел.).

В 2018 году сложилась положительная динамика – снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в опеке: в 2017 году численность детей составляла 213 чел., в 2018 году- 202 чел.

В районе ведется активная работа по популяризации семейных форм воспитания  и передаче детей из числа оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.

В 2018 году  в приемных семьях проживало 236 детей, оставшихся без попечения родителей.

На их содержание в рамках реализации мероприятия № 2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи» в 2018 году было предусмотрено ассигнований  в сумме 33388,8 тыс. руб., профинансировано и освоено

33133,3 тыс. руб. (99,2%). Не использованный остаток  субвенции краевого бюджета сложился в сумме255,5 тыс. руб.

Среднемесячная выплата на одного ребенка составила 11,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание»  выполнен на 100,4% (план – 235 чел, выполнено 236 чел.)- среднегодовая численность.

Снижение числа  детей в приемных семьях по отношению к прошлому периоду  составило 5 чел. (2017 г. – 241 чел.), что также является положительным результатом, так как снизилось число детей, нуждающихся в устройстве в приемную семью.

Трое детей было передано на патронатное воспитание в замещающие семьи.

В рамках реализации мероприятия № 3 «Выплата  ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства,  переданных  на патронатное воспитание»  на содержание  детей, находящихся на патронатном воспитании, было направлено субвенции краевого бюджета в сумме 432,5 тыс. руб., фактически выплачено 405,8 тыс. руб. (93,8%.).Среднемесячная выплата в расчете на одного ребенка составила 11,2 тыс. руб.

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Данное мероприятие следует считать выполненным.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное  воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 100% (план – 3 чел., факт – 3 чел.).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших  социальную поддержку и переданных на воспитание в замещающие семьи в 2018 году составило  452  человека (202 чел., находящихся под опекой, 236 чел., находящихся в приемных семьях, 3 чел. под патронатом, 18 чел., получивших иные меры социальной поддержки).

Целевой показатель«Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи»  выполнен на 105% (план – 430 чел., факт- 452 чел.).

Все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан.

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на патронатное воспитание в семьи граждан»   выполнен (план – 100%, факт – 100%).

Гражданам, взявшим в свою семью приемных  детей, за счет субвенции краевого бюджета ежемесячно осуществляются выплаты вознаграждений за содержание и воспитание детей.

На реализацию мероприятия № 4 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения» за счет субвенции краевого бюджета предусмотрено ассигнований в сумме 510,2 тыс. руб., профинансировано и освоено 507,1 тыс. руб. (99,4%). Выплаты произведены трем семьям в полном объеме, экономия  бюджетных средств составила 3,1 тыс. руб.

Среднемесячная выплата патронатному воспитателю в 2018 году составила 14,1 тыс. руб.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 150% (план – 2, факт - 3).

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» направлено  45230,7 тыс. руб., фактически выплачено45023,0 тыс. руб.  (99,5%). Мероприятие выполнено, экономия  бюджетных средств составила 207,0 тыс. руб.

Среднемесячная выплата вознаграждения приемным родителям в 2018 г. составила 37,1 тыс. руб.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 100%. (план – 101%, выполнено 101%).

В рамках мероприятия № 10 «Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» 1 человеку выплачено пособие в сумме  5,2 тыс. рублей на регистрацию права собственности жилья.

Целевой показатель: «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие  на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)»  выполнен на 100 % (план 1 чел. выполнено – 1 чел.).

Также  в  рамках мероприятия № 11 «Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности» одному  человеку  оказана  материальная помощь на ремонт жилого помещения на сумму 66,0 тыс. руб.

Указанная сумма  (66,0 тыс. руб.) перечислена на счет Бортневского Ивана Евгениевича, 02.02.1999 года рождения (платежное поручение от 11.10.2018 г. №3622).  Произведен текущий ремонт принадлежащего Бортневскому И.Е. жилого помещения по адресу: Кавказский район, город Кропоткин, ул.Куйбышева, № 131.

Целевой показатель: «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих им  на праве собственности,  при  их возвращении в жилые помещения»  выполнено на 100% (план 1 чел. выполнено – 1 чел.).

За счет субвенций краевого бюджета администрацией муниципального образования Кавказский район осуществляются государственные полномочия Краснодарского края по содержанию штатной численности специалистов по   организации деятельности по опеке и попечительству,  отдыха и оздоровления  детей, а также по оказанию содействия лицам из числа  детей-сирот в преодолении трудной жизненной ситуации.

В рамках  мероприятия № 7   «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»,  мероприятия № 8 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края  по организации отдыха и оздоровления детей» и мероприятия № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 11 единиц.

На оплату труда и обеспечение деятельности управления  было предусмотрено 6610,5 тыс. руб., освоено 6337,7 тыс. руб. (95,9%).

Экономия бюджетных средств в сумме 272,8 тыс. руб. возникла в результате фактически сложившихся расходов:

по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников – 8,3 тыс. руб.;

по иным выплатам  работникам – 0,3 тыс. руб.;

по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с проведением конкурсных процедур, а также  экономией расходов  на средства связи – 264,4 тыс. руб.

Три мероприятия по содержанию управления по вопросам семьи и детства выполнены в полном объеме.

В 2018 году в рамках данной подпрограммы все запланированные к реализации  мероприятия и целевые показатели выполнены.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

4. О  ходе  реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель подпрограммы - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы  за счет средств местного бюджета в 2018  году был предусмотрен в сумме2321,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2320,1 тыс. рублей (100%).

В подпрограмме была запланирована реализация одного мероприятия «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район».

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2018 года осуществлялась 30-и пенсионерам,  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность    на 01.01.2019 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии»- 30 чел. выполнен на 100%.

Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

5. О  ходе  реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования кавказский район.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2018 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Профинансировано и освоено100,0 тыс. рублей (100%).

В подпрограмме «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2018 году было предусмотрено и  реализовано одно мероприятие «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных учреждений, обустройство пандуса, расширение проёма дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек в здании МБОУ СОШ №10 п.Степной».

В здании МБОУ СОШ №10 п.Степной установлен пандус, тактильные таблички, кнопка вызова для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам 2018 года достигнуты в полном объеме плановые значения 4 –х целевых показателей:

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении» - 93%,

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры, нуждающихся в оснащении» - 30%,

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта, нуждающихся в оснащении» - 43%,

- «Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках» - 100%.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

6. О  ходе  реализации подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Координатор и главный распорядитель подпрограммы – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»  в 2018 году из средств местного бюджета было выделено 2200 тыс. рублей, профинансировано и освоено 2112,0 тыс. руб. (96%).

В рамках данной подпрограммы предусмотрено и  реализовано одно мероприятие«Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма». 	В муниципальную собственность  был приобретен жилой дом площадью 68,2 кв. м. в ст. Казанской стоимостью 2112,0 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств  на реализацию данного мероприятия в результате проведения конкурсных процедур составила 88,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

По договору социального найма жилое помещение по адресу: ст.Казанская, ул. Красноармейская, № 41, предоставлено  малоимущему гражданину Зинченко Дмитрию Игоревичу, состоящему на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Целевой показатель: «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» выполнен  на 100 % (план – 1, факт - 1).

Целевой показатель: «Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма»выполнен на 112,2%. Планировалось  принять к учету 55 чел., фактически поставлено на учет  по факту обращения  49 граждан. Сокращение численности малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является положительной тенденцией.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

В  соответствии с произведенным расчетом коэффициент эффективности реализации    муниципальной программы составляет  - 1,0 эффективность реализации программы может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                      С.В.Филатова

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/Мп= 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

,

ССуз=((45182,7+0)/(45182,8+0)*1= 1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1= 1,0, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=185/185=1,0

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=37/37=1,0

Показатель № 3(тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 232/230=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СРп/п=(1+1+1)/3=1,0

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1,0*1,0=1,0,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

1.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/Мп = 3/3 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+500)/(0+500)*1=1,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1,0 = 1 где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=2/2=1,0, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/Мп = 10/10 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((108 458,2+0)/(109 473,6+0))*1=0,99,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,99= 1,01, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

- Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=196/190=1,0

2. Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=236/235=1,0

3. Показатель № 3 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=3/3=1,0

4. Показатель № 4 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 3/2= 1

5. Показатель № 5 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=101/101=1,0

6. Показатель № 7 (тенденция к увеличению  показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=452/430=1,0

7. Показатель № 8 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1,0

8. Показатель № 9 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

9. Показатель № 10 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п = 9/9 =1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1,01=1,01     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

1.Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/Мп = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+2320,1)/(0+2321,0))*1=1,0,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1,0, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=30/30=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=1/1=1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+100,0)/(0+100,0))*1=1,0,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1,0, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =93/93=1,0

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =30/30=1,0

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =43/43=1,0

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

- СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=4/4=1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+2112,0)/(0+2200,0))*1=0,96,

где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде.;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,96= 1,04, где

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ= 55/49=1,1 = 1

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=2/2=1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

# 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1.Степень достижения планового значения целевого показателя

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

;

где:

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Подпрограмма №1:

СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=185/185=1,0

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=37/37=1,0

СДп/ппз3 = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 232/230=1,0

Подпрограмма №2:

СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

Подпрограмма №3:

СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=196/190=1,0

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=236/235=1,0

СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=3/3=1,0

СДп/ппз4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 3/2= 1,5=1

СДп/ппз5 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=101/101=1,0

СДп/ппз6 = ЗПп/пп / ЗПп/пф=452/430=1,0

СДп/ппз7 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1,0

СДп/ппз8 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

СДп/ппз9 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1,0

Подпрограмма №4:

СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=30/30=1

Подпрограмма №5:

СДп/ппз1 = ЗПп/пф / ЗПп/пп =93/93=1,0

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=30/30=1

СДп/ппз3 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=43/43=1

СДп/ппз4 = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1

Подпрограмма №6:

СДп/ппз1 = ЗПп/пп / ЗПп/пФ= 55/49=1,1=1

СДп/ппз2 = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1,0

1.2.Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп=(3+2+9+1+4+2)/21 =1, где:

СРмп- степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п- количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

, где

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

kj- коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма №1:

k1=45182,7/158673,0=0,285

Подпрограмма №2:

k2=500,0/158673,0=0,003

Подпрограмма №3:

k3=108458,2/158673,0=0,683

Подпрограмма №4:

k4=2320,1/158673,0=0,015

Подпрограмма №5:

k5=100,0/158673,0=0,0006= 0,001

Подпрограмма №6:

k5=2112,0/158673,0=0,013

ЭРмп=1*0,5+(1*0,285+1*0,003+1*0,683+0,015+1*0,001+1*0,013)*0,5=

=0,5+0,50 =1,0

Эффективность реализации  муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРм/п  составляет не менее 0,90.

# Эффективность реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» высокая, так как коэффициент эффективности - 1.

Начальник управления

по вопросам семьи и детства                                                          В.В. Елисеева

Графова Н.А.,8(86138)64942