## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"_____Социальная поддержка граждан"
за 2018 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2018-01-01 | 31.12.2018г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 43.6 | 45139.2 | 45139.1 | выполнено | 45182.8 | 45182.7
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 43.6 | 45139.2 | 45139.1 |  | 45182.8 | 45182.7
1.1.1 | Контрольное событие 1.1 Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | х | 2018-06-30 | х | 2018-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Контрольное событие 1.2 Оформление права собственности | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | х | 2018-12-15 | х | 2018-12-10 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Контрольное событие 1.3 Распределения жилья и заключение договоров найма | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | х | 2018-12-30 | х | 2018-12-12 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.4 | Контрольное событие 1.4 Оформление договоров с эксплуатирующими организациями | управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район, начальник В.В.Елисеева | х | 2018-12-30 | х | 2018-12-28 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Организационный отдел администрации МО Кавказский район Начальник И.В. Гревцова | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 500 | 500
2.1 | Мероприятие № 1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | Организационный отдел администрации МО Кавказский район Начальник И.В. Гревцова | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | выполнено | 320 | 320
2.2 | Мероприятие № 2 Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам | Организационный отдел администрации МО Кавказский район Начальник И.В. Гревцова | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | выполнено | 80 | 80
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | Организационный отдел администрации МО Кавказский район Начальник И.В. Гревцова | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 100 | 100
3 | Подпрограмма № 3. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район начальник В.В.Елисеева | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 28002 | 27338.8 | 27927.5 | 27281.7 | 25768 | 27073.8 | 27776.1 | 26763.9 | выполнено | 109473.6 | 108458.2
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 5700 | 6033.6 | 5841 | 5837.6 | 5974.7 | 5644.4 | 5144 | 5464.5 |  | 22659.7 | 22980.1
3.2 | Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемн | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 8900 | 8517 | 8509 | 8196 | 7622 | 8317.3 | 8927.8 | 8103 |  | 33958.8 | 33133.3
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 158 | 127.4 | 96.4 | 98.8 | 88.6 | 116.4 | 89.5 | 63.2 |  | 432.5 | 405.8
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 192 | 170.7 | 129.1 | 118.2 | 75.1 | 107.3 | 114 | 110.9 |  | 510.2 | 507.1
3.5 | Мероприятие № 5. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 11400 | 11292.6 | 11700 | 11211.7 | 10731.4 | 11327 | 11399.3 | 11191.7 |  | 45230.7 | 45023
3.7 | Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетни | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 1303 | 893.3 | 1303 | 1441.3 | 861 | 1131.7 | 1746.6 | 1544.9 | выполнено | 5213.6 | 5011.2
3.8 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 29.12.2018 г | 147 | 92.4 | 147 | 146.5 | 152 | 206.7 | 142.7 | 107.4 | выполнено | 588.7 | 553
3.9 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 29.12.2018 г | 202 | 211.8 | 202 | 231.6 | 258 | 217.8 | 146.2 | 112.3 | выполнено | 808.2 | 773.5
3.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 29.12.2018 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | выполнено | 5.2 | 5.2
3.11 | Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 29.12.2018 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | выполнено | 66 | 66
4 | Подпрограмма № 4. «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отдел администрации МО Кавказский район Начальник М.В.Соколенко | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 29.12.2018 г | 570 | 567.4 | 542 | 574.9 | 620 | 588.9 | 589 | 588.9 | выполнено | 2321 | 2320.1
4.1 | Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 29.12.2018 г | 570 | 567.4 | 542 | 574.9 | 620 | 588.9 | 589 | 588.9 | выполнено | 2321 | 2320.1
5 | Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Демьяненко И.В. | 2018-09-30 | 2018-12-30 | 2018-09-30 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | выполнено | 100 | 100
5.1 | Мероприятие №1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» | Главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования муниципального образования Кавказский район Г.Н.Великоцкий | 30.09.2018 г | 30.12.201 | 2018-09-30 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | х | 100 | 100
5.1.1 | Контрольное событие 5.1 «Обустройство пандуса, расширение проёма дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек в здании МБОУ СОШ №10 п.Степной» | директор МБОУ СОШ № 10 п. Степной Вежлюкова И.Ф. | 30.09.2018 г | 30.12.201 | 2018-09-30 | 2018-12-30 | х | х | х | х | х |  | х |  | х
6 | Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2112 | выполнено | 2200 | 2112
6.1 | Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2018-01-01 | 31.12.2018 г | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2112 | х | 2200 | 2112
6.1.1 | Контрольное событие 6.1. Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | х | 01.05.2018 г | х | 01.02.2018 г | х | х | х | х | х | х | х | х | 12 февраля 2018 года в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещено извещение для закупки № 0118300004518000058 о проведении открытого электронного аукциона на приобретение жилого помещения в целях обеспечения жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении в целях дальнейшего его предоставления по договору социального найма Дроздову Н.А. (идентификационный код закупки: 183233201637523640100100040046810412). 22 февраля 2018 года в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся.Определением Кропоткинского городского суда от 11 мая 2018 года по делу № 2а-1142/2017г. изменен порядок и способ исполнения решения Кропоткинского городского суда от 6 июля 2017 года по делу № 2а-1142/2017 в части изменения места предоставления Дроздову Н.А. жилого помещения со ст. Казанской на г.Кропоткин, определение не вступило в законную силу, на него подана частная жалоба. | #VALUE! | #VALUE!
6.1.2 | Контрольное событие 6.2. Оформление права собственности | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | х | 2018-12-29 | х | 2018-12-24 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
6.1.3 | Контрольное событие 6.3. Предоставление жилого помещения и заключение договора социального найма | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | х | 2018-12-29 | х | 2019-01-10 | х | х | х | х | х | х | х | х | договор социального найма не заключен своевременно из-за неявки получателя жилого помещения. Пояснение УИО прилагается
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 28672 | 28006.2 | 28669.5 | 28056.6 | 26531.6 | 27806.3 | 75904.3 | 74803.9 | х | 159777.4 | 158673
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 28002 | 27338,8 | 27927,5 | 27281.7 | 25811.6 | 27117.4 | 72915.3 | 71903 | х | 154656.4 | 153640.9
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 670 | 667.4 | 742 | 774.9 | 720 | 688.9 | 2989 | 2900.9 | х | 5121 | 5032.1
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | _____________________________
|  |  |  | подпись | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.