## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан"
наименование муниципальной программы
за 2018 год
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде (кассовый расход | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия план | Непосредственный результат реализации мероприятия факт | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма N 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район начальник Л.В.Юрина | 45182.8 | 45182.8 | 45182.7 | 45182.7 | 99.9998 | предоставление 37 жилых помещений | предоставлены 37 жилых помещений | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 45182.8 | 45182.8 | 45182.7 | 45182.7 | 99.9998 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район, начальник Л.В.Юрина | 45182.8 | 45182.8 | 45182.7 | 45182.7 | 99.9998 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 45182.8 | 45182.8 | 45182.7 | 45182.7 | 99.9998 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» | организационный отдел администрации МО Кавказский район начальник И.В.Гревцова | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | решение социально значимых проблем для различных категорий населения района с участием некоммерческой общественной организацией; организация совместного отдыха | мероприятиями подпрограммы охвачены 6318 чел. (многократный охват) | выполнено | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | х | х | х | х
2.1 | Мероприятие № 1. Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | х | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 | решение социально значимых проблем для различных категорий населения района с участием некоммерческой общественной организацией; | оказана помощь и поддержка 93 ветеранам | выполненох | х
| федеральный бюджет | х | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 320 | 320 | 320 | 320 | 100 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие № 2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам | х | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | привлечение ветеранов к участию в мепроприятиях | проведены 371 мероприятие | выполнено | х
| федеральный бюджет | х | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | х | х | х | х
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | х | 100 | 100 | 100 | 100 |  | установка одного памятного знака в честь 75-и летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | установлен один памятный знак в честь 75-и летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | выполнено | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3 | Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | УВСиД администрации МО Кавказский район, начальник В.В.Елисеева | 109473.6 | 109473.6 | 108458.2 | 108458.2 | 99.0725 | х | х | выполнено | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 109473.6 | 109473.6 | 108458.2 | 108458.2 | 99.0725 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х |  |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 22659.7 | 23229.7 | 22980.1 | 22980.1 | 98.9255 | Ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | производятся ежемесячные денежные выплаты 196 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) (среднегодовой показатель) | выполнено | Разница м/д бюджетной росписью и МП из-за того, что изменение в МП, в части перераспределения средств м/д мер-ми МП внесены не были. В бюджетную роспись управление образование внесли изменения 29.11.2018г (пояснительная записка прилагается).
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
| краевой бюджет | х | 22659.7 | 23229.7 | 22980.1 | 22980.1 | 98.9255 | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
3.2 | Мероприятие № 2 Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 33958.8 | 33388.8 | 33133.3 | 33133.3 | 99.2348 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | производились ежемесячные денежные выплаты на содержание 235 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи (смреднегодовой показатель) | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 33958.8 | 33388.8 | 33133.3 | 33133.3 | 99.2348 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 432.5 | 432.5 | 405.8 | 405.8 | 93.8266 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитание | производятся ежемесячные денежные выплаты на содержание 3 детей, переданных на патронат | выполнено | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 432.5 | 432.5 | 405.8 | 405.8 | 93.8266 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 510.2 | 510.2 | 507.1 | 507.1 | 99.3924 | Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания патронатных воспитателей | производилась выплата ежемесячного вознаграждения 3 патронатным воспитателям за воспитание 3-х детей (среднегодовой показатель) | выполнено | экономия 2,9 тыс. руб. сложилась за счет достижения 1-м ребенком совершеннолетия
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 510.2 | 510.2 | 507.1 | 507.1 | 99.3924 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.5 | Мероприятие № 5 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 45230.7 | 45230.7 | 45023 | 45023 | 99.5408 | Вознаграждение приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей | производилась выплата ежемесячного вознаграждения 101 приемному родителю (среднегодовой показатель) | выполнено | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | хх | х | х | х
| краевой бюджет | х | 45230.7 | 45230.7 | 45023 | 45023 | 99.5408 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Мероприятие № 6 Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выплата субвенции прекращена | выплата субвенции прекращена
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.6 | Мероприятие № 7 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 5213.6 | 5213.6 | 5011.2 | 5011.2 | 96.1178 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Организована и осуществляется деятельность 8 сотрудников по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | х | экономия 202,4 тыс. руб. сложилась за счет лимита на проведение котировок и ограниченными сроками по закупке товаров для обеспечения муниципальных нужд
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 5213.6 | 5213.6 | 5011.2 | 5011.2 | 96.1178 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 588.7 | 588.7 | 553 | 553 | 93.9358 | Организация и осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей | Организована и осуществлена деятельность 2 специалистов по оказанию помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | выполнено | экономия 35,7 тыс. руб. сложилась за счет лимита на проведение котировок и ограниченными сроками по закупке товаров для обеспечения муниципальных нужд
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 588.7 | 588.7 | 553 | 553 | 93.9358 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 808.2 | 808.2 | 773.5 | 773.5 | 95.7065 | Оказание помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | Организована и осуществлена деятельность 2 специалистов по оказанию помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | выполнено | экономия 34,7 тыс. руб. сложилась за счет лимита на проведение котировок и ограниченными сроками по закупке товаров для обеспечения муниципальных нужд
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 808.2 | 808.2 | 773.5 | 773.5 | 95.7065 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
2.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100 | выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности | выплачено единовременное пособие 1 ребенку, оставшемуся без попечения родителей, на регистрацию права собственности | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х | х
| краевой бюджет | х | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100 |  |  | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х | х
| Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 66 | 66 | 66 | 66 | 100 | выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности | выплачено единовременное пособие 1 лицу из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 66 | 66 | 66 | 66 | 100 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
4 | Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отделадминистрации МО Кавказский район, начальник М.В.Соколенко | 2321 | 2321 | 2320.1 | 2320.1 | 99.9612 | выполнено | выполнено | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 2321 | 2321 | 2320.1 | 2320.1 | 99.9612 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
4.1 | Мероприятие № 1. 4 «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район» | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2321 | 2321 | 2320.1 | 2320.1 | 99.9612 | доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | производится доплата к трудовой пенсии за выслугу лет 30 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | х | х
|  | местный бюджет | 2321 | 2321 | 2320.1 | 2320.1 | 99.9612 | х | х | х | х
| Подпрограмма №5 "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район, начальник И.В.Демьяненко | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обустройство пандуса, расширение проема дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек | установлен пандус, тактильные таблички, кнопка вызова | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |  |  | х | х
| местный бюджет | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х | х
| Мероприятие №1 "Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития" | Управление образования администрации МО Кавказский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обустройство пандуса, расширение проема дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек | установлен пандус, тактильные таблички, кнопка вызова | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Мероприятие №1.2 Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных учреждений, обустройство пандуса, расширение проёма дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек в здании МБОУ СОШ №10 п.Степной» | Директор МБОУ СОШ № 10 п. Степной Вежлюкова И.Ф. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обустройство пандуса, расширение проема дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек | установлен пандус, тактильные таблички, кнопка вызова | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем малоимущих граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Управление имущественных отношений, начальник Л.В.Юрина | 2200 | 2200 | 2112 | 2112 | 96 | предоставление 1 жилого помещения | предоставлено 1 жилое помещение | выполнено | экономия 88,0 тыс.руб., так как жилье приобретено по меньшей стоимости
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 2200 | 2200 | 2112 | 2112 | 96 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | х | 2200 | 2200 | 2112 | 2112 | 96 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 2200 | 2200 | 2112 | 2112 | 96 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 159777.4 | 159777.4 | 158673 | 158673 | 99.3088 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 154656.4 | 154656.4 | 153640.9 | 153640.9 | 99.3434 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 5121 | 5121 | 5032.1 | 5032.1 | 98.264 | х | х | х | х
| внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х
Начальник управления
| по вопросам семьи и детства | [8 empty] | В.В.Елисеева
Н.А.Графова 6.49.42